## Plan_de_Trabajo_%
OBRA: DESAGÜES PLUVIALES CUENCA CALLE EZPELETA CIUDAD DE VICTORIA

PLAN DE TRABAJO
Nº DE	DESIGNACION DE LAS OBRAS	MONTO ( EN $ )	% DE	PERIODO ( MESES )
ITEM			INCIDENCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1)	Excavación Común

	1.1) Para Conductos	$ 1.713.529,54	1,547%					20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,309%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,309%	0,309%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	1.2) Para Cámaras y Cabezal	$ 287.262,97	0,259%	20,00%	50,00%	30,00%
				0,052%	0,130%	0,078%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	1.3) Para Canal a cielo abierto	$ 1.606.798,83	1,451%	25,00%	50,00%	25,00%
				0,363%	0,725%	0,363%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	1.4) Excavación común para apertura de caja	$ 3.814.225,09	3,444%		25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%
				0,000%	0,861%	0,689%	0,689%	0,689%	0,517%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
2)	Hormigones

	2.1) Hormigón tipo H-17 Para Accesos y Vereda	$ 1.673.960,00	1,512%					20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,302%	0,302%	0,151%	0,151%	0,151%	0,302%	0,151%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	2.2) Hormigón tipo H-21 para Camaras y Cabezal	$ 5.334.091,40	4,817%					20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,963%	0,963%	0,482%	0,482%	0,482%	0,963%	0,482%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	2.3) Hormigón tipo H-21 para Pavimento Rigido incluye pasadores y acero tipo III e= 0,15m	$ 24.012.985,92	21,683%					20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	4,337%	4,337%	2,168%	2,168%	2,168%	4,337%	2,168%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	2.4) Hormigón Tipo H21 para cordon en pavimento flexible	$ 3.661.486,29	3,306%					20,00%	40,00%	40,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,661%	1,322%	1,322%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	2.5) Hormigón tipo H-21 para Badenes	$ 2.834.154,34	2,559%					20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,512%	0,512%	0,256%	0,256%	0,256%	0,512%	0,256%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	2.6) Hormigón H21 para Canal revestido y Alcantarillas	$ 12.451.132,98	11,243%					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,686%	1,686%	1,686%	1,686%	2,249%	2,249%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
3)	Hormigón Tipo H-4	$ 1.742.173,30	1,573%					25,00%	25,00%	50,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,393%	0,393%	0,787%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
4)	Armadura Tipo III	$ 9.695.079,94	8,755%					20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,751%	1,751%	0,875%	0,875%	0,875%	1,751%	0,875%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
5)	Acero en Mallas de Acero D= 4,2mm de 15 cm x 15 cm	$ 775.988,89	0,701%					20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,140%	0,140%	0,070%	0,070%	0,070%	0,140%	0,070%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
6)	Acero Laminado	$ 216.632,84	0,196%					20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,039%	0,039%	0,020%	0,020%	0,020%	0,039%	0,020%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
7)	Caños de PEAD

	7.1) Caño de PEAD Ø 600mm	$ 1.728.257,10	1,561%					25,00%	25,00%	50,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,390%	0,390%	0,780%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	7.2) Caño de PEAD Ø 800mm	$ 2.790.148,68	2,519%					25,00%	25,00%	50,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,630%	0,630%	1,260%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	7.3) Caño de PEAD Ø 1000mm	$ 3.332.446,12	3,009%					25,00%	25,00%	50,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,752%	0,752%	1,505%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	7.4) Caño de PEAD Ø 1100mm	$ 616.934,70	0,557%					100,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,557%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	7.5) Caño de PEAD Ø 1200mm	$ 5.090.768,25	4,597%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	1,149%	1,149%	1,149%	1,149%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
8)	Marco y tapas de fundicón dúctil para calzada clase D400 colocadas	$ 635.709,36	0,574%					30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,172%	0,172%	0,057%	0,057%	0,057%	0,057%
9)	Demoliciones Varias

	9.1) Demolición de Paviemento c/ cordones existentes	$ 4.209.042,10	3,801%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
				0,760%	1,140%	1,140%	0,760%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	9.2) Demolición de obras de arte	$ 225.330,40	0,204%	35,00%	65,00%
				0,071%	0,132%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
10)	Riego de imprimación con Emulsión	$ 1.039.779,17	0,939%					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	10,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,094%	0,094%	0,094%	0,094%	0,094%	0,094%	0,282%	0,094%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
11)	Base de suelo calcareo Incl. Prov. y transp. C/ 4% de Cemento Esp.=0,15m	$ 3.996.371,90	3,609%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				0,000%	0,000%	0,902%	0,902%	0,902%	0,902%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
12)	Sub base de suelo calcareo Incl.Prov. y Transp. Esp.=0,20m	$ 1.491.160,45	1,347%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				0,000%	0,000%	0,337%	0,337%	0,337%	0,337%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
13)	Subrasante compactada e= 0,15m con 3% de Cal	$ 2.205.796,38	1,992%		35,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%
				0,000%	0,697%	0,398%	0,398%	0,299%	0,199%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
14)	Mezcla Asfaltica en Caliente Esp.= 0,05m	$ 4.600.327,40	4,154%					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,623%	0,623%	0,623%	0,623%	0,623%	0,623%	0,415%	0,000%	0,000%
15)	Relleno sin compactación especial	$ 167.683,90	0,151%				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,045%	0,045%	0,045%	0,015%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
16)	Sistema de desagüe cloacal

	16.1) Prov. y coloc. Cañería Principal cloacal en PVC	$ 1.248.106,67	1,127%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
				0,225%	0,338%	0,338%	0,225%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	16.2) Ejecución de conexión domiciliaria cloacal.-	$ 224.290,50	0,203%		10,00%	10,00%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				0,000%	0,020%	0,020%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,041%	0,041%	0,041%	0,041%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
17)	Sistema Red de Agua Potable

	17.1) Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Cañería de distribución Ø 75mm.-	$ 1.434.473,11	1,295%					20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,259%	0,259%	0,259%	0,518%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	17.2) Bajada de conexión domiciliaria de red de agua potable	$ 124.942,50	0,113%					25,00%	30,00%	25,00%	0,00%	10,00%	10,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,028%	0,034%	0,028%	0,000%	0,011%	0,011%
18)	Conducto de drenaje - Incluye filtro y geotextil d= 160mm	$ 498.495,00	0,450%					30,00%	40,00%	10,00%		15,00%	5,00%
				0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,135%	0,180%	0,045%	0,000%	0,068%	0,023%
19)	Movilización de Obra	$ 5.264.879,58	4,754%	33,00%					34,00%					33,00%
				1,569%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,616%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,569%	0,000%	0,000%
EJECUCION MENSUAL %			100,00%	3,040%	4,044%	4,270%	4,510%	3,510%	4,930%	2,940%	1,780%	11,750%	10,540%	6,710%	7,360%	7,930%	14,930%	7,730%	1,010%	0,750%	2,040%	0,140%	0,090%
EJECUCION ACUMULADA %				3,04%	7,08%	11,35%	15,86%	19,37%	24,30%	27,24%	29,02%	40,77%	51,31%	58,02%	65,38%	73,31%	88,24%	95,97%	96,98%	97,73%	99,77%	99,91%	100,00%

			TABLA DE VALORES PARA LA CURVA DE TRABAJO PORCENTUAL
		$ 110.744.445,60	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			0,000%	3,040%	7,084%	11,354%	15,864%	19,374%	24,304%	27,244%	29,024%	40,774%	51,314%	58,024%	65,384%	73,314%	88,244%	95,974%	96,984%	97,734%	99,77%	99,914%	100,00%
			100,000%	2,00%	3,00%	3,00%	2,00%	4,00%	6,00%	5,00%	5,00%	8,00%	9,00%	10,00%	11,00%	6,00%	7,00%	6,00%	5,00%	6,00%	2,00%	6,00%	2,00%
				2,00%	5,00%	8,00%	10,00%	14,00%	20,00%	25,00%	30,00%	38,00%	47,00%	57,00%	68,00%	74,00%	81,00%	87,00%	92,00%	98,00%	100,00%	106,00%	108,00%

	OBRA: SISTEMATIZACIÓN DESAGUES CUENCA EZPELETA / MESES / INVERSIÓN (%)

## 'file://Tecnica2/demartin/Area%20Tecnica/D.N.V/RNNº127_Acceso%20Sauce%20Luna/Propuesta%20Economica/DNV(39-10)_ACCESO_A_SAUCE_DE-LUNA_ORIGINAL.xls'#Indice_Gs_Grales
	0.1

0.03

## 'file://Tecnica2/demartin/Area%20Tecnica/D.P.V.E.R/REPOSICION%20RIPIO%20RPN°20%20-%20LIC_09_10_JUNIO_2010/Propuesta%20Economica/REPOSICION_RIPIO_RPN°20_LIC_09_2010_ORIGINAL.xls'#Factor_"K"
0.15
0.1

0.21

## 'file:///C:/Documentos/Direccion/Municipios/Victoria/Calle%20Ezpeleta/Munipalidad%20FORMATO%20DIGITAL%20PROYECTO%20COMPLETO-EZPELETA/COMPUTO%20Y%20PRESUPUESTO/Propuesta%20Economica%20CuencaEzpeleta_Enero_2018.xlsm'#Factor_"K"
1.55

## 'file:///C:/Documentos/Direccion/Municipios/Victoria/Calle%20Ezpeleta/Munipalidad%20FORMATO%20DIGITAL%20PROYECTO%20COMPLETO-EZPELETA/COMPUTO%20Y%20PRESUPUESTO/Propuesta%20Economica%20CuencaEzpeleta_Enero_2018.xlsm'#Lista_de_Precios
20.02

## 'file:///C:/Documentos/Direccion/Municipios/Victoria/Calle%20Ezpeleta/Munipalidad%20FORMATO%20DIGITAL%20PROYECTO%20COMPLETO-EZPELETA/COMPUTO%20Y%20PRESUPUESTO/Propuesta%20Economica%20CuencaEzpeleta_Enero_2018.xlsm'#Títulos
OBRA: DESAGÜES PLUVIALES CUENCA CALLE EZPELETA CIUDAD DE VICTORIA

LICITACION PUBLICA Nº
MUNICIPIO DE VICTORIA

43125