## Presupuesto
OBRA: DEFENSA CONTRA INUNDACIONES (CASCO URBANO)
VILLA PARANACITO, DEPARTAMENTO ISLAS DEL IBICUY
	PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL
ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
					PARCIAL	TOTAL ($)
1	LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DE TERRENO	ha	9,66				0,00%

2	MOVIMIENTO DE SUELOS
	1 - Destape	m³	83.585,00				0,00%
	2 - Excavación común
	a - Para obras de Arte y cloacas	m³	2.389,71				0,00%
	b - Para canales de guarda	m³	6.380,00				0,00%
	c - Para cordones cuneta y badenes	m³	4.454,71				0,00%
	3 - Terraplenes de refulado contenido	m³	799.061,30				0,00%
	4 - Recubrimiento con suelo vegetal	m³	99.079,10				0,00%
	5 - Ripio Arcilloso	m³	9.220,80				0,00%

3	HORMIGON CLASE H-21
	1 - Para Estación de Bombeo y alcantarillas	m³	1.206,15				0,00%
	2 - Para cámaras Pluviales y cloacales	m³	118,93				0,00%
	3 - Para cordones cuneta, badenes y muro Av. E. Ríos	m³	1.222,64				0,00%

4	HORMIGON CLASE H-4	m³	156,90				0,00%

5	ARMADURA EN BARRA TIPO III	t	159,10				0,00%

6	MALLAS DE ACERO SOLDADAS	t	1,81				0,00%

7	ACERO LAMINADO COLOCADO	t	0,11				0,00%

8	BASE DE ASIENTO PARA RIPIO, CORDÓN
	CUNETA Y BADENES	m³	3.926,16				0,00%

9	CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO (D=600mm)	m	81,00				0,00%

10	CAÑOS DE CLOACA
	1 - D = 160mm para colectoras cloacales	m	1.975,54				0,00%
	2 - D = 150mm p/impulsión C6	m	1.754,00				0,00%

11	TAPA DE FUNDICION DUCTIL P/CAMARAS DE CLOACAS	Un	17				0,00%

12	MEMBRANAS DE PROTECCIÓN	m2	6.900,00				0,00%

13	ESTACIÓN ELEVADORA CLOACAL	Gl	1				0,00%

14	EQUIPOS DE BOMBEO PLUVIALES	Un	4				0,00%

15	COMPUERTAS, ATAGUIAS, PUENTE GRUA Y ACCESORIOS
	1 - Para alcantarillas estación de Bombeo Pluvial (Sistema automatizado)	Un	4				0,00%
	2 - Para alcantarillas de comunicación
	canales de guarda (sistema manual)	Un	4				0,00%
	3 -Tipo Stop log Av. E. Ríos (4m x 0.63m)	Un	48				0,00%
	4 - Tipo Stop log para Est. de Bombeo	Un	2				0,00%
	5 - Puente Grúa y accesorios	Gl	1				0,00%

16	PROVISIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO	Gl	1				0,00%

17	PROVISIÓN DE LINEA DE ENERGIA
	PARA ESTACION DE BOMBEO PLUVIAL	Gl	1				0,00%

18	CENTRO DE CONTROL Y GALPÓN DE MANTENIMIENTO	Gl	1				0,00%

19	TABLESTACADO DE HORMIGÓN ARMADO	m	1.158,00				0,00%

20	CORRIMIENTO DE POSTES DE MEDIA Y BAJA TENSION Av. Entre Ríos	GL	20				0,00%
21	ESTUDIOS Y PROYECTOS
	1- Modelación Hidrodinámica Bidimensional	Gl	1				0,00%
	2- Proyecto Ejecutivo Defensa Villa Paranacito	Gl	1				0,00%
	3- Estudios Básicos para Sondeos Geotécnicos	Gl	1				0,00%
	4- Elaboración de Plan de Acción durante la Emergencia (P.A.D.E.) y Plan de Contingencias	Gl	1				0,00%
22	INSTALACIÓN DE OBRADOR, MOVILIZACIÓN
	Y DESMOVILIZACIÓN	GL	1				0,00%

				TOTAL. . . . . . . . . . . . .$.		251.601.805,22	0,00
	Son Pesos:
	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 22/100

	Precios Base: marzo 2018

## P_Trabajo-Curva
OBRA: DEFENSA CONTRA INUNDACIONES (CASCO URBANO)
LOCALIDAD DE VILLA PARANACITO - DPTO. ISLAS DEL IBICUY
	PLAN DE TRABAJO y CURVA DE INVERSIÓN

ITEM	DESCRIPCION	Inc.		MESES
Nº		%		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				50,00%	50,00%					100,00%
				$ 113.216,12	$ 113.216,12
1	LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DE TERRENO	0,09%	$ 226.432,24	0,04%	0,04%
2	MOVIMIENTO DE SUELOS
					10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
					$ 760.372,75	$ 760.372,75	$ 1.520.745,49	$ 1.520.745,49	$ 1.520.745,49	$ 1.520.745,49
2	1 - Destape	3,02%	$ 7.603.727,45		0,30%	0,30%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
					5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%					100,00%
	2 - Excavación común					$ 45.275,45	$ 45.275,45	$ 45.275,45	$ 90.550,90	$ 90.550,90	$ 90.550,90	$ 90.550,90	$ 90.550,90	$ 90.550,90	$ 90.550,90	$ 90.550,90	$ 45.275,45
2	a - Para obras de Arte y cloacas	0,36%	$ 905.508,99					0,02%	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,02%
					5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%					100,00%
	2 - Excavación común					$ 64.875,03	$ 64.875,03	$ 64.875,03	$ 129.750,06	$ 129.750,06	$ 129.750,06	$ 129.750,06	$ 129.750,06	$ 129.750,06	$ 129.750,06	$ 129.750,06	$ 64.875,03
2	b - Para canales de guarda	0,52%	$ 1.297.500,60			0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,03%
					5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%					100,00%
	2 - Excavación común					$ 61.653,21	$ 61.653,21	$ 123.306,43	$ 123.306,43	$ 123.306,43	$ 123.306,43	$ 123.306,43	$ 123.306,43	$ 123.306,43	$ 123.306,43	$ 61.653,21	$ 61.653,21
2	c - Para cordones cuneta y badenes	0,49%	$ 1.233.064,28					0,02%	0,02%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,02%	0,02%
					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
					$ 5.602.618,31	$ 5.602.618,31	$ 5.602.618,31	$ 5.602.618,31	$ 11.205.236,61	$ 11.205.236,61	$ 11.205.236,61	$ 11.205.236,61	$ 11.205.236,61	$ 11.205.236,61	$ 11.205.236,61	$ 11.205.236,61
2	3 - Terraplenes de refulado contenido	44,54%	$ 112.052.366,10			2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%
					5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
					$ 470.328,49	$ 470.328,49	$ 940.656,98	$ 940.656,98	$ 940.656,98	$ 940.656,98	$ 940.656,98	$ 940.656,98	$ 940.656,98	$ 940.656,98	$ 940.656,98
2	4 - Recubrimiento con suelo vegetal	3,74%	$ 9.406.569,75				0,19%	0,19%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
					$ 679.702,05	$ 679.702,05	$ 679.702,05	$ 679.702,05	$ 679.702,05	$ 679.702,05	$ 679.702,05	$ 679.702,05	$ 679.702,05	$ 679.702,05
2	5 - Ripio Arcilloso	2,70%	$ 6.797.020,51					0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
3	HORMIGON CLASE H-21
					10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
					$ 1.359.987,20	$ 1.359.987,20	$ 1.359.987,20	$ 2.719.974,39	$ 2.719.974,39	$ 1.359.987,20	$ 1.359.987,20	$ 1.359.987,20
3	1 - Para Estación de Bombeo y alcantarillas	5,41%	$ 13.599.871,96					0,54%	0,54%	0,54%	1,08%	1,08%	0,54%	0,54%	0,54%
					10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
					$ 134.098,81	$ 134.098,81	$ 134.098,81	$ 268.197,62	$ 268.197,62	$ 134.098,81	$ 134.098,81	$ 134.098,81
3	2 - Para cámaras Pluviales y cloacales	0,53%	$ 1.340.988,08					0,05%	0,05%	0,05%	0,11%	0,11%	0,05%	0,05%	0,05%
					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%					100,00%
					$ 892.132,29	$ 892.132,29	$ 892.132,29	$ 892.132,29	$ 892.132,29	$ 892.132,29	$ 1.784.264,57	$ 892.132,29	$ 892.132,29
3	3 - Para cordones cuneta, badenes y muro Av. E. Ríos	3,55%	$ 8.921.322,87					0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,71%	0,35%	0,35%
					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
					$ 91.786,19	$ 91.786,19	$ 91.786,19	$ 91.786,19	$ 91.786,19	$ 91.786,19	$ 91.786,19	$ 91.786,19	$ 91.786,19	$ 91.786,19
4	HORMIGON CLASE H-4	0,36%	$ 917.861,86					0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
					10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
					$ 1.056.034,90	$ 1.056.034,90	$ 1.056.034,90	$ 2.112.069,79	$ 2.112.069,79	$ 1.056.034,90	$ 1.056.034,90	$ 1.056.034,90
5	ARMADURA EN BARRA TIPO III	4,20%	$ 10.560.348,95					0,42%	0,42%	0,42%	0,84%	0,84%	0,42%	0,42%	0,42%
					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%					100,00%
					$ 10.751,98	$ 10.751,98	$ 10.751,98	$ 10.751,98	$ 10.751,98	$ 10.751,98	$ 21.503,95	$ 10.751,98	$ 10.751,98
6	MALLAS DE ACERO SOLDADAS	0,04%	$ 107.519,77					0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,009%	0,004%	0,004%
					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%					100,00%
					$ 895,22	$ 1.790,43	$ 1.790,43	$ 1.790,43	$ 1.790,43	$ 895,22
7	ACERO LAMINADO COLOCADO	0,00%	$ 8.952,17					0,0004%	0,0007%	0,0007%	0,0007%	0,0007%	0,0004%
					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
	BASE DE ASIENTO PARA RIPIO, CORDÓN					$ 580.062,66	$ 580.062,66	$ 580.062,66	$ 580.062,66	$ 580.062,66	$ 580.062,66	$ 580.062,66	$ 580.062,66	$ 580.062,66	$ 580.062,66
8	CUNETA Y BADENES	2,31%	$ 5.800.626,57					0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
					$ 21.245,90	$ 21.245,90	$ 21.245,90	$ 21.245,90	$ 21.245,90	$ 21.245,90	$ 21.245,90	$ 21.245,90	$ 21.245,90	$ 21.245,90
9	CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO (D=600mm)	0,08%	$ 212.458,95					0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
10	CAÑOS DE CLOACA
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
					$ 307.477,00	$ 307.477,00	$ 307.477,00	$ 307.477,00	$ 307.477,00
10	1 - D = 160mm para colectoras cloacales	0,61%	$ 1.537.384,98					0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
					$ 393.930,86	$ 393.930,86	$ 393.930,86	$ 393.930,86	$ 393.930,86
10	2 - D = 150mm p/impulsión C6	0,78%	$ 1.969.654,30					0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
					10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%					100,00%
					$ 14.858,92	$ 14.858,92	$ 29.717,84	$ 44.576,75	$ 44.576,75
11	TAPAS DE HºFº p/ CÁMARAS DE CLOACA	0,06%	$ 148.589,18					0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
					10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%					100,00%
	MEMBRANAS DE PROTECCIÓN					$ 63.279,90	$ 63.279,90	$ 189.839,70	$ 189.839,70	$ 126.559,80
12	1- De polietileno de 1mm para lagunas de tratamiento	0,25%	$ 632.799,00					0,03%	0,03%	0,08%	0,08%	0,05%
					40,00%	40,00%	10,00%	10,00%					100,00%
					$ 858.430,32	$ 858.430,32	$ 214.607,58	$ 214.607,58
13	ESTACIÓN ELEVADORA CLOACAL	0,85%	$ 2.146.075,81					0,34%	0,34%	0,09%	0,09%
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
					$ 2.347.630,57	$ 2.347.630,57	$ 2.347.630,57	$ 2.347.630,57
14	EQUIPOS DE BOMBEO PLUVIALES	3,73%	$ 9.390.522,28					0,93%	0,93%	0,93%	0,93%
15	COMPUERTAS
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
	1 - Para alcantarillas estación de Bombeo Pluvial					$ 237.382,37	$ 237.382,37	$ 237.382,37	$ 237.382,37	$ 237.382,37
15	(sistema automatizado)	0,47%	$ 1.186.911,84					0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
	2 - Para alcantarillas de comunicación					$ 159.002,95	$ 159.002,95	$ 159.002,95	$ 159.002,95	$ 159.002,95
15	canales de guarda (sistema manual)	0,32%	$ 795.014,76					0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
					$ 293.383,49	$ 293.383,49	$ 293.383,49	$ 293.383,49	$ 293.383,49
15	3 - Tipo Stop lock p/ Av. Entre Ríos (4m x 0.63m)	0,58%	$ 1.466.917,44					0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
					$ 62.730,84	$ 62.730,84	$ 62.730,84	$ 62.730,84	$ 62.730,84
15	4 - Tipo Stop lock para Estación de Bombeo	0,12%	$ 313.654,22					0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
					50,00%	50,00%					100,00%
					$ 1.070.011,64	$ 1.070.011,64
15	5 - Puente Grúa y accesorios	0,85%	$ 2.140.023,27					0,43%	0,43%
					50,00%	50,00%					100,00%
					$ 489.089,70	$ 489.089,70
16	PROVISIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO	0,39%	$ 978.179,40					0,19%	0,19%
					10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%					100,00%
	PROVISIÓN DE LINEA DE ENERGIA					$ 226.461,93	$ 452.923,85	$ 679.385,78	$ 452.923,85	$ 452.923,85
17	PARA ESTACION DE BOMBEO PLUVIAL	0,90%	$ 2.264.619,25					0,09%	0,18%	0,27%	0,18%	0,18%
					10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
					$ 562.515,01	$ 562.515,01	$ 1.125.030,02	$ 1.125.030,02	$ 1.125.030,02	$ 1.125.030,02
18	CENTRO DE CONTROL Y GALPÓN DE MANTENIMIENTO	2,24%	$ 5.625.150,08					0,22%	0,22%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%
					10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					100,00%
					$ 1.870.964,39	$ 1.870.964,39	$ 3.741.928,78	$ 3.741.928,78	$ 1.870.964,39	$ 1.870.964,39	$ 1.870.964,39	$ 1.870.964,39
19	TABLESTACADO DE HORMIGÓN	7,44%	$ 18.709.643,88					0,74%	0,74%	1,49%	1,49%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%
					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			100,00%
	CORRIMIENTO DE POSTES DE MEDIA					$ 303.238,66	$ 606.477,32	$ 606.477,32	$ 606.477,32	$ 606.477,32	$ 303.238,66
20	y BAJA TENSIÓN (sobre Av. Entre Ríos)	1,21%	$ 3.032.386,60					0,12%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,12%
21	ESTUDIOS Y PROYECTOS
					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%					100,00%
					$ 684.204,46	$ 684.204,46	$ 684.204,46	$ 228.068,15
21	1- Modelación Hidrodinámica Bidimensional	0,91%	$ 2.280.681,53			0,27%	0,27%	0,27%	0,09%
				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%					100,00%
				$ 511.195,23	$ 766.792,85	$ 766.792,85	$ 511.195,23
21	2- Proyecto Ejecutivo Defensa Villa Paranacito	1,02%	$ 2.555.976,15	0,20%	0,30%	0,30%	0,20%
				50,00%	50,00%					100,00%
				$ 200.409,56	$ 200.409,56
21	3- Estudios Básicos para Sondeos Geotécnicos	0,16%	$ 400.819,11	0,08%	0,08%
					30,00%	30,00%	40,00%					100,00%
					$ 345.000,00	$ 345.000,00	$ 460.000,00
21	4 - PADE	0,46%	$ 1.150.000,00				0,14%	0,14%	0,18%
				40,00%	30,00%					2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	10,00%		100,00%
	INSTALACIÓN DE OBRADOR, MOVILIZACIÓN			$ 4.753.864,42	$ 3.565.398,31					$ 237.693,22	$ 237.693,22	$ 237.693,22	$ 237.693,22	$ 237.693,22	$ 237.693,22	$ 237.693,22	$ 237.693,22	$ 237.693,22	$ 237.693,22	$ 1.188.466,10
22	Y DESMOVILIZACIÓN	4,72%	$ 11.884.661,04	1,89%	1,42%					0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,47%
	0	100,00%		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
0	0	100,00%		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
	Son Pesos:	100,00%		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
0	#¡REF!	100,00%		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
		100,00%	$ 251.601.805,22
Obra ejecutada mensualmente en %				2,22%	2,15%	3,13%	3,63%	4,56%	4,91%	7,35%	7,27%	6,46%	6,47%	7,63%	7,85%	7,62%	9,17%	3,99%	2,89%	3,24%	1,92%	2,00%	1,73%	1,43%	1,41%	0,36%	0,59%
Obra ejecutada acumulada en %				2,22%	4,37%	7,50%	11,13%	15,68%	20,60%	27,95%	35,22%	41,68%	48,15%	55,77%	63,62%	71,24%	80,42%	84,41%	87,30%	90,53%	92,45%	94,46%	96,19%	97,62%	99,03%	99,39%	100,00%
Obra ejecutada mensualmente en $				$5.578.685,32	$5.406.189,58	$7.878.863,38	$9.198.967,00	$11.462.441,93	$12.357.917,00	$18.499.608,80	$18.283.903,47	$16.351.770,90	$16.373.016,79	$19.186.267,31	$19.748.782,32	$19.175.186,71	$23.084.383,27	$10.030.064,94	$7.271.486,57	$8.143.954,30	$4.832.254,71	$4.948.962,56	$4.269.794,91	$3.592.492,20	$3.547.915,44	$897.046,21	$1.481.849,59
Obra ejecutada acumulada en $				$5.578.685,32	$10.984.874,90	$18.863.738,28	$28.062.705,28	$39.525.147,22	$51.883.064,22	$70.382.673,01	$88.666.576,48	$105.018.347,38	$121.391.364,17	$140.577.631,48	$160.326.413,80	$179.501.600,51	$202.585.983,78	$212.616.048,72	$219.887.535,29	$228.031.489,59	$232.863.744,30	$237.812.706,86	$242.082.501,78	$245.674.993,97	$249.222.909,42	$250.119.955,63	$251.601.805,22			$ -

		0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

		0		2,2%	4,4%	7,5%	11,1%	15,7%	20,6%	27,9%	35,2%	41,7%	48,1%	55,8%	63,6%	71,2%	80,4%	84,4%	87,3%	90,5%	92,5%	94,5%	96,2%	97,6%	99,0%	99,4%	100,0%

		0		$ 5.578.685,32	$ 10.984.874,90	$ 18.863.738,28	$ 28.062.705,28	$ 39.525.147,22	$ 51.883.064,22	$ 70.382.673,01	$ 88.666.576,48	$ 105.018.347,38	$ 121.391.364,17	$ 140.577.631,48	$ 160.326.413,80	$ 179.501.600,51	$ 202.585.983,78	$ 212.616.048,72	$ 219.887.535,29	$ 228.031.489,59	$ 232.863.744,30	$ 237.812.706,86	$ 242.082.501,78	$ 245.674.993,97	$ 249.222.909,42	$ 250.119.955,63	$ 251.601.805,22

				OBRA: DEFENSA CONTRA INUNDACIONES (CASCO URBANO) / LOCALIDAD DE VILLA PARANACITO - DPTO. ISLAS DEL IBICUY / Curva de Inversiones (%) / Meses / Obra Ejecutada Acumulada (%)					$ 251.601.805,22

					$ 0,00

## convert
251.601.805,22

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCO
CON 22/100-----------------------------

					MECANISMO

					251.601.805,22	<-- NUMERO A PASAR A LETRAS
					ESTO SE PUEDE BORRAR
					EN LA D28 VA LA CANT- DE CARACTERES.

					AQUI SE PUEDEN INSERTAR TODAS LAS FILAS QUE SEAN NECESARIAS

					DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES
					SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCO
					CON 22/100-----------------------------

	2				DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 22/100
					SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 22/100
					0		251601805	251601	251
					1	UNO	PRI	5	CINCO
					2	DOS	SEG	5	CINCO
					3	TRES	TER	805	OCHO
					4	CUATRO	CUA	1	UN
					5	CINCO	QUI	1	UN
					6	SEIS	SES	601	SEIS
					7	SIETE	SEP	1	UN
					8	OCHO	OCT	51	CINCUENTA
					9	NUEVE	NOV	251	DOS
					10	DIEZ
					11	ONCE	Decimal	CON 22/100
					12	DOCE	Decena	CINCO
					13	TRECE	Centena	OCHOCIENTOS
					14	CATORCE	DecMil	UN MIL
					15	QUINCE	CenMil	SEISCIENTOS
					16	DIECI	DecMill¾n	CINCUENTA Y UN MILLONES
					20	VEINTE	CenMill¾n	DOSCIENTOS
					21	VEINTI
					30	TREINTA	CANT CAR	39	<---- AQUI VA LA CANTIDAD DE CARACTERES MAXIMO
					40	CUARENTA	LARGO	82	47
					50	CINCUENTA	BLANCO1	46	36
					60	SESENTA	BLANCO2	34	36
					70	SETENTA	BLANCO3	34	36
					80	OCHENTA	BLANCO4	34	30
					90	NOVENTA	BLANCO5	34	30
					100	CIEN	BLANCO6	34	30
					101	CIENTO	BLANCO	34	36
					200	DOS
					300	TRES
					400	CUATRO
					500	QUINIENTOS
					600	SEIS
					700	SETE
					800	OCHO
					900	NOVE

					DANIEL J.M. URIZAR
Cura Alvarez 723
España 516
TE: (043) 218124
215244 - 225344
(3100) Paraná - E.Ríos