## presupuesto
| D.P.O.S.E.R. |  | OBRA: Ampliación y Optimización
|  | PRESUPUESTO OFICIAL | de Desagüe Cloacal
| DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS | 2004-06-10 | LOCALIDAD: GRAL CAMPOS
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
ITEM | DENOMINACIÓN |  | UNIDAD | CANT, | PRECIOS
[5 empty] | UNITARIOS | TOTAL
1º ETAPA
1 | Excavación a cielo abierto de zanjas p/colocación de cañerias, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existentes.- |  | m³ |  | 13.5 | 59273.9289
4390.6614
2 | Excavación a cielo abierto de Bocas de Registro, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existentes.- |  | m³ |  | 13.5 | 1480.6398
109.677
3.1 | Provisión y colocación de Cañería P.V.C. tipo RCP. Con unión deslizante c/aros de goma aptos para liquidos cloacales, c/sello IRAM de Ø 160 mm e:3,2 mm, incluido transporte a obra y pruebas s/pliego.- |  | m |  | 30.9 | 38107.425
1233.25
293.251
3.2 | Provisión y colocación de Cañería P.V.C. tipo RCP. Con unión deslizante c/aros de goma aptos para liquidos cloacales, c/sello IRAM de Ø 200 mm e:4,7 mm, incluido transporte a obra y pruebas s/pliego.- |  | m |  | 43.1 | 43496.52 |  | 9061.455
1009.2
4 | Construcción B.R. Incluido losa de fondo y cuerpo de Hº Sº, losa superior de Hº Aº, juego de marco y tapa de Fº Fº, cojinetes, comprende mano de obra y materiales.-
| a) Losa Superior de HºAº incluye marco y tapa de FºFº |  | Un. | 15 | 591.2 | 8868
| b) Losa Inferior de HºSº |  | Un. | 15 | 197.6 | 2964
| c) Cuerpo de HºSº - Profundidad menor a 2,50 m |  | m | 11 | 257 | 2827
| d) Cuerpo de HºSº - Profundidad mayor a 2,50 m |  | m | 37.32 | 320.6 | 11964.792 | 26623.792 | 1774.9195
5 | Ejecución de conexiones domiciliarias externas, incluido materiales (ramal "Y", curvas a 45º, tapa, cañería Ø 110 mm hasta línea municipal), excavación, cama de arena ,relleno y compactación.- |  | nº |  | 216.6 | 24475.8
113
7
6 | Provisión de arena y construcción cama de asiento, cañeria, relleno y compactación lateral hasta intrados.- |  | m³ |  | 24.9 | 12102.8392
486.0578
7 | Cruce de vias del F.F.C.C. Con tunelera para caño camisa Ø 250 mm.- |  | Gl | 1 | 4377.6 | 4377.6
|  |  |  | TOTAL | 1er etapa | 209938.545
Total son pesos : Doscientos nueve mil novecientos treinta y ocho con 54/100,-

## computo
| D.P.O.S.E.R. |  |  | OBRA: Ampliación y Optimización
|  | COMPUTO METRICO |  | de Desagüe Cloacal
| DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS | 2004-08-02 |  | LOCALIDAD: GRAL CAMPOS
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
Item | Designación | Dimensiones |  |  | Cantidad Parcial
1 | Excavación a cielo abierto de zanja p/colocación de cañerias | Longitud (m) | Ancho (m) | Profundidad (m) | Volumen parcial (m³)
| de boca registro N° a N° |  |  |  |  | d | nt | lc | n2 | lc 2
| 52 - 51 | 99.5 | 0.6 | 1.14 | 68.058 | 0.2 | 58.3 | 57.95 | 59.83 | 58.5 | 59.065 | 58.225 | 1.14
| 51 - 50 | 120 | 0.6 | 2.74 | 197.28 | 0.2 | 59.83 | 58.5 | 62.29 | 58.74 | 61.06 | 58.62 | 2.74
| 50 - 49 | 120 | 0.6 | 4.025 | 289.8 | 0.2 | 62.29 | 58.74 | 62.88 | 58.98 | 62.585 | 58.86 | 4.025
| 49 - 48 | 120 | 0.6 | 4.595 | 330.84 | 0.2 | 62.88 | 58.98 | 63.91 | 59.22 | 63.395 | 59.1 | 4.595
| 48 - 47 | 119 | 0.6 | 5.455 | 389.487 | 0.2 | 63.91 | 59.22 | 65.07 | 59.45 | 64.49 | 59.335 | 5.455
| 47 - 41 | 106 | 0.6 | 5.845 | 371.742 | 0.2 | 65.07 | 59.45 | 65.13 | 59.66 | 65.1 | 59.555 | 5.845
| 41 - 42 | 68 | 0.6 | 5.465 | 222.972 | 0.2 | 65.13 | 59.66 | 64.65 | 59.79 | 64.89 | 59.725 | 5.465
| 42 - 36 | 67.5 | 0.6 | 4.645 | 188.1225 | 0.2 | 64.65 | 59.79 | 63.75 | 59.92 | 64.2 | 59.855 | 4.645
| 36 - 35 | 24.5 | 0.6 | 4.715 | 69.3105 | 0.2 | 63.75 | 59.92 | 64.97 | 59.97 | 64.36 | 59.945 | 4.715
| 35 - 34 | 72 | 0.6 | 4.92 | 212.544 | 0.2 | 64.97 | 59.97 | 64.35 | 60.11 | 64.66 | 60.04 | 4.92
| 34 - 33 | 19 | 0.6 | 4.305 | 49.077 | 0.2 | 64.35 | 60.11 | 63.92 | 60.15 | 64.135 | 60.13 | 4.305
| 33- 29 | 73.7 | 0.6 | 3.92 | 173.3424 | 0.2 | 63.92 | 60.15 | 63.8 | 60.33 | 63.86 | 60.24 | 3.92
0
| 46 - 47 | 72.5 | 0.6 | 1.52 | 66.12 | 0.16 | 65.15 | 64 | 65.07 | 63.7 | 65.11 | 63.85 | 1.52
| 40 - 41 | 72.5 | 0.6 | 1.8 | 78.3 | 0.16 | 65.12 | 63.92 | 65.13 | 63.25 | 65.125 | 63.585 | 1.8
| 45 - 39 | 112.5 | 0.6 | 1.46 | 98.55 | 0.16 | 64.75 | 63.55 | 64.42 | 63.22 | 64.585 | 63.385 | 1.46
| 40 - 39 | 70.5 | 0.6 | 1.46 | 61.758 | 0.16 | 65.12 | 63.92 | 64.42 | 63.22 | 64.77 | 63.57 | 1.46
| 39 - 44 | 88.75 | 0.6 | 1.46 | 77.745 | 0.16 | 64.42 | 63.22 | 63.65 | 62.45 | 64.035 | 62.835 | 1.46
| 44 - 38 | 67.5 | 0.6 | 0.665 | 26.9325 | 0.16 | 63.65 | 64.04 | 62.49 | 61.29 | 63.07 | 62.665 | 0.665
| 38 - 37 | 70 | 0.6 | 2.215 | 93.03 | 0.16 | 62.49 | 61.29 | 63.8 | 61.09 | 63.145 | 61.19 | 2.215
| 40 - 43 | 68 | 0.6 | 1.46 | 59.568 | 0.16 | 65.12 | 63.92 | 64.23 | 63.03 | 64.675 | 63.475 | 1.46
| 43 - 37 | 66 | 0.6 | 2.215 | 87.714 | 0.16 | 64.23 | 63.03 | 63.8 | 61.09 | 64.015 | 62.06 | 2.215
| 37 - 36 | 76.5 | 0.6 | 3.04 | 139.536 | 0.16 | 63.8 | 61.09 | 63.75 | 60.9 | 63.775 | 60.995 | 3.04
| 29 - 31 | 82 | 0.6 | 3.66 | 180.072 | 0.16 | 63.8 | 60.33 | 63.87 | 60.54 | 63.835 | 60.435 | 3.66
| 31 - 24 | 85 | 0.6 | 3.77 | 192.27 | 0.16 | 63.87 | 60.54 | 64.44 | 60.75 | 64.155 | 60.645 | 3.77
| 24 - 19 | 85.5 | 0.6 | 3.92 | 201.096 | 0.16 | 64.44 | 60.75 | 64.59 | 60.96 | 64.515 | 60.855 | 3.92
| 19 -16 | 100.5 | 0.6 | 3.845 | 231.8535 | 0.16 | 64.59 | 60.96 | 64.75 | 61.21 | 64.67 | 61.085 | 3.845
| 16 - 11 | 115.5 | 0.6 | 3.37 | 233.541 | 0.16 | 64.75 | 61.21 | 64.18 | 61.5 | 64.465 | 61.355 | 3.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Total | 4390.6614
2 | Excavación de bocas de registro | Diametro (m) | Superficie (m²) | Profundidad (m) | Volumen parcial (m³) | [8 empty] | Menor 2,5 | Mayor 2,5
| BR 52 | 1.7 | 2.2698 | 0.75 | 1.7024 |  |  | 0.4 |  | 58.3 | 57.95 |  |  | 0.75
| BR 51 | 1.7 | 2.2698 | 1.73 | 3.9268 |  |  | 0.4 |  | 59.83 | 58.5 |  |  | 1.73
| BR 50 | 1.7 | 2.2698 | 3.95 | 8.9657 |  |  | 0.4 |  | 62.29 | 58.74 |  |  |  | 3.95
| BR 49 | 1.7 | 2.2698 | 4.3 | 9.7602 |  |  | 0.4 |  | 62.88 | 58.98 |  |  |  | 4.3
| BR 48 | 1.7 | 2.2698 | 5.09 | 11.5533 |  |  | 0.4 |  | 63.91 | 59.22 |  |  |  | 5.09
| BR 47 | 1.7 | 2.2698 | 6.02 | 13.6642 |  |  | 0.4 |  | 65.07 | 59.45 |  |  |  | 6.02
| BR 44 | 1.7 | 2.2698 | 1.56 | 3.5409 |  |  | 0.36 |  | 63.65 | 62.45 |  |  | 1.56
| BR 43 | 1.7 | 2.2698 | 1.56 | 3.5409 |  |  | 0.36 |  | 64.23 | 63.03 |  |  | 1.56
| BR 41 | 1.7 | 2.2698 | 2.28 | 5.1752 |  |  | 0.4 |  | 65.13 | 63.25 |  |  | 2.28
| BR 42 | 1.7 | 2.2698 | 5.26 | 11.9392 |  |  | 0.4 |  | 64.65 | 59.79 |  |  |  | 5.26
| BR 39 | 1.7 | 2.2698 | 1.56 | 3.5409 |  |  | 0.36 |  | 64.42 | 63.22 |  |  | 1.56
| BR 38 | 1.7 | 2.2698 | 1.56 | 3.5409 |  |  | 0.36 |  | 62.49 | 61.29 |  |  | 1.56
| BR 37 | 1.7 | 2.2698 | 3.07 | 6.9683 |  |  | 0.36 |  | 63.8 | 61.09 |  |  |  | 3.07
| BR 36 | 1.7 | 2.2698 | 4.23 | 9.6013 |  |  | 0.4 |  | 63.75 | 59.92 |  |  |  | 4.23
| BR 35 | 1.7 | 2.2698 | 5.4 | 12.257 |  |  | 0.4 |  | 64.97 | 59.97 |  |  |  | 5.4
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Total | 109.677
3 | Prov. y coloc. de Cañería P.V.C.tipo RCP. Con unión deslizante c/aros de goma aptos para liquidos cloacales, c/sello IRAM , incluido transporte a obra y pruebas s/pliegos en los siguientes diámetros: | Longitud (m) | Cantidad iguales |  | Longitud parcial (m)
3.1 | Ø 160 mm, e = 3,2 mm
| 46 - 47 | 72.5 | 1 |  | 72.5
| 40 - 41 | 72.5 | 1 |  | 72.5
| 45 - 39 | 112.5 | 1 |  | 112.5
| 40 - 39 | 70.5 | 1 |  | 70.5
| 39 - 44 | 88.75 | 1 |  | 88.75
| 44 - 38 | 67.5 | 1 |  | 67.5
| 38 - 37 | 70 | 1 |  | 70
| 40 - 43 | 68 | 1 |  | 68
| 43 - 37 | 66 | 1 |  | 66
| 37 - 36 | 76.5 | 1 |  | 76.5
| 29 - 31 | 82 | 1 |  | 82
| 31 - 24 | 85 | 1 |  | 85
| 24 - 19 | 85.5 | 1 |  | 85.5
| 19 -16 | 100.5 | 1 |  | 100.5
| 16 - 11 | 115.5 | 1 |  | 115.5
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Total | 1233.25
3.2 | Ø 200 mm, e = 4,7 mm
| 52 - 51 | 99.5 | 1 |  | 99.5
| 51 - 50 | 120 | 1 |  | 120
| 50 - 49 | 120 | 1 |  | 120
| 49 - 48 | 120 | 1 |  | 120
| 48 - 47 | 119 | 1 |  | 119
| 47 - 41 | 106 | 1 |  | 106
| 41 - 42 | 68 | 1 |  | 68
| 42 - 36 | 67.5 | 1 |  | 67.5
| 36 - 35 | 24.5 | 1 |  | 24.5
| 35 - 34 | 72 | 1 |  | 72
| 34 - 33 | 19 | 1 |  | 19
| 33- 29 | 73.7 | 1 |  | 73.7
1
0
0
|  |  |  | Total | 1009.2
4 | Construcción B.R. Incluido losa de fondo y cuerpo de Hº Sº, losa superior de Hº Aº, juego de marco y tapa de Fº Fº, cojinetes, comprende mano de obra y materiales.- | Cantidad Parcial |  |  | Cantidad total
| Boca de Registro | 15 |  |  | 15
|  |  |  | Total | 15
5 | Ejecución de conexiones domiciliarias externas, incluido materiales (ramal "Y", curva a 45º, tapa, cañeria Ø 110mm hasta línea municipal), excavación, cama de arena, relleno y compactación.- | Cantidad Parcial |  |  | Cantidad total
209938.545
| Conexión domiciliaria | 113 |  |  | 113
|  |  |  | Total | 113
6 | Provisión de arena y construcción cama de asiento, cañeria, relleno y compactación lateral hasta intrados.- | Longitud (m) | Volumen parcial (m³/m) |  | Volumen total (m³)
| Ø 160 mm, e = 3,2 mm |  |  |  | 0
| 46 - 47 | 72.5 | 0.196 |  | 14.21
| 40 - 41 | 72.5 | 0.196 |  | 14.21
| 45 - 39 | 112.5 | 0.196 |  | 22.05
| 40 - 39 | 70.5 | 0.196 |  | 13.818
| 39 - 44 | 88.75 | 0.196 |  | 17.395
| 44 - 38 | 67.5 | 0.196 |  | 13.23
| 38 - 37 | 70 | 0.196 |  | 13.72 |  |  |  |  | 0
| 40 - 43 | 68 | 0.196 |  | 13.328
| 43 - 37 | 66 | 0.196 |  | 12.936
| 37 - 36 | 76.5 | 0.196 |  | 14.994
| 29 - 31 | 82 | 0.196 |  | 16.072
| 31 - 24 | 85 | 0.196 |  | 16.66
| 24 - 19 | 85.5 | 0.196 |  | 16.758
| 31 - 24 | 85 | 0.196 |  | 16.66
| 24 - 19 | 85.5 | 0.196 |  | 16.758
| 19 -16 | 100.5 | 0.196 |  | 19.698
| 16 - 11 | 115.5 | 0.196 |  | 22.638
0
| Ø 200 mm, e = 4,7 mm |  |  |  | 0
| 52 - 51 | 99.5 | 0.209 |  | 20.7955
| 51 - 50 | 120 | 0.209 |  | 25.08
| 50 - 49 | 120 | 0.209 |  | 25.08
| 49 - 48 | 120 | 0.209 |  | 25.08
| 48 - 47 | 119 | 0.209 |  | 24.871
| 47 - 41 | 106 | 0.209 |  | 22.154
| 41 - 42 | 68 | 0.209 |  | 14.212
| 42 - 36 | 67.5 | 0.209 |  | 14.1075
| 36 - 35 | 24.5 | 0.209 |  | 5.1205
| 35 - 34 | 72 | 0.209 |  | 15.048
| 34 - 33 | 19 | 0.209 |  | 3.971
| 33- 29 | 73.7 | 0.209 |  | 15.4033
|  |  |  | Total | 486.0578
7 | Cruce de vias del F.F.C.C con tunelera para caño camisa Ø 250 mm.- | Unidad |  |  | Cantidad total
|  | Gl |  | Total | 1

## Plan de trabajo
PLANILLA PLAN DE AVANCE DE OBRA
OBRA: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL
LOCALIDAD: GRAL CAMPOS
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
|  | MONTO | % | AVANCE PORCENTUAL POR MES
Item | Descripción | RUBRO ($) | INCIDENCIA | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
1 | Excavacion a cielo abierto de zanja para colocacion de cañeriá, incluido relleno, compactación y retiro de materiales existentes.- | 59273.9289 | 28.23% | 5.647% | 8.47% | 8.47% | 5.647% | 28.23% | 0%
|  |  |  | 15% | 25% | 30% | 30% | 100%
2 | Excavacion a cielo abierto de boca de registro, incluido relleno, compactación y retiro de materiales existentes.- | 1480.6398 | 0.7053% | 0.1058% | 0.1763% | 0.2116% | 0.2116% | 0.7053% | 0%
|  |  |  | 0% | 20% | 50% | 30% | 100%
3.1 | Provisión y Colocación de Cañería PVC Ø160mm tipo R.C.P., incluido transporte a obra y provisión de arena para construcción cama de asiento para cañerís.- | 38107.425 | 18.15% | 0% | 3.63% | 9.076% | 5.446% | 18.15% | 0%
|  |  |  | 30% | 30% | 25% | 15% | 100%
3.2 | Provisión y Colocación de Cañería PVC Ø200mm tipo R.C.P., incluido transporte a obra y provisión de arena para construcción cama de asiento para cañerís.- | 43496.52 | 20.72% | 6.216% | 6.216% | 5.18% | 3.108% | 20.72% | 0%
|  |  |  | 30% | 40% | 30% | 0% | 100%
4 | Construcción de Boca de Registro, incluido losa de fondo, cuerpo de HºSº y losa superior de HºAº.- | 26623.792 | 12.68% | 3.805% | 5.073% | 3.805% | 0% | 12.68% | 0%
5 | Ejecución de conexiones domiciliarias externa, incluido materiales (ramal "Y", curva a 45º, tapa, cañería Ø 110 mm hasta línea municipal) excavación, cama de asiento, relleno y compactación.- | 24475.8 |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 100%
|  |  | 11.66% | 1.166% | 3.498% | 4.663% | 2.332% | 11.66% | 0%
|  |  |  | 35% | 35% | 15% | 15% | 100%
6 | Provisión de arena y construccion cama de asiento, cañeria, relleno y compactación lateral hasta intrados.- | 12102.8392 | 5.765% | 2.018% | 2.018% | 0.8647% | 0.8647% | 5.765% | 0%
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
7 | Cruce de vias del FF.CC. Con tunelera para caño camisa Ø 250 mm.- | 4377.6 | 2.085% | 0% | 2.085% | 0% | 0% | 2.085% | 0%
|  | 209938.545 | 100% |  |  |  |  | 0%
AVANCE FISICO (%) |  |  | MENSUAL | 18.96% | 31.17% | 32.27% | 17.61%
|  |  | ACUMULADO | 18.96% | 50.12% | 82.39% | 100%
MONTO INVERSION (%) |  |  | MENSUAL | 39796.5491 | 65428.6302 | 67747.0966 | 36966.2691
|  |  | ACUMULADO | 39796.5491 | 105225.1792 | 172972.2759 | 209938.545
0

## Cálculo Hidráulico
| D.P.O.S.E.R. | [5 empty] | OBRA: Ampliación y Optimización
de Desagüe Cloacal
LOCALIDAD: Gral CAMPOS
| Direccion Pcial de Obras Sanitarias | [5 empty] | DEPARTAMENTO: Sn sLVdor
Datos diseño | [5 empty] | Consumo diario por habitante
Poblacion actual | [6 empty] | Aseo personal | 45 | lts/hab/dia
Total habitantes estimado en sector |  |  | 598 |  |  |  | Descarga Sanitaria | 40 | "
[7 empty] | Lavado de ropa | 15 | "
Tasa de crecimiento promedio anual ultimos 10 años |  |  |  | 3.95% |  |  | Cocina | 15 | " |  | 3.95
Periodo diseño |  | 25 | años |  |  |  | Riego Jardin | 10 | " |  | 0.395
Calculo de Poblacion futura |  |  | Pa x (1+r) | n |  |  | Lavado piso | 10 | "
P. Futura a | 5 | años | 725.8112 |  |  |  | Total consumo | 135 | " | 1.0395 | 1.2137
P. Futura a | 10 | " | 880.9396 |  |  |  | Uso publico | 20 | " | 1.0395 | 1.4731
P. Futura a | 15 | " | 1069.2237 |  |  |  | Sub total | 155 | " | 1.0395 | 1.788
P. Futura a | 20 | " | 1297.7501 |  |  |  | Estimacion perdidas (20%) | 31 | " | 1.0395 | 2.1702
P. Futura a | 25 | " | 1575.1196 |  |  |  | Consumo total de diseño | 186 | " | 1.0395 | 2.634
El caudal de diseño estara dado por el consumo maximo horario
El caudal maximo horario es igual al producto del Caudal maximo diario por un factor que para
poblaciones menores de 5.000 habitantes se aconseja 1,8.-
Calculo caudal medio |  | 186 | lts/hab/dia x | 1575.1196 | hab = | 3.3909 | l/s
|  |  | 86400 | s/dia
Caudal maximo diario = 1,2 x Caudal medio = |  |  |  | 4.0691 | l/s |  |  | 0
Caudal maximo horario = 1,8 x Caudal medio = |  |  |  | 6.1036 | l/s
Calculo caudal medio |  | 350 | lts/conex/dia x | x10 x 1,8 x 0,8 | = | 0.058333 | l/s
|  |  | 86400 | s/dia
se adopta 0,06 l/seg/cuadra
La localidad de General Campos se encuentra a 2.000 mts. Del Km. 225 de la ruta nacional Nº 18 que une las ciudades de Paraná y Concordia (ambas de la provincia de Entre Ríos), en una zona de explotaciones agrícola-ganaderas, con predominio de los cultivos de arroz y ganadería.
La evolución de la población, ha tenido un crecimiento constante según Surge de las cifras de los últimos registros censales de la población, los que ha Continuación se expone a continuación:
Censo año 1960: 1.662 habitantes.
Censo año 1970: 1.904 habitantes. Aumento 242 hab. = 14.56 %
Censo año 1980: 2.303 habitantes. Aumento 399 hab. = 20.96 %
Censo año 1991: 2.579 habitantes. Aumento 276 hab. = 11.99 %
Censo año 2001: 2.990 habitantes. Aumento 411 hab. = 15.94 %
En la actualidad la localidad cuenta con un servicio de cloacas que alcanza al 80% de su población, estando pendiente de ser servida la zona Sur, Sudoeste de la misma, con lo que si consideramos la proyección de la población en base a datos censales del año 2.001, para el diseño de esta etapa de obra resulta :
Por lo tanto y de acuerdo a el tipo de viviendas para el calculo de crecimiento demografico se estimara un lapso de
25 años.
En la zona mas poblada que cuenta con red de distribucion de agua potable y considerando un promedio de 10 conexiones por cuadra con servicio micromedido con un consumo de 350 lts/día por conexión con un coeficiente pico de 1,8 y el aporte del 80% tenemos :
La localidad de General Campos se encuentra a 2.000 mts. Del Km. 225 de la ruta nacional Nº 18 que une las ciudades de Paraná y Concordia (ambas de la provincia de Entre Ríos), en una zona de explotaciones agrícola-ganaderas, con predominio de los cultivos de arroz y ganadería.
La evolución de la población, ha tenido un crecimiento constante según Surge de las cifras de los últimos registros censales de la población, los que ha Continuación se expone a continuación:
Censo año 1960: 1.662 habitantes.
Censo año 1970: 1.904 habitantes. Aumento 242 hab. = 14.56 %
Censo año 1980: 2.303 habitantes. Aumento 399 hab. = 20.96 %
Censo año 1991: 2.579 habitantes. Aumento 276 hab. = 11.99 %
Censo año 2001: 2.990 habitantes. Aumento 411 hab. = 15.94 %
En la actualidad la localidad cuenta con un servicio de cloacas que alcanza al 80% de su población, estando pendiente de ser servida la zona Sur, Sudoeste de la misma, con lo que si consideramos la proyección de la población en base a datos censales del año 2.001, para el diseño de esta etapa de obra resulta :
Por lo tanto y de acuerdo a el tipo de viviendas para el calculo de crecimiento demografico se estimara un lapso de
25 años.
En la zona mas poblada que cuenta con red de distribucion de agua potable y considerando un promedio de 10 conexiones por cuadra con servicio micromedido con un consumo de 350 lts/día por conexión con un coeficiente pico de 1,8 y el aporte del 80% tenemos :