PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

ÍNDICE

ARTICULO   1º -  OBJETO DEL LLAMADO

ARTICULO   2º -  PRESUPUESTO OFICIAL

ARTICULO   3º -  LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO   4º -  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

ARTICULO   5º -  PLAZO DE EJECUCIÓN

ARTICULO   6º -  PLAZO DE GARANTÍA

ARTICULO   7º -  CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL

ARTICULO   8º -  CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TÉCNICO

ARTICULO   9º -  RECOMENDACIONES

ARTICULO 10º -  PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035

ARTICULO 11º -  VARIACIONES DE COSTOS

ARTICULO 12º -  MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN

ARTICULO 13º -  PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO

ARTICULO 14º -  NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES

ARTICULO 15º -  CONTRATACIÓN DE SEGUROS

ARTICULO 16º -  ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS

PROPONENTES

ARTICULO 17º -  RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS DECRETO Nº 1149 –

ANEXO I

ARTICULO 18º -  DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PLAZO PARA

PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES

ARTICULO 19º -  TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR

EN HORARIO EXTRAORDINARIO

ARTICULO 20º -  TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA

ARTICULO 21º -  RÉGIMEN DE MULTAS

ARTICULO 22º -  PRESENTACIÓN DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA

ARTICULO 23º -  COLOCACIÓN DE LETRERO EN OBRA

ARTICULO 24º -  ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO

ARTICULO 25º -  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAUSAS DE LLUVIA

ARTICULO 26º -  MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

ARTICULO 27º -  REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS

ARTICULO 28º -  ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA

ARTICULO 29º -  OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES

ARTICULO 30º -  COMPENSACIÓN FINANCIERA

ARTICULO 31º -  MEDICIÓN DE LAS OBRAS

ARTICULO 32º -  CONTRATO

ARTICULO 33º -  SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJOS

ARTICULO 34º -  DAÑOS A PERSONAS O COSAS – RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

ARTICULO 35º -  ACTA DE COMPROBACIÓN

ARTICULO 36º -  OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES

ARTICULO 37º -  ANTICIPO

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

ARTICULO 1º -  OBJETO DEL LLAMADO.-

El objeto del presente llamado es la Contratación de la ejecución de los trabajos correspondientes a la Obra: Construcción Desagües Cloacales B° EVITA-CGT Ramírez, con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, de acuerdo a lo establecido en Artículo 3ª de la Ley Provincial Nº 9554, por lo que el pago de las mismas se prevé dentro de los 30 días hábiles.

ARTICULO 2º - PRESUPUESTO OFICIAL.-

El Presupuesto Oficial de la  Obra,  objeto  del presente llamado, asciende a  la  suma  de: Pesos Ciento once mil ochocientos veintiséis con 87/100 ($ 111.826,87) de acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la documentación, siendo el Valor del Pliego de PESOS Ciento doce  ($ 112,00).-

ARTICULO  3º -  LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.-

El Acto de Apertura de las Propuestas se llevará a cabo en .D.P.O.S.E.R.. el día 11 de Julio de 2005 , a las 10:30 horas.-

ARTICULO  4º -  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.-

La Oferta deberá presentarse hasta el día y hora del Acto de Apertura en D.P.O.S.E.R.-

Toda la documentación deberá presentarse a máquina en original y dos copias en juegos separados. Las ofertas se tomaran con precios vigentes al mes anterior al de la apertura de la licitación. Dadas las características de la obra con relación al plazo de obra y al plazo de pago previsto, no se deberán cotizar gastos financieros.-

ARTICULO  5º -  PLAZO DE EJECUCIÓN.-

El plazo de ejecución de las obras se fijó en .Sesenta  (60) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de iniciación de los trabajos.-

ARTICULO  6º -  PLAZO DE GARANTÍA.-

Se ha fijado un plazo de garantía de CIENTO OCHENTA DÍAS (180) días corridos a partir de la Recepción Provisional de las Obras.  Durante ese lapso la conservación será por exclusiva cuenta del Contratista.-

ARTICULO  7º -  CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.-

La capacidad de contratación anual, otorgada por la DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS Y VARIACIONES DE COSTOS, necesaria para la presente Obra no deberá ser inferior a la suma de PESOS ............ ($.............). (En virtud de la práctica implementada por la provincia, no se analiza la capacidad de las empresas para obras con plazo de ejecución menores a dos (2) meses). .........................................................

ARTICULO  8º -  CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TÉCNICO.-

Para asumir la conducción de los trabajos previstos para la Obra, el Contratista o su Representante Técnico deberá poseer título de Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones, Ingeniero Hidráulico, Ingeniero en Recursos Hídricos, expedido o revalidado por Universidades Nacionales y estar debidamente inscripto en el Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos.

ARTICULO  9º -  RECOMENDACIONES:

1.- Especialmente se solicita a los señores proponentes respetar el siguiente ordenamiento en las carpetas de DOCUMENTACIÓN, tanto en el original como en las dos copias (2).-

a. Constancia de constitución de la garantía: El 1% del valor del Presupuesto Oficial constituido por: Dinero en efectivo depositado en la Tesorería General de la Provincia, o por las otras alternativas que contempla el Artículo 12  del Pliego General de Condiciones.

b. Certificado de Inscripción en la Dirección General de  Registro  de Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos.-

c. Aceptación de la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia y constitución de Domicilio Legal en la misma

d. Constancia de haber adquirido la documentación o constancia de invitación.

e. Plan gráfico de trabajos, curva de inversiones y  plan de acopio.

f. Nómina de equipos para la obra.

g.- Nota designando Representante Técnico.- (El que deberá estar inscripto en el Colegio de

Profesionales correspondiente, con certificación de matriculación al día).

h. Comprobante de pago de la ley Nº 4035. (Semestre anterior a la Licitación o Concurso de

Precios)

i.- Nota de mantenimiento de oferta. (60 Días Corridos)

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo que figure con ese cargo en la DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO  DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS Y VARIACIONES DE COSTOS. Dicho Profesional podrá desempeñar esas funciones en una sola Empresa.

3.- El proponente que en el período de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos que esta le fije, se considerará que retira su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el Artículo 20º de la Ley de Obras Públicas Nº6351, perderá el depósito de garantía en beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberán extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las operaciones o en su volcado en planilla, que al ser detectados por la Comisión de Estudio de Propuestas, modifican el precio final de la oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallarán los análisis de precios tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentación que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organización técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden servir, estos elementos de juicio, para la selección del futuro adjudicatario.

ARTICULO 10º -  PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035.-

La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre Ríos en los últimos dos (2) semestres deberá presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes de la Ley 4035 del último semestre anterior al correspondiente de la Licitación.

ARTICULO 11º -  VARIACIONES DE COSTOS.-

Se deja constancia que el  reconocimiento de la variaciones de costos, se efectuara acorde a lo establecido por el Decreto Nº 2539 SOSP (01/07/02)

ARTICULO 12º -  MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN.-

La contratación de las obras se realizará por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO 13º -  PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO.-

El oferente deberá presentar con su propuesta, un plan de trabajo y una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece realizar.  La confección del mismo responderá a los lineamientos del ejemplo adjunto.

## Plan de Trabajo y Curva de Inversión

Obra:                                                                Plazo:

Contratista:                                                     Fecha de Replanteo:

#### Items                                                                        Meses

| ### Nº | Descripción | ### U | Cantidad | ### Monto en % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | % | % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % | % | % | % | % |
|  |  |  |  |  | % | % | % | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % | % | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | % | % |
|  |  |  |  |  | % | % | % | % | % | % |
|  |  |  |  |  | % | % | % | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % | % | % | % | % |
|  |  |  |  |  |  | % | % | % | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  | % | % | % | % |

Ejecución Parcial en %

Meses

| Esc % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 00 |  |  |  |  |  |  |

ARTICULO 14º -  NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES.-

Los proponentes deberán presentar junto con la oferta la nómina completa de los equipos que se emplearán para llevar a cabo la obra.  A tal efecto deberán llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA  1 -  Nº DE ORDEN INTERIOR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de la obra.

COLUMNA  2 -  DESIGNACIÓN:

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos complementarios, etc.

COLUMNA  3 -  MARCA:

Se refiere al nombre de la fábrica  o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida.

COLUMNA  4 -  MODELO:

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada.

COLUMNA  5 -  POTENCIA O CAPACIDAD:

Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc).

COLUMNA  6 -  Nº DE HORAS DE TRABAJO:

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.

COLUMNA  7 -  ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Contratista, que deberá indicar el estado en que se encuentran los equipos, quedando a criterio de la administración la inspección de los mismos.-

COLUMNA  8 -  UBICACIÓN ACTUAL:

El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspección: Obra, taller de reparación, depósito, etc.. Asimismo indicar cuales prevé disponer por alquiler o compra.

COLUMNA  9 -  FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:

El Contratista deberá indicar en que fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.

Licitación Pública Nº :

Nomina de Equipo de :

| Nº de Orden | Designación | Marca | Modelo | Potencia Capacidad | Hora de Trabajo | Estado | Ubicación Actual | Fecha Disp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Firma                    Aclaración          Sello       Lugar          Fecha

ARTICULO 15º -  CONTRATACIÓN DE SEGUROS:

I.  Las Empresas Contratistas deberán contratar con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, el Seguro de accidentes de trabajo, los seguros de caución que constituyan el cumplimiento de sus obligaciones, como así también cualquier otro que fuera exigido expresamente por la Repartición.

II. El incumplimiento de dicha obligación o la mora en el pago de la prima que correspondieran a los seguros contratados, impedirá el perfeccionamiento de ordenes de pago por certificados de obras aprobadas.

Asimismo será condición ineludible para proceder al replanteo de dichas obras, la acreditación por parte del Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes.

III. Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar el pago total correspondiente a los seguros contratados con el I.A.P.S.E.R. como requisito previo a la devolución de las garantías que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones.

IV. El presente artículo tiene prevalencia y anula cualquier disposición en contrario contenida en este Pliego.

ARTICULO 16º -  ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES:

En el acto de la licitación, los proponentes deberán acompañar sus propuestas con el análisis de precios detallado de cada uno de los ítems, lo que incluirán en el sobre Nº 2.

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato.

El incumplimiento de establecido en el presente artículo faculta a la ADMINISTRACION para disponer el rechazo de la propuesta.

Los análisis de precios deberán ser confeccionados siguiendo, en línea general el modelo que acompaña a continuación.-

El Proponente deberá agregar en cada rubro el máximo de detalles para facilitar el estudio de las Propuestas por las Comisiones Técnicas.-

Modelo General de Análisis de precios :

Análisis Complementario :

- Mano de Obra : Se calcularán los jornales por hora o por día de las distintas categorías de los obreros de la construcción, adicionando al jornal básico los porcentajes que en concepto de mejoras sociales, “flexibilidad salarial” u otras incidencias, estime el Proponente.-

- Materiales:

Comerciales : Sé Indicará el costo en origen, el costo del transporte, especificando la distancia y el costo por Tn/Km, los gastos de carga y descarga y al total resultante se le sumará el porcentaje que en concepto de desperdicio estime el Proponente.-

Análisis del Item

- Materiales Comerciales: Se utilizarán los valores obtenidos en b).-

- Equipos: Se indicará : Tipo, precio y potencia de los motores.-

Amortización e Intereses : Se calcularán sus valores por hora o por día.-

Reparaciones y Repuestos : Se calculará como porcentaje de la amortización.-

Combustibles : Se calculará su consumo teniendo en cuenta la potencia de los motores, el consumo         por HP/hora y el precio de los mismos.-

Lubricantes : Se calculará como porcentaje del costo de los combustibles.-

Mano de Obra : Se  calculará el costo horario o diario teniendo en cuenta los valores obtenidos en a).- La cantidad de personal empleado y el porcentaje estimado por el Contratista en concepto de “Vigilancia”.-

Con la suma de todos los valores anteriores, dividido por el rendimiento estimado, se obtendrá el costo unitario.-

- Materiales Comerciales :

Auxiliares: En caso de tener que utilizarse materiales auxiliares, que no se incorporan a la obra (su costo unitario se habrá determinado en el punto b), se calculará su incidencia teniendo en cuenta la cantidad que se estima, se invertirá por unidad del Item que se analiza.-

- Materiales no comerciales que integren Item y cuyo precio está incluido en el de éste : Se debe presentar análisis de precio con indicación de costo de mano de obra, amortización, reparaciones y repuestos, combustibles,  lubricantes y transporte si lo hubiera.-

- A la suma de todos los valores anteriores se le adicionará el porcentaje que el Proponente estime en concepto de “Gastos Generales” y al valor resultante se le adicionará el diez por ciento (10%) del mismo en concepto de “Beneficio”.-

El importe así obtenido se incrementará con el porcentaje correspondiente al I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado) obteniéndose así el valor unitario del Item.-

Todos los porcentajes anteriores deberán ser iguales para todos los Items.-

NOTA: El anterior es un desarrollo general de un Item.- El Item donde no sean necesarios algunos de los elementos que figuran en el mismo, se suprimirán los citados elementos; en otros donde algunos de ellos tengan escasísima incidencia, podrá hacerse intervenir directamente su valor.-

ARTICULO 17º -  RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS - DECRETO Nº 1149

- ANEXO I:

1º) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales o por la reducción del ritmo de ejecución de la Obra por hechos imputables a la Administración, contempladas por el Art. 42º de la Ley de Obras Públicas Nº 6351 y Decreto Nº 958/79 - S.O.y S.P., se reconocerán de acuerdo al régimen que a continuación se establece.

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de Diez (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Los daños, pérdidas y averías originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se refieren el Artículo 32º y el segundo párrafo del Artículo 39º de la Ley Nº 6351 se indemnizarán como se especifica en el apartado 4º del presente Artículo.

2º)    Cuando los daños, pérdidas y averías reclamados consisten en las mayores erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Artículo 42º de la Ley Nº 6351, el monto del resarcimiento será fijado de acuerdo a la siguiente fórmula:

I  =  k1 * k2 * G * (M - M1)

Donde:

I   =    Indemnización básica.

k1  =   Relación entre los valores del jornal obrero ayudante durante el período de perturbación y a la fecha de la Licitación.

k2  =    Coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, conforme a las siguientes escalas.

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de Arquitectura, Energía, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.)

Hasta  1 mes                      0,50

Entre  l mes y 3 meses       1,00

Entre  3 y 6 meses              0,87

Entre 6 y 9 meses               0,74

Entre 9 y 12 meses             0,68

Mayor de 12 meses            0,50

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes puentes)

Hasta 1  mes                      0,81

Entre 1 mes y 3 meses       l,00

Entre 3 y 6 meses              0,90

Entre 6 y 9 meses              0,87

Entre 9 y 12 meses            0,85

Mayor de 12 meses           0,83

G=     Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuación.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, según el monto del contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero – ayudante del gremio de la construcción vigente a la fecha de la licitación.

G (%)

| Tipo de Obra | Monto del contrato en jornales |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hasta 30.000 | más de 30.000 hasta 500.000 | más de 500.000 |
| *Que requiere equipo de escasa importancia o ninguna. | 6,5 | 6 | 5 |
| *Que requiere equipos importantes: -Obras básicas viales o hidráulicas | 13,5 | 13 | 12 |
| -Bases para pavimentos y pavimentos | 9,0 | 8,5 | 7,5 |

M:

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbación.

Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de perturbación, según plan de inversiones presentado por el oferente.

Caso b- Si el período de perturbación sobrepasa al abarcado por el plan de inversiones o bien si   este último no existe.

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal:

ML

### P

Siendo:

M =   Monto del contrato.

L =  Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa)

P  =   Plazo original de obra.

M1=  Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado según la prórroga acordada.

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. En tal oportunidad se deberá proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la prórroga concedida.

La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o disminución del ritmo que no motiven ampliación de plazo mayor del 100% del original pactado.  Pasado ese lapso se reconocerá solamente el 80% de esos importes hasta prórrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras con plazo original de contrato menores de un año, se la considerará para tal fin como de un año.

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecución las indemnizaciones se reducirán al 30% de lo que correspondería de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la inversión contemplada por el plan de obras para el mismo lapso.  No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el período de perturbación no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado por la Repartición contratante, o estándolo sea retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el producto de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de perturbación y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbación sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas.

3º) Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina en el plan de obras aprobado, durante el período de perturbación.

4º) Cuando los daños y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se practicará por valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato ó de los análisis de precios agregados a la propuesta ó consecuencia inmediata de la misma.

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, se fijará el término dentro del cual el  reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el plazo fijado, perderá el derecho a toda compensación.

5º) En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, ni se pagarán beneficios sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.

ARTICULO 18º -  DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - PLAZO PARA LA

PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES:

En caso de divergencias entre la Inspección y el Contratista, éste podrá reclamar ante la Repartición.  En ningún caso el Contratista podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente, fundado en divergencias con la Inspección.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Públicas y su Reglamentación, deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) días corridos computados a partir del vencimiento del primer término.  Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderá el derecho a formular el reclamo.

ARTICULO 19º -  TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR

EN HORARIO EXTRAORDINARIO:

Se prohíbe en obra el trabajo nocturno.  Queda igualmente prohibido trabajar los días de descanso obligatorio sin discriminación de horas y los días sábados después de la hora trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificada, la Repartición, a pedido del Contratista, podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.

3.- Debe recabar resolución escrita de la Secretaría en cada caso, la que ha de contener:

* Consideración de las razones que la justifican.

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales.

Tiempo por el cual se extiende la autorización.

* Cargo que se efectuará al Contratista.

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de

las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier

momento a la caducidad de la autorización que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorización en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondrá que el Inspector de la Obra destaque al personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello.  Debe notificarse tanto el personal como al Contratista.

Se considerarán horas extras:

-De lunes a viernes:  las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.

-Días sábados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mañana.

-Domingos y feriados:  la totalidad.

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen para el personal a sus ordenes.

Pago de horas extras al personal de inspección:  Por otra parte, serán también por cuenta del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspección, computándose como tales las que excedan el horario de la Administración Publica (7:00 a 13:00 hs) y se calcularán en  base al cociente que resulte de dividir la retribución total y permanente mensual que perciba, por Veinte (20) días y por el número de horas que tenga asignada la jornada normal de labor.

No procederá al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que, en cambio podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso.

Bonificación por horario nocturno y en días feriados:  La retribución por hora establecida se bonificará con los porcentajes que se indican a continuación, cuando la tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas:  con  100%.

-En domingo y feriado nacional: con el 100%

-En días sábados después de las trece (13) horas y días no laborables:  con el 50%.-

Deducción de los importes correspondientes:  los importes que resulten de las retribuciones e indemnización anteriormente previstas serán deducidas del primer certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la Repartición:  Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición, serán por cuenta de ésta todas las retribuciones por servicios extraordinarios del personal auxiliar de Inspección.

ARTICULO 20º -  TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA:

Serán por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la instalación de depósitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULO  21º -  RÉGIMEN DE MULTAS

I.- Mora en la ejecución de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminación, el Contratista abonará en concepto de multa, los porcentajes que a continuación se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionándose los gastos de Inspección.

La liquidación se hará en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr.            % de multa

0      a      5% ...........................   1%

6      a     10%............................   3%

11      a     15%............................   6%

16      a     20%............................   8%

21      a     25%............................  10%

Estas multas tendrán siempre carácter definitivo y darán motivo en caso de alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescisión del Contrato, conforme se prevé en los Artículo 31 y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificación no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificación, el Contratista abonará en concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecución, los importes que se indican:

* Durante las doce (12) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10

o/oo) del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la certificación en

que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicará el veinte por mil (20 o/oo) del

mismo valor.

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e inversiones tendrán carácter provisorio.

Su monto total será reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones.  En el caso en que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecución total, las penalidades que a esa fecha se hubieran aplicado adquirirán carácter definitivo y se adicionarán a las que corresponda aplicar por vencimiento de plazos y gastos de Inspección.

En los casos que corresponda devolución de multas, dicha devolución no generará pago de intereses.

A efectos de la aplicación de a)  y  b) se define como "Monto o importe contractual" al que resulte, según las dos posibilidades que se detallan a continuación:

a) Está en vigencia el contrato primitivo:  en este caso, para el cual no

hay modificaciones de obras aprobadas, será el importe total o

parcial del Contrato (parcial si existen plazos diferentes según

grupos de ítem).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas:  Difiere del procedimiento

indicado en a) solamente en lo siguiente:  En lugar del importe

contrato primitivo se tomará el monto del rubro "Obras a ejecutar"

de la última modificación de obra aprobada.  De esta manera

quedan contemplados, si existieran, ítem con distintos orígenes.

En ambos casos a) y b) no se tendrán en cuenta los importes certificados en concepto de adelantos por acopios de materiales.

c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista será pasible de la aplicación de los siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se calcularán sobre los importes contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras

semanas de mora:....................3 o/oo (tres por mil)

por cada semana o  fracción.

-Durante las cuatro (4) semanas

subsiguientes.......................5 o/oo (cinco por mil) por cada semana o fracción.

-Durante las ocho (8) semanas

subsiguientes.......................6 o/oo (seis por mil) por cada semana o fracción.

-Durante las semanas subsiguientes:..7 o/oo (siete por mil) por cada semana o fracción.

Los importes de las multas se descontarán a partir del primer certificado que se emita y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos vencidos.  Los importes descontados no son reintegrables.

Cuando el monto líquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto de multa, se descontará el mismo sobre las garantías constituidas.  En este caso el Contratista deberá reponer la suma afectada en el plazo perentorio de DIEZ (10) días corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminación total de la obra, el Contratista pagará además los gastos de Inspección producidos durante la misma.

II.-  Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a razones justificadas a juicio de la Repartición, dará motivo a la aplicación de las siguientes penalidades por día de ausencia:

*INGENIERO CIVIL, en CONSTRUCCIONES, HIDRÁULICO o en RECURSOS HÍDRICOS:

El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.

Se tomará a los fines antes citados, el jornal básico para el oficial especializado de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, vigente a la fecha de producida la ausencia.

III.  Suspensión injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la Repartición por un período de OCHO (8) días corridos o mayor, se hará pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en dicho período:

En caso de reincidencia, la multa se duplicará, calculándose su monto de la misma forma anterior.

IV.-  Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de señalamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de señalamiento diurno y nocturno motivará una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio motivará la sucesiva duplicación de los montos a aplicar.

Se tomará a los fines citados al jornal básico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio.

ARTICULO 22º -  PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA:

Terminadas las Obras y antes de proceder a la Recepción Provisoria de la Obra, la Contratista deberá entregar al Comitente un (1) Plano Original en Film Poliéster, dos (2) copias en CD (discos compactos) dibujados en AUTOCAD 14 de cada parte constitutiva de los trabajos que ejecutó en número tal que el conjunto incluya la totalidad de la obra.- Antes de iniciar esta tarea presentará a la inspección un detalle de los planos que confeccionará para su aprobación.- Confeccionado los mismos los entregará para ser controlados aprobados.- Cabe aclarar que la contratista deberá elaborar esta documentación a medida que vaya quedando concluida las partes de la obra y presentará con suficiente anticipación a la fecha de Recepción Provisoria para permitir que se controlen las obras que van quedando ocultas.-

En caso de no poder cumplir esta exigencia la Inspección podrá ordenar destapar las partes ocultas de las obras quedando por cuenta y cargo de la Contratista las reparaciones y reposiciones que resulten necesarias como así toda consecuencia que pueda surgir.-

ARTICULO 23º -  COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA.-

El Contratista está obligado a colocar en las obras  uno (1) letrero, del tipo, dimensiones y materiales consignados en los planos que se  agregan al final de este Pliego Complementario de Condiciones y con las leyendas que figuran en los mismos, las que no podrán modificarse sin  previa autorización de la Repartición.- Los letreros serán emplazados en los sitios que determine la Inspección.-

El costo de provisión, colocación y todo gasto originado por este concepto, es por cuenta exclusiva del Contratista, así como también su conservación en buen estado.-

Se hace notar que la Administración queda facultada a colocar los letreros especificados y descontar su costo de los créditos que el Contratista tenga a cobrar si éste no diera cumplimiento a las presentes disposiciones dentro de los quince (15) días de firmado el Acta de Replanteo o reponerlos dentro de igual plazo si en el transcurso de las Obras fueran destruidos.-

# Normas Generales

Tamaño y Ejecución del Cartel : 3.00 m x 2.60 m de altura con una separación del terreno natural de 1.40 m como mínimo.- Será ejecutado con 15 tablones de 6” x 1” x 3.00 metros con una separación proporcional que permita cubrir un máximo de 2.60 metros de altura.- Como sostén se utilizarán tres tirantes de pino Brasil de 4” x 4” x 4.50 m de largo de los cuales 0.50 m serán enterrados con dados de hormigón.-

Pintura y Escritura del Cartel : El fondo del cartel se pintará con esmalte para exterior color amarillo claro mate.- El tamaño de letras y logotipo serán conforme al diagrama respetando diferencias de tamaño y colores como se indica.- La pintura a utilizar será esmalte sintético semimate para exteriores color rojo y negro.-

|  | Gobierno de la Provincia de ENTRE RÍOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Secretaria Ministerial de Obras y Servicios Públicos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.P.O.S.E.R. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obra: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monto de Contrato: |  |  |  | Plazo de Ejecución |  | Días corridos |  |
|  | Empresa Contratista: |  |  |  |  |  |  |  |

ARTICULO 24º -  ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO.-

La Repartición podrá formular aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por escrito formulen los interesados, las cuales se llevarán a conocimiento de todos los participantes.  Dichas comunicaciones aclaratorias se formularán hasta tres días hábiles anteriores a la fecha establecida para la apertura de la Licitación, excluida ésta última.

ARTICULO  25º -  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAUSAS DE LLUVIA:

LA CONTRATISTA deberá considerar, al elaborar su propuesta, los días que se verá afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos recabará de los ORGANISMOS OFICIALES PROVINCIALES O NACIONALES, los días de las lluvias acaecidas durante los seis años calendario anteriores al año correspondiente a la presente Licitación, a lo que llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deducirán los promedios mensuales de las precipitaciones, valores estos que se considerarán normales y que el Oferente tendrá en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.

La ampliación del Plazo de Ejecución de la obra por causas de lluvia se justificará cuando las lluvias caídas sobrepasen, ya sean en milímetros caídos y/o número de días de precipitación, a los promedios trimestrales considerados normales y se calculará de acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomarán lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo en

Obra.

2 - Se sumarán los milímetros de lluvias caídas en los meses del trimestre

considerado, que han ocurrido en los seis (6) años que constan en el Registro de

Lluvias.

Esta suma se dividirá por seis (6) años con lo que se obtiene el "PROMEDIO DE

MILÍMETROS CAÍDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3 - Se sumarán las cantidades de días de precipitaciones ocurridas en el

trimestre considerado en los seis (6) años que constan en el Registro de

Lluvias. Esta suma se dividirá por seis (6) años obteniéndose así el

"PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).

4 - El promedio de milímetros caídos por día en el trimestre que se

considerará normal será:

P.MM.L. = p mm/día

P.D.L.

La fracción de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se agregará al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultará de tres meses y fracción.

#### CALCULO DE LOS DÍAS DE  AMPLIACIÓN

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caída y el número de días de precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos.

##### CASO A

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC >  PMML

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD >  PDL

Entonces se hará:

MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga

p

NºD - P.D.L.   = "b" días de prórroga

Total de días de prórroga:  a + b

CASO B

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC  > PMML

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD <=  PDL

Entonces se hará:

MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga

p

Total de días de prórroga:  a

CASO C

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC <= PMML

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD  >  PDL

Entonces se hará:

NºD - P.D.L.   = "b" días de prórroga

Total de días de prórroga:  b

CASO D

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC <= PMML

##### Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD <=  PDL

No corresponde ampliación de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) años calendarios anteriores al correspondiente a la obra.

| AÑO | Enero | Feb | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 136 | 327 | 140 | 55 | 61 | 64 | 54 | 14 | 82 | 126 | 98 | 86 |
|  | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 |
| 71 | 56 | 316 | 23 | 40 | 33 | 6 | 63 | 34 | 82 | 71 | 60 | 81 |
|  | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 72 | 44 | 192 | 4 | 62 | 136 | 187 | 37 | 30 | 140 | 154 | 108 | 41 |
|  | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| 73 | 37 | 114 | 15 | 46 | 208 | 25 | 9 | 81 | 25 | 29 | 94 | 58 |
|  | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 74 | 52 | 145 | 115 | 120 | 50 | 47 | 32 | 15 | 42 | 32 | 125 | 102 |
|  | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 |
| 75 | 107 | 184 | 156 | 180 | 122 | 34 | 117 | 109 | 111 | 146 | 412 | 268 |
|  | 5 | 11 | 4 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | 12 | 7 |

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de Lluvias los valores de milímetros caídos.

Julio:             54 + 63 +  37 +  9 + 32 + 117  =   312 mm.

Agosto:        14 + 34 +  30 + 81 + 15 + 109  =   283 mm.

Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111  =   482 mm.

1.077 mm.

El promedio de milímetros caídos en el lapso (P.MM.L.) será:

P.MM.L. = 1.077  = 179,5 mm.

6

y tomando la cantidad de días de lluvias tendremos:

Julio:       5 + 2 + 4 + 2 + 2 + 7  =         22 días

Agosto:      2 + 4 + 3 + 3 + 1 + 7  =         20 días

Septiembre:  9 + 4 + 6 + 2 + 2 + 5  =         28 días

70 días

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de días de lluvias en el lapso.

P.D.L. =  70   =  11.7 días

6

y el promedio de milímetros de lluvia caídos por día (P) será:

P =  P.MM.L   =  179.5 mm =  15.3 mm/día

P.D.L          11.7 días

Suponemos  que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido:

Julio:          80 mm  en  7 días

Agosto:        120 mm  en 10 días

Septiembre:     75 mm  en  6 días

Totales:       275 mm  en 23 días

Por lo tanto siendo:

275 mm     179.5 mm

23 días     11.7 días

Corresponde al caso A entonces se calcula:

a =  275 mm - 179.5 mm  =  6.24 días

15.3 mm/día

b = 23 días - 11.7 días = 11.30 días

Total  a + b =    6.24 días + 11.30 días = 17.54 días = 18 días

Ampliación del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre dieciocho (18) días.

ARTICULO 26º - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA:

En los casos en que Contratista halla ofrecido en el Acto de la Licitación una mejora porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se emitan serán afectados por la rebaja porcentual.

ARTICULO 27º -  REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS:

La Administración comunicará al Contratista, con una anticipación mínima de CINCO (5) días corridos, la fecha de iniciación del replanteo, que deberá realizarse dentro del plazo de DIEZ (10), días corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato.  En la fecha indicada, el Inspector iniciará el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, estableciendo marcas, señales, estacas, mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.

En base a dichas marcas, señales, puntos fijos, etc., el Contratista complementará, a medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la inspección introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los de revisión de los replanteos de detalles, que la Administración considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las obras a ejecutar y se efectuará íntegramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se efectuará un replanteo parcial de las mismas.  En este caso, el replanteo parcial deberá comprender como mínimo, una sección continúa de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de contrato.

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo contractual, a contar desde la fecha en que se efectúe el primer replanteo parcial.  Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, este podrá exigir:  a) ampliación del plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado daños o perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un Acta en la que conste habérselo efectuado con arreglo al Proyecto, que será firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante.

Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser presentado dentro de los VEINTE (20) días corridos posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contará a partir de la fecha del primer replanteo.  Si el Contratista no concurriese al replanteo inicial se fijará una nueva fecha con DIEZ (10) días corridos de anticipación.

Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo juicio de la Administración, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o autoridad competente, se considerará que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administración declarar rescindido el Contrato con las penalidades que corresponden.  Se deja establecido que las obras deberán iniciarse dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 28º - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA – INSTRUMENTAL

TOPOGRÁFICO

Elementos para la Inspección :

Dentro de los diez (10) días corridos, de firmado el contrato, el Contratista entregará a la inspección los elementos que se detallan a continuación, los que le serán reintegrados dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la Recepción provisoria.-

Todos los gastos de adquisición, mantenimiento y funcionamiento, serán por cuenta del Contratista y no recibirán pago directo alguno, debiendo ser incluidos dentro de los Gastos Generales.-

- Un nivel automático universal tipo WILD-MAKZ o similar, con trípode, una mira telescópica de aluminio de lectura centimétrica, recta de cinco metros (5m), una cinta métrica de cinco metros (5m) metálica de una pulgada de ancho, una cinta métrica de veinticinco metros (25m) de P.V.C. con caja plástica, una cinta métrica de cincuenta metros (50m) de P.V.C. con caja plástica, un juego de ficha de cintar de once (11) unidades con el aro correspondiente y diez jalones de un metro y medio (1.50m) de longitud de caño de acero pintado en franja de veinticinco centímetros (25cm) y de color blancas y rojas.-

Los siguientes elementos de oficinas los cuales serán totalmente sin uso:

a.- Un (1) escritorio de 1.70x0.80 m con tres cajones provistos con cerradura de seguridad.-

b.- Un (1) armario metálico de 1.5x2.00 con cinco estantes interiores, dos hojas de puerta batiente y provisto de cerradura de seguridad.--

c.- Seis (4) sillas tapizadas.-

d.- Una (1) computadora multimedia con impresora a chorro de tinta color con sofwart de ultima generación, la cual tendrá que contar con el escritorio correspondiente para su instalación y atención y servis  en el lugar de la obra.-

e.- Una (1) calculadora científica de mano por cada inspector que cuente la obra.-

f.- Todos los elementos necesarios para el control de Hormigones, rellenos y compactación de suelo.

ARTICULO 29º - OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES.-

La omisión de especificaciones, será considerada en el sentido de que, solo deberá prevalecer la mejor técnica general establecida y también que únicamente se emplearán materiales y mano de obra de primera calidad.-

Se considerará de ejecución obligatoria por la Contratista todos los trabajos y materiales indispensables para que las estructuras componentes de la obra que figuren en la documentación básica resulten enteras y adecuadas a su fin.-

ARTICULO 30º -  COMPENSACIÓN FINANCIERA.-

El PODER EJECUTIVO PROVINCIAL a través de la Resolución Nº 2130/91-M.G.J.O. y S.P. del 28 de Noviembre de 1991 a dispuesto en su Artículo 7º, la aplicación de la Resolución Nº 585/91 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación, para reconocer la compensación financiera por el plazo de pago previsto en lo distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5º del Decreto Nº 941/91.

ARTICULO 31º -  MEDICIÓN DE LAS OBRAS.-

Las obras ejecutadas de conformidad y que cumplan los requisitos de las especificación se medirán mensualmente dentro de los primeros cinco días (5) corridos posteriores al mes de ejecución.-

ARTICULO 32º -  CONTRATO.-

Para Esta obra financiada por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el Adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato para la ejecución de la obra dentro de los quince (15) días corridos a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, a cuyos efectos deberá integrar la garantía de l cinco por ciento (5%) del monto a contratar, previo a dicha firma.-

ARTICULO 33º -  SEGURO POR ACCIDENTES DE TRABAJO.-

El Contratista deberá presentar con 48 horas de anticipación al comienzo del replanteo de la obra, ante la  Dirección Provincial de Obras Sanitarias, una Póliza de Seguro de Accidentes de Trabajo, cubriendo la totalidad de los riesgos, indemnizaciones y prestaciones emergente del régimen legal de Accidentes de Trabajos por los riesgos de muerte, incapacidad permanente, parcial o absoluta y gastos de sepelio, incapacidad temporal y asistencia médica y farmacéutica, de todo el personal, empleador y obreros que se desempeñan en la obra, en forma nominal, la cual incluirá a todo el personal designado por el comitente para la Inspección, según se especifica en el Decreto Reglamentario Nº 5908 MEOYSP – Expte. Único Nº 167983 SOYSP como obra en el Anexo I del Presente Pliego.-

ARTICULO 34º -  DAÑOS A PERSONAS O COSAS - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.-

El Contratista será el único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños que la ejecución de las obras ocasionen en las fincas frentistas y en las ubicadas en las calles laterales.-

A tal efecto el Contratista deberá constituir un seguro sin franquicias de daños a terceros como mínimo por las siguientes sumas : por daños a personas, cinco por ciento (5%) del monto del Contrato y por daños a propiedades : veinte por ciento (20%) del monto del contrato.-

Dicho seguro tendrá vigencia desde la fecha de iniciación de los trabajos hasta la fecha de la Recepción

Definitiva.- La Póliza respectiva será endosada a favor de la Dirección de Saneamiento y contendrá el compromiso expreso del asegurador de responder por los daños que pudieran producirse como consecuencia de la ejecución de la obra.-

ARTICULO 35º -  ACTAS DE COMPROBACIÓN

Previo a la iniciación de las obras, el Contratista deberá efectuar en forma conjunta con la Inspección, la verificación del estado y particularidades de las fincas frentistas a dicha obras y en las ubicadas en las calles laterales hasta cincuenta metros (50 m) de distancia de la traza del eje del conducto, debiéndose librar las correspondientes actas de comprobación.-

Al verificarse que las mismas no presentan fisura alguna, al labrarse el acta respectiva, se podrá agrupar en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en esta condición y que correspondan a cada cuadra.-

Si por el contrario, se notaran deficiencias en los frentes o en interiores, deberá labrarse acta singular por cada finca que se hallase en este caso, haciendo constar en forma precisa las irregularidades observadas, debiendo el Contratista proceder a tomar fotografías de las anomalías de 18x24 cm.- Una copia de éstas se agregará al acta que se reserva la Inspección y otra copia, juntamente con el negativo, será conservada por el Contratista.-

En todos los casos, las Actas labradas deberán ser firmadas por el Contratista, la Inspección y el Propietario de la finca, si éste se opusiera o se negara a permitir el acceso a la finca, ello no será óbice para labrar el acta respectiva, debiendo en dicho caso, dejarse expresa constancia de tal circunstancia, avalada en carácter de testigo por dos personas legalmente habilitadas al efecto.- De no localizarse o no concurrir el Propietario, se procederá como en el caso anterior, agregándose comprobantes de dos (2) citaciones como mínimo.-

A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la Obra, el Contratista deberá colocar el/los testigos que estimará necesario la Inspección de la Obra.-

Antes de la recepción definitiva, se procederá a una nueva Inspección, siguiéndose el mismo procedimiento indicado para la realización del acta de comprobación.- De no verificarse anomalías, se labrará el acta de conformidad suscrita por el Contratista, la Inspección y el Propietario; en el caso que éste se negara a firmar el Acta, se procederá en la misma forma que para las actas de comprobación.- Caso contrario, el contratista está obligado a proceder a la reparación, por su exclusiva cuenta, de la finca afectada, debiéndose, una vez finalizado dicho trabajo, proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones antedichas.-

Se reitera que el Contratista se compromete a ejecutar, por su exclusiva cuenta, la totalidad de los trabajos que fueren necesarios a fin de subsanar las anomalías observadas en las fincas rentista, que fuesen imputables a la realización de las obras motivo del presente Pliego.-

ARTICULO 36º -  OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES.-

La omisión de especificaciones, será considerada en el sentido de que, solo deberá prevalecer la mejor técnica general establecida y también que únicamente se emplearán materiales y mano de obra de primera calidad.-

Se considerará de ejecución obligatoria por la Contratista todos los trabajos y materiales indispensables para que las estructuras componentes de la obra que figuren en la documentación básica resulten enteras y adecuadas a su fin.-

ARTICULO 37º -  ANTICIPO.-

A los fines de facilitar el comienzo de las obras que se licitan por el presente llamado a licitación, la Provincia otorgará un anticipo equivalente al 20% del monto del contrato.-

Para obtener el beneficio del anticipo, se debe además tener presente lo expresado en el artículo Nº 14 de la Ley 6351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos y el artículo Nº 14 del Decreto 958/79 S.O.y S.P. Reglamentario de la citada Ley.-

El Contratista que opte por esta opción deberá abstenerse de prever acopio de materiales.-

DECRETO Nº        5908        MEOYSP

Expte. ÚNICO Nº 167983       SOYSP

Paraná, 17 de Diciembre de 1998

VISTO :

Las Leyes Nacionales Nº 19.587 – DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO y Nº 24.557 – DE RIESGO DE TRABAJO – sus Reglamentaciones y el CONVENIO NACIÓN – PROVINCIA, firmado el 04 de julio de 1996 en materia de Riesgo del Trabajo; y

CONSIDERANDO :

Que es necesario ampliar los conceptos existentes en los Pliegos utilizados para la contratación de Obras Públicas en todo lo referente a dichas leyes;

Que la Ley Nacional Nº 19587 – De Higiene y Seguridad en el Trabajo – en su Articulo 3º dispone que “Cuando la presentación del trabajo se ejecute por terceros, en establecimiento, centro o puestos de trabajos del dador principal o maquinarias, elementos o dispositivos por el suministrados, este será solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones de ésta Ley” ;

Que el Gobierno Provincial se encuentra actuando como comitente y/o participe en la ejecución de obras en su territorio y como tal está obligado al cumplimiento de dicha legislación ;

Que la Ley Nacional Nº 24.557 – sobre Riesgo del Trabajo – obliga a todo empleador a afiliar a su personal a una Administradora de Riesgo de Trabajo – A.R.T. ;

Que tanto el Decreto Nacional Nº 911/96 – Reglamento para la Industria de la Construcción – la Resolución Nº 231/96 S.R.T. y Resolución Nº 51/97 S.R.T., establece las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que deben cumplir en una obra en construcción desde el comienzo de la misma, como así también todo lo que debe reunir el Legajo Técnico de Higiene y Seguridad en el Trabajo y en especial el Programa de Seguridad ;

Que en la actividad de la Industria de la Construcción deben contemplarse situaciones puntuales en razón de generar riesgos específicos, cuya variedad y secuencia exigen un tratamiento diferenciado, arrojando en muchos casos alto índice de siniestrabilidad que afectan notoriamente en un problema social, por lo que  es prioridad del Gobierno Provincial preservar la salud integral de dicho trabajadores ;

Que se ha dado muestra de ello, con la firma del Convenio Nación – Provincia, suscrito el 04 de julio de 1996, donde se establecen las relaciones entre ambas jurisdicciones en materia de riesgos del trabajo, regido por los principios de coordinación y cooperación para lograr la optimización de la Ley Nº 24.557 ;

Que es deber del Estado preservar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en rigor, siendo necesaria la adopción de medidas para lograr el cumplimiento por parte de las Empresas contratista de Obra Públicas, de exigencias atinentes a leyes laborales, provisionales, impositivas de seguro y otras ;

Que la Administración podrá exigir a la Empresa Contratista la Documentación que acredite la Actuación del Legajo Técnico de Higiene y Seguridad, todo dentro de lo dispuesto por el Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6351, ratificado por Ley Nº 7495 – Artículo 29º y Decreto Ley de Obras Públicas Nº 5677/88 MGJOYSP ;

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- La parte dispositiva del presente Decreto será incorporada a los Pliegos utilizados para contratación de Obras Públicas, en los que el Estado Provincial contrate o participe, directa o indirectamente, a través de las distintas Dependencias u Organismos Centralizados, Descentralizados o Entes Autárquicos.-

ARTÍCULO 2º.- Los Oferentes de toda Licitación de Obras Públicas, realizadas por la Provincia, deben incluir en su Oferta la designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra licitada.-

ARTÍCULO 3º.- La empresa Constructora, adjudicataria de la Obra Licitada, previo a la firma del Contrato, debe : a) Presentar constancia de inscripción en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo; b) Presentar el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Obra, conforme a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional – Decreto Nº 911/96 y Resoluciones Nº 231/96 S.R.T. y Nº 51/97 S.R.T., rubricado por el profesional habilitado.-

ARTÍCULO 4º.- La ADMINISTRACIÓN podrá exigir a las Empresas Contratistas de Obras Públicas la documentación que acredite la actualización del Legajo Técnico de Higiene y Seguridad, para la obra de que se trate, todo dentro de lo dispuesto por el Decreto Ley Provincial de Obras Públicas Nº 6351, ratificado por Ley Nº 7495 – Artículo 29º y con los alcances del Decreto Nº 5677/88 MGJOYSP.-

ARTÍCULO 5º.- Para las Obras Licitadas, controladas y/o en proceso de ejecución será de aplicación lo dispuesto por el Artículo 3º de esta misma norma legal.-

ARTÍCULO  6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Economía, Obras y Servicios Públicos.-

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

ES COPIA