## computo
| D.P.O.S.E.R. |  |  |  | OBRA: OPT. RED. DIST. DE AGUA POTABLE
COMPUTO METRICO
| DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS |  | 2006-10-01 |  | LOCALIDAD: HERNANDEZ |  |  |  | RESUMEN DEL DETALLE DE NUDOS
DEPARTAMENTO: NOGOYA
Item | Designación | Unidad | Dimensiones |  |  | Cantidad | TOTAL | DETALLE |  | NUMERO DE NUDO
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
|  |  | Longitud (m) | Ancho (m) | Altura (m)
1 | Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de conjunto compuesto por torre - tanque, incluye materiales y mano de obra para la ejecución de base de fundación, torre metálica de sustentación de 10 metros de altura, cuba de PRFV de 15 m³ de capacidad, con todos sus accesorios y cañerias, todo de acuerdo a planos y pliego de especificaciones tecnicas | [6 empty] | Ramal Tee PVC Ø 110 mm |  | 1 | [24 empty] | 1
[8 empty] | Ramal Tee PVC Ø 75 mm |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16
[8 empty] | Ramal Tee PVC Ø 50 mm | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3
[8 empty] | Reducción PVC Ø 110 a 90 mm |  | 2 | [24 empty] | 2
[8 empty] | Reducción PVC Ø 90 a 75 mm |  | 2 | [24 empty] | 2
|  | Global | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Reducción PVC Ø 75 a 63 mm |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 15
[6 empty] | TOTAL | 100% | Reducción PVC Ø 63 a 50 mm |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 14
2 | Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios para ejecutar la interconexión entre pozo existente y nuevo tanque, incluye cañeria de limpieza de tanque hasta vereda, todos los accesorios y valvulas. | [6 empty] | Valvula Esclusa de Bronce Ø 3" |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 2
[8 empty] | Valvula Esclusa de Bronce Ø 2" |  | 1 | [24 empty] | 1
[8 empty] | Caja Brasero FºFº |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 3
|  | Global | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Manguito Roscado PVC Ø 75 mm X 3" |  | 2 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 14
[6 empty] | TOTAL | 100% | Manguito Roscado PVC Ø 63 mm X 2½" | [25 empty] | 1 | 1
3 | Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de tuberia de PVC Clase 6, aprobada según normas IRAM, unión mediante junta elastica con aro de goma sintetico: | [6 empty] | Manguito Roscado PVC Ø 50 mm X 2" |  | 2 | [24 empty] | 2
[8 empty] | Tapon PVC Ø 75 mm |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 6
[8 empty] | Tapon PVC Ø 50 mm | [26 empty] | 0
3.1 | ø 110 mm | [6 empty] | Transición de FºFº a PVC Ø 75 mm X 3" | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 10
| Bajada de nuevo tanque y conexión a red | Metro | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | Transición de FºFº a PVC Ø 63 mm X 2½" | [25 empty] | 1 | 1
[6 empty] | TOTAL | 40 | Curva 90º PVC Ø 50 mm | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
3.2 | ø 75 mm
| 25 de Mayo e/ Corralon Municip y 20 de Junio | Metro | 50 | 0 | 0 | 50 | 50
| Sargento Cisterna e/ Gob. Entrerrianos y Av. 9 de Julio | Metro | 240 | 0 | 0 | 240 | 240
| Gob. Entrerrianos e/ 25 de Mayo y Bvard Hernandez | Metro | 240 | 0 | 0 | 240 | 240
| Cruce de Gobernadores Entrerrianos | Metro | 35 | 0 | 0 | 35 | 35
| Belgrano e/ 25 de Mayo y Sargento Cisterna | Metro | 515 | 0 | 0 | 515 | 515
[6 empty] | TOTAL | 1080
3.3 | ø 50 mm
| 25 de Mayo e/ Corralon Municipal y Calle de Acceso | Metro | 37 | 0 | 0 | 37 | 37
| Calle de Acceso e/ 25 de Mayo y Pje. Salta | Metro | 200 | 0 | 0 | 200 | 200
| Pje. Salta e/ C. Acceso y 20 de Junio | Metro | 220 | 0 | 0 | 220 | 220
| Calles internas futuro Barrio F. C. | Metro | 90 | 0 | 0 | 4 | 360
| Av Entre Ríos e/ Av Antart. Argent y Cepeda | Metro | 50 | 0 | 0 | 50 | 50
| Centenario e/ Av Antart. Argent y Cepeda | Metro | 110 | 0 | 0 | 110 | 110
| Cepeda e/ Mendoza y Av Entre Ríos | Metro | 122 | 0 | 0 | 122 | 122
| Sargento Cist. E/ Gdores Entrerrianos y Av 9 de Julio | Metro | 120 | 0 | 0 | 120 | 120
[6 empty] | TOTAL | 1219
4 | Zanjeo en cualquier clase de terreno para colocación de cañeria de PVC incluye relleno, compactación, extracción de arboles de donde corresponda, todo de acuerdo a planos y pliego de especificaciones tecnicas
|  | Metro | 2339 | 0 | 0 | 2339 | 2339
[6 empty] | TOTAL | 2339
5 | Rotura y reparación de pavimento y vereda, incluye la rotura donde corresponda, para el tendido de la tuberia de la red y conexiones domiciliarias, incluye, materiales y mano de obra para la reparación de los mismos.
|  | Metro | 875 | 0.5 | 0 | 4375.5 | 4375.5
|  | Metro ² | 875 | 0.5 | 0 | 437.5 | 437.5
[6 empty] | TOTAL | 437.5
6 | Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de todos los materiales para la ejecución de conexiones domiciliarias a ejecutar sobre red de distribución a sustituir
6.1 | Conexiones domiciliarias cortas | Unidad |  |  |  | 40 | 40
[6 empty] | TOTAL | 40
6.2 | Conexiones domiciliarias largas | Unidad |  |  |  | 20 | 20
[6 empty] | TOTAL | 20
7 | Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de los materiales necesarios para la ejecución de nudos de enlace de cañerias nuevas y de estas con las existentes, incluyendo la excavación, piezas especiales, dados de anclaje, todo de acuerdo a planos y pliego de especificaciones tecnicas.
|  |  | 114.65 | π *D2/4 |  |  | #REF!
|  | Global | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL | 100%
8 | Provisión de arena para asiento de cañeria, de acuerdo a planos y pliego de especificaciones tecnicas
|  | Metro ³ | 2339 | 0.2 | 0.22659 | 106 | 106
[6 empty] | TOTAL | 106
.

## presupuesto
| D.P.O.S.E.R. |  | OBRA: OPTIM. RED DIST. DE AGUA POT.
|  | PRESUPUESTO OFICIAL | LOCALIDAD: HERNANDEZ
| DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS | 2006-10-01 | DEPARTAMENTO: NOGOYÁ
ITEM | DENOMINACIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIOS
[5 empty] | UNITARIOS | TOTAL
1 | Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de conjunto compuesto por torre - tanque, incluye materiales y mano de obra para la ejecución de base de fundación, torre metálica de sustentación de 10 metros de altura, cuba de PRFV de 15 m³ de capacidad, con todos sus accesorios y cañerias, todo de acuerdo a planos y pliego de especificaciones tecnicas
|  |  | Global | 100% | 101704.9 | 101704.9
2 | Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios para ejecutar la interconexión entre pozo existente y nuevo tanque, incluye cañeria de limpieza de tanque hasta vereda, todos los accesorios y valvulas. |  | Global | 100% | 4004.4 | 4004.4
3 | Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de tuberia de PVC Clase 6, aprobada según normas IRAM, unión mediante junta elastica con aro de goma sintetico:
3.1 | ø 110 mm |  | Metro | 40 | 57.3 | 2292
3.2 | ø 75 mm |  | Metro | 1080 | 41.4 | 44712
3.3 | ø 50 mm |  | Metro | 1219 | 25.7 | 31328.3
4 | Zanjeo en cualquier clase de terreno para colocación de cañeria de PVC incluye relleno, compactación, extracción de arboles de donde corresponda, todo de acuerdo a planos y pliego de especificaciones tecnicas |  | Metro | 2339 | 41.1 | 96132.9
5 | Rotura y reparación de pavimento y vereda, incluye la rotura donde corresponda, para el tendido de la tuberia de la red y conexiones domiciliarias, incluye, materiales y mano de obra para la reparación de los mismos. |  | Metro² | 437.5 | 280 | 122500
6 | Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de todos los materiales para la ejecución de conexiones domiciliarias a ejecutar sobre red de distribución a sustituir
6.1 | Conexiones domiciliarias cortas |  | Unidad | 40 | 93.3 | 3732
6.2 | Conexiones domiciliarias largas |  | Unidad | 20 | 111.3 | 2226
| TRANSPORTE A HOJA 2 |  |  |  |  | 408632.5
| D.P.O.S.E.R. |  | OBRA: OPTIM. RED DIST. DE AGUA POT.
|  | PRESUPUESTO OFICIAL | LOCALIDAD: HERNANDEZ
| DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS | 2005-02-10 | DEPARTAMENTO: NOGOYÁ
HOJA Nº 2
ITEM | DENOMINACIÓN |  | UNIDAD | CANT, | PRECIOS
[5 empty] | UNITARIOS | TOTAL
| TRANSPORTE HOJA 1 |  |  |  |  | 408632.5
7 | Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de los materiales necesarios para la ejecución de nudos de enlace de cañerias nuevas y de estas con las existentes, incluyendo la excavación, piezas especiales, dados de anclaje, todo de acuerdo a planos y pliego de especificaciones tecnicas. |  | Global | 100% | 13570.3 | 13570.3
8 | Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de arena para asiento de cañeria, de acuerdo a planos y pliego de especificaciones tecnicas |  | Metro³ | 106 | 57.6 | 6105.6
|  | TOTAL |  |  |  | 428308.4
EL PRESENTE PRESUPUESTO OFICIAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS CUATROCIENTOS VEINTIOCHO
MIL TRESCIENTOS OCHO CON 40/100 CENTAVOS ($428.308,40)

## Analisis de Precios
| D.P.O.S.E.R. |  |  | ANALISIS DE PRECIOS |  | OBRA: OPT. RED
DISTRIB. DE AGUA POTABLE
| DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS |  |  |  |  | LOCALIDAD: HERNANDEZ
|  |  |  | 2007-10-01 |  | DEPARTAMENTO: NOGOYÁ
JORNALES DE APLICACIÓN
|  | OF. ESP. |  | OF. |  | 1/2 OF. |  | AY.
a) Básico Convenio CAC-UAC-UOCRA |  | 56.08 |  | 47.44 |  | 41.92 |  | 40.48
Nº 76/75 (res Nº 229/03 ST del MTE y SS)
b) Cargas sociales 102,07% |  | 57.2409 |  | 48.422 |  | 42.7877 |  | 41.3179
c) Incidencias Horas extras 15,00% |  | 8.412 |  | 7.116 |  | 6.288 |  | 6.072
d) Autoseguro 37% |  | 20.7496 |  | 17.5528 |  | 15.5104 |  | 14.9776
|  | 142.4825 |  | 120.5308 |  | 106.5061 |  | 102.8475
f) Vigilan. 10% de a+b+c+d+e |  | 14.2482 |  | 12.0531 |  | 10.6506 |  | 10.2848
Jornal de Aplicación por Día |  | 156.7307 |  | 132.5839 |  | 117.1568 |  | 113.1323
Jornal de Aplicación por Hora |  | 19.5913 |  | 16.573 |  | 14.6446 |  | 14.1415
COEFICIENTE DE RESUMEN
(a-b-c) COSTO NETO.................................................................................. |  |  |  | 1 | (1)
(d) GASTOS GENERALES........................................................................ |  | 20% | DE (1) | 0.2
SUB TOTAL (2)............................................................................................... |  |  |  | 1.2 | (2)
(e) BENEFICIOS............................................................................................. |  | 10% | DE (2) | 0.12
(f) GASTOS FINANCIEROS..................................................................... |  | 0% | DE (2) | 0
SUB-TOTAL (3).............................................................................................. |  |  |  | 1.32 | (3)
(g) I.V.A............................................................................................................... |  | 21% | DE (3) | 0.2772
(h) INGRESOS BRUTOS............................................................................ |  | 0% | DE (3) | 0
TOTAL COEF. DE RESUMEN (C.R.) = (3) + (g) + (h)........................ |  |  |  | 1.5972
59.72%
SE ADOPTA..................................................................................................... |  |  |  | 60%
PAUTAS BASICAS
AMORTIZACIONES E INTERESES
0.9 x $ COSTO EQUIPO x 8 H |  | + | COSTO EQUIPO x 0,07 x 8 H/Día |  |  | = | 0.00086 | $/DIA
10000 HORAS |  |  | 2 | x 2000 HORAS
0.00072 |  | + |  | 0.00014 |  | = | 0.00086 | $/DIA
RESPUESTOS Y REPARACIONES
75 % DE AMORTIZACIONES.......................................................................................................................... | [5 empty] | = | 0.00054 | $/DIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS OIL: 0,16 LTS/HP.H x 8H/Día x 1,53 $/LTS x 1,50 (LUB)…………………………………………. | [5 empty] | = | 2.9376 | $/DIA
ANÁLISIS DE PRECIOS : HERNANDEZ - ENTRE RÍOS.
OBRA : OPTIMIZACION RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE
D.P.O.S.E.R.
Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos
Ministerio de Gobierno - Justicia - Educación - Obras y Servicios Públicos
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos
COSTO DE MATERIALES | [7 empty] | HOJA 1
MATERIAL: ARENA PARA CAMA
Costo en origen................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/m³ | 21.69
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  | 50 | Km. | x $/m³.Km. | 0.08 | = $/m³ | 4
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/m³.Km. | 25.69 | = $/m³ | 0.2569
COSTO ARENA PARA CAMA.................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m³ | 25.95
MATERIAL: CEMENTO
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Tn | 299.95
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  | 81 | Km. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 6.48
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/Tn.Km. | 306.43 | = $/Tn | 3.0643
COSTO CEMENTO.................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Tn | 309.49
MATERIAL: CANTO RODADO
Costo en origen........................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m³ | 125
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  | 81 | Km. | x $/m³.Km. | 0.08 | = $/m³ | 6.48
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/m³.Km. | 131.48 | = $/m³ | 1.3148
COSTO CANTO RODADO .............................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/m³ | 132.79
MATERIAL: ARENA PARA HORMIGON
Costo en origen................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/m³ | 33.55
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  | 81 | Km. | x $/m³.Km. | 0.08 | = $/m³ | 6.48
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/m³.Km. | 40.03 | = $/m³ | 0.4003
COSTO ARENA PARA HORMIGON........................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/m³ | 40.43
CAÑO DE HºGº Ø 2"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/ml | 51.49
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.003 |  | = $/ml | 0.243
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 1 | % x $/ml |  | 51.4924 |  | = $/ml | 0.51492
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 52.25
UNION DOBLE HºGº Ø 2"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 35.24
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.003 |  | = $/Un | 0.243
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 1 | % x $/ml |  | 35.2424 |  | = $/Un | 0.35242
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 35.84
CAÑO DE PVC C-6 Ø 75 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/ml | 8.49
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.003 |  | = $/ml | 0.243
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 1 | % x $/ml |  | 8.4924 |  | = $/ml | 0.084924
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 8.82
CAÑO DE PVC C-6 Ø 50 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/ml | 4.65
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.003 |  | = $/ml | 0.243
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 1 | % x $/ml |  | 4.6524 |  | = $/ml | 0.046524
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 4.94
CAÑO DE PVC C-6 Ø 110 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/ml | 20.79
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.003 |  | = $/ml | 0.243
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 1 | % x $/ml |  | 20.7924 |  | = $/ml | 0.20792
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 21.24
MANGUITO ROSCADO DE PVC Ø 75 X 3"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 14.99
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 14.9928 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 15.27
MANGUITO ROSCADO DE PVC Ø 50 X 2"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 7.1
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 7.1028 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 7.38
MANGUITO ROSCADO DE PVC Ø 63 X 2,5"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 12.38
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 12.3828 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 12.66
ANÁLISIS DE PRECIOS : HERNANDEZ - ENTRE RÍOS.
OBRA : OPTIMIZACION RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE
D.P.O.S.E.R.
Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos
Ministerio de Gobierno - Justicia - Educación - Obras y Servicios Públicos
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos
COSTO DE MATERIALES | [7 empty] | HOJA 2
RAMAL TEE ø 50 X 50 mm PVC
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 20
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 20.0028 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 20.28
RAMAL TEE ø 75 X 75 mm PVC
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 37.2
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 37.2028 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 37.48
RAMAL TEE ø 110 X 110 mm PVC
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 55.3
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 55.3028 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 55.58
VALVULA RETENCION HORIZ. BRONCE Ø 2"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 115
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 |  | = $/Un | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 115.0008 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 115.08
VALVULA ESCLUSA BRONCE Ø 3"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 132.25
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 |  | = $/Un | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 132.2508 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 132.33
VALVULA ESCLUSA BRONCE Ø 2"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 51.07
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 |  | = $/Un | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 51.0708 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 51.15
VALVULA ESCLUSA BRONCE Ø 4"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 215.6
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 |  | = $/Un | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 215.6008 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 215.68
CURVA 45º HºGº Ø 2"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 15.67
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 |  | = $/Un | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 15.6708 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 15.75
CURVA 90º HºGº Ø 2"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 17.11
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 |  | = $/Un | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 17.1108 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 17.19
ANÁLISIS DE PRECIOS : HERNANDEZ - ENTRE RÍOS.
OBRA : OPTIMIZACION RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE
D.P.O.S.E.R.
Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos
Ministerio de Gobierno - Justicia - Educación - Obras y Servicios Públicos
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos
COSTO DE MATERIALES | [7 empty] | HOJA 3
CAMARA DE DESBORDE Y LIMPIEZA CON VALVULA
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 301
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 |  | = $/Un | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0.5 | % x $/Un |  | 301.0008 |  | = $/Un | 150.5004
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 451.58
CUBA DE P.R.F.V. DE 15.000LITROS
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 14003.03
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.08 |  | = $/Un | 6.48
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0.5 | % x $/Un |  | 14003.0948 |  | = $/Un | 70.0155
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 14079.53
TORRE METALICA DE 10,00 METROS
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 18578.61
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.08 |  | = $/Un | 6.48
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 2 | % x $/Un |  | 18578.6748 |  | = $/Un | 371.5735
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 18956.66
FUNDACION DE Hº Aº PARA TORRE - TANQUE
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 6851.65
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.08 |  | = $/Un | 6.48
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 2 | % x $/Un |  | 6851.7148 |  | = $/Un | 137.0343
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 6995.16
CAÑERIAS DE SUB., BAJADA, DESB. Y LIMP., INCL. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPEC.
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 9599
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.08 |  | = $/Un | 6.48
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 9599.0648 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 9605.48
REDUCCION DE PVC Ø 75 X 50 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 5.96
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 5.9628 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 6.24
TRANSICION DE Fº Fº A P.V.C Ø 63 X 2½"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 21.55
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 21.5528 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 21.83
TRANSICION DE Fº Fº A P.V.C Ø 75 X 3"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 28.63
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 28.6328 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 28.91
ANÁLISIS DE PRECIOS : HERNANDEZ - ENTRE RÍOS.
OBRA : OPTIMIZACION RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE
D.P.O.S.E.R.
Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos
Ministerio de Gobierno - Justicia - Educación - Obras y Servicios Públicos
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos
COSTO DE MATERIALES | [7 empty] | HOJA 4
REDUCCION DE PVC Ø 63 X 50 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 21.45
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 21.4528 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 21.73
REDUCCION DE PVC Ø 75 X 63 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 25.55
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 25.5528 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 25.83
REDUCCION DE PVC Ø 90 X 75 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 39.45
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 39.4528 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 39.73
REDUCCION DE PVC Ø 110 X 90 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 58.9
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 58.9028 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 59.18
TAPON DE PVC Ø 75 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 24.4
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 24.4028 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 24.68
TAPON DE PVC Ø 50 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 15.71
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 15.7128 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 15.99
CURVA DE PVC Ø 50 MM 90º
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 6.55
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.0035 |  | = $/Un | 0.2835
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 6.5528 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 6.83
ANÁLISIS DE PRECIOS : HERNANDEZ - ENTRE RÍOS.
OBRA : OPTIMIZACION RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE
D.P.O.S.E.R.
Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos
Ministerio de Gobierno - Justicia - Educación - Obras y Servicios Públicos
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos
COSTO DE MATERIALES | [7 empty] | HOJA 5
ABRAZADERA DE DERIVACION
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 7.05
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 |  | = $/Un | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 7.0508 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 7.13
ESPIGA ROSCA MACHO DE 1/2"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 4.55
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 |  | = $/Un | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 4.5508 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 4.63
MICROMEDIDOR DE CAUDAL 1/2" CUADRANTE HUMEDO
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 111.9
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 |  | = $/Un | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 111.9008 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 111.98
LLAVE MAESTRA 1/2"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 24.9
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 |  | = $/Un | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 24.9008 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 24.98
CAJA UNIFICADA P/MED. Y LLAVE MAESTRA
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 39
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 |  | = $/Un | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 39.0008 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 39.08
CAÑO POLIETILENO 1/2" 10 kg.
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/ml | 5.54
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 |  | = $/ml | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/Un |  | 5.5408 |  | = $/ml | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 5.62
MALLA SOLDADA 15 X 15 4,2 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/m2 | 4.55
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.001 |  | = $/m2 | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 1 | % x $/ml |  | 4.5508 |  | = $/m2 | 0.045508
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m2 | 4.68
CAJA BRASERO FºFº
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 39.9
Transporte carretero....................................................... | 81 | Km x $/ml.Km |  | 0.001 |  | = $/Un | 0.081
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ | 0 | % x $/ml |  | 39.9008 |  | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 39.98
ANÁLISIS DE PRECIOS : HERNANDEZ - NOGOYA - ENTRE RÍOS.
OBRA : OPTIMIZACION RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE
D.P.O.S.E.R.
Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos
Ministerio de Gobierno - Justicia - Educación - Obras y Servicios Públicos
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos
HOJA 1
ITEM Nº 1 - Provisión y colocación de tanque de PRFV de 15 m3 con torre de 10 m | [7 empty] | Unidad: m³
A) - MATERIALES
Cuba de P.R.F.V. De 15.000 litros............................ |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 14079.53 | = $/Gl | 14079.53
Torre metálica de sustentación de 10,00 mts......... |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 18956.66 | = $/Gl | 18956.66
Fundación de H° A° p/ torre-tanque........................... |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 6995.16 | = $/Gl | 6995.16
Cañerias de subida, bajada, desborde y limpieza,
incluyendo accesorios y piezas especiales.............. |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 9605.48 | = $/Gl | 9605.48
SUB-TOTAL MATERIALES....................................... | [6 empty] | = $/Gl | 49636.83
(B) MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficial ............................................................................ |  | 2 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 16.573 | = $/Días | 265.1678
Ayudante........................................................................ |  | 3 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 14.1415 | = $/Días | 339.3969
SUB-TOTAL MANO DE OBRA....................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Días | 604.5646
RENDIMIENTO....................................................................................................................................................... |  |  |  | 15 | Días/Gl |  | = $/Gl | 9068.4697
TOTAL DE MATERIALES | [6 empty] | = $/Gl | 58705.2997
(C) -EQUIPOS |  | CANTIDAD
HORMIGONERA DE 250 LTS.................................. |  | 1 | 4 | HP | 4000
CAMION VOLCADOR............................................... |  | 0.25 | 35 | HP | 43750
CAMION GRUA.......................................................... |  | 0.1 | 18 | HP | 25000
HERRAMIENTAS MENORES.................................. |  | 1 | 0 | HP | 1000
|  |  | 57 | HP | 73750
AMORTIZACIÓN......................................................... |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 53.1
INTERESES.................................................................. |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 10.325
REPARACION Y REPUESTOS................................ |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 39.825
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES....................... |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 167.4432
SUB TOTAL EQUIPO.............................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Día | 270.6932
MANO DE OBRA(EQUIPO) |  | CANTIDAD
Oficial especializado........................................................ |  | 1 | x | 2 | Hs/día x $/Hs | 19.5913 | = $/Día | 39.1827
Ayudante............................................................................ |  | 1 | x | 1 | Hs/día x $/Hs | 14.1415 | = $/Día | 14.1415
SUB TOTAL MANO DE OBRA (EQUIPO)......................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 53.3242
[7 empty] | = $/Día | 324.0174
RENDIMIENTO....................................................................................................................................................... |  |  |  | 15 | Días/Gl |  | = $/Gl | 4860.2612
TOTAL= TOTAL MATERIALES+ TOTAL MANO DE OBRA.................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Gl | 63565.5609
COEFICIENTE DE RESUMEN K................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ....................... | = $/Gl | 38139.3365
PRECIO UNITARIO.................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 101704.8974
SE ADOPTA....................$/Gl | 101704.9
ITEM Nº 2 - Interconexion Pozo-Tanque y Cañeria de Limpieza | [7 empty] | Unidad: Gl
A) - MATERIALES
Caño de P.V.C. C-6 Ø 75 mm............................................................... |  |  | 35 | m/Gl x $/m |  | 8.82 | = $/Gl | 308.7
Caño HºGº Ø 2".............................................................................................. |  |  | 5 | Un/Gl x $/Un |  | 52.25 | = $/Gl | 261.25
Curva 90º HºGº Ø 2".................................................... |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 17.19 | = $/Gl | 17.19
Curva 45º HºGº Ø 2".................................................... |  |  | 2 | Un/Gl x $/Un |  | 15.75 | = $/Gl | 31.5
Valvula Retención Horizontal Ø 2"............................................................ |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 115.08 | = $/Gl | 115.08
Valvula Esclusa Bce Ø 2".............................................. |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 51.15 | = $/Gl | 51.15
Unión Doble Hº Gº Ø 2"................................................................ |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 35.84 | = $/Gl | 35.84
Manguito Roscado de P.V.C. Ø 75 mm.............................................. |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 15.27 | = $/Gl | 15.27
Cámara-Válvula..................................................................................... |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 451.58 | = $/Gl | 451.58
Valvula Esclusa Bce Ø 3".............................................. |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 132.33 | = $/Gl | 132.33
Accesorios varios.......................................................................................... |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 100 | = $/Gl | 100
TOTAL MATERIALES............................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Gl | 1519.89
(B) MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficial................................................................................ |  | 1 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 16.573 | = $/Días | 132.5839
Ayudante........................................................... |  | 1 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 14.1415 | = $/Días | 113.1323
TOTAL MANO DE OBRA............................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Días | 245.7162
RENDIMIENTO....................................................................................................................................................... |  |  |  | 4 | Días/Gl |  | = $/Gl | 982.8647
TOTAL = TOTAL MATERIALES + TOTAL MANO DE OBRA........................................................................................ | [6 empty] | = $/Gl | 2502.7547
COEFICIENTE DE RESUMEN K................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ....................... | = $/Gl | 1501.6528
PRECIO UNITARIO.................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 4004.4075
SE ADOPTA....................$/Gl | 4004.4
ANÁLISIS DE PRECIOS : HERNANDEZ - NOGOYA - ENTRE RÍOS.
OBRA : OPTIMIZACION RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE
D.P.O.S.E.R.
Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos
Ministerio de Gobierno - Justicia - Educación - Obras y Servicios Públicos
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos
ITEM Nº 3 - Provisión y Colocación de Cañeria PVC Clase 6 Ø 110 mm | [7 empty] | HOJA 2
ITEM Nº 3 - 1 - Provisión y Colocación de Cañeria PVC Clase 6 Ø 110 mm | [7 empty] | Unidad: M
A) - MATERIALES
Caño de P.V.C. C-6 Ø 110 mm...................................... |  |  | 1 | m/m x $/m |  | 21.24 | = $/m | 21.24 | 0 | = $/m | 0
Accesorios varios............................................................. |  |  | 1 | Un/m x $/Un |  | 5 | = $/m | 5 | 1 | = $/m | 0
TOTAL MATERIALES............................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m | 26.24 |  | = $/m | 0
(B) MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficial.................................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 16.573 | = $/Días | 132.5839
Ayudante............................................................................ |  | 2 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 14.1415 | = $/Días | 226.2646
TOTAL MANO DE OBRA..................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Días | 358.8485
(C) -EQUIPOS |  | CANTIDAD
CAMION VOLCADOR.................................................... |  | 0.5 | 70 | HP | 87500
|  |  | 70 | HP | 87500
AMORTIZACIÓN.............................................................. |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 63
INTERESES........................................................................ |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 12.25
REPARACION Y REPUESTOS...................................... |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 47.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES............................ |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 205.632
SUB TOTAL EQUIPO.............................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Día | 328.132
MANO DE OBRA(EQUIPO) |  | CANTIDAD
Oficial especializado........................................................ |  | 0.5 | x | 8 | Hs/día x $/Hs | 19.5913 | = $/Día | 78.3654
Ayudante............................................................................ |  | 0 | x | 8 | Hs/día x $/Hs | 14.1415 | = $/Día | 0
SUB TOTAL MANO DE OBRA (EQUIPO)......................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 78.3654
RENDIMIENTO....................................................................................................................................................... |  |  |  | 80 | m/Días |  | = $/m | 9.5668
TOTAL= TOTAL MATERIALES+ TOTAL MANO DE OBRA........................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m | 35.8068
COEFICIENTE DE RESUMEN K.......................................................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ....................... | = $/m | 21.4841
PRECIO UNITARIO................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m | 57.2909
SE ADOPTA....................$/m | 57.3
ITEM Nº 3 - 2 - Provisión y Colocación de Cañeria PVC Clase 6 Ø 75 mm | [7 empty] | Unidad: M
A) - MATERIALES
Caño de P.V.C. C-6 Ø 75 mm......................................... |  |  | 1 | m/m x $/m |  | 8.82 | = $/m | 8.82
Accesorios varios............................................................. |  |  | 1 | Un/m x $/Un |  | 5.8 | = $/m | 5.8
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 14.62
(B) MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficial.................................................................................. |  | 2 | x | 8 | Hs/m x $/Hs | 16.573 | = $/Días | 265.1678
Ayudante............................................................................ |  | 3 | x | 8 | Hs/m x $/Hs | 14.1415 | = $/Días | 339.3969
TOTAL MANO DE OBRA..................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Días | 604.5646
(C) -EQUIPOS |  | CANTIDAD
CAMION VOLCADOR.................................................... |  | 0.5 | 70 | HP | 87500
|  |  | 70 | HP | 87500
AMORTIZACIÓN.............................................................. |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 63
INTERESES........................................................................ |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 12.25
REPARACION Y REPUESTOS...................................... |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 47.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES............................ |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 205.632
SUB TOTAL EQUIPO.............................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Día | 328.132
MANO DE OBRA(EQUIPO) |  | CANTIDAD
Oficial especializado........................................................ |  | 0.5 | x | 8 | Hs/día x $/Hs | 19.5913 | = $/Día | 78.3654
Ayudante............................................................................ |  | 0 | x | 8 | Hs/día x $/Hs | 14.1415 | = $/Día | 0
SUB TOTAL MANO DE OBRA (EQUIPO)......................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 78.3654
RENDIMIENTO....................................................................................................................................................... |  |  |  | 90 | m/Días |  | = $/m | 11.234
TOTAL= TOTAL MATERIALES+ TOTAL MANO DE OBRA........................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m | 25.854
COEFICIENTE DE RESUMEN K.......................................................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ....................... | = $/m | 15.5124
PRECIO UNITARIO................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/m | 41.3664
SE ADOPTA....................$/m | 41.4
ITEM Nº 3 - 3 - Provisión y Colocación de Cañeria PVC Clase 6 Ø 50 mm | [7 empty] | Unidad: M
A) - MATERIALES
Caño de P.V.C. C-6 Ø 50 mm......................................... |  |  | 1 | m/m x $/m |  | 4.94 | = $/m | 4.94
Accesorios varios............................................................. |  |  | 1 | Un/m x $/Un |  | 1 | = $/m | 1
TOTAL MATERIALES............................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m | 5.94
(B) MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficial.................................................................................. |  | 2 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 16.573 | = $/Días | 265.1678
Ayudante........................................................... |  | 3 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 14.1415 | = $/Días | 339.3969
TOTAL MANO DE OBRA............................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Días | 604.5646
(C) -EQUIPOS |  | CANTIDAD
CAMION VOLCADOR.................................................... |  | 0.5 | 70 | HP | 87500
|  |  | 70 | HP | 87500
AMORTIZACIÓN.............................................................. |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 63
INTERESES........................................................................ |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 12.25
REPARACION Y REPUESTOS...................................... |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 47.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES............................ |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 205.632
SUB TOTAL EQUIPO.............................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Día | 328.132
MANO DE OBRA(EQUIPO) |  | CANTIDAD
Oficial especializado........................................................ |  | 0.5 | x | 8 | Hs/día x $/Hs | 19.5913 | = $/Día | 78.3654
Ayudante............................................................................ |  | 0 | x | 8 | Hs/día x $/Hs | 14.1415 | = $/Día | 0
SUB TOTAL MANO DE OBRA (EQUIPO)......................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 78.3654
RENDIMIENTO....................................................................................................................................................... |  |  |  | 100 | m/Días |  | = $/m | 10.1106
TOTAL= TOTAL MATERIALES+ TOTAL MANO DE OBRA.................................................................................................................. | [6 empty] | = $/m | 16.0506
COEFICIENTE DE RESUMEN K................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ....................... | = $/m | 9.6304
PRECIO UNITARIO.................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 25.681
SE ADOPTA....................$/m | 25.7
ANÁLISIS DE PRECIOS : HERNANDEZ - NOGOYA - ENTRE RÍOS.
OBRA : OPTIMIZACION RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE
D.P.O.S.E.R.
Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos
Ministerio de Gobierno - Justicia - Educación - Obras y Servicios Públicos
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos
HOJA 3
ITEM Nº 4 - Zanjeo para Colocación de Cañeria de P.V.C. Y posterior relleno | [7 empty] | Unidad: M
(C) -EQUIPOS |  | CANTIDAD
RETROEXCAVADORA C/PALA FRONTAL............. |  | 0.5 | 47.5 | HP | 164500
ZANJEADORA.................................................................. |  | 1 | 60 | HP | 70000
CAMION VOLCADOR.................................................... |  | 1 | 140 | HP | 120000
COMPACTADOR MECANICO MANUAL................... |  | 2 | 8 | HP | 30000
HERRAMIENTAS MENORES........................................ |  | 1 | 0 | HP | 100
|  |  | 255.5 | HP | 384600
AMORTIZACIÓN.............................................................. |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 276.912
INTERESES........................................................................ |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 53.844
REPARACION Y REPUESTOS...................................... |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 207.684
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES............................ |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 750.5568
SUB TOTAL EQUIPO.............................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Día | 1288.9968
MANO DE OBRA(EQUIPO) |  | CANTIDAD
Oficial especializado........................................................ |  | 2 | x | 8 | Hs/día x $/Hs | 19.5913 | = $/Día | 313.4614
Ayudante............................................................................ |  | 4 | x | 8 | Hs/día x $/Hs | 14.1415 | = $/Día | 452.5292
SUB TOTAL MANO DE OBRA (EQUIPO)......................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 765.9906
SUB TOTAL= SUB TOTAL EQUIPO + SUB TOTAL M. DE O. (EQUIPO)..................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 2054.9874
RENDIMIENTO....................................................................................................................................................... |  |  |  | 80 | m/Día
TOTAL EQUIPO....................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 25.6873
COEFICIENTE DE RESUMEN K................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ....................... | = $/m | 15.4124
PRECIO UNITARIO.................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 41.0997
SE ADOPTA....................$/m | 41.1
ITEM N° 5 - Rotura y Reparación de Vereda y Pavimento | [7 empty] | Unidad m²
A) - MATERIALES
Cemento............................................................................. |  |  | 0.036 | tn/m² x $/tn |  | 309.49 | = $/m² | 11.1416
Arena................................................................................... |  |  | 0.084 | m³/m² x $/m³ |  | 40.43 | = $/m² | 3.3961
Canto rodado.................................................................... |  |  | 0.084 | m³/m² x $/m³ |  | 132.79 | = $/m² | 11.1544
Malla Metalica Ø 4,2 mm................................................ |  |  | 1 | m²/m² x $/m² |  | 4.68 | = $/m² | 4.68
Accesorios varios............................................................. |  |  | 1 | m²/m² x $/m² |  | 107.6 | = $/m² | 107.6
TOTAL MATERIALES............................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m² | 137.9721
(B) - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficial................................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 16.573 | = $/Días | 132.5839
Ayudante............................................................................. |  | 3 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 14.1415 | = $/Días | 339.3969
SUB TOTAL MANO DE OBRA............................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Días | 471.9808
RENDIMIENTO........................................................................................................................................................ |  |  |  | 15 | m²/Día |  | = $/m²
TOTAL MANO DE OBRA................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m² | 31.4654
(C) -EQUIPOS |  | CANTIDAD
HORMIGONERA 250 ls.................................................. |  | 1 | 4 | HP | 4000
MARTILLO NEUMATICO............................................... |  | 1 | 10 | HP | 25000
HERRAMIENTAS MENORES....................................... |  | 1 | 0 | HP | 1000
|  |  | 14 | HP | 30000
AMORTIZACIÓN............................................................. |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 21.6
INTERESES........................................................................ |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 4.2
REPARACION Y REPUESTOS..................................... |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 16.2
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES............................ |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 41.1264
SUB TOTAL EQUIPO.............................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Día | 83.1264
RENDIMIENTO....................................................................................................................................................... |  |  |  | 15 | m²/Día
TOTAL EQUIPO..................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m² | 5.5418
TOTAL= TOTAL MATERIALES+ TOTAL M. O.+ TOTAL EQUIPO.................................................................................................................. | [6 empty] | = $/m² | 174.9793
COEFICIENTE DE RESUMEN K................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ....................... | = $/m² | 104.9876
PRECIO UNITARIO.................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m² | 279.9668
SE ADOPTA....................$/m² | 280
ANÁLISIS DE PRECIOS : HERNANDEZ - NOGOYA - ENTRE RÍOS.
OBRA : OPTIMIZACION RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE
D.P.O.S.E.R.
Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos
Ministerio de Gobierno - Justicia - Educación - Obras y Servicios Públicos
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos
ITEM N° 6 - Conexiones Domiciliarias | [7 empty] | HOJA 4
ITEM N° 6 - 1 - Conexiones Domiciliarias Sobre Cañeria a Sustituir - Cortas | [7 empty] | Unidad /Ud.
A - MATERIALES
Abrazadera......................................................................... |  |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 7.13 | = $/Un | 7.13
Espiga................................................................................. |  |  |  | 2 | Un/Un x $/Un | 4.63 | = $/Un | 9.26
Varios.................................................................................. |  |  |  | 1 | Gl/Un x $/Gl | 10 | = $/Un | 10
TOTAL MATERIALES............................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 26.39
B- MANO DE OBRA
Oficial especializado......................................................... |  | 1 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 19.5913 | = $/Días | 156.7307
Ayudantes........................................................................... |  | 2 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 14.1415 | = $/Días | 226.2646
TOTAL MANO DE OBRA ………………..……............................................…………...…..………................................................................. | [6 empty] | = $/Días | 382.9953
RENDIMIENTO....................................................................................................................................................... |  |  |  | 12 | Un/Días
SUB MANO DE OBRA ......................................................................................................................................................................... | [6 empty] | =$/Un | 31.9163
SUB TOTAL= MATERIALES + MANO DE OBRA............................................................................................................................ | [6 empty] | =$/Un | 58.3063
COEFICIENTE DE RESUMEN....................................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | =$/Un | 34.9838
PRECIO UNITARIO................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | =$/Un | 93.29
SE ADOPTA:.....................................$/Un | 93.3
ITEM N° 6 - 2 - Conexiones Domiciliarias Sobre Cañeria a Sustituir - Largas | [7 empty] | Unidad /Ud.
A - MATERIALES
Abrazadera........................................................................ |  |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 7.13 | = $/Un | 7.13
Espiga................................................................................. |  |  |  | 2 | Un/Un x $/Un | 4.63 | = $/Un | 9.26
Caño Polietileno 1/2" x 10 kg........................................ |  |  |  | 2 | Un/Un x $/Un | 5.62 | = $/Un | 11.24
Varios................................................................................. |  |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 10 | = $/Un | 10
TOTAL MATERIALES............................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 37.63
B- MANO DE OBRA
Oficial especializado........................................................ |  | 1 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 19.5913 | = $/Días | 156.7307
Ayudantes........................................................................... |  | 2 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 14.1415 | = $/Días | 226.2646
TOTAL MANO DE OBRA ………..............………................................………………...…..………................................................................. | [6 empty] | = $/Días | 382.9953
RENDIMIENTO....................................................................................................................................................... |  |  |  | 12 | Un/Días
SUB MANO DE OBRA ......................................................................................................................................................................... | [6 empty] | =$/Un | 31.9163
SUB TOTAL= MATERIALES + MANO DE OBRA ........................................................................................................................... | [6 empty] | =$/Un | 69.5463
COEFICIENTE DE RESUMEN....................................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | =$/Un | 41.7278
PRECIO UNITARIO................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | =$/Un | 111.274
SE ADOPTA:.....................................$/Un | 111.3
ANÁLISIS DE PRECIOS : HERNANDEZ - NOGOYA - ENTRE RÍOS.
OBRA : OPTIMIZACION RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE
D.P.O.S.E.R.
Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos
Ministerio de Gobierno - Justicia - Educación - Obras y Servicios Públicos
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos
HOJA 5
ITEM N° 7 - Ejecución Nudos de Enlaces | [7 empty] | Unidad: Gl
(A) - MATERIALES
Ramal tee P.V.C. Ø 110 mm. U.D................................... |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 55.58 | = $/Gl | 55.58
Ramal tee P.V.C. Ø 75 mm. U.D..................................... |  |  | 16 | Un/Gl x $/Un |  | 37.48 | = $/Gl | 599.68
Ramal tee P.V.C. Ø 50 mm. U.D...................................... |  |  | 3 | Un/Gl x $/Un |  | 20.28 | = $/Gl | 60.84
Reducción P.V.C. Ø 110 x 90 mm................................. |  |  | 2 | Un/Gl x $/Un |  | 59.18 | = $/Gl | 118.36
Reducción P.V.C. Ø 90 x 75 mm.................................... |  |  | 2 | Un/Gl x $/Un |  | 39.73 | = $/Gl | 79.46
Reducción P.V.C. Ø 75 x 63 mm.................................... |  |  | 15 | Un/Gl x $/Un |  | 25.83 | = $/Gl | 387.45
Reducción P.V.C. Ø 63 x 50 mm.................................... |  |  | 14 | Un/Gl x $/Un |  | 21.73 | = $/Gl | 304.22
Válvula Esclusa de Bronce Ø 3"..................................... |  |  | 2 | Un/Gl x $/Un |  | 132.33 | = $/Gl | 264.66
Válvula Esclusa de Bronce Ø 2"..................................... |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 51.15 | = $/Gl | 51.15
Caja Brasero Fº Fº............................................................ |  |  | 3 | Un/Gl x $/Un |  | 39.98 | = $/Gl | 119.94
Manguito roscado P.V.C. Ø 75 mm x 3"...................... |  |  | 14 | Un/Gl x $/Un |  | 15.27 | = $/Gl | 213.78
Manguito roscado P.V.C. Ø 63 mm x 2½"................... |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 12.66 | = $/Gl | 12.66
Manguito roscado P.V.C. Ø 50 mm x 2"...................... |  |  | 2 | Un/Gl x $/Un |  | 7.38 | = $/Gl | 14.76
Tapón P.V.C. Ø 75 mm................................................... |  |  | 6 | Un/Gl x $/Un |  | 24.68 | = $/Gl | 148.08
Tapón P.V.C. Ø 50 mm................................................... |  |  | 0 | Un/Gl x $/Un |  | 15.99 | = $/Gl | 0
Transición de Fº Fº a P.V.C. Ø 75 X 3" ....................... |  |  | 10 | Un/Gl x $/Un |  | 28.91 | = $/Gl | 289.1
Transición de Fº Fº a P.V.C. Ø 63 X 2½"..................... |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 21.83 | = $/Gl | 21.83
Cueva a 90° P.V.C. Ø 50 mm........................................... |  |  | 3 | Un/Gl x $/Un |  | 6.83 | = $/Gl | 20.49
Cemento.............................................................................. |  |  | 0.9 | Un/Gl x $/Un |  | 309.49 | = $/Gl | 278.541
Arena................................................................................... |  |  | 2.1 | Tn/Gl x $/Tn |  | 40.43 | = $/Gl | 84.903
Canto rodado.................................................................... |  |  | 2.1 | m³/Gl x $/m³ |  | 132.79 | = $/Gl | 278.859
Accesorios varios.............................................................. |  |  | 1 | Un/Gl x $/Un |  | 50 | = $/Gl | 50
TOTAL MATERIALES............................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Gl | 3454.343
(B) MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficial especializado......................................................... |  | 2 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 19.5913 | = $/Días | 313.4614
Ayudante............................................................................ |  | 3 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 14.1415 | = $/Días | 339.3969
SUB TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Días | 652.8583
RENDIMIENTO....................................................................................................................................................... |  |  |  | 7.5 | Días/Gl
TOTAL MANO DE OBRA ..................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 4896.437
(C) -EQUIPOS |  | CANTIDAD
HORMIGONERA.............................................................. |  | 1 | 4 | HP | 4000
HERRAMIENTAS MENORES....................................... |  | 1 | 0 | HP | 50
|  |  | 4 | HP | 4050
AMORTIZACIÓN.............................................................. |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 2.916
INTERESES........................................................................ |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 0.567
REPARACION Y REPUESTOS...................................... |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 2.187
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES............................ |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUB TOTAL EQUIPO.............................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Día | 17.4204
RENDIMIENTO....................................................................................................................................................... |  |  |  | 7.5 | Día/Gl
TOTAL EQUIPO....................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 130.653
TOTAL=TOTAL MAT.+TOTAL MANO DE OBRA+TOTAL EQUIPO | [6 empty] | = $/Gl | 8481.433
COEFICIENTE DE RESUMEN K................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ....................... | = $/Gl | 5088.8598
PRECIO UNITARIO.................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 13570.2929
SE ADOPTA....................$/Gl | 13570.3
ITEM N° 8 - Provisión de Arena P/ Asiento de Cañeria | [7 empty] | Unidad: m³
A) - MATERIALES
Arena .................................................................................. |  |  | 1 | m³/m³ x $/m³ |  | 25.95 | = $/m³ | 25.95
Accesorios varios............................................................. |  |  | 1 | Gl/m³ x $/Gl |  | 10 | = $/m³ | 10
TOTAL MATERIALES............................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/m³ | 35.95
TOTAL = TOTAL MATERIALES + TOTAL M. DE O. + TOTAL EQUIPO................................................................................................ | [6 empty] | = $/m³ | 35.95
COEFICIENTE DE RESUMEN K................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ....................... | = $/m³ | 21.57
PRECIO UNITARIO.................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m³ | 57.52
SE ADOPTA....................$/m³ | 57.6

## Plan de trabajo
| D . P . O . S . E . R | [5 empty] | OBRA: | OPTIM. RED DIST. DE AGUA POT.
[5 empty] | OCTUBRE | 2006
| DIRECCION PROVINCIA DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS | [5 empty] | LOCALIDAD: | HERNANDEZ
[7 empty] | DEPARTAMENTO: | NOGOYA
PLANILLA DE AVANCE
ITEM | DESCRIPCION |  | TIEMPO DE EJE. | MONTO | % | AVANCE PORCENTUAL POR MES |  |  | N° de Meses = | 7.65
|  |  | (DIAS) | RUBRO ($) | INCIDENCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | TANQUE CORRALON MUNICIPAL |  | 15 | 101704.9 | 23.75% | 5.936% | 5.936% | 5.936% | 5.936%
2 | INTERCONEXION POZO |  | 4 | 4004.4 | 0.9349% | 0.4675% | 0.4675%
3.1 | TUBERIA Ø 110 MM |  | 0.5 | 2292 | 0.5351% | 0.107% | 0.2141% | 0.2141%
3.2 | TUBERIA Ø 75 MM |  | 26.087 | 44712 | 10.44% | 2.088% | 4.176% | 4.176%
3.3 | TUBERIA Ø 50 MM |  | 12.19 | 31328.3 | 7.314% | 1.463% | 2.194% | 2.926% | 0.7314%
4 | ZANJEO |  | 29.2375 | 96132.9 | 22.44% | 2.244% | 6.733% | 6.733% | 6.733%
5 | REPARAC. PAV. Y VEREDA |  | 29.1667 | 122500 | 28.6% |  | 4.29% | 7.15% | 8.58% | 8.58%
6.1 | CONEXIONES CORTAS |  | 3.3333 | 3732 | 0.8713% |  | 0.1743% | 0.2614% | 0.4357%
6.2 | CONEXIONES LARGAS |  | 1.6667 | 2226 | 0.5197% |  | 0.05197% | 0.4158% | 0.05197%
7 | NUDOS |  | 7.5 | 13570.3 | 3.168% |  | 0.6337% | 1.584% | 0.6337% | 0.3168%
8 | CAMA DE ARENA |  | 24.0909 | 6105.6 | 1.426% |  | 0.5702% | 0.2851% | 0.5702%
TOTAL |  |  |  |  | 100% | 12.31% | 25.44% | 29.68% | 23.67% | 8.897%
|  |  | 153 | 428308.4 | 100% | 10% | 25% | 30% | 25% | 10%
AVANCE FISICO (%) |  |  |  |  | MENSUAL | 12.31% | 25.44% | 29.68% | 23.67% | 8.897%
[5 empty] | ACUMULADO | 12.31% | 37.75% | 67.43% | 91.1% | 100%
MONTO INVERSION ($) |  |  |  |  | MENSUAL | 52708.175 | 108968.685 | 127130.685 | 101393.825 | 38107.03
[5 empty] | ACUMULADO | 52708.175 | 161676.86 | 288807.545 | 390201.37 | 428308.4
|  |  | TIEMPO DE OBRA |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | MONTO DE OBRA |  | 0 | 52708.175 | 161676.86 | 288807.545 | 390201.37 | 428308.4
EL PRESENTE PRESUPUESTO OFICIAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS CUATRCIENTOS VEINTIOCHO
MIL TRESCIENTOS OCHO CON 40/100 CENTAVOS ($ 428,308,40)