## presupuesto
| D.P.O.S.E.R. | PRESUPUESTO OFICIAL | OBRA: Ampliación y Optimización
|  | (NO VINCULANTE) | de Desagües Cloacales
| DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS | 2006-10-10 | LOCALIDAD: LOS CHARRUAS
DEPARTAMENTO: CONCORDIA
ITEM | DENOMINACIÓN |  | UNIDAD | CANT, | PRECIOS
[5 empty] | UNITARIOS | TOTAL
1 | Excavación a cielo abierto de zanjas p/colocación de cañerias, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existentes.- |  | m³ |  | 35.7 | 74005.8697
2072.9936
2 | Excavación a cielo abierto de Bocas de Registro, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existentes.- |  | m³ |  | 35.7 | 2065.7507
57.8642
3.1 | Provisión y colocación de Cañería P.V.C. tipo RCP. Con unión deslizante c/aros de goma aptos para liquidos cloacales, c/sello IRAM de Ø 160 mm e:3,2 mm, incluido transporte a obra y pruebas s/pliego.- |  | m |  | 77 | 132979
1727
4 | Construcción B.R. Incluido losa de fondo y cuerpo de Hº Sº, losa superior de Hº Aº, juego de marco y tapa de Fº Fº, cojinetes, comprende mano de obra y materiales.-
| a) Losa Superior de HºAº incluye marco y tapa de FºFº |  | Un. | 9 | 1381.7 | 12435.3
| b) Losa Inferior de HºSº |  | Un. | 9 | 447.3 | 4025.7
| c) Cuerpo de HºSº - Profundidad menor a 2,50 m |  | m | 6.51 | 627.8 | 4086.978
| d) Cuerpo de HºSº - Profundidad mayor a 2,50 m |  | m | 18.983 | 901.3 | 17109.3779 | 37657.3559
5 | Ejecución de conexiones domiciliarias externas, incluido materiales (ramal "Y", curvas a 45º, tapa, cañería Ø 110 mm hasta línea municipal), excavación, cama de arena ,relleno y compactación.- |  | nº |  | 654 | 26160
40
7
6 | Provisión de arena y construcción cama de asiento, cañeria, relleno y compactación lateral hasta intrados.- |  | m³ |  | 61.9 | 20952.6548
338.492
7 | Cruce de vias del F.F.C.C. Con tunelera para caño camisa Ø 250 mm.- |  | Gl | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL | 1er etapa | 293820.6311
Total son pesos : DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTO VEINTE CON 63/100

## computo
| D.P.O.S.E.R. |  |  | OBRA: Ampliación y Optimización
|  | COMPUTO METRICO |  | de Desagües Cloacales
| DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS | 2006-07-02 |  | LOCALIDAD: LOS CHARRUAS
DEPARTAMENTO: CONCORDIA
Item | Designación | Dimensiones |  |  |  | Cantidad Parcial
1 | Excavación a cielo abierto de zanja p/colocación de cañerias.- | Longitud (m) | Ancho (m) | Profundidad (m) |  | Volumen parcial (m³)
| de boca registro N° a N° | [5 empty] | d | nt | lc | n2 | lc 2
|  |  | 0.6 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1
|  |  | 0.6 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1
|  |  | 0.6 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1
|  |  | 0.6 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1
|  |  | 0.6 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1
|  |  | 0.6 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1
|  |  | 0.6 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1
|  |  | 0.6 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1
|  |  | 0.6 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1
|  |  | 0.6 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1
|  |  | 0.6 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1
|  |  | 0.6 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1
0
| 103-91 | 122.3 | 0.6 | 1.65 |  | 121.077 | 0.16 | 61.027 | 59.827 | 63.747 | 62.167 | 62.387 | 60.997 | 1.65
| 91-78 | 122.8 | 0.6 | 1.65 |  | 121.572 | 0.16 | 63.747 | 62.167 | 65.957 | 64.757 | 64.852 | 63.462 | 1.65
| 103-104 | 115 | 0.6 | 4.68 |  | 322.92 | 0.16 | 61.027 | 57.637 | 63.437 | 57.987 | 62.232 | 57.812 | 4.68
| 104-92 | 122 | 0.6 | 1.57 |  | 114.924 | 0.16 | 63.437 | 61.987 | 63.717 | 62.547 | 63.577 | 62.267 | 1.57
| 92-79 | 119.8 | 0.6 | 1.45 |  | 104.226 | 0.16 | 63.717 | 62.547 | 64.967 | 63.757 | 64.342 | 63.152 | 1.45
| 92-93 | 115.5 | 0.6 | 1.54 |  | 106.722 | 0.16 | 63.717 | 62.357 | 65.837 | 64.637 | 64.777 | 63.497 | 1.54
| 103-102 | 114 | 0.6 | 2.473 |  | 169.1532 | 0.16 | 61.27 | 59.337 | 62.17 | 59.677 | 61.72 | 59.507 | 2.473
| 102-101 | 95 | 0.6 | 2.1065 |  | 120.0705 | 0.16 | 62.17 | 59.677 | 63.307 | 62.107 | 62.7385 | 60.892 | 2.1065
| 102-90 | 122.5 | 0.6 | 1.2565 |  | 92.3528 | 0.16 | 62.17 | 61.377 | 64.977 | 63.777 | 63.5735 | 62.577 | 1.2565
| 101-89 | 122.3 | 0.6 | 1.46 |  | 107.1348 | 0.16 | 63.307 | 62.107 | 67.777 | 66.577 | 65.542 | 64.342 | 1.46
| 91-90 | 113.8 | 0.6 | 1.535 |  | 104.8098 | 0.16 | 63.747 | 62.547 | 64.977 | 63.627 | 64.362 | 63.087 | 1.535
| 90-89 | 97 | 0.6 | 1.535 |  | 89.337 | 0.16 | 64.977 | 63.627 | 67.777 | 66.577 | 66.377 | 65.102 | 1.535
| 90-77 | 119.5 | 0.6 | 2.205 |  | 158.0985 | 0.16 | 64.977 | 63.627 | 67.297 | 64.757 | 66.137 | 64.192 | 2.205
| 91-92 | 115 | 0.6 | 1.65 |  | 113.85 | 0.16 | 63.747 | 62.167 | 63.717 | 62.517 | 63.732 | 62.342 | 1.65
| 101-100 | 110.5 | 0.6 | 3.42 |  | 226.746 | 0.16 | 63.307 | 59.957 | 63.267 | 60.297 | 63.287 | 60.127 | 3.42
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Total |  | 2072.9936
2 | Excavación de bocas de registro ( N°) | Diametro (m) | Superficie (m²) | Profundidad (m) |  | Volumen parcial (m³) | [8 empty] | Menor 2,5 | Mayor 2,5
| 103 | 1.7 | 2.2698 | 3.79 |  | 8.6026 |  |  | 0.4 |  | 61.027 | 57.637 |  |  |  | 3.79
| 104 | 1.7 | 2.2698 | 5.85 |  | 13.2784 |  |  | 0.4 |  | 63.437 | 57.987 |  |  |  | 5.85
| 92 | 1.7 | 2.2698 | 1.6 |  | 3.6317 |  |  | 0.4 |  | 63.717 | 62.517 |  |  | 1.6
| 91 | 1.7 | 2.2698 | 1.6 |  | 3.6317 |  |  | 0.4 |  | 63.747 | 62.547 |  |  | 1.6
| 102 | 1.7 | 2.2698 | 2.893 |  | 6.5665 |  |  | 0.4 |  | 62.17 | 59.677 |  |  |  | 2.893
| 101 | 1.7 | 2.2698 | 3.71 |  | 8.421 |  |  | 0.36 |  | 63.307 | 59.957 |  |  |  | 3.71
| 89 | 1.7 | 2.2698 | 1.56 |  | 3.5409 |  |  | 0.36 |  | 67.777 | 66.577 |  |  | 1.56
| 90 | 1.7 | 2.2698 | 1.75 |  | 3.9722 |  |  | 0.4 |  | 64.977 | 63.627 |  |  | 1.75
| 100 | 1.7 | 2.2698 | 2.74 |  | 6.2193 |  |  | 0.4 |  | 63.267 | 60.927 |  |  |  | 2.74
|  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 6.51 | 18.983
|  |  |  | Total |  | 57.8642
3 | Provisión y colocación de Cañería P.V.C.tipo RCP. Con unión deslizante c/aros de goma aptos para liquidos cloacales, c/sello IRAM , incluido transporte a obra y pruebas s/pliegos en los siguientes diámetros: | Longitud (m) | Cantidad iguales |  |  | Longitud parcial (m)
3.1 | Ø 160 mm, e = 3,2 mm
| 103-91 | 122.3 | 1 |  |  | 122.3
| 91-78 | 122.8 | 1 |  |  | 122.8
| 103-104 | 115 | 1 |  |  | 115
| 104-92 | 122 | 1 |  |  | 122
| 92-79 | 119.8 | 1 |  |  | 119.8
| 92-93 | 115.5 | 1 |  |  | 115.5
| 103-102 | 114 | 1 |  |  | 114
| 102-101 | 95 | 1 |  |  | 95
| 102-90 | 122.5 | 1 |  |  | 122.5
| 101-89 | 122.3 | 1 |  |  | 122.3
| 91-90 | 113.8 | 1 |  |  | 113.8
| 90-89 | 97 | 1 |  |  | 97
| 90-77 | 119.5 | 1 |  |  | 119.5
| 91-92 | 115 | 1 |  |  | 115
| 101-100 | 110.5 | 1 |  |  | 110.5
|  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Total |  | 1727
3.2 | Ø 200 mm, e = 4,7 mm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Total |  | 0
4 | Boca de Registro | Cantidad Parcial |  |  |  | Cantidad total
Construcción B.R. Incluido losa de fondo y cuerpo de Hº Sº, losa superior de Hº Aº, juego de marco y tapa de Fº Fº, cojinetes, comprende mano de obra y materiales.-
|  | 9 |  |  |  | 9
|  |  |  | Total |  | 9
5 | Ejecución de conexiones domiciliarias externas, incluido materiales (ramal "Y", curva a 45º, tapa, cañeria Ø 110mm hasta línea municipal), excavación, cama de arena, relleno y compactación.- | Cantidad Parcial |  |  |  | Cantidad total
Conexión domiciliaria
|  | 40 |  |  |  | 40
|  |  |  | Total |  | 40
6 | Provisión de arena y construcción cama de asiento, cañeria, relleno y compactación lateral hasta intrados.- | Longitud (m) | Volumen parcial (m³/m) |  |  | Volumen total (m³)
| Ø 160 mm, e = 3,2 mm |  |  |  |  | 0
| 103-91 | 122.3 | 0.196 |  |  | 23.9708
| 91-78 | 122.8 | 0.196 |  |  | 24.0688
| 103-104 | 115 | 0.196 |  |  | 22.54
| 104-92 | 122 | 0.196 |  |  | 23.912
| 92-79 | 119.8 | 0.196 |  |  | 23.4808
| 92-93 | 115.5 | 0.196 |  |  | 22.638
| 103-102 | 114 | 0.196 |  |  | 22.344 |  |  |  |  | 0
| 102-101 | 95 | 0.196 |  |  | 18.62
| 102-90 | 122.5 | 0.196 |  |  | 24.01
| 101-89 | 122.3 | 0.196 |  |  | 23.9708
| 91-90 | 113.8 | 0.196 |  |  | 22.3048
| 90-89 | 97 | 0.196 |  |  | 19.012
| 90-77 | 119.5 | 0.196 |  |  | 23.422
| 91-92 | 115 | 0.196 |  |  | 22.54
| 101-100 | 110.5 | 0.196 |  |  | 21.658
| 100-99 | 0 | 0.196 |  |  | 0
0
0
| Ø 200 mm, e = 4,7 mm |  |  |  |  | 0
|  |  | 0.209 |  |  | 0
|  |  | 0.209 |  |  | 0
|  |  | 0.209 |  |  | 0
|  |  | 0.209 |  |  | 0
|  |  | 0.209 |  |  | 0
|  |  | 0.209 |  |  | 0
|  |  | 0.209 |  |  | 0
|  |  | 0.209 |  |  | 0
|  |  | 0.209 |  |  | 0
0
0
|  |  |  | Total |  | 338.492
7 | Cruce de vias del F.F.C.C con tunelera para caño camisa Ø 250 mm.- | Unidad |  |  |  | Cantidad total
|  | Gl |  | Total
ANEXO AL | DETALLE DE ALTURAS DE FUSTES DE BOCAS DE REGISTROS |  |  | Altura de fustes
|  |  |  | Ítem 4 c) |  | Ítem 4 d)
ÍTEM 4 | N° BOCA REGISTRO |  |  | Menor de 2,5 mts |  | Mayor de 2,5 mts
0 | 103 |  |  | 0 | 0 | 3.79
0 | 104 |  |  | 0 | 0 | 5.85
0 | 92 |  |  | 1.6 | 0 | 0
0 | 91 |  |  | 1.6 | 0 | 0
0 | 102 |  |  | 0 | 0 | 2.893
0 | 101 |  |  | 0 | 0 | 3.71
0 | 89 |  |  | 1.56 | 0 | 0
0 | 90 |  |  | 1.75 | 0 | 0
0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 2.74
0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 18.983

## Plan de trabajo
PLANILLA PLAN DE AVANCE DE OBRA
OBRA: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE DESAGÜES CLOACALES
LOCALIDAD: LOS CHARRUAS
DEPARTAMENTO: CONCORDIA
|  | MONTO | % | AVANCE PORCENTUAL POR MES
|  |  |  | Semana |  |  |  | Mes | Semana |  |  |  | Mes | Semana |  |  |  | Mes
Item | Descripción | RUBRO ($) | INCIDENCIA | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 1 | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 2 | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 3 | 4
|  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40%
1 | Excavacion a cielo abierto de zanja para colocacion de cañeriá, incluido relleno, compactación y retiro de materiales existentes.- | 74005.8697 | 25.19% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 5.037% | 2.519% | 2.519% | 2.519% | 2.519% | 10.07% | 2.519% | 2.519% | 2.519% | 2.519% | 10.07% | 0% | 20.15%
[8 empty] | 5.037% |  |  |  |  | 10.07% |  |  |  |  | 10.07%
|  |  |  | 5.638% | 5.638% | 5.638% | 5.638% | 22.55% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 50% | 6.863% | 6.863% | 6.863% | 6.863% | 27.45%
2 | Excavacion a cielo abierto de boca de registro, incluido relleno, compactación y retiro de materiales existentes.- | 2065.7507 | 0.7031% | 0.03964% | 0.03964% | 0.03964% | 0.03964% | 0.1585% | 0.08788% | 0.08788% | 0.08788% | 0.08788% | 0.3515% | 0.04825% | 0.04825% | 0.04825% | 0.04825% | 0.193% | 0% | 0.5445%
[8 empty] | 0.1585% |  |  |  |  | 0.3515% |  |  |  |  | 0.193%
|  |  |  | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 21% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 50% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 29%
3.1 | Provisión y Colocación de Cañería PVC Ø160mm tipo R.C.P., incluido transporte a obra y provisión de arena para construcción cama de asiento para cañerís.- | 132979 | 45.26% | 2.376% | 2.376% | 2.376% | 2.376% | 9.504% | 5.657% | 5.657% | 5.657% | 5.657% | 22.63% | 3.281% | 3.281% | 3.281% | 3.281% | 13.12% | 0% | 35.75%
[8 empty] | 9.504% |  |  |  |  | 22.63% |  |  |  |  | 13.12%
|  |  |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 60% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 15% | 0%
4 | Construcción de Boca de Registro, incluido losa de fondo, cuerpo de HºSº y losa superior de HºAº.- | 37657.3559 | 12.82% | 0.801% | 0.801% | 0.801% | 0.801% | 3.204% | 1.922% | 1.922% | 1.922% | 1.922% | 7.69% | 0.4806% | 0.4806% | 0.4806% | 0.4806% | 1.922% | 0% | 9.612%
[8 empty] | 3.204% |  |  |  |  | 7.69% |  |  |  |  | 1.922%
5 | Ejecución de conexiones domiciliarias externa, incluido materiales (ramal "Y", curva a 45º, tapa, cañería Ø 110 mm hasta línea municipal) excavación, cama de asiento, relleno y compactación.- | 26160 |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 25% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 50% | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 25%
|  |  | 8.903% | 0.5565% | 0.5565% | 0.5565% | 0.5565% | 2.226% | 1.113% | 1.113% | 1.113% | 1.113% | 4.452% | 0.5565% | 0.5565% | 0.5565% | 0.5565% | 2.226% | 0% | 6.678%
[8 empty] | 2.226% |  |  |  |  | 4.452% |  |  |  |  | 2.226%
|  |  |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 60% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 15%
6 | Provisión de arena y construccion cama de asiento, cañeria, relleno y compactación lateral hasta intrados.- | 20952.6548 | 7.131% | 0.4457% | 0.4457% | 0.4457% | 0.4457% | 1.783% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 4.279% | 0.2674% | 0.2674% | 0.2674% | 0.2674% | 1.07% | 0% | 5.348%
[8 empty] | 1.783% |  |  |  |  | 4.279% |  |  |  |  | 1.07%
|  | 293820.6311 | 100%
AVANCE FISICO (%) |  |  | MENSUAL | 5.478% | 5.478% | 5.478% | 5.478% | 21.91% | 12.37% | 12.37% | 12.37% | 12.37% | 49.48% | 7.153% | 7.153% | 7.153% | 7.153% | 28.61% | #REF!
|  |  | ACUMULADO | 5.478% | 10.96% | 16.43% | 21.91% | 21.91% | 34.28% | 46.65% | 59.02% | 71.39% | 71.39% | 78.54% | 85.69% | 92.85% | 100% | 100% | #REF!
MONTO INVERSION (%) |  |  | MENSUAL | 16096.2733 | 16096.2733 | 16096.2733 | 16096.2733 | 64385.0934 | 36342.6824 | 36342.6824 | 36342.6824 | 36342.6824 | 145370.7296 | 21016.202 | 21016.202 | 21016.202 | 21016.202 | 84064.8081 | #REF!
|  |  | ACUMULADO | 16096.2733 | 32192.5467 | 48288.82 | 64385.0934 | 64385.0934 | 100727.7758 | 137070.4582 | 173413.1406 | 209755.823 | 209755.823 | 230772.0251 | 251788.2271 | 272804.4291 | 293820.6311 | 293820.6311 | #REF!
0
[17 empty] | 293820.6311 | 100%
|  |  | 0 | 1ra | 2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta | 7ma | 8va | 9na | 10ma | 11pra | 12seg |  | 58764.1262 | 20%
|  |  |  | 16096.2733 | 32192.5467 | 48288.82 | 64385.0934 | 100727.7758 | 137070.4582 | 173413.1406 | 209755.823 | 230772.0251 | 251788.2271 | 272804.4291 | 293820.6311 |  | 118416.39
59652.2638

## Analisis de Precios
D.P.O.S.E.R. | [5 empty] | OBRA: Ampliación y Optimización
|  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS |  | de Desagües Cloacales
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS |  |  |  | 2006-07-01 |  | LOCALIDAD: LOS CHARRUAS
DEPARTAMENTO: CONCORDIA
JORNALES DE APLICACIÓN
|  | OF. ESP. |  | OF. |  | 1/2 OF. |  | AY.
a) Básico s/convenio CAC-UAC-UOCRA N°76/75 (RES N°229/03 ST del MTE y SS) |  | 41.6 |  | 35.28 |  | 32.8 |  | 31.52
.
b) Cargas sociales 102,07% |  | 42.4611 |  | 36.0103 |  | 33.479 |  | 32.1725
c) Incidencias Horas extras 15,00% |  | 6.24 |  | 5.292 |  | 4.92 |  | 4.728
d) Autoseguro 37% |  | 15.392 |  | 13.0536 |  | 12.136 |  | 11.6624
|  | 105.6931 |  | 89.6359 |  | 83.335 |  | 80.0829
g) Vigilan. 10% de a+b+c+d+e |  | 10.5693 |  | 8.9636 |  | 8.3335 |  | 8.0083
Jornal de Aplicación por Día |  | 116.2624 |  | 98.5995 |  | 91.6685 |  | 88.0912
Jornal de Aplicación por Hora |  | 14.5328 |  | 12.3249 |  | 11.4586 |  | 11.0114
COEFICIENTE DE RESUMEN
(a-b-c) COSTO NETO (1)................................................................................................................................. |  |  |  | 1
(d) GASTOS GENERALES....................................................................... |  | 20% | DE (1) | 0.2
SUB TOTAL (2).................................................................................................................................................... |  |  |  | 1.2
(e) BENEFICIOS.................................................................. |  | 10% | DE (2) | 0.12
(f) GASTOS FINANCIEROS........................................................ |  |  | DE (2) | 0
SUB-TOTAL (3).................................................................................................................................................... |  |  |  | 1.32
(g) I.V.A............................................................................................................ |  | 21% | DE (3) | 0.2772
(h) INGRESOS BRUTOS.......................................................................................................... |  |  | DE (3) | 0
TOTAL COEF. DE RESUMEN (C.R.) = (3) + (g) + (h)............................................. |  |  |  | 1.5972
0.5972
SE ADOPTA........................................................................................................................................................ |  |  |  | 60%
AMORTIZACIONES E INTERESES
AMORTIZACIONES E INTERESES
0.9 x $ COSTO EQUIPO x 8 H |  | + | COSTO EQUIPO x 0,07 x 8 H/Día |  |  | = | 0.00086 | $/DIA
10000 HORAS |  |  | 2 | x 2000 HORAS
0.00072 |  | + |  | 0.00014 |  | = | 0.00086 | $/DIA
RESPUESTOS Y REPARACIONES
75 % DE AMORTIZACIONES............................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = | 0.00054 | $/DIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Precio por litro GAS OIL | 1.53
GAS OIL: 0,16 LTS/HP.H x 8H/Día x $/LTS x 1,50 (LUB) ....................................................................…………………………………………. | [5 empty] | = | 2.9376 | $/DIA
COSTO DE MATERIALES
CEMENTO
Costo en origen.................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Tn | 305.55
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 50 | KM. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 4
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/Tn.Km. | 309.55 | = $/Tn | 6.191
COSTO CEMENTO................................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Tn | 315.74
CAL HIDRATADA
Costo en origen..................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Tn | 242.5
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 50 | KM. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 4
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/Tn.Km. | 246.5 | = $/Tn | 4.93
COSTO CAL...................................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Tn | 251.43
CEMENTO DE ALBAÑILERIA
Costo en origen...................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Tn | 195.5
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 50 | KM. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 4
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/Tn.Km. | 199.5 | = $/Tn | 3.99
COSTO CEMENTO DE ALBAÑILERIA........................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Tn | 203.49
CANTO RODADO
Costo en origen.................................................................................................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/M3 | 115
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  |  | 50 | KM. | x $/M3.Km. | 0.08 | = $/M3 | 4
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/M3.Km. | 119 | = $/M3 | 2.38
COSTO CANTO RODADO ......................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/M3 | 121.38
SUELO CALCAREO
Costo en origen................................................................................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/M3 | 55
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  |  | 50 | KM. | x $/M3.Km. | 0.1 | = $/M3 | 5
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 4 | % | x $/M3.Km. | 60 | = $/M3 | 2.4
COSTO SUELO CALCAREO.......................................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/M3 | 62.4
ARENA PARA HORMIGON
Costo en origen...................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/M3 | 35.6
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  |  | 50 | KM. | x $/M3.Km. | 0.1 | = $/M3 | 5
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/M3.Km. | 40.6 | = $/M3 | 0.812
COSTO ARENA PARA HORMIGON........................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/M3 | 41.41
ARENA PARA CAMA
Costo en origen................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/M3 | 26.45
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  |  | 50 | KM. | x $/M3.Km. | 0.1 | = $/M3 | 5
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/M3.Km. | 31.45 | = $/M3 | 0.629
COSTO ARENA PARA CAMA................................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/M3 | 32.08
LADRILLO COMUN DE CAMPO
Costo en origen............................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Millar | 400
Transporte de Hornos a Obras................................................................... |  |  | 50 | KM. | x $/Millar Km. | 0.1 | = $/Millar | 5
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/Millar Km. | 405 | = $/Millar | 8.1
COSTO LADRILLOS COMUN DE CAMPO......................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Millar | 413.1
ACERO EN BARRAS
Costo en origen............................................................................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Tn | 2861.99
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 50 | KM. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 4
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 0 | % | x $/Tn.Km. | 2865.99 | = $/Tn | 0
COSTO ACERO EN BARRA................................................................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Tn | 2865.99
CAÑO PVC Ø 110 MM - UD
Costo en origen........................................................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Ml | 20.8983
Transporte carretero.................................................................................................................................... |  |  | 50 | Km | x $/Ml Km | 0.003 | = $/Ml | 0.15
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 1 | % | x $/Ml Km | 21.0483 | = $/Ml | 0.21048
COSTO CAÑO PVC Ø 110 MM - UD................................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Ml | 21.26
CAÑO PVC Ø 160 MM - UD
Costo en origen........................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Ml | 30.8533
Transporte carretero................................................................................................................................................. |  |  | 50 | Km | x $/Ml Km | 0.003 | = $/Ml | 0.15
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 1 | % | x $/Ml Km | 31.0033 | = $/Ml | 0.31003
COSTO CAÑO PVC Ø 160 MM - UD................................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Ml | 31.31
COSTO DE MATERIALES
CAÑO PVC Ø 200 MM - UD
Costo en origen..................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Ml | 47.6083
Transporte carretero........................................................................................................................................................................... |  |  | 50 | Km | x $/Ml Km | 0.004 | = $/Ml | 0.2
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 1 | % | x $/Ml Km | 47.8083 | = $/Ml | 0.47808
COSTO CAÑO PVC Ø 200 MM - UD................................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Ml | 48.29
RAMAL "Y" de PVC Ø 160 x 110 MM (c/junta elástica)
Costo en origen................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Un | 27.32
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 50 | KM. | x $/Un.Km. | 0.003 | = $/Un | 0.15
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 27.47 | = $/Un | 0.2747
COSTO RAMAL "Y" PVC Ø 160 x 110 MM c/JE ............................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Un | 27.74
CURVA a 45º de PVC Ø 110 MM (c/junta elástica)
Costo en origen....................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Un | 7.66
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 50 | KM. | x $/Un.Km. | 0.003 | = $/Un | 0.15
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 7.81 | = $/Un | 0.0781
COSTO CURVA A 45° PVC Ø 110 MM c/JE ............................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Un | 7.89
CURVA a 90º de PVC Ø 110 MM (c/junta elástica)
Costo en origen............................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Un | 12.51
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 50 | KM. | x $/Un.Km. | 0.003 | = $/Un | 0.15
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 12.66 | = $/Un | 0.1266
COSTO CURVA A 90° PVC Ø 110 MM c/JE ............................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Un | 12.79
TAPA de PVC Ø 110 MM
Costo en origen.................................................................................................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 1.11
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 50 | KM. | x $/Un.Km. | 0.003 | = $/Un | 0.15
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 1.26 | = $/Un | 0.0126
COSTO TAPA PVC Ø 110 MM ............................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Un | 1.27
MARCO Y TAPA DE Fº Fº p/calzada
Costo en origen............................................................................................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 464.5
Transporte carretero............................................................................................................. |  |  | 50 | KM. | x $/Un.Km. | 0.1 | = $/Un | 5
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 469.5 | = $/Un | 4.695
COSTO MARCO Y TAPA DE F°F°............................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Un | 474.2
MADERA P/ENCOFRADO 1"x 6" saligna cepillada
Costo en origen...................................................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/M² | 16.67
Transporte carretero................................................................................................................................... |  |  | 50 | KM. | x $/M².Km. | 0.003 | = $/M² | 0.15
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/M².Km. | 16.82 | = $/M² | 0
COSTO MADERA p/ENCOFRADO 1" x 6"............................................................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/M² | 16.82
CAÑO CAMISA DE ACERO CON CONTURA Ø 250MM
Costo en origen.............................................................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Ml | 495.45
Transporte carretero.......................................................................................................................................................... |  |  | 50 | KM. | x $/Ml.Km. | 0.004 | = $/Ml | 0.2
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 1 | % | x $/Ml.Km. | 495.65 | = $/Ml | 4.9565
COSTO CAÑO CAMISA DE ACERO c/COSTURA Ø 250 MM.................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Ml | 500.61
ITEM Nº 1: EXCAVACION A CIELO ABIERTO, incluido RELLENO y COMPACTACION | [6 empty] | Unidad: m³
* EJECUCION
A - EQUIPOS |  | CANTIDAD
Retroexcavadora c/pala frontal.......................................................................... |  | 1 | 95 | H.P. | 215000
Camión volcador............................................................... |  | 1 | 140 | H.P. | 175000
Compactador mecánico manual............................... |  | 2 | 16 | H.P. | 16000
|  |  | 251 | H.P. | 406000
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 292.32
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 56.84
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 219.24
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 737.3376
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:..................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 1305.7376
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... |  | 3 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 14.5328 | = $/Día | 348.7873
Ayudantes..................................................................... |  | 4 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 352.3646
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 701.1519
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 2006.8895
RENDIMIENTO ................................................................................................................................................................................ |  |  |  | 90 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m³ | 22.2988
COEFICIENTE DE RESUMEN....................................................................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/m³ | 13.3793
PRECIO UNITARIO...................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m³ | 35.678
SE ADOPTA:............................$/m³ |  | 35.7
ITEM Nº 3 : 3,1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE P.V.C. Ø 160 mm. | [6 empty] | Unidad: ml
* MATERIALES Y EJECUCION
A - MATERIALES
Caño PVC Ø160 x 3,20mm....................................................................................................................... |  |  |  | 1 | ml/m. x $/ml | 31.31 | = $/m | 31.31
Accesorios varios..................................................................................................................................... |  |  |  | 2 | Gl/m. x $/Gl | 5 | = $/m | 10
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 41.31
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales......................................................................................... |  | 1 | x | 0.07 | Hs/ml x $/Hs | 12.3249 | = $/ml | 0.86275
Ayudantes...................................................................................................... |  | 4 | x | 0.05 | Hs/ml x $/Hs | 11.0114 | = $/ml | 2.2023
TOTAL MANO DE OBRA............................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/ml | 3.065
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Retroexcavadora con Pala Frontal............................................... |  | 0.25 | 23.75 | H.P. | 53750
|  |  | 23.75 | H.P. | 53750
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 38.7
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 7.525
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 29.025
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 69.768
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.............................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Día | 145.018
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados......................................... |  | 0.25 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 14.5328 | = $/Día | 29.0656
Ayudantes.......................................................................................... |  | 1 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 88.0912
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO.............................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Día | 117.1568
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 262.1748
RENDIMIENTO ...................................................................................................................................................... |  |  |  | 70 | m/Día
TOTAL POR EQUIPO .............................................................................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/m | 3.7454
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS...........................................................................……......................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 48.1204
COEFICIENTE DE RESUMEN........................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/m | 28.8722
PRECIO UNITARIO................................................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m | 76.9926
SE ADOPTA:.............................$/ml |  | 77
ITEM Nº 4 : EJECUCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO | [6 empty] | Unidad: U
I - LOSA SUPERIOR DE Hº Aº TIPO III en calzada
A - MATERIALES
Cemento...............................................................................…...............…...….. |  |  | 0.35 | Tn/m³ x $/Tn | 315.74 | 0.32 | m³/U =$/U | 35.3629
Arena..............................................................................................................................… |  |  | 0.48 | m³/m³ x $/m³ | 41.41 | 0.32 | m³/U =$/U | 6.3606
Canto Rodado...........................................…...........................................................……… |  |  | 0.72 | m³/m³ x $/m³ | 121.38 | 0.32 | m³/U =$/U | 27.966
Acero en barras..............................................................…....…....…...........................… |  |  | 0.21 | Tn/m³ x $/Tn | 2865.99 | 0.32 | m³/U =$/U | 192.5945
Encofrado y accesorios varios............…....…....…...........................… |  |  | 1 | Gl/U x $/Gl | 10 | 1 | U/U =$/U | 10
Marco y Tapa de FºFº......................................................................…............................… |  |  | 1 | U/U x $/U | 474.2 | 1 | U/U =$/U | 474.2
TOTAL MATERIALES....................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/U | 746.4839
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 2 | Hs/U x $/Hs | 12.3249 | = $/U | 24.6499
Ayudantes.............................................................. |  | 4 | x | 2 | Hs/U x $/Hs | 11.0114 | = $/U | 88.0912
TOTAL MANO DE OBRA................................................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/U | 112.741
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Hormigonera 250 Lts, motor a explos............................................... |  | 1 | 4 | H.P. | 4000
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 50
|  |  | 4 | H.P. | 4050
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 2.916
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 0.567
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 2.187
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 17.4204
RENDIMIENTO .................................................................................................................................... |  |  |  | 4 | U/Día
TOTAL POR EQUIPO........................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/U | 4.3551
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS....................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/U | 863.5801
COEFICIENTE DE RESUMEN........................................................................................................................................ |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/U | 518.148
PRECIO UNITARIO...................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/U | 1381.7281
SE ADOPTA:.....................$/U |  | 1381.7
ITEM Nº 4 : EJECUCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO | [6 empty] | Unidad: U
II - LOSA INFERIOR DE Hº Sº TIPO B (incluye cojinete)
A - MATERIALES
Cemento..............................................................................................…...............…...….. |  |  | 0.35 | Tn/m³ x $/Tn | 315.74 | 0.7 | m³/U =$/U | 77.3563
Arena...................................................................................................................................… |  |  | 0.48 | m³/m³ x $/m³ | 41.41 | 0.7 | m³/U =$/U | 13.9138
Canto Rodado......................................…..............................................……… |  |  | 0.72 | m³/m³ x $/m³ | 121.38 | 0.7 | m³/U =$/U | 61.1755
Encofrado y accesorios varios...................…....…....…...........................… |  |  | 1 | Gl/U x $/Gl | 10 | 1 | U/U =$/U | 10
TOTAL MATERIALES.............................................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/U | 162.4456
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 2 | Hs/U x $/Hs | 12.3249 | = $/U | 24.6499
Ayudantes.............................................................. |  | 4 | x | 2 | Hs/U x $/Hs | 11.0114 | = $/U | 88.0912
TOTAL MANO DE OBRA.................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/U | 112.741
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Hormigonera 250 Lts, motor a explos............................................... |  | 1 | 4 | H.P. | 4000
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 50
|  |  | 4 | H.P. | 4050
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 2.916
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 0.567
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 2.187
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 17.4204
RENDIMIENTO ................................................................................................................. |  |  |  | 4 | U/Día
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/U | 4.3551
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/U | 279.5417
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/U | 167.725
PRECIO UNITARIO.......................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/U | 447.2667
SE ADOPTA:.....................$/U |  | 447.3
ITEM Nº 4 : EJECUCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO | [6 empty] | Unidad: ml
III-a - CUERPO DE Hº Sº TIPO B p/profundidad menor a 2,50 m
A - MATERIALES
Cemento..........................................................................................…...............…...….. |  |  | 0.35 | Tn/m³ x $/Tn | 315.74 | 1.3 | m³/ml =$/ml | 143.6617
Arena......................................................................................................................… |  |  | 0.48 | m³/m³ x $/m³ | 41.41 | 1.3 | m³/ml =$/ml | 25.8398
Canto Rodado..................…..........................................................................……… |  |  | 0.72 | m³/m³ x $/m³ | 121.38 | 1.3 | m³/ml =$/ml | 113.6117
Encofrado y accesorios varios............…....…....…...........................… |  |  | 1 | Gl/U x $/Gl | 50 | 1 | U/ml =$/ml | 50
TOTAL MATERIALES..................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/ml | 333.1132
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales................................................................................... |  | 1 | x | 1 | Hs/ml x $/Hs | 12.3249 | = $/ml | 12.3249
Ayudantes........................................................................................... |  | 4 | x | 1 | Hs/ml x $/Hs | 11.0114 | = $/ml | 44.0456 | 5.3333
TOTAL MANO DE OBRA.............................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/ml | 56.3705
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Hormigonera 220 Lts, motor a explos............................................... |  | 1 | 4 | H.P. | 4000
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 50
|  |  | 4 | H.P. | 4050
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 2.916
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 0.567
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 2.187
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUBTOTAL POR EQUIPOS:............................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 17.4204
RENDIMIENTO ................................................................................................................................... |  |  |  | 6 | ml/Día
TOTAL POR EQUIPO...................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/ml | 2.9034
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/ml | 392.3871
COEFICIENTE DE RESUMEN.......................................................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/ml | 235.4323
PRECIO UNITARIO..................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/ml | 627.8194
SE ADOPTA:....................$/ml |  | 627.8
ITEM Nº 4 : EJECUCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO | [6 empty] | Unidad: ml
III-b - CUERPO DE Hº Sº TIPO B p/profundidad mayor a 2,50 m
A - MATERIALES
Cemento............................................................................................…...............…...….. |  |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 315.74 | 1.3 | m³/ml =$/ml | 143.6617
Arena.................................................................................................................................… |  |  | 0.48 | m³/m³Hº x $/m³ | 41.41 | 1.3 | m³/ml =$/ml | 25.8398
Canto Rodado....….............................................................................................……… |  |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/m³ | 121.38 | 1.3 | m³/ml =$/ml | 113.6117
Esacalera....…......................................................................................................……… |  |  | 1 | m/U x $/m | 30 | 1 | U/ml =$/ml | 30
Encofrado y accesorios varios......................…....…....….........................................… |  |  | 1 | Gl/U x $/Gl | 50 | 1 | U/ml =$/ml | 50
TOTAL MATERIALES.......................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/ml | 363.1132
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales...................................................................................................... |  | 1 | x | 3.5 | Hs/ml x $/Hs | 12.3249 | = $/ml | 43.1373
Ayudantes........................................................................................................ |  | 4 | x | 3.5 | Hs/ml x $/Hs | 11.0114 | = $/ml | 154.1595
TOTAL MANO DE OBRA............................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/ml | 197.2968
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Hormigonera 220 Lts, motor a explos............................................... |  | 1 | 4 | H.P. | 4000
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 50
|  |  | 4 | H.P. | 4050
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 2.916
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 0.567
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 2.187
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUBTOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 17.4204
RENDIMIENTO ............................................................................................................................................. |  |  |  | 6 | ml/Día
TOTAL POR EQUIPO............................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/ml | 2.9034
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS........................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/ml | 563.3134
COEFICIENTE DE RESUMEN................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/ml | 337.988
PRECIO UNITARIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/ml | 901.3015
SE ADOPTA:....................$/ml |  | 901.3
ITEM Nº 5 : CONEXIÓN DOMICILIARIA | [6 empty] | Unidad: U
A - MATERIALES
Ramal "Y" HHH de PVC Ø 160 x 110 mm..................................................................................................................... |  |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 27.74 | = $/U | 27.74
Curvas a 45º de PVC Ø 110 mm........................................................................................................... |  |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 7.89 | = $/U | 7.89
Curvas a 90º de PVC Ø 110 mm........................................................................................................... |  |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 12.79 | = $/U | 12.79
Tapa de PVC Ø 110 mm.......................................................................................................................... |  |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 1.27 | = $/U | 1.27
Caño de PVC Ø 110 x 3,2 mm................................................................................................................................ |  |  |  | 12 | ml/Un x $/Un | 21.26 | = $/U | 255.12
Arena para cama.................................................................................................................................................... |  |  |  | 0.672 | m³/Un x $/m³ | 32.08 | = $/U | 21.5578
Varios............................................................................................................................................................................... |  |  |  | 1 | Gl/Un x $/Gl | 10 | = $/U | 10
TOTAL MATERIALES............................................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/U | 336.3678
B- MANO DE OBRA
Oficiales......................................................................................................................... |  | 1 | x | 2 | Hs/U x $/Hs | 12.3249 | = $/U | 24.6499
Ayudantes................................................................................................................. |  | 1 | x | 2 | Hs/U x $/Hs | 11.0114 | = $/U | 22.0228
TOTAL MANO DE OBRA ………….........................................................................................................……..………………...…..………................................................................. | [6 empty] | = $/U | 46.6727
C- EXCAVACIÓN, TAPADO Y COMPACTACIÓN
* EJECUCION (EQUIPOS)
DESIGNACION |  | CANTIDAD
Retroexcavadora c/pala frontal......................................... |  | 0.5 | 47.5 | H.P. | 75000
Compactador mecánico manual............................... |  | 1 | 8 | H.P. | 8500
|  |  | 55.5 | H.P. | 83500
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 60.12
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 11.69
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 45.09
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 163.0368
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:..................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 279.9368
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados......................................................... |  | 0.5 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 14.5328 | = $/Día | 58.1312
Ayudantes............................................................................................ |  | 2 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 176.1823
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 234.3135
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO........................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 514.2503
RENDIMIENTO ............................................................................................................................................................. |  |  |  | 120 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO.............................................................................................................................................................. |  |  |  | 4.2854 | $/m³ x m³/U | 6 | = $/U | 25.7125
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS............................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/U | 408.7529
COEFICIENTE DE RESUMEN.............................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/U | 245.2518
PRECIO UNITARIO.................................................................................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/U | 654.0047
SE ADOPTA:.....................$/U |  | 654
ITEM Nº 6 : PROVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAMA DE ASIENTO | [6 empty] | Unidad: m³
* MATERIALES Y EJECUCION
A - MATERIALES
Arena para asiento............................................................................................................................ |  |  |  | 1 | m³/m³ x $/m³ | 32.08 | = $/m³ | 32.08
Accesorios varios.......................................................................................................................................................................... |  |  |  | 1 | Gl/m³ x $/Gl | 1 | = $/m³ | 1
TOTAL MATERIALES..................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m³ | 33.08
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales ..................................................................................................... |  | 1 | x | 0.1 | Hs/m³ x $/Hs | 12.3249 | = $/m³ | 1.2325
Ayudantes........................................................................................................ |  | 4 | x | 0.1 | Hs/m³ x $/Hs | 11.0114 | = $/m³ | 4.4046
TOTAL MANO DE OBRA........................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m³ | 5.6371
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA ..................…….................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m³ | 38.7171
COEFICIENTE DE RESUMEN.................................................................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/m³ | 23.2302
PRECIO UNITARIO........................................................................................................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m³ | 61.9473
SE ADOPTA:....................$/m³ |  | 61.9

## Cal hid
| D.P.O.S.E.R. | [5 empty] | OBRA: Ampliación y Optimización
de Desagües Cloacales
LOCALIDAD: LOS CHARRUAS
| Direccion Pcial de Obras Sanitarias | [5 empty] | DEPARTAMENTO: CONCORDIA
Generalidades de diseño :
Datos diseño | [5 empty] | Consumo diario por habitante
Poblacion actual | [6 empty] | Aseo personal | 45 | lts/hab/dia
Total habitantes estimado en sector |  |  | 600 |  |  |  | Descarga Sanitaria | 40 | "
[7 empty] | Lavado de ropa | 15 | "
Tasa de crecimiento promedio anual ultimos 10 años |  |  |  | 4.6% |  |  | Cocina | 15 | " |  | 3.95
Periodo diseño |  | 25 | años |  |  |  | Riego Jardin | 10 | " |  | 0.395
Calculo de Poblacion futura |  |  | Pa x (1+r) | n |  |  | Lavado piso | 10 | "
P. Futura a | 5 | años | 751.2936 |  |  |  | Total consumo | 135 | " | 1.046 | 1.2522
P. Futura a | 10 | " | 940.7367 |  |  |  | Uso publico | 20 | " | 1.046 | 1.5679
P. Futura a | 15 | " | 1177.9491 |  |  |  | Sub total | 155 | " | 1.046 | 1.9632
P. Futura a | 20 | " | 1474.976 |  |  |  | Estimacion perdidas (20%) | 31 | " | 1.046 | 2.4583
P. Futura a | 25 | " | 1846.8999 |  |  |  | Consumo total de diseño | 186 | " | 1.046 | 3.0782
El caudal de diseño estara dado por el consumo maximo horario
El caudal maximo horario es igual al producto del Caudal maximo diario por un factor que para
poblaciones menores de 5.000 habitantes se aconseja 1,8.-
Calculo caudal medio |  | 186 | lts/hab/dia x | 1846.8999 | hab = | 3.976 | l/s
|  |  | 86400 | s/dia
Caudal maximo diario = 1,2 x Caudal medio = |  |  |  | 4.7712 | l/s |  |  | 0
Caudal maximo horario = 1,8 x Caudal medio = |  |  |  | 7.1567 | l/s
Calculo caudal medio |  | 350 | lts/conex/dia x | x10 x 1,8 x 0,8 | = | 0.058333 | l/s
|  |  | 86400 | s/dia
se adopta 0,06 l/seg/cuadra
El Municipio de Los Charruas, pertenece al Departamento de Concordia, distante 50 Km. de esta y a 340 Km. de la capital de la provincia.
Esta localidad se ubica en el centro de una gran colonia agrícola cuyas actividades principales son arroz, citrus, ganadería, forestación, apicultura y numerosas actividades conexas. El pueblo cuenta segun ultimo censo con 3.500 habitantes
La evolución de la población, ha tenido un crecimiento constante según Surge de las cifras de los últimos registros censales de la población, del orden del 4,6% anual:
En la actualidad la localidad cuenta con un servicio de cloacas que alcanza al 80% de su población, con lo que si consideramos la proyección de la población en base a datos censales del año 2.001, para el diseño de esta etapa de obra resulta :
De acuerdo a el tipo de viviendas para el calculo de crecimiento demografico se estimara un lapso de
25 años.
En la zona mas poblada que cuenta con red de distribucion de agua potable y considerando un promedio de 10 conexiones por cuadra con servicio micromedido con un consumo de 350 lts/día por conexión con un coeficiente pico de 1,8 y el aporte del 80% tenemos :