## PLANILLA DE AVANCE
| D . P . O . S . E . R |  |  | OBRA: | EJECUCION PLAN TOTALIZADOR DE
AGUA POTABLE
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS |  | JUNIO | 2004 | LOCALIDAD: |  | GUALEGUAY
[5 empty] | DEPARTAMENTO: |  | GUALEGUAY
PLANILLA DE AVANCE
|  | MONTO | % | AVANCE PORCENTUAL POR MES
ITEM | DESCRIPCION | RUBRO ($) | INCIDENCIA | 1 | 2 | 3 | 4
1 | TANQUE HOSPITAL | 148942.64 | 48.68% | 20% | 15% | 10% | 4.41%
2 | INTERCONEX. HOSPITAL | 1403.74 | 0.4588% | 0% | 0% | 0% | 0.47%
3 | TANQUE FERROCARRIL | 148942.64 | 48.68% | 20% | 15% | 10% | 4.41%
4 | INTERCONEX. FERROCARRIL | 2129.58 | 0.6961% | 0% | 0% | 0% | 0.71%
| AVANCE FISICO (%) |  | MENSUAL | 40% | 30% | 20% | 10%
|  |  | ACUMULADO | 40% | 70% | 90% | 100%
| MONTO INVERSION (%) |  | MENSUAL | 120567.44 | 90425.58 | 60283.72 | 30141.86
|  |  | ACUMULADO | 120567.44 | 210993.02 | 271276.74 | 301418.6

## CURVA DE INVERSIONES
| D . P . O . S . E . R |  |  |  | OBRA: | EJECUCION PLAN TOTALIZADOR DE
AGUA POTABLE
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS |  |  |  | JUNIO | 2004 | LOCALIDAD: | GUALEGUAY
[7 empty] | DEPARTAMENTO: | GUALEGUAY
CURVA DE INVERSIONES
|  | $ 300.000,00 |  |  |  |  | 301418.6
271276.74
|  | $ 200.000,00 |  |  | 210993.02
120567.44
$ 100.000,00
$ 0,00
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4