## computo c flitro
[5 empty] | OBRA: | DESAGÜES CLOACALES 1º ETAPA - RED COLECTORA -
| D.P.O.S.E.R. | CÓMPUTO
|  | METRICO |  |  | LOCALIDAD: VILLA URQUIZA
| DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS | 2008-03-01 |  |  | DEPARTAMENTO: PARANÁ
ITEM | D E S I G N A C I O N | UNID | DIMENSIONES |  | Cotas Entrada |  |  | Cotas Salida |  |  | TOTAL | CANTIDAD
N° |  |  | Longitud | Ancho | Terr.Nat. | Fondo |  | Terr.Nat. | Fondo |  | PARCIAL | TOTAL
1 | Excavación de zanja: en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, relleno, compactación y posterior retiro del material sobrante, para colocación de cañería y bocas de registro, incluye extracción de árboles donde corresponda. Demolició y reconstrucción de pavimento donde corresponda. | m³
1.1 | Tramos Diam. 160mm | m³
| Tramo : BR.7 - BR.11 |  | 102.6 | 0.55 | 110.504 | 109.3 | 1.204 | 109.199 | 107.83 | 1.369 | 72.5972
| Tramo : BR.11 - BR.45 |  | 105 | 0.55 | 109.199 | 107.83 | 1.369 | 108.435 | 107.07 | 1.365 | 78.9443
| Tramo : BR.45 - BR.48 |  | 106 | 0.55 | 108.435 | 107.07 | 1.365 | 107.737 | 106.37 | 1.367 | 79.6378
| Tramo : BR.48 - BR.49 |  | 105.6 | 0.55 | 107.737 | 106.27 | 1.467 | 105.731 | 104.53 | 1.201 | 77.4787
| Entrada y salida del filtro bioogico |  | 81 | 0.65 | 80.66 | 79.3 | 1.36 | 80.66 | 79.3 | 1.36 | 71.604
6x6
| Total Sub-item. 1.1 | [9 empty] | m³ | 380.262
1.2 | Tramos Diam. 250mm | m³
| Tramo : BR.49 - BR.51 |  | 102.4 | 0.65 | 105.731 | 102.23 | 3.501 | 104.798 | 101.98 | 2.818 | 210.2963
| Tramo : BR.51 - BR.53 |  | 102 | 0.65 | 104.798 | 101.98 | 2.818 | 103.803 | 101.74 | 2.063 | 161.8051
| Tramo : BR.53 - BR.54 |  | 94.2 | 0.65 | 103.83 | 101.74 | 2.09 | 102.753 | 101.5 | 1.253 | 102.3459
| Tramo : BR.54 - BR.58 |  | 54.2 | 0.65 | 102.753 | 101.5 | 1.253 | 101.905 | 100.7 | 1.205 | 43.2977
| Tramo : BR.58 - BR.58' |  | 7.5 | 0.65 | 101.95 | 100.7 | 1.25 | 101.905 | 94.46 | 7.445 | 21.1941
| Tramo : BR.58' - BR.A |  | 110 | 0.65 | 101.905 | 94.46 | 7.445 | 96.15 | 93 | 3.15 | 378.7713
| Tramo : BR.A - BR.B |  | 124 | 0.65 | 96.15 | 93 | 3.15 | 93.5 | 92 | 1.5 | 187.395
| Tramo : BR.B - BR.C |  | 130 | 0.65 | 93.5 | 91 | 2.5 | 91.01 | 89.8 | 1.21 | 156.7475
| Tramo : BR.C - BR.D |  | 60 | 0.65 | 91.01 | 89.8 | 1.21 | 92.8 | 89.4 | 3.4 | 89.895
| Tramo : BR.D - BR.E |  | 140 | 0.65 | 92.8 | 89.4 | 3.4 | 92.65 | 89 | 3.65 | 320.775
| Tramo : BR.E - BR.F |  | 140 | 0.65 | 92.65 | 89 | 3.65 | 92.55 | 88.55 | 4 | 348.075
| Tramo : BR.F - BR.G |  | 100 | 0.65 | 92.55 | 88.55 | 4 | 92.4 | 88.15 | 4.25 | 268.125
| Tramo : BR.G - BR.H |  | 100 | 0.65 | 92.4 | 88.15 | 4.25 | 92.261 | 87.75 | 4.511 | 284.7325
| Tramo : BR.H - BR.I |  | 120 | 0.65 | 92.261 | 87.75 | 4.511 | 92.09 | 87.27 | 4.82 | 363.909
| Tramo : BR.I - BR.J |  | 160 | 0.65 | 92.09 | 87.27 | 4.82 | 92.15 | 86.63 | 5.52 | 537.68
| Tramo : BR.J- BR.K |  | 160 | 0.65 | 92.15 | 86.63 | 5.52 | 89.66 | 85.35 | 4.31 | 511.16
| Tramo : BR.K- BR.L |  | 110 | 0.65 | 89.66 | 85.35 | 4.31 | 85.71 | 84.47 | 1.24 | 198.4125
| Tramo : BR.L- BR.M |  | 80 | 0.65 | 85.71 | 82.14 | 3.57 | 82.1 | 80.7 | 1.4 | 129.22
| Tramo : BR.M- BR.N |  | 80 | 0.65 | 82.1 | 80 | 2.1 | 80.66 | 79.3 | 1.36 | 89.96
| Total Sub-item. 1.2 | [9 empty] | m³ | 4403.7969
| Total item. 1.1 + 1.2 | [9 empty] | m³ | 4784.0589
2 | Excavación en cualquier clase de terreno | m³
y a cualquier profundidad de Bocas de Registro
2.1 | B.R. de menos de 2,5m de profundidad | m³ | Area |  | Profu
| BR.7 |  | 2.0096 |  | 1.664 | [5 empty] | 3.344
| BR.11 |  | 2.0096 |  | 1.829 | [5 empty] | 3.6756
| BR.45 |  | 2.0096 |  | 1.825 | [5 empty] | 3.6675
| BR.48 |  | 2.0096 |  | 1.927 | [5 empty] | 3.8725
| BR.53 |  | 2.0096 |  | 2.613 | [5 empty] | 5.2511
| BR.54 |  | 2.0096 |  | 1.803 | [5 empty] | 3.6233
| BR.58 |  | 2.0096 |  | 1.755 | [5 empty] | 3.5268
| BR.B |  | 2.0096 |  | 2.05 | [5 empty] | 4.1197
| BR.C |  | 2.0096 |  | 1.76 | [5 empty] | 3.5369
| BR.N |  | 2.0096 |  | 1.91 | [5 empty] | 3.8383
| Total Sub-item. 2.2 | [9 empty] | m³ | 38.4557
2.2 | B.R. de mas de 2,5m de profundidad | m³ | Area |  | Profu
| BR.49 |  | 2.0096 |  | 4.301 | [5 empty] | 8.6433
| BR.51 |  | 2.0096 |  | 3.368 | [5 empty] | 6.7683
| BR.58` |  | 2.0096 |  | 7.995 | [5 empty] | 16.0668
| BR.A |  | 2.0096 |  | 3.7 | [5 empty] | 7.4355
| BR.D |  | 2.0096 |  | 3.95 | [5 empty] | 7.9379
| BR.E |  | 2.0096 |  | 4.2 | [5 empty] | 8.4403
| BR.F |  | 2.0096 |  | 4.55 | [5 empty] | 9.1437
| BR.G |  | 2.0096 |  | 4.8 | [5 empty] | 9.6461
| BR.H |  | 2.0096 |  | 5.061 | [5 empty] | 10.1706
| BR.I |  | 2.0096 |  | 5.37 | [5 empty] | 10.7916
| BR.J |  | 2.0096 |  | 6.07 | [5 empty] | 12.1983
| BR.K |  | 2.0096 |  | 4.86 | [5 empty] | 9.7667
| BR.L |  | 2.0096 |  | 4.12 | [5 empty] | 8.2796
| BR.M |  | 2.0096 |  | 2.65 | [5 empty] | 5.3254
| Total Sub-item. 2.2 | [9 empty] | m³ | 130.614
| Total item. 2.1 + 2.2 | [9 empty] | m³ | 169.0697
3 | Provisión y colocación cañerías PVC: | m
3.1 | Tramos Diam. 160mm | m
| Tramo : BR.7 - BR.11 |  | 102.6 | [7 empty] | 102.6
| Tramo : BR.11 - BR.45 |  | 105 | [7 empty] | 105
| Tramo : BR.45 - BR.48 |  | 106 | [7 empty] | 106
| Tramo : BR.48 - BR.49 |  | 105.6 | [7 empty] | 105.6
| Entrada al filtro bioogico |  | 96.61 | [7 empty] | 96.61
| Total Item. 3.1 | [9 empty] | m | 515.81
3.2 | Tramos Diam. 250mm | m
| Tramo : BR.49 - BR.51 |  | 102.4 | [7 empty] | 102.4
| Tramo : BR.51 - BR.53 |  | 102 | [7 empty] | 102
| Tramo : BR.53 - BR.54 |  | 94.2 | [7 empty] | 94.2
| Tramo : BR.54 - BR.58 |  | 54.2 | [7 empty] | 54.2
| Tramo : BR.58 - BR.58' |  | 7.5 | [7 empty] | 7.5
| Tramo : BR.58' - BR.A |  | 110 | [7 empty] | 110
| Tramo : BR.A - BR.B |  | 124 | [7 empty] | 124
| Tramo : BR.B - BR.C |  | 130 | [7 empty] | 130
| Tramo : BR.C - BR.D |  | 60 | [7 empty] | 60
| Tramo : BR.D - BR.E |  | 140 | [7 empty] | 140
| Tramo : BR.E - BR.F |  | 140 | [7 empty] | 140
| Tramo : BR.F - BR.G |  | 100 | [7 empty] | 100
| Tramo : BR.G - BR.H |  | 100 | [7 empty] | 100
| Tramo : BR.H - BR.I |  | 120 | [7 empty] | 120
| Tramo : BR.I - BR.J |  | 160 | [7 empty] | 160
| Tramo : BR.J- BR.K |  | 160 | [7 empty] | 160
| Tramo : BR.K- BR.L |  | 110 | [7 empty] | 110
| Tramo : BR.L- BR.M |  | 80 | [7 empty] | 80
| Tramo : BR.M- BR.N |  | 80 | [7 empty] | 80
| Total Sub-item. 3.2 | [9 empty] | m | 1974.3
4 | Construcción de Bocas de Registro
4.1 | Losa superior en calzada.
| Cantidad: | Un | 24
| Total Sub-item. 4.1 | [9 empty] | Un. | 24
4.2 | Losa inferior incluido cojinete.
| Cantidad: | Un | 24
| Total Sub-item. 4.2 | [9 empty] | Un. | 24
4.3 | Cuerpo de Hº Sº para B.R.
| 4.3.1 - B.R. de menos de 2,5m de profundidad | m
| BR.7 |  | 1.264 | [7 empty] | 1.264
| BR.11 |  | 1.429 | [7 empty] | 1.429
| BR.45 |  | 1.425 | [7 empty] | 1.425
| BR.48 |  | 1.527 | [7 empty] | 1.527
| BR.53 |  | 2.213 | [7 empty] | 2.213
| BR.54 |  | 1.403 | [7 empty] | 1.403
| BR.58 |  | 1.355 | [7 empty] | 1.355
| BR.B |  | 2.05 | [7 empty] | 2.05
| BR.C |  | 1.76 | [7 empty] | 1.76
| BR.N |  | 1.91 | [7 empty] | 1.91
| Total Sub-item. 4.3.1 | [9 empty] | m | 16.336
| 4.3.2 - B.R. de mas de 2,5m de profundidad | m
| BR.49 |  | 3.901 | [7 empty] | 3.901
| BR.51 |  | 2.968 | [7 empty] | 2.968
| BR.58` |  | 7.595 | [7 empty] | 7.595
| BR.A |  | 3.3 | [7 empty] | 3.3
| BR.D |  | 3.55 | [7 empty] | 3.55
| BR.E |  | 3.8 | [7 empty] | 3.8
| BR.F |  | 4.15 | [7 empty] | 4.15
| BR.G |  | 4.4 | [7 empty] | 4.4
| BR.H |  | 4.661 | [7 empty] | 4.661
| BR.I |  | 4.97 | [7 empty] | 4.97
| BR.J |  | 5.67 | [7 empty] | 5.67
| BR.K |  | 4.46 | [7 empty] | 4.46
| BR.L |  | 3.72 | [7 empty] | 3.72
| BR.M |  | 2.25 | [7 empty] | 2.25
| Total Sub-item. 4.3.2 | [9 empty] | m | 59.395
5 | Provisión de arena y construcción cama de asiento, cañeria, relleno y compactación lateral hasta intrados.- | m³ | Longitud (m) |  | Vol. parcial (m³/m)
5.1 | Tramos Diam. 160mm
| Tramo : BR.7 - BR.11 |  | 102.6 |  | 0.143 |  |  |  |  | 0 | 14.6718
| Tramo : BR.11 - BR.45 |  | 105 |  | 0.143 |  |  |  |  | 0 | 15.015
| Tramo : BR.45 - BR.48 |  | 106 |  | 0.143 |  |  |  |  | 0 | 15.158
| Tramo : BR.48 - BR.49 |  | 105.6 |  | 0.143 |  |  |  |  | 0 | 15.1008
| Entrada al filtro bioogico |  | 81 | [7 empty] | 81
| Total Item. 5.1 | [9 empty] | m³ | 140.9456
5.2 | Tramos Diam. 250mm | m³
| Tramo : BR.49 - BR.51 |  | 102.4 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 23.296
| Tramo : BR.51 - BR.53 |  | 102 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 23.205
| Tramo : BR.53 - BR.54 |  | 94.2 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 21.4305
| Tramo : BR.54 - BR.58 |  | 54.2 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 12.3305
| Tramo : BR.58 - BR.58' |  | 7.5 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 1.7063
| Tramo : BR.58' - BR.A |  | 110 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 25.025
| Tramo : BR.A - BR.B |  | 124 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 28.21
| Tramo : BR.B - BR.C |  | 130 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 29.575
| Tramo : BR.C - BR.D |  | 60 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 13.65
| Tramo : BR.D - BR.E |  | 140 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 31.85
| Tramo : BR.E - BR.F |  | 140 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 31.85
| Tramo : BR.F - BR.G |  | 100 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 22.75
| Tramo : BR.G - BR.H |  | 100 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 22.75
| Tramo : BR.H - BR.I |  | 120 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 27.3
| Tramo : BR.I - BR.J |  | 160 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 36.4
| Tramo : BR.J- BR.K |  | 160 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 36.4
| Tramo : BR.K- BR.L |  | 110 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 25.025
| Tramo : BR.L- BR.M |  | 80 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 18.2
| Tramo : BR.M- BR.N |  | 80 |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0 | 18.2
| Total Sub-item. 5.2 | [9 empty] | m³ | 449.1533
| Total item. 5.1 + 5.2 | [9 empty] | m³ | 590.0988
6 | Ejecución de conexiones domiciliarias externas, incluido materiales (ramal "Y", curva a 45º, tapa, cañeria Ø 110mm hasta línea municipal), excavación, cama de arena, relleno y compactación.-
Conexión Domiciliaria Tramos Diam. 160mm
| Cantidad: | Un | 28
| Total Sub-item. 6 | [9 empty] | Un. | 28
7 | Sistema de Tratamiento
7.1 | Excavación a cielo abierto de zanja para construcción de Cámaras y Filtro Biológico.
| Excavación para Cámara Partidora de Caudales | m3 | 1.8 | [7 empty] | 1.8 |  | 10
| Excavación para Cámara Séptica | m3 | 157.8528 | [7 empty] | 157.8528 |  | 98
| Excavación para Filtro Biológico | m3 | 157.8528 | [7 empty] | 157.8528 |  | 120
| Excavación para Cámara Desobstructora | m3 | 4.176 | [7 empty] | 4.176 |  | 1.5
[11 empty] | m3 | 321.6816 | 228
7.2 | Mampostería de 0,20 cm. de Ladrillos para Cámaras y Filtro Biológico.
| Mampostería de ladrillos para Cámara Partidora de Caudales | m2 | 4.68 | [7 empty] | 4.68 |  | 7.1
| Mampostería de ladrillos para Cámara Séptica | m2 | 82.544 | [7 empty] | 82.544 |  | 77.5
| Mampostería de ladrillos para Cámara Desobstructora | m2 | 11.088 | [7 empty] | 11.088 |  | 1.5
| Mampostería de ladrillos para Filtro Biológico | m2 | 82.544 | [7 empty] | 82.544 |  | 80.5
5
[11 empty] | m2 | 180.856 | 164.5
7.3 | Hormigón Armado "Tipo III" para construcción de Cámaras y Filtro Biológico.
| HºAº Cámara Partidora de Caudales | m3 | 0.2 | [7 empty] | 1.4
| HºAº para Cámara Séptica | m3 | 8 | [7 empty] | 18.5
| HºAº para Cámara Desobstructora | m3 | 0.24 | [7 empty] | 0.5
| HºAº para Filtro Biológico | m3 | 8 | [7 empty] | 20.5
[11 empty] | m2 | 40.9
7.4 | Hormigón Pobre "Tipo B" para construcción de Cámaras y Filtro Biológico.
| HºPº para Cámara Partidora de Caudales | m3 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 1.2
| HºPº para Cámara Séptica | m3 | 8.8 | [7 empty] | 8.8 |  | 7.65
| HºPº para Cámara Desobstructora | m3 | 0.24 | [7 empty] | 0.24 |  | 0.4
| HºPº para Filtro Biológico | m3 | 8.6 | [7 empty] | 8.6 |  | 8.4
[11 empty] | 0.24 |  | 0.3
[11 empty] | m2 | 18.08 | 17.95
7.5 | Hormigón Pobre "Tipo C" para construcción de Cámaras y Filtro Biológico.
| HºPº para Cámara Séptica | m3 | 9.2 | [7 empty] | 9.2
| HºPº para Filtro Biológico | m3 | 9.2 | [7 empty] | 9.2
[11 empty] | m2 | 18.4
7.6 | Piezas Especiales para la Construcción de las Cámaras y del Filtro Biológico.
| Caño P.V.C. Ø 160mm x 3,2mm | m | 55 | [7 empty] | 55
| Caño P.V.C. Ø 160mm (Perforado) x 3,2mm | m | 16 | [7 empty] | 16
| Curva a 45º de P.V.C. Ø160mm | Un | 2 | [7 empty] | 2
| Tee Normal de P.V.C. Ø160mm | Un | 1 | [7 empty] | 1
| Tapa de Inspección de 0,60 x 0,60 | Un | 2 | [7 empty] | 2
| Caño de ventilación Chº Ø 100 c/sombrerete. | Un | 2.3 | [7 empty] | 2.3
| Accesorios varios | Gl. | 1 | [7 empty] | 1
| Piedra partida de 4 x 8cm para filtro biologico | m3 | 68.4 | [7 empty] | 68.4
| Reduccion de P.V.C Ø250mm a Ø160mm | Un | 1 | [7 empty] | 1
[11 empty] | Gl | 1
7.7 | Revoque completo a la cal
| Fosa Septica | m2 | 120.08 | [7 empty] | 120.08
| Filtro Biologico | m2 | 136.096 | [7 empty] | 136.096
[11 empty] | m2 | 256.176

## analisis precios 1er etapa
| D.P.O.S.E.R. |  |  |  |  | OBRA:
|  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS |  | DESAGUES CLOACALES 1º ETAPA - RED COLECTORA -
| DIRECCION PROVINCIAL DE |  |  | 2008-04-01 |  | LOCALIDAD: VILLA URQUIZA
| OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS |  |  |  |  | DEPARTAMENTO: PARANA
CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN
(a-b-c) COSTO NETO....................................................................................................... |  |  | 1
(d) GASTOS GENERALES.................................................. | 14.2% | DE (1) | 0.142
SUB TOTAL (2).................................................................................................... |  |  | 1.142
(e) BENEFICIOS.................................................................. | 10% | DE (2) | 0.1142
(f) GASTOS FINANCIEROS............................... | 0% | DE (2) | 0
SUB-TOTAL (3)................................................................................................. |  |  | 1.2562
(g) I.V.A............................................................................................................ | 21% | DE (3) | 0.2638
(h) INGRESOS BRUTOS.......................................................................................................... | 0% | DE (3) | 0
TOTAL COEFICIENTE DE RESUMEN (C.R.) = (3) + (g) + (h)......................................................... |  |  | 1.52
0.52
SE ADOPTA...................................................................................................... |  |  | 53%
JORNALES DE APLICACION | OFICIAL ESP. |  | OFICIAL |  | 1/2 OFICIAL |  | AYUDANTE
a) Básico s/convenio CAC-UAC-UOCRA
N°76/75 (RES N°229/03 ST del MTE y SS | 72.8 |  | 62 |  | 57.04 |  | 52.48
b) Cargas Sociales 102,07% | 74.307 |  | 63.2834 |  | 58.2207 |  | 53.5663
c) Incidencias Horas extras 15,00% | 10.92 |  | 9.3 |  | 8.556 |  | 7.872
d) Autoseguro 37% | 26.936 |  | 22.94 |  | 21.1048 |  | 19.4176
SUB TOTAL | 184.963 |  | 157.5234 |  | 144.9215 |  | 133.3359
f) Vigilan. 10% de a+b+c+d+e | 18.4963 |  | 15.7523 |  | 14.4922 |  | 13.3336
Jornal de Aplicación por Día | 203.4593 |  | 173.2757 |  | 159.4137 |  | 146.6695
Jornal de Aplicación por Hora | 25.4324 |  | 21.6595 |  | 19.9267 |  | 18.3337
PLANILLA AUXILIAR DE ANALISIS DE PRECIOS
AMORTIZACIONES E INTERESES
0.9 x $ COSTO EQUIPO x 8 H | + | COSTO EQUIPO x 0,07 x 8 H/Día |  |  | = | 0.00086 | $/Día
10000 HORAS |  | 2 | x 2000 HORAS
0.00072 | + |  | 0.00014 |  | = | 0.00086 | $/Día
RESPUESTOS Y REPARACIONES | [12 empty] | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
75 % DE AMORTIZACIONES.......................................................................................................................... |  |  |  |  | = | 0.00054 | $/Día
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
| Precio por litro GAS OIL ................. |  |  | 2.12
| Precio de LUBRICANTE ................. |  |  | 1.91
| GAS OIL: 0,16 LTS/H.P x 8H/dia x$GAS OILx 2 (LUB) |  |  |  | = | 5.183 | $/Día
ITEM Nº 1 -Excavación de zanja: en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, relleno, compactación y posterior retiro del material sobrante, para colocación de cañería y bocas de registro, incluye extracción de árboles donde corresponda. Demolició y reconstrucción de pavimento donde corresponda. | [6 empty] | Unidad: m³
A - MATERIALES
Varios……………………….…...…..….…………………………………………………………… |  |  | 1 | Gl/m3 x $/Gl | 25 | = $/m | 25
TOTAL MATERIALES (A)................................................................................... | [5 empty] | = $/m | 25
B - MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 2 | x | 0.2 | hs/m. x $/hs | 21.6595 | = $/m | 8.6638 |  |  | 1 | 60 | min.
Ayudantes.............................................................. | 3 | x | 0.2 | hs/m. x $/hs | 18.3337 | = $/m | 11.0002 |  |  | 0.1 | 6 | min.
MANO DE OBRA (B).................................................................................. | [5 empty] | = $/m | 19.664
C - EQUIPOS: | Cantidad
Retroexcavadora c/ pala frontal........................................................................... | 1.25 | 100 | H.P. | 244125
Camión volcador………………………………………………………………… | 1 | 140 | H.P. | 133300
Compactador Mecánico Manual……………………………………. | 1 | 8 | H.P. | 18600
Herramientas menores............................... | 1 | 0 | H.P. | 155
|  | 248 | H.P. | 396180
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 285.2496
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 55.4652
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 213.9372
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 5.183 |  | = $/Día | 1285.378
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 1840.03
MANO DE OBRA DEL EQUIPO DE EXCAVACION
Oficiales Especializados....................................... | 2 | x | 8 | Hs/Dia x $/hs | 25.4324 | = $/Día | 406.9185
Ayudantes..................................................................... | 1 | x | 8 | Hs/Dia x $/hs | 18.3337 | = $/Día | 146.6695
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 553.588
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [5 empty] | = $/Día | 2393.6181
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 100 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO (C)........................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m³ | 23.9362
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | =$/m | 68.6002
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | .......................... | = $/m³ | 36.3581
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m³ | 60.2943
SE ADOPTA:..................................... | 60.3 | $/m3
ITEM Nº 2 - EXCAVACION a cielo abierto de Bocas de Registro, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existentes.- | [6 empty] | Unidad: m³
C - EQUIPOS: | Cantidad
Retroexcavadora c/ pala frontal........................................................................... | 1.25 | 100 | H.P. | 244125
Camión volcador………………………………………………………………… | 1 | 140 | H.P. | 133300
Compactador Mecánico Manual……………………………………. | 1 | 8 | H.P. | 18600
Herramientas menores............................... | 1 | 0 | H.P. | 155
|  | 248 | H.P. | 396180
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 285.2496
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 55.4652
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 213.9372
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 5.183 |  | = $/Día | 1285.378
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 1840.03
MANO DE OBRA DEL EQUIPO DE EXCAVACION
Oficiales Especializados....................................... | 2 | x | 8 | Hs/Dia x $/hs | 25.4324 | = $/Día | 406.9185
Ayudantes..................................................................... | 3 | x | 8 | Hs/Dia x $/hs | 18.3337 | = $/Día | 440.0086
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 846.9271
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [5 empty] | = $/Día | 2686.9571
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 100 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO (C)........................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m³ | 26.8696
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | =$/m | 26.8696
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | .......................... | = $/m³ | 14.2409
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m³ | 41.1104
SE ADOPTA:..................................... | 41.1 | $/m3
ITEM Nº 3 - Provisión y Colocacion de cañeria de PVC
ITEM Nº 3.1 - Provisión y Colocacion de cañeria de PVC Ø 160 mm. RCP Cloacal. | [6 empty] | Unidad: ml
A - MATERIALES
Caño PVC 160 mm........................................................................................ |  |  | 1 | ml/m. x $/ml | 31.45 | = $/m | 31.45
Accesorios Varios……………………….…...…..….…………………………………………………………… |  |  | 1 | Gl/m x $/Gl | 5 | = $/m | 5
TOTAL MATERIALES (A)................................................................................... | [5 empty] | = $/m | 36.45
B - MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 0.1 | hs/m. x $/hs | 21.6595 | = $/m | 2.1659 |  | 1 | 60 | min.
Ayudantes.............................................................. | 2 | x | 0.1 | hs/m. x $/hs | 18.3337 | = $/m | 3.6667 |  | 0.1 | 6 | min.
TOTAL MANO DE OBRA.................................................................................................. | [5 empty] | = $/m | 5.8327
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 1 | m/Día
SUB TOTAL= MANO DE OBRA (B).................................................................................. | [5 empty] | =$/m | 5.8327
C - EQUIPOS: | Cantidad
Retroexcavadora c/pala frontal................................................ | 0.25 | 20 | H.P. | 48825
Herramientas menores............................................. | 0.03 | 0 | H.P. | 4.65
|  | 20 | H.P. | 48829.65
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 35.1573
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 6.8362
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 26.368
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 5.183 |  | = $/Día | 103.6595
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 172.021
MANO DE OBRA DEL EQUIPO DE EXCAVACION
Oficiales Especializados....................................... | 1 | x | 8 | hs/Dia x $/hs | 25.4324 | = $/Día | 203.4593
Ayudantes..................................................................... | 1 | x | 8 | hs/Dia x $/hs | 18.3337 | = $/Día | 146.6695
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 350.1288
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [5 empty] | = $/Día | 522.1498
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 100 | ml/Día
TOTAL POR EQUIPO (C)........................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 5.2215
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | =$/m | 47.5042
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | .................... | =$/m | 25.1772
PRECIO UNITARIO................................................................................................................. | [5 empty] | =$/m | 72.6814
SE ADOPTA:..................................... | 72.7 | $/ml
ITEM Nº 3 - Provisión y Colocacion de cañeria de PVC
ITEM Nº 3.2 - Provisión y Colocacion de cañeria de PVC Ø 250 mm. RCP Cloacal. | [6 empty] | Unidad: ml
A - MATERIALES
Caño PVC 250 mm........................................................................................ |  |  | 1 | ml/m. x $/ml | 75.53 | = $/m | 75.53
Accesorios Varios……………………….…...…..….…………………………………………………………… |  |  | 1 | Gl/m x $/Gl | 5 | = $/m | 5
TOTAL MATERIALES (A)................................................................................... | [5 empty] | = $/m | 80.53
B - MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 0.1 | hs/m. x $/hs | 21.6595 | = $/m | 2.1659 |  | 1 | 60 | min.
Ayudantes.............................................................. | 2 | x | 0.1 | hs/m. x $/hs | 18.3337 | = $/m | 3.6667 |  | 0.1 | 6 | min.
TOTAL MANO DE OBRA (B) .................................................................................................. | [5 empty] | = $/m | 5.8327
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 1 | m/Día
SUB TOTAL= MANO DE OBRA (B).................................................................................. | [5 empty] | =$/m | 5.8327
C - EQUIPOS: | Cantidad
Retroexcavadora c/pala frontal................................................ | 0.25 | 20 | H.P. | 48825
Herramientas menores............................................. | 0.03 | 0 | H.P. | 4.65
|  | 20 | H.P. | 48829.65
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 35.1573
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 6.8362
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 26.368
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 5.183 |  | = $/Día | 103.6595
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 172.021
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... | 1 | x | 8 | hs/Dia x $/hs | 25.4324 | = $/Día | 203.4593
Ayudantes..................................................................... | 1 | x | 8 | hs/Dia x $/hs | 18.3337 | = $/Día | 146.6695
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 350.1288
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [5 empty] | = $/Día | 522.1498
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 90 | ml/Día
TOTAL POR EQUIPO (C)........................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 5.8017
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | =$/m | 92.1643
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | .................... | =$/m | 48.8471
PRECIO UNITARIO................................................................................................................. | [5 empty] | =$/m | 141.0115
SE ADOPTA:..................................... | 141 | $/ml
ITEM Nº 4 - Ejecución de Bocas de registro
4.1 - Losa Superior de HºAº (Tipo III) en calzada | [6 empty] | Unidad: Un
A - MATERIALES
Cemento.......................................................................................................................... |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 391.96 | 0.32 | = $/Un | 43.8995
Arena................................................................................................................................. |  | 0.48 | m3/m³Hº x $/m3 | 28.56 | 0.32 | = $/Un | 4.3868
Canto Rodado............................................................................................................ |  | 0.72 | m3/m³Hº x $/m3 | 104.448 | 0.32 | = $/Un | 24.0648
Acero en barras............................................................................................................ |  | 0.21 | Tn/m³Hº x $/Tn | 2902.4 | 0.32 | = $/Un | 195.0413
Tapa de HºFº para calzada......................................................................... |  | 1 | Un/Gl x $/Un | 869.61 | 1 | = $/Un | 869.61
Encofrado y accesorios varios........................................................................... |  | 1 | m2/Un x $/m2 | 13.29 | 1 | = $/Un | 13.29
TOTAL MATERIALES (A)............................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 1150.2924
B - MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 2.5 | hs/Unx $/hs | 21.6595 | =$/Día | 54.1487 |  | 1 | 60
Ayudantes.............................................................. | 2 | x | 2.5 | hs/Unx $/hs | 18.3337 | =$/Día | 91.6685 |  | 2.5 | 150
TOTAL MANO DE OBRA (B) .................................................................................................. | [5 empty] | =$/Día | 145.8171
C - EQUIPOS: | Cantidad
Hormigonera 300 lts, motor a explos. ............................................... | 1 | 4 | H.P. | 13950
Herramientas menores............................................. | 0.2 | 0 | H.P. | 31
|  | 4 | H.P. | 13981
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 10.0663
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 1.9573
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 7.5497
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 5.183 |  | = $/Día | 20.7319
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 40.3053
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... | 1 | x | 8 | hs/Dia x $/hs | 25.4324 | = $/Día | 203.4593
Ayudantes..................................................................... | 1 | x | 8 | hs/Dia x $/hs | 18.3337 | = $/Día | 146.6695
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 350.1288
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [5 empty] | = $/Día | 390.4341
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 3 | Un/Día
TOTAL POR EQUIPO (C)................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 130.1447
RESUMEN DEL ITEM
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 1426.2543
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | ........................... | = $/Un | 755.9148
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 2182.169
SE ADOPTA:..................................... | 2182 | $/Un
ITEM Nº 4 - Ejecución de Bocas de registro
4.2 - Losa Inferior de Hº Sº Tipo B, incluido cojinete. | [6 empty] | Unidad: Un
A - MATERIALES
Cemento.......................................................................................................................... |  | 0.35 | Tn/Un x $/Tn | 391.96 | 0.4 | = $/Un | 54.8744
Arena................................................................................................................................. |  | 0.48 | m3/Un x $/m3 | 28.56 | 0.4 | = $/Un | 5.4835
Canto Rodado............................................................................................................ |  | 0.72 | m3/Un x $/m3 | 104.448 | 0.4 | = $/Un | 30.081
Encofrado y accesorios varios........................................................................... |  | 1 | m2/Un x $/m2 | 13.29 | 1 | = $/Un | 13.29
TOTAL MATERIALES (A)..................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 103.7289
B - MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 2 | Hs/Unx $/hs | 21.6595 | = $/Un | 43.3189
Ayudantes.............................................................. | 2 | x | 2 | Hs/Unx $/hs | 18.3337 | = $/Un | 73.3348
TOTAL MANO DE OBRA (B)........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 116.6537
C - EQUIPOS: | Cantidad
Hormigonera 300 lts............................................... | 1 | 4 | H.P. | 13950
Herramientas menores............................................. | 0.2 | 0 | H.P. | 31
|  | 4 | H.P. | 13981
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 10.0663
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 1.9573
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 7.5497
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 5.183 |  | = $/Día | 20.7319
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 40.3053
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... | 1 | x | 8 | hs/Dia x $/hs | 25.4324 | = $/Día | 203.4593
Ayudantes..................................................................... | 1 | x | 8 | hs/Dia x $/hs | 18.3337 | = $/Día | 146.6695
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 350.1288
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [5 empty] | = $/Día | 390.4341
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 4 | Un/Día
TOTAL POR EQUIPO (C)............................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 97.6085
RESUMEN DEL ITEM
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA+ (C)TOTAL POR EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 317.9912
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | ........................... | = $/Un | 168.5353
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 486.5265
SE ADOPTA:..................................... | 486.5 | $/Un
ITEM Nº 4 - Ejecución de Bocas de registro
4.3 - Cuerpo de Hormigón Tipo B.
4.3.1 - Cuerpo de H°S°, Tipo B menor a 2,5m de profundidad | [6 empty] | Unidad: m
A - MATERIALES
Cemento.......................................................................................................................... |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 391.96 | 0.88 | m³/ml | = $/ml | 120.7237
Arena................................................................................................................................. |  | 0.48 | m³/m³Hº x $/Tn | 28.56 | 0.88 | m³/ml | = $/ml | 12.0637
Canto Rodado............................................................................................................ |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/Tn | 104.448 | 0.88 | m³/ml | = $/ml | 66.1783
Encofrado y accesorios varios........................................................................... |  | 1 | Gl/Un x $/Gl | 13.29 | 1 | Un/ml | = $/ml | 13.29
TOTAL MATERIALES (A)..................................................................................................................................................... | [5 empty] | m³/ml | = $/ml | 212.2557
B) MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 1.3 | hs/ml x $/Hs | 21.6595 | = $/ml | 28.1573
Ayudantes.............................................................. | 2 | x | 1.3 | hs/ml x $/Hs | 18.3337 | = $/ml | 47.6676
TOTAL MANO DE OBRA (B)........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/ml | 75.8249
C - EQUIPOS: | Cantidad
Hormigonera 300 lts............................................... | 1 | 4 | H.P. | 13950
Herramientas menores............................................. | 0.2 | 0 | H.P. | 31
|  | 4 | H.P. | 13981
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 10.0663
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 1.9573
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 7.5497
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 5.183 |  | = $/Día | 20.7319
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 40.3053
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... | 1 | x | 8 | hs/Dia x $/hs | 25.4324 | = $/Día | 203.4593
Ayudantes..................................................................... | 1 | x | 8 | hs/Dia x $/hs | 18.3337 | = $/Día | 146.6695
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 350.1288
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [5 empty] | = $/Día | 390.4341
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 6 | ml/Día
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 65.0723
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA+ (C)TOTAL POR EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 353.1529
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | .................. | = $/ml | 187.1711
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/ml | 540.324
SE ADOPTA:..................................... | 540.3 | $/ml
ITEM Nº 4 - Ejecución de Bocas de registro
4.3 - Cuerpo de Hormigón Tipo B.
4.3.2 - Cuerpo de H°S°, Tipo B mayorenor a 2,5m de profundidad | [6 empty] | Unidad: m
A - MATERIALES
Cemento.......................................................................................................................... |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 391.96 | 0.88 | m³/ml | = $/ml | 120.7237
Arena................................................................................................................................. |  | 0.48 | m³/m³Hº x $/Tn | 28.56 | 0.88 | m³/ml | = $/ml | 12.0637
Canto Rodado............................................................................................................ |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/Tn | 104.448 | 0.88 | m³/ml | = $/ml | 66.1783
Encofrado y accesorios varios........................................................................... |  | 1 | Gl/Un x $/Gl | 13.29 | 1 | Un/ml | = $/ml | 13.29
TOTAL MATERIALES (A)..................................................................................................................................................... | [5 empty] | m³/ml | = $/ml | 212.2557
B) MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 2 | hs/ml x $/Hs | 21.6595 | = $/ml | 43.3189
Ayudantes.............................................................. | 2 | x | 2 | hs/ml x $/Hs | 18.3337 | = $/ml | 73.3348
TOTAL MANO DE OBRA (B)........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/ml | 116.6537
C - EQUIPOS: | Cantidad
Hormigonera 300 lts............................................... | 1 | 4 | H.P. | 13950
Herramientas menores............................................. | 0.2 | 0 | H.P. | 31
|  | 4 | H.P. | 13981
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 10.0663
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 1.9573
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 7.5497
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 5.183 |  | = $/Día | 20.7319
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 40.3053
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... | 1 | x | 8 | hs/Dia x $/hs | 25.4324 | = $/Día | 203.4593
Ayudantes..................................................................... | 1 | x | 8 | hs/Dia x $/hs | 18.3337 | = $/Día | 146.6695
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 350.1288
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [5 empty] | = $/Día | 390.4341
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 4.5 | ml/Día
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 86.7631
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA+ (C)TOTAL POR EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 415.6725
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | .................. | = $/ml | 220.3064
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/ml | 635.9789
SE ADOPTA:..................................... | 636 | $/ml
ITEM Nº 5 - Provisión de arena y construcción cama de asiento, cañeria, relleno y compactación lateral hasta intrados.- | [6 empty] | Unidad: ml
A - MATERIALES
Arena para cama asiento ………..……………………….……………………………………… |  |  | 1 | m³/$. x $/m³ | 23.46 | $/m3 | 23.46
Accesorios varios.............................................................................. |  |  | 1 | Gl/$ x $/Gl | 1 | $/m3 | 1
TOTAL MATERIALES (A)................................................................................... | [5 empty] | $/m3 | 24.46
B - MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales Especializados....................................... | 1 | x | 0.13 | hs/m3. x $/hs | 21.6595 | $/m3 | 2.8157 |  |  | 1 | 60 | min.
Ayudantes.............................................................. | 2 | x | 0.13 | hs/m3. x $/hs | 18.3337 | $/m3 | 4.7668 |  |  | 0.15 | 9 | min.
TOTAL MANO DE OBRA (B)........................................................................................................................................ | [5 empty] | $/m3 | 7.5825
C - EQUIPOS: | Cantidad
Herramientas menores............................................. | 0.03 | 0 | H.P. | 4.65
|  | 0 | H.P. | 4.65
TOTAL POR EQUIPO (C)........................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 4.65
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | =$/m | 36.6925
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | .................... | =$/m | 19.447
PRECIO UNITARIO................................................................................................................. | [5 empty] | =$/m | 56.1395
SE ADOPTA:..................................... | 56.1 | $/ml
ITEM Nº 6 : Conexión Domiciliaria | [6 empty] | Unidad: Un
6.1 - Tramos de caños P.V.C. Ø 160 mm tipo cloacal RCPD
A - MATERIALES
Ramal "Y" HHH de PVC Ø 160 x 110 mm................................................................................................. |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 37.49 | = $/U | 37.49 |  | 37.0944
Curvas a 45º de PVC Ø 110 mm........................................................................................................... |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 35.23 | = $/U | 35.23 |  | 10.08
Curvas a 90º de PVC Ø 110 mm........................................................................................................... |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 58.02 | = $/U | 58.02 |  | 13.608
Tapa de PVC Ø 110 mm.......................................................................................................................... |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 28.39 | = $/U | 28.39 |  | 1.65
Caño de PVC Ø 110 x 3,2 mm........................................................................................ |  |  | 1 | ml/Un x $/ml | 21.8 | = $/U | 21.8 |  | 21.53
Arena para cama.................................................................................................. |  |  | 0.66 | m³/Un x $/m³ | 23.46 | = $/U | 15.4836 |  | 20.4
Varios................................................................................................................ |  |  | 1 | Gl/Un x $/Gl | 30 | = $/U | 30 |  | 18
TOTAL MATERIALES (A)................................................................................... | [5 empty] | = $/U | 226.4136
B- MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales............................................................................. | 1 | x | 1.5 | Hs/U x $/Hs | 21.6595 | = $/U | 32.4892
Ayudantes............................................................ | 1 | x | 1.5 | Hs/U x $/Hs | 18.3337 | = $/U | 27.5005
TOTAL MANO DE OBRA (B)........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/U | 59.9897
C- EXCAVACIÓN, TAPADO Y COMPACTACIÓN
* EJECUCION (EQUIPOS)
DESIGNACION | Cantidad
Retroexcavadora c/pala frontal......................................... | 1 | 80 | H.P. | 195300
Compactador mecánico manual............................... | 0.5 | 4 | H.P. | 9300
|  | 84 | H.P. | 204600
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 147.312
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 28.644
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 110.484
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 5.183 |  | = $/Día | 435.37
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 721.81
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... | 1 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 25.4324 | = $/Día | 203.4593
Ayudantes..................................................................... | 0 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 18.3337 | = $/Día | 0
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 203.4593
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [5 empty] | = $/Día | 925.2692
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 150 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO.............................................................................................................................................................. |  |  | 6.1685 | $/m³ x m³/U | 3.5 | = $/U | 21.5896
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS................................................................................................................ | [5 empty] | = $/U | 307.993
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | ........................... | = $/U | 163.2363
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/U | 471.2292
SE ADOPTA:..................................... | 471.2292 | $/U
ITEM Nº 7: Filtro Biologico
7.1 - Excavacion a cielo abierto de zanja p/ construccion de C.S. - F.B. y C.I. | [6 empty] | Unidad: m3
SE ADOPTA:..................................... | 41.1 | $/m3
ITEM Nº 7: Filtro Biologico | [6 empty] | Unidad: m2
7.2 - Ejecucion de mamposteria de ladrillos (de 0,20m)
A - MATERIALES
Cemento de albañilería.......................................................................................................................... |  |  | 0.06 | Tn/m² x $/Tn | 251.12 | = $/m2 | 15.0672
Arena................................................................................................................................. |  |  | 0.045 | m³/m²x $/m³ | 28.56 | = $/m2 | 1.2852
Ladrillos............................................................................................................... |  |  | 76 | U/m² x $/U | 0.43085 | = $/m2 | 32.7446
Acero en barras............................................................................................................ |  |  | 0.01 | Tn/m³Hº x $/Tn | 2902.4 | = $/m2 | 29.024
TOTAL MATERIALES (A)................................................................................... | [5 empty] | = $/m2 | 78.121
B- MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales............................................................................. | 1 | x | 0.5 | Hs/U x $/Hs | 21.6595 | = $/m2 | 10.8297
Ayudantes............................................................ | 2 | x | 0.5 | Hs/U x $/Hs | 18.3337 | = $/m2 | 18.3337
TOTAL MANO DE OBRA (B)........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/m2 | 29.1634
C - EQUIPOS: | Cantidad
Herramientas menores............................................. | 0.005 | 0 | H.P. | 0.775
|  | 0 | H.P. | 0.775
TOTAL POR EQUIPO (C)........................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m2 | 0.775
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | =$/m | 108.0594
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | .................... | =$/m | 57.2715
PRECIO UNITARIO................................................................................................................. | [5 empty] | =$/m | 165.3309
SE ADOPTA:..................................... | 165.3 | $/m2
ITEM Nº 7: Filtro Biologico | [6 empty] | Unidad: m3
7.3 - Ejecucion de Hº Aº TIPO "III"
A - MATERIALES
Cemento....................................................…...............…...….. |  |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 391.96 | =$/m³ | 137.186
Arena............................................................................................… |  |  | 0.48 | m³/m³Hº x $/m³ | 28.56 | =$/m³ | 13.7088
Canto Rodado....…...........................................................……… |  |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/m³ | 104.448 | =$/m³ | 75.2026
Acero en barras.......................…....…....…...........................…….. |  |  | 0.07 | Tn/m³Hº x $/Tn | 2902.4 | =$/m³ | 203.168
Madera p/encofrado ………………………………………………….. |  |  | 4 | m²/m³ x $/m² | 13.29 | =$/m³ | 53.16
Alambre ……………………………………………………………….. |  |  | 0.7 | Kg/m³ x $/Kg | 5.5 | =$/m³ | 3.85
Accesorios varios............…....…....…...........................……… |  |  | 1 | Gl/m³ x $/Gl | 2 | =$/m³ | 2
TOTAL MATERIALES (A)................................................................................... | [5 empty] | = $/m³ | 488.2754
B- MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales............................................................................. | 1 | x | 8 | Hs/m³ x $/Hs | 21.6595 | = $/m2 | 173.2757
Ayudantes............................................................ | 2 | x | 8 | Hs/m³ x $/Hs | 18.3337 | = $/m2 | 146.6695
TOTAL MANO DE OBRA (B)........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/m2 | 319.9453
C - EQUIPOS: | Cantidad
Hormigonera 300 lts............................................... | 1 | 4 | H.P. | 13950
Herramientas menores............................................. | 0.003 | 0 | H.P. | 0.465
|  | 4 | H.P. | 13950.465
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 10.0443
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 1.9531
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 7.5333
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 5.183 |  | = $/Día | 20.7319
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 40.2626
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... | 1 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 25.4324 | = $/Día | 203.4593 |  |  | 1 | 60
Ayudantes..................................................................... | 0 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 18.3337 | = $/Día | 0 |  |  | 8 | 480
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 203.4593
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [5 empty] | = $/Día | 243.7218
25.625
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 15 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO.............................................................................................................................................................. |  |  | 16.2481 | $/m³ x m³/U |  | = $/U | 16.2481
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | = $/U | 824.4688
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | ........................... | = $/U | 436.9684
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/U | 1261.4372
SE ADOPTA:..................................... | 1261.4372 | $/m3
ITEM Nº 7: Filtro Biologico | [6 empty] | Unidad: m3
7.4 - Ejecucion de Hº TIPO "B"
A - MATERIALES | [9 empty] | tipo b | tipo c
Cemento. |  |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 391.96 | =$/m³ | 137.186 |  |  | 0.35 | 0.3
Arena. |  |  | 0.48 | m³/m³Hº x $/m³ | 23.46 | =$/m³ | 11.2608 |  |  | 0.48 | 0.5
Cascote picado . |  |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/m³ | 35.09 | =$/m³ | 25.2648 |  |  | 0.72 | 0.7
TOTAL MATERIALES (A)................................................................................... | [5 empty] | = $/m³ | 173.7116
B- MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales............................................................................. | 1 | x | 0.4 | Hs/m³ x $/Hs | 21.6595 | = $/m2 | 8.6638 |  |  | 1 | 60
Ayudantes............................................................ | 2 | x | 0.4 | Hs/m³ x $/Hs | 18.3337 | = $/m2 | 14.667 |  |  | 0.4 | 24
TOTAL MANO DE OBRA (B)........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/m2 | 23.3307
C - EQUIPOS: | Cantidad
Hormigonera 300 lts............................................... | 1 | 4 | H.P. | 13950
Herramientas menores............................................. | 0.003 | 0 | H.P. | 0.465
|  | 4 | H.P. | 0.465
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 0.0003348
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 6.51e-05
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 0.0002511
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 5.183 |  | = $/Día | 20.7319
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 20.7326
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... | 1 | x | 1.2 | Hs/Día x $/Hs | 25.4324 | = $/Día | 30.5189
Ayudantes..................................................................... | 0 | x | 1.2 | Hs/Día x $/Hs | 18.3337 | = $/Día | 0
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 30.5189
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [5 empty] | = $/Día | 51.2514
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 8 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO.............................................................................................................................................................. |  |  | 6.4064 | $/m³ x m³/U |  | = $/U | 6.4064
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | = $/U | 203.4488
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | ........................... | = $/U | 107.8278
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/U | 311.2766
SE ADOPTA:..................................... | 311.2766 | $/m3
ITEM Nº 7: Filtro Biologico | [6 empty] | Unidad: m3
7.5 - Ejecucion de Hº TIPO "C"
A - MATERIALES
Cemento. |  |  | 0.25 | Tn/m³Hº x $/Tn | 391.96 | =$/m³ | 97.99
Arena. |  |  | 0.48 | m³/m³Hº x $/m³ | 23.46 | =$/m³ | 11.2608
Cascote picado . |  |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/m³ | 35.09 | =$/m³ | 25.2648
TOTAL MATERIALES (A)................................................................................... | [5 empty] | = $/m³ | 134.5156
B- MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales............................................................................. | 1 | x | 0.2 | Hs/m³ x $/Hs | 21.6595 | = $/m2 | 4.3319 |  |  | 1 | 60
Ayudantes............................................................ | 2 | x | 0.2 | Hs/m³ x $/Hs | 18.3337 | = $/m2 | 7.3335 |  |  | 0.2 | 12
TOTAL MANO DE OBRA (B)........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/m2 | 11.6654
C - EQUIPOS: | Cantidad
Hormigonera 300 lts............................................... | 1 | 4 | H.P. | 13950
Herramientas menores............................................. | 0.003 | 0 | H.P. | 0.465
|  | 4 | H.P. | 0.465
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 0.0003348
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 6.51e-05
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 0.0002511
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 5.183 |  | = $/Día | 20.7319
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 20.7326
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... | 1 | x | 1 | Hs/Día x $/Hs | 25.4324 | = $/Día | 25.4324
Ayudantes..................................................................... | 0 | x | 1 | Hs/Día x $/Hs | 18.3337 | = $/Día | 0
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 25.4324
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [5 empty] | = $/Día | 46.165
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 8 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO.............................................................................................................................................................. |  |  | 5.7706 | $/m³ x m³/U |  | = $/U | 5.7706
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | = $/U | 151.9516
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | ........................... | = $/U | 80.5343
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/U | 232.4859
SE ADOPTA:..................................... | 232.4859 | $/m3
341.65
ITEM Nº 7: Filtro Biologico
7.5 - Accesorios y Piezas Especiales para la Construcción de Cámaras y Filtro Biológico | [6 empty] | Unidad: Gl
A - MATERIALES
Caño P.V.C. Ø 160mm x 3,2mm (Tipo RCP)....................................................................…...............…...….. |  |  | 55 | m/Gl x $/m | 31.45 | = $/Gl | 1729.75 |  | 41.5501
Caño P.V.C. Ø 160mm (Perforado) x 3,2mm( RCP) ....................................................................…...............…...….. |  |  | 16 | m/Gl x $/m | 33.0225 | = $/Gl | 528.36 |  | 41.5501
Curva a 45º de P.V.C. Ø160mm.....................................................................…...............…...….. |  |  | 2 | U/Gl x $/U | 35.23 | = $/Gl | 70.46 |  | 46.55
Tee Normal de P.V.C. Ø160mm.....................................................................…...............…...….. |  |  | 1 | U/Gl x $/U | 131.98 | = $/Gl | 131.98 |  | 47.54
Tapa de Inspección de 0,60 x 0,60 ................................. |  |  | 2 | U/Gl x $/U | 88.97 | = $/Gl | 177.94 |  | 53.5
Caño de ventilación Chº Ø 100 c/sombrerete.................................................................…...............…...….. |  |  | 2.3 | m/Gl x $/m | 16 | = $/Gl | 36.8 |  | 15.7
Accesorios varios como Piedra partida de 4 x 8cm para filtro biologico........................................................................... |  |  | 1 | U/Gl x $/U | 4200 | = $/Gl | 4200 |  | 2600
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Gl | 6875.29
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | = $/Gl | 6875.29
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | ........................... | = $/Gl | 3643.9037
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Gl | 10519.1937
SE ADOPTA :..................................... | 10519.2 | $/GL
ITEM Nº 7: Filtro Biologico
7.6 - Revoque Completo | [6 empty] | Unidad: m2
A - MATERIALES
Cemento....................................................................…...............…...….. |  |  | 0.08 | Tn/m2 $/Tn | 391.96 | = $/m2 | 31.3568
Cal hidratada |  |  | 0.03 | Tn/m2º x $/Tn | 347.21 | = $/m2 | 10.4163
Arena.....................................................................................................… |  |  | 0.03 | m³/m2 x $/m2 | 28.56 | = $/m2 | 0.8568
Hidrofugo.....................................................................................................… |  |  | 0.025 | Kg/m2 x $/m2 | 2.81 | = $/m2 | 0.07025
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/m2 | 42.7002
B- MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales............................................................................. | 1 | x | 0.08 | Hs/m³ x $/Hs | 21.6595 | = $/m2 | 1.7328 |  |  | 1 | 60
Ayudantes............................................................ | 2 | x | 0.08 | Hs/m³ x $/Hs | 18.3337 | = $/m2 | 2.9334 |  |  | 0.1 | 6
TOTAL MANO DE OBRA (B)........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/m2 | 4.6661
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | = $/m2 | 47.3663
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | ........................... | = $/m2 | 25.1041
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m2 | 72.4704
SE ADOPTA :..................................... | 72.5 | $/m2

## Materiales
| D.P.O.S.E.R. |  |  |  | OBRA: DESAGÜES CLOACALES 1º ETAPA - RED COLECTORA -
PRECIOS MATERIALES
| DIRECCION PROVINCIAL DE |  | 2008-04-01 |  | LOCALIDAD: VILLA URQUIZA
| OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS |  |  |  | DEPARTAMENTO: PARANA
COSTO DE MATERIALES
CEMENTO
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Tn | 380 | 50 | 19
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 2.4 | 1000 | 380
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 2.5 | % | x $/Tn.Km. | 382.4 | = $/Tn | 9.56
COSTO CEMENTO.................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Tn | 391.96
CAL HIDRATADA
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Tn | 338 | 25 | 8.45
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 2.4 | 1000 | 338
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 2 | % | x $/Tn.Km. | 340.4 | = $/Tn | 6.808
COSTO CAL................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Tn | 347.21
CEMENTO DE ALBAÑILERIA
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Tn | 243.8 | 40 | 9.75
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 2.4 | 1000 | 243.75
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 2 | % | x $/Tn.Km. | 246.2 | = $/Tn | 4.924
COSTO CEMENTO DE ALBAÑILERIA........................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Tn | 251.12
CANTO RODADO
Costo en origen........................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/M3 | 100
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/M3.Km. | 0.08 | = $/M3 | 2.4
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 2 | % | x $/M3.Km. | 102.4 | = $/M3 | 2.048
COSTO CANTO RODADO .............................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/M3 | 104.448
SUELO CALCAREO
Costo en origen............................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/M3 | 16.8
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/M3.Km. | 0.08 | = $/M3 | 2.4
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 4 | % | x $/M3.Km. | 19.2 | = $/M3 | 0.768
COSTO SUELO CALCAREO.................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/M3 | 19.97
ARENA PARA HORMIGON
Costo en origen................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/M3 | 25
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/M3.Km. | 0.1 | = $/M3 | 3
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 2 | % | x $/M3.Km. | 28 | = $/M3 | 0.56
COSTO ARENA PARA HORMIGON........................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/M3 | 28.56
ARENA PARA CAMA
Costo en origen................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/M3 | 20
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/M3.Km. | 0.1 | = $/M3 | 3
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 2 | % | x $/M3.Km. | 23 | = $/M3 | 0.46
COSTO ARENA PARA CAMA.................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/M3 | 23.46
CASCOTE PICADO
Costo en origen................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/M3 | 31.405
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/M3.Km. | 0.1 | = $/M3 | 3
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 2 | % | x $/M3.Km. | 34.405 | = $/M3 | 0.6881
COSTO CASCOTE PICADO.................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/M3 | 35.09
HIDROGUGO
Costo en origen................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Lts | 2.5
Transporte de negocio a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/M3.Km. | 0.01 | = $/Lts | 0.3
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 0.25 | % | x $/M3.Km. | 2.8 | = $/Lts | 0.007
COSTO CASCOTE PICADO.................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Lts | 2.81
LADRILLO COMUN DE CAMPO
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Millar | 420
Transporte de Hornos a Obras................................................................... |  | 30 | KM. | x $/Millar Km. | 0.08 | = $/Millar | 2.4
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 2 | % | x $/Millar Km. | 422.4 | = $/Millar | 8.448
COSTO LADRILLOS COMUN DE CAMPO...................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Millar | 430.85
ACERO EN BARRAS
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Tn | 2900 | 1.58 | 3.7658 | $45,19 | barra de 12m | 1,58K/m
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 2.4 | 1000 | 2383.4388
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 0 | % | x $/Tn.Km. | 2902.4 | = $/Tn | 0
COSTO ACERO EN BARRA y............................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Tn | 2902.4
esta bien
CAÑO PVC Ø 110 MM - UD
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Ml | 21.49 | 6 | 128.9256
Transporte carretero....................................................... |  | 30 | Km | x $/Ml Km | 0.003 | = $/Ml | 0.09 | 1 | 21.4876
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  | 1 | % | x $/Ml Km | 21.58 | = $/Ml | 0.2158
COSTO TOTAL................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Ml | 21.8
CAÑO PVC Ø 160 MM - UD
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Ml | 31.05 | 6 | 186.281
Transporte carretero................................................................... |  | 30 | Km | x $/Ml Km | 0.003 | = $/Ml | 0.09 | 1 | 31.0468
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/Ml Km | 31.14 | = $/Ml | 0.3114
COSTO TOTAL...................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Ml | 31.45
CAÑO PVC Ø 200 MM - UD
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Ml | 48.51 | 6 | 291.0744
Transporte carretero................................................................... |  | 30 | Km | x $/Ml Km | 0.004 | = $/Ml | 0.12 | 1 | 48.5124
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/Ml Km | 48.63 | = $/Ml | 0.4863
COSTO TOTAL...................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Ml | 49.12
CAÑO PVC Ø 250 MM - UD
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Ml | 74.66 | 6 | 447.9339
Transporte carretero................................................................... |  | 30 | Km | x $/Ml Km | 0.004 | = $/Ml | 0.12 | 1 | 74.6556
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/Ml Km | 74.78 | = $/Ml | 0.7478
COSTO TOTAL...................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Ml | 75.53
RAMAL "Y" de PVC Ø 160 x 110 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 37.0248
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/Un.Km. | 0.003 | = $/Un | 0.09
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 37.1148 | = $/Un | 0.37115
COSTO ACERO EN MALLAS ........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 37.49
CURVA a 45º de PVC Ø 110 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 34.7934
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/Un.Km. | 0.003 | = $/Un | 0.09
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 34.8834 | = $/Un | 0.34883
COSTO ACERO EN MALLAS ........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 35.23
CURVA a 45º de PVC Ø 160 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 102.4793
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/Un.Km. | 0.003 | = $/Un | 0.09
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 102.5693 | = $/Un | 1.0257
COSTO ACERO EN MALLAS ........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 35.23
Tee Normal de P.V.C. Ø160mm
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 130.5785
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/Un.Km. | 0.003 | = $/Un | 0.09
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 130.6685 | = $/Un | 1.3067
COSTO ACERO EN MALLAS ........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 131.98
CURVA a 90º de PVC Ø 110 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 57.3554
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/Un.Km. | 0.003 | = $/Un | 0.09
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 57.4454 | = $/Un | 0.57445
COSTO ACERO EN MALLAS ........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 58.02
TAPA de PVC Ø 110 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 28.0165
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  | 30 | KM. | x $/Un.Km. | 0.003 | = $/Un | 0.09
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 28.1065 | = $/Un | 0.28107
COSTO ACERO EN MALLAS ........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 28.39
TAPA DE INSPECCION DE 60X60
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 88
Transporte carretero....................................................... |  | 30 | KM. | x $/Un.Km. | 0.003 | = $/Un | 0.09
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 88.09 | = $/Un | 0.8809
COSTA TOTAL.................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 88.97
MARCO Y TAPA DE Hº Fº p/calzada
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 858
Transporte carretero....................................................... |  | 30 | KM. | x $/Un.Km. | 0.1 | = $/Un | 3
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 861 | = $/Un | 8.61
COSTA TOTAL.................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 869.61
MADERA P/ENCOFRADO 1"x 6" saligna cepillada
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/M² | 13.2
Transporte carretero....................................................... |  | 30 | KM. | x $/M².Km. | 0.003 | = $/M² | 0.09
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  | 0 | % | x $/M².Km. | 13.29 | = $/M² | 0
COSTA TOTAL.................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/M² | 13.29
ALAMBRE GALVANIZADO
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Kg | 5.5
Transporte carretero....................................................... |  | 0 | KM. | x $/Kg.Km. | 0.002 | = $/Kg | 0
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  | 0 | % | x $/Kg.Km. | 5.5 | = $/Kg | 0
COSTA TOTAL.................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Kg | 5.5

## presupuesto c filtro
| OBRA: DESAGÜES CLOACALES 1º ETAPA - RED COLECTORA - CON FILTRO BIOLOGICO |  | D.P.O.S.E.R.
| LOCALIDAD: VILLA URQUIZA |  | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS
| DEPARTAMENTO : PARANÁ Abril 2008 |  | DE ENTRE RÍOS
ITEM | PRESUPUESTO | UNID. | CANTIDAD | P R E C I O S
N° | D E S I G N A C I O N |  |  | UNITARIO | P A R C I A L E S | T O T A L
1 | EXCAVACION
Excavación de zanja: en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, relleno, compactación y posterior retiro del material sobrante, para colocación de cañería y bocas de registro, incluye extracción de árboles donde corresponda. Demolició y reconstrucción de pavimento donde corresponda.
|  | m³ | 4784.0589 | 60.3 | 288478.7494 | 288478.7494
2 | EXCAVACION a cielo abierto de Bocas de Registro, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existentes.- | m³ | 169.0697 | 41.1 | 6948.7629 | 6948.7629
3 | Provisión y colocación CAÑERIAS PVC de Diamentro variable incluye:
Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de cañería de PVC con unión deslizante a espiga y enchufe con aros de goma sintética, conforme a Normas IRAM y con sellos de calidad IRAM.
| 3.1 - Tramos de caños P.V.C. Ø 160 mm tipo cloacal RCPD | m | 515.81 | 72.7 | 37499.387
| 3.3 - Tramos de caños P.V.C. Ø 250 mm tipo cloacal RCPD | m | 1974.3 | 141 | 278376.3 | 315875.687
4 | BOCAS DE REGISTRO:
Ejecución, transporte a obra. acarreo y colocación de B. R. de acuerdo a Plano Tipo y Especificaciones Técnicas de a-cuerdo al siguiente detalle:
| 4.1 - Losa Superior de H°A° tipo III, incluído Marco y Tapa de F°F° en calzada | N° | 26 | 2182 | 56732
| 4.2 - Losa Inferior Incluido cojinete | N° | 26 | 486.5 | 12649
4.3 - Cuerpo de H°S°
| 4.3.1 - Cuerpo de H°S°, menos a 2,5m de profundidad | m | 16.336 | 540.3 | 8826.3408
| 4.3.2 - Cuerpo de H°S°, mayor a 2,5m de profundidad | m | 59.395 | 636 | 37775.22 | 115982.5608
5 | PROVISION DE ARENA y construcción cama de asiento, cañeria, relleno y compactación lateral hasta intrados.- | m³ | 590.0988 | 56.1 | 33104.5455 | 33104.5455
6 | Ejecución de CONEXIÓN DOMICILIARIA EXTERNAS tramo Ø 160mm, incluido materiales (ramal "Y", curvas a 45º, tapa, cañería Ø 110 mm hasta línea municipal), excavación, cama de arena ,relleno y compactación.-
|  | N° | 28 | 471.2292 | 13194.4181 | 13194.4181
7 | SISTEMA DE TRATAMIENTO:
| 7.1 - Excavación a cielo abierto de zanjas p/cámaras y filtro biológico, y retiro de materiales existentes.- | m³ | 321.6816 | 41.1 | 13221.1138
| 7.2 - Ejecución de mampostería de ladrillos para construcción de Cámaras y Filtro Biologico. | m³ | 180.856 | 165.3 | 29895.4968
| 7.3 - Ejecución de HºAº - Tipo III - para Cámaras y Filtro Biológico. | m³ | 40.9 | 1261.4372 | 51592.781
| 7.4 - Hormigón Pobre "Tipo B" para construcción de Cámaras y Filtro Biológico. | m³ | 18.08 | 311.2766 | 5627.8813
| 7.5 - Hormigón Pobre "Tipo C" para construcción de Cámaras y Filtro Biológico. | m³ | 18.4 | 232.4859 | 4277.7412
| 7.6 - Accesorios y Piezas Especiales para la Construcción de Cámaras y Filtro Biológico. Piedra partida de 4 x 8cm para filtro biologico | Gl. | 1 | 10519.2 | 10519.2
| 7.7 - Revoque completo | m2 | 256.176 | 72.5 | 18572.76 | 133706.974
|  | T O T A L .......................................................... |  |  |  | 907291.6977
SON PESOS: NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO, CON 70/100

## Equipo
OBRA: DESAGÜES CLOACALES 1º ETAPA - RED COLECTORA - CON FILTRO BIOLOGICO
D.P.O.S.E.R. |  | ANÁLISIS
|  | DE PRECIOS |  | LOCALIDAD: VILLA URQUIZA
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS |  | 2008-04-01 |  | DEPARTAMENTO: PARANÁ
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE AMORTIZACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
| Valor Residual: |  |  |  |  | 10%
| Horas / día: |  |  |  |  | 8 | Hs.
| Vida Útil: |  |  |  |  | 10000 | Hs.
Amortización
| V. Res x $Costo del Equipo x Hs./días |  |  |  | = | $/Días | 0.00072
| Vida Util | [5 empty] | + | 0.00086
Interes
| T. Int. x $Costo del Equipo x Hs./días |  |  |  | = | $/Días | 0.00014
2 * 2000 Hs.
| Tasa de interés anual: |  |  |  |  | 7%
| Costo del gasoil sin IVA: |  |  |  |  | 2.1488 | $/litro
| Consumo de combustible: |  |  |  |  | 0.16 | litro/HP Hs.
Reparaciones y Repuestos (s/amortización):
| 75% |  | Amortización |  |  | $/Días | 0.00054
Lubricantes (s/combustibles):
Cons. de Comb. x Hs./días x Cost. Gasoil $/litros x 1,5 (lub.) = | [6 empty] | 2.9376
COSTOS DIARIOS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Nº | Equipo | Cotización | Valor en dólares | Valor en pesos | HP | Amortización e Intereses | Reparaciones y Repuestos | Combustibles y Lubricante | Costo Diario
|  |  | $ | $ |  | $/día | $/día | $/día | $/día
1 | Acoplado playo | 3.1 | 13640 | 42284 | 0 | 36.3642 | 22.8334 | 0 | 59.1976
2 | Acoplado playo c/barandas volcables | 3.1 | 17440 | 54064 | 0 | 46.495 | 29.1946 | 0 | 75.6896
3 | Adicional para lavado de aridos | 2 | 6000 | 12000 | 0 | 10.32 | 6.48 | 0 | 16.8
4 | Aplanadora Bittelli 7 a 10 Tn. | 3.1 | 98274 | 304649.4 | 100 | 261.9985 | 164.5107 | 293.76 | 720.2692
5 | Aplanadora Marini 3 a 5 Tn. | 3.1 | 39000 | 120900 | 55 | 103.974 | 65.286 | 161.568 | 330.828
6 | Aplanadora Marini 5 a 8 Tn. | 3.1 | 55600 | 172360 | 70 | 148.2296 | 93.0744 | 205.632 | 446.936
7 | Aserradero de juntas | 3.1 | 5600 | 17360 | 11 | 14.9296 | 9.3744 | 32.3136 | 56.6176
8 | Banco de corte y doblado | 2 | 11000 | 22000 | 3 | 18.92 | 11.88 | 8.8128 | 39.6128
9 | Barredora sopladora | 3.1 | 19500 | 60450 | 60 | 51.987 | 32.643 | 176.256 | 260.886
10 | Báscula 20 t | 2 | 10000 | 20000 | 0 | 17.2 | 10.8 | 0 | 28
11 | Bomba para hormigón | 2 | 5000 | 10000 | 6 | 8.6 | 5.4 | 17.6256 | 31.6256
12 | Camaras y cubiertas camión | 3.1 | 200 | 620 | 0 | 0.5332 | 0.3348 | 0 | 0.868
13 | Camaras y cubiertas camioneta | 3.1 | 90 | 279 | 0 | 0.23994 | 0.15066 | 0 | 0.3906
14 | Camión Distribuidor de Asfalto | 3.1 | 62000 | 192200 | 180 | 165.292 | 103.788 | 528.768 | 797.848
15 | Camión distribuidor de asfalto | 2 | 181500 | 363000 | 145 | 312.18 | 196.02 | 425.952 | 934.152
16 | Camión grúa | 3.1 | 150000 | 465000 | 180 | 399.9 | 251.1 | 528.768 | 1179.768
17 | Camión motohormigonero | 2 | 290000 | 580000 | 260 | 498.8 | 313.2 | 763.776 | 1575.776
18 | Camión regador de agua | 2 | 165000 | 330000 | 145 | 283.8 | 178.2 | 425.952 | 887.952
19 | Camión Regador de agua de 7 m3 | 3.1 | 46800 | 145080 | 140 | 124.7688 | 78.3432 | 411.264 | 614.376
20 | Camion volcador | 2 | 181500 | 363000 | 160 | 312.18 | 196.02 | 470.016 | 978.216
21 | Camión volcador Ford F14000 | 3.1 | 43000 | 133300 | 140 | 114.638 | 71.982 | 411.264 | 597.884
22 | Camión volcador Internacional | 3.1 | 89450 | 277295 | 275 | 238.4737 | 149.7393 | 807.84 | 1196.053
23 | Camioneta Chevrolete C10 /4 X 4 | 3.1 | 28999 | 89896.9 | 120 | 77.3113 | 48.5443 | 352.512 | 478.3677
24 | Camioneta Ford F-100 | 3.1 | 17000 | 52700 | 115 | 45.322 | 28.458 | 337.824 | 411.604
25 | Cargad Komatzu WA500L | 3.1 | 364000 | 1128400 | 291 | 970.424 | 609.336 | 854.8416 | 2434.6016
26 | Cargadora frontal | 2 | 257000 | 514000 | 170 | 442.04 | 277.56 | 499.392 | 1218.992
27 | Cargadora Frontal Cat 918 F | 3.1 | 108100 | 335110 | 120 | 288.1946 | 180.9594 | 352.512 | 821.666
28 | Cargadora Frontal Cat 924 F | 3.1 | 108100 | 335110 | 120 | 288.1946 | 180.9594 | 352.512 | 821.666
29 | Cargadora Frontal Cat 928 F | 3.1 | 148600 | 460660 | 150 | 396.1676 | 248.7564 | 440.64 | 1085.564
30 | Cargadora Frontal Cat 966 | 3.1 | 197900 | 613490 | 200 | 527.6014 | 331.2846 | 587.52 | 1446.406
31 | Compactador Manual | 3.1 | 6000 | 18600 | 8 | 15.996 | 10.044 | 23.5008 | 49.5408
32 | Compactador manual | 2 | 20000 | 40000 | 8 | 34.4 | 21.6 | 23.5008 | 79.5008
33 | Compresor | 2 | 56000 | 112000 | 105 | 96.32 | 60.48 | 308.448 | 465.248
34 | Compresor Alta Copco | 3.1 | 15000 | 46500 | 70 | 39.99 | 25.11 | 205.632 | 270.732
35 | Cortadora de hierro motorizada | 2 | 5500 | 11000 | 3 | 9.46 | 5.94 | 8.8128 | 24.2128
36 | Depósito de agua | 2 | 6600 | 13200 | 0 | 11.352 | 7.128 | 0 | 18.48
37 | Depósito de agua para planta | 2 | 2270 | 4540 | 0 | 3.9044 | 2.4516 | 0 | 6.356
38 | Distribuidor de mezcla autoprop. | 2 | 60000 | 120000 | 60 | 103.2 | 64.8 | 176.256 | 344.256
39 | Distribuidor de mezcla p/planta fija | 3.1 | 47000 | 145700 | 50 | 125.302 | 78.678 | 146.88 | 350.86
40 | Distribuidor de piedra | 3.1 | 13200 | 40920 | 0 | 35.1912 | 22.0968 | 0 | 57.288
41 | Distribuidor de piedra autopropulsado | 3.1 | 89000 | 275900 | 60 | 237.274 | 148.986 | 176.256 | 562.516
42 | Dobladora de barras de acero | 2 | 11000 | 22000 | 3 | 18.92 | 11.88 | 8.8128 | 39.6128
43 | Equipo de hinca de pilotes completo | 3.1 | 300000 | 930000 | 0 | 799.8 | 502.2 | 0 | 1302
44 | Equipo para sellado de junta | 3.1 | 17000 | 52700 | 20 | 45.322 | 28.458 | 58.752 | 132.532
45 | Equipo pulverizador | 3.1 | 15895 | 49274.5 | 60 | 42.3761 | 26.6082 | 176.256 | 245.2403
46 | Estab. De suelos autop. REX HDS-W | 3.1 | 130330 | 404023 | 80 | 347.4598 | 218.1724 | 235.008 | 800.6402
47 | Excavadora TO 160 (0.76 m3) | 3.1 | 113000 | 350300 | 106 | 301.258 | 189.162 | 311.3856 | 801.8056
48 | Excavadora TO 270 (1.35 m3) | 3.1 | 140000 | 434000 | 145 | 373.24 | 234.36 | 425.952 | 1033.552
49 | Fusor pintura termoplástica | 2 | 125000 | 250000 | 140 | 215 | 135 | 411.264 | 761.264
50 | Fusores para juntas de Hº | 3.1 | 18000 | 55800 | 20 | 47.988 | 30.132 | 58.752 | 136.872
51 | Grua sobre orugas 35 Tn. | 3.1 | 420000 | 1302000 | 100 | 1119.72 | 703.08 | 293.76 | 2116.56
52 | Grupo Electrógeno | 3.1 | 31200 | 96720 | 85 | 83.1792 | 52.2288 | 249.696 | 385.104
53 | Grupo electrógeno | 2 | 69300 | 138600 | 98 | 119.196 | 74.844 | 287.8848 | 481.9248
54 | Grupo electrógeno Cat 3306 180Kw | 3.1 | 40000 | 124000 | 250 | 106.64 | 66.96 | 734.4 | 908
55 | Guinche Bucyrus C/pilotera | 3.1 | 487200 | 1510320 | 160 | 1298.8752 | 815.5728 | 470.016 | 2584.464
56 | Herramientas menores | 3.1 | 50 | 155 | 0 | 0.1333 | 0.0837 | 0 | 0.217
j | Hormigonera 300 Lts. | 3.1 | 4500 | 13950 | 4 | 11.997 | 7.533 | 11.7504 | 31.2804
58 | Hormigonera de 240 Lts. | 2 | 1600 | 3200 | 3 | 2.752 | 1.728 | 8.8128 | 13.2928
59 | Hormigonera de 500 Lts. | 2 | 15500 | 31000 | 10 | 26.66 | 16.74 | 29.376 | 72.776
60 | Laboratorio | 3.1 | 5890 | 18259 | 0 | 15.7027 | 9.8599 | 0 | 25.5626
61 | Moldes de chapa | 2 | 1000 | 2000 | 0 | 1.72 | 1.08 | 0 | 2.8
62 | Motobomba c/manguera de 2" (50m3/h) | 2 | 1470 | 2940 | 8 | 2.5284 | 1.5876 | 23.5008 | 27.6168
63 | Motomixer de 6m3 | 3.1 | 121000 | 375100 | 220 | 322.586 | 202.554 | 646.272 | 1171.412
64 | Motoniveladora | 2 | 286000 | 572000 | 180 | 491.92 | 308.88 | 528.768 | 1329.568
65 | Motoniveladora CAT 140 G | 3.1 | 189300 | 586830 | 180 | 504.6738 | 316.8882 | 528.768 | 1350.33
66 | Motoniveladora CAT 16 G | 3.1 | 665900 | 2064290 | 275 | 1775.2894 | 1114.7166 | 807.84 | 3697.846
67 | Motoniveladora HW 165SSA | 3.1 | 135500 | 420050 | 165 | 361.243 | 226.827 | 484.704 | 1072.774
68 | Motosierra | 2 | 2500 | 5000 | 2 | 4.3 | 2.7 | 5.8752 | 12.8752
69 | Motovolquete con pala | 3.1 | 9900 | 30690 | 25 | 26.3934 | 16.5726 | 73.44 | 116.406
70 | Pala de arrastre | 2 | 50000 | 100000 | 0 | 86 | 54 | 0 | 140
71 | Pala de arrastre doble (11m3) | 3.1 | 10000 | 31000 | 0 | 26.66 | 16.74 | 0 | 43.4
72 | Pala de arrastre simple (5.5m3) | 3.1 | 5153 | 15974.3 | 0 | 13.7379 | 8.6261 | 0 | 22.364
73 | Pavimentadora de Hº GHP2800 | 3.1 | 1500000 | 4650000 | 200 | 3999 | 2511 | 587.52 | 7097.52
74 | Planta Zarandeado y Clas. De tortones | 3.1 | 50000 | 155000 | 40 | 133.3 | 83.7 | 117.504 | 334.504
75 | Planta asfáltica | 2 | 650000 | 1300000 | 300 | 1118 | 702 | 881.28 | 2701.28
76 | Planta asfaltica Marini (160Tn./h) | 3.1 | 880000 | 2728000 | 500 | 2346.08 | 1473.12 | 1468.8 | 5288
77 | Planta asfaltica Marini (80Tn./h) | 3.1 | 500000 | 1550000 | 300 | 1333 | 837 | 881.28 | 3051.28
78 | Planta de hormigon (40m3/h) | 3.1 | 70000 | 217000 | 125 | 186.62 | 117.18 | 367.2 | 671
79 | Planta de hormigon PMS 200 | 3.1 | 120000 | 372000 | 0 | 319.92 | 200.88 | 0 | 520.8
80 | Planta dosificadora (25m3/h) | 2 | 50300 | 100600 | 80 | 86.516 | 54.324 | 235.008 | 375.848
81 | Planta dosificadora Hº | 2 | 132000 | 264000 | 80 | 227.04 | 142.56 | 235.008 | 604.608
82 | Planta estabilizadora | 2 | 210000 | 420000 | 100 | 361.2 | 226.8 | 293.76 | 881.76
83 | Planta estabilizadora fija (120m3/h) | 3.1 | 129400 | 401140 |  | 344.9804 | 216.6156 | 0 | 561.596
84 | Planta fija completa | 2 | 250000 | 500000 | 100 | 430 | 270 | 293.76 | 993.76
85 | Planta trituradora faso 90 RB | 3.1 | 200000 | 620000 | 180 | 533.2 | 334.8 | 528.768 | 1396.768
86 | Rastra de Cepillos de acero | 2 | 900 | 1800 | 0 | 1.548 | 0.972 | 0 | 2.52
87 | Rastra de discos | 2 | 27500 | 55000 | 0 | 47.3 | 29.7 | 0 | 77
88 | Rastra de Discos Rome | 3.1 | 6000 | 18600 | 0 | 15.996 | 10.044 | 0 | 26.04
89 | Recicladora CMIRS 500B | 3.1 | 530000 | 1643000 | 400 | 1412.98 | 887.22 | 1175.04 | 3475.24
90 | Reclamadora | 3.1 | 475000 | 1472500 | 450 | 1266.35 | 795.15 | 1321.92 | 3383.42
91 | Reclamadora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Regla vibratoria | 2 | 18000 | 36000 | 10 | 30.96 | 19.44 | 29.376 | 79.776
93 | Retroexcavadora | 2 | 264000 | 528000 | 185 | 454.08 | 285.12 | 543.456 | 1282.656
94 | Retroexcavadora CAT 320 BL | 3.1 | 164300 | 509330 | 128 | 438.0238 | 275.0382 | 376.0128 | 1089.0748
95 | Retroexcavadora CAT 330 LME | 3.1 | 276100 | 855910 | 222 | 736.0826 | 462.1914 | 652.1472 | 1850.4212
96 | Retroexcavadora-Cargadora CAT 416B | 3.1 | 63000 | 195300 | 80 | 167.958 | 105.462 | 235.008 | 508.428
97 | Rodillo compactador Autop. 825 B | 3.1 | 603000 | 1869300 | 300 | 1607.598 | 1009.422 | 881.28 | 3498.3
98 | Rodillo compactador Autop. CA25D | 3.1 | 66375 | 205762.5 | 115 | 176.9557 | 111.1118 | 337.824 | 625.8915
99 | Rodillo liso vibratorio | 2 | 209000 | 418000 | 80 | 359.48 | 225.72 | 235.008 | 820.208
100 | Rodillo Neumático Autop. Dynapac | 3.1 | 81000 | 251100 | 100 | 215.946 | 135.594 | 293.76 | 645.3
101 | Rodillo Neumático Autop. Tortone | 3.1 | 69500 | 215450 | 130 | 185.287 | 116.343 | 381.888 | 683.518
102 | Rodillo neumático autoprop. | 2 | 264000 | 528000 | 110 | 454.08 | 285.12 | 323.136 | 1062.336
103 | Rodillo Neumático de Arrastre | 3.1 | 19140 | 59334 | 0 | 51.0272 | 32.0404 | 0 | 83.0676
104 | Rodillo Pata de Cabra Autop. Cat. 825 B | 3.1 | 603000 | 1869300 | 300 | 1607.598 | 1009.422 | 881.28 | 3498.3
105 | Rodillo Pata de Cabra de 1 cuerpo | 2 | 6800 | 13600 | 0 | 11.696 | 7.344 | 0 | 19.04
106 | Rodillo Pata de Cabra de 2cuerpo | 3.1 | 14000 | 43400 | 0 | 37.324 | 23.436 | 0 | 60.76
107 | Rodillo pata de cabra | 2 | 180000 | 360000 | 85 | 309.6 | 194.4 | 249.696 | 753.696
108 | Rodillo Vibrante Autopropulsado Bitelli | 3.1 | 72781 | 225621.1 | 100 | 194.0341 | 121.8354 | 293.76 | 609.6295
109 | Rodillo Vibrante R.V.T. 100 Lts. | 3.1 | 47000 | 145700 | 80 | 125.302 | 78.678 | 235.008 | 438.988
110 | Silos de cemento o cal | 2 | 8400 | 16800 | 0 | 14.448 | 9.072 | 0 | 23.52
111 | Tanque asfalto | 2 | 17600 | 35200 | 0 | 30.272 | 19.008 | 0 | 49.28
112 | Tanque p/ Alm. De Asfálto en Cal. (50m3) | 2 | 26100 | 52200 | 0 | 44.892 | 28.188 | 0 | 73.08
113 | Tanque p/ Alm. De Asfálto en Fri. (30m3) | 1.8 | 8000 | 14400 | 0 | 12.384 | 7.776 | 0 | 20.16
114 | Terminadora asfaltica | 2 | 270000 | 540000 | 145 | 464.4 | 291.6 | 425.952 | 1181.952
115 | Terminadora Asfáltica | 3.1 | 220700 | 684170 | 80 | 588.3862 | 369.4518 | 235.008 | 1192.846
116 | Terminadora asfáltica | 2 | 270000 | 540000 | 145 | 464.4 | 291.6 | 425.952 | 1181.952
117 | Terminadora de Hº CMIFR200 | 3.1 | 62600 | 194060 | 20 | 166.8916 | 104.7924 | 58.752 | 330.436
118 | Topadora Cat D-5 | 3.1 | 136000 | 421600 | 105 | 362.576 | 227.664 | 308.448 | 898.688
119 | Topadora Cat D-6 | 3.1 | 173700 | 538470 | 140 | 463.0842 | 290.7738 | 411.264 | 1165.122
120 | Topadora Cat D-7K | 3.1 | 414500 | 1284950 | 200 | 1105.057 | 693.873 | 587.52 | 2386.45
121 | Topadora Cat D-8K | 3.1 | 478900 | 1484590 | 300 | 1276.7474 | 801.6786 | 881.28 | 2959.706
122 | Tractor Deutz A144 | 3.1 | 49000 | 151900 | 140 | 130.634 | 82.026 | 411.264 | 623.924
123 | Tractor Deutz A85 | 3.1 | 32100 | 99510 | 100 | 85.5786 | 53.7354 | 293.76 | 433.074
124 | Tractor Deutz A85 C/Cort. De Pasto | 2 | 35000 | 70000 | 100 | 60.2 | 37.8 | 293.76 | 391.76
125 | Tractor Oruga Komatzu D-85 | 3.1 | 265000 | 821500 | 220 | 706.49 | 443.61 | 646.272 | 1796.372
126 | Tractor s/neumáticos | 2 | 148500 | 297000 | 120 | 255.42 | 160.38 | 352.512 | 768.312
127 | Tractor topador | 2 | 340000 | 680000 | 300 | 584.8 | 367.2 | 881.28 | 1833.28
128 | Vibrador de Inmersión | 2 | 1000 | 2000 | 10 | 1.72 | 1.08 | 29.376 | 32.176
129 | Vibrador de inmersión | 2 | 3850 | 7700 | 2 | 6.622 | 4.158 | 5.8752 | 16.6552
130 | Zanjadora | 3.1 | 40000 | 124000 | 60 | 106.64 | 66.96 | 176.256 | 349.856

## Planilla Plan de trabajo
PLANILLA PLAN DE TRABAJO
OBRA: DESAGÜES CLOACALES 1º ETAPA - RED COLECTORA -
VILLA URQUIZA - DPTO. PARANA -
|  | MONTO | % | MESES
Item | Descripción | RUBRO ($) | INCIDENCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Excavación de zanja: en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, relleno, compactación y posterior retiro del material sobrante, para colocación de cañería y bocas de registro, incluye extracción de árboles donde corresponda. Demolició y reconstrucción de pavimento donde corresponda. |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% |  |  | 100%
1 |  | 288478.7494 | 31.8% | [6 empty] | 0% | 31.8% | bar: MESES 1 to MESES 4
0%
| Excavación a cielo abierto de Bocas de Registro, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existentes.- |  |  | 20% | 40% | 40% | 0% |  |  | 100% | -100%
2 |  | 6948.7629 | 0.7659% | [6 empty] | 0% | 0.7659% | bar: MESES 1 to MESES 4
0%
| Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de cañería de PVC con unión deslizante a espiga y enchufe con aros de goma sintética, conforme a Normas IRAM y con sellos de calidad IRAM. |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% |  |  | 100%
3 |  | 315875.687 | 34.82% | [6 empty] | 0% | 34.82% | bar: MESES 1 to MESES 4
0%
| Construcción de Boca de Registro, incluido losa de fondo, cuerpo de HºSº y losa superior de HºAº.- |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% |  |  | 100% | -100%
4 |  | 115982.5608 | 12.78% | [6 empty] | 0% | 12.78% | bar: MESES 1 to MESES 4
0%
5 | Provisión de arena y construcción cama de asiento, cañería, relleno y compactación lateral hasta intradós.- |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% |  |  | 100% | -100%
|  | 33104.5455 | 3.649% | [6 empty] | 0% | 3.649% | bar: MESES 1 to MESES 4
[10 empty] | 0% | 0%
6 | Conexiones domiciliarias completas. |  |  | MESES 2: 20%; MESES 3: 40%; MESES 4: 40% | 100% | -1
|  | 13194.4181 | 1.454% | bar: MESES 1 to MESES 4
7 |  |  |  | MESES 4: 25%; MESES 5: 50%; MESES 6: 25% | 100% | -0.85263
| Sistema de tratamiento por Filtro Biológico. | 133706.974 | 14.74% | [6 empty] | 0% | 0% | bar: MESES 1 to MESES 6
| 786470.3694 | 907291.6977 | 100% | [6 empty] | 0%

## Avance de Obra
PLANILLA PLAN DE AVANCE DE OBRA
OBRA: DESAGÜES CLOACALES 1º ETAPA - RED COLECTORA -
VILLA URQUIZA - DPTO. PARANA -
|  | MONTO | % | AVANCE PORCENTUAL POR MES
Item | Descripción | RUBRO ($) | INCIDENCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Excavación de zanja: en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, relleno, compactación y posterior retiro del material sobrante, para colocación de cañería y bocas de registro, incluye extracción de árboles donde corresponda. Demolició y reconstrucción de pavimento donde corresponda. |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% |  |  |  | 100%
1 |  | 288478.7494 | 31.8% | 6.359% | 12.72% | 9.539% | 3.18% | 0% | 0% |  | 31.8% | 0%
0%
| Excavación a cielo abierto de Bocas de Registro, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existentes.- |  |  | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% |  | 100% | -100%
2 |  | 6948.7629 | 0.7659% | 0.1532% | 0.3064% | 0.3064% | 0% | 0% | 0% |  | 0.7659% | 0%
0%
| Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de cañería de PVC con unión deslizante a espiga y enchufe con aros de goma sintética, conforme a Normas IRAM y con sellos de calidad IRAM. |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% |  |  |  | 100%
3 |  | 315875.687 | 34.82% | 6.963% | 13.93% | 10.44% | 3.482% | 0% | 0% |  | 34.82% | 0%
0%
| Construcción de Boca de Registro, incluido losa de fondo, cuerpo de HºSº y losa superior de HºAº.- |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% |  |  |  | 100% | -100%
4 |  | 115982.5608 | 12.78% | 2.557% | 5.113% | 3.835% | 1.278% | 0% | 0% |  | 12.78% | 0%
0%
5 | Provisión de arena y construcción cama de asiento, cañería, relleno y compactación lateral hasta intradós.- |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% |  |  |  | 100% | -100%
|  | 33104.5455 | 3.649% | 0.7297% | 1.459% | 1.095% | 0.3649% | 0% | 0% |  | 3.649% | 0%
[11 empty] | 0% | 0%
6 | Conexiones domiciliarias completas. |  |  | AVANCE PORCENTUAL POR MES 2: 20%; AVANCE PORCENTUAL POR MES 3: 40%; AVANCE PORCENTUAL POR MES 4: 40% |  | 100% | -1
|  | 13194.4181 | 1.454% | 0% | 0.2909% | 0.5817% | 0.5817% | 0% | 0%
7 |  |  |  | AVANCE PORCENTUAL POR MES 4: 25%; AVANCE PORCENTUAL POR MES 5: 50%; AVANCE PORCENTUAL POR MES 6: 25% |  | 100% | -0.85263
| Sistema de tratamiento por Filtro Biológico. | 133706.974 | 14.74% | 0% | 0% | 0% | 3.684% | 7.368% | 3.684% |  | 14.74% | -14.74%
| 786470.3694 | 907291.6977 | 100% | [7 empty] | 0%
AVANCE FISICO (%) |  |  | MENSUAL | 16.76% | 33.81% | 25.8% | 12.57% | 7.368% | 3.684% |  | 96.32%
|  |  | ACUMULADO | 16.76% | 50.58% | 76.38% | 88.95% | 96.32% | 100%
MONTO INVERSION (%) |  |  | MENSUAL | 152078.0611 | 306795.0059 | 234089.7352 | 114048.665 | 66853.487 | 33426.7435
|  |  | ACUMULADO | 152078.0611 | 458873.067 | 692962.8022 | 807011.4673 | 873864.9542 | 907291.6977 |  | -3342674%
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | 0 | 152078.0611 | 458873.067 | 692962.8022 | 807011.4673 | 873864.9542 | 907291.6977