## Plan de trabajo
PLANILLA PLAN DE AVANCE
OBRA: AMPLIACION RED CLOACAL
LOCALIDAD: MANSILLA
DEPARTAMENTO: TALA
|  | MONTO | % | AVANCE PORCENTUAL POR MES
Item | Descripción | RUBRO ($) | INCIDENCIA | 1 | 2 | 3
1 | Excavacion a cielo abierto de zanja para colocacion de cañeriá Y Boca de Registro, incluido relleno, compactación y retiro de materiales existentes.- | 48874.16 | 25.61% | 7.683% | 12.8% | 5.122%
2 | Provisión de arena y construccion cama de asiento, cañeria, relleno y compactación lateral hasta intrados.- | 9633.81 | 5.048% | 1.01% | 2.524% | 1.514%
3 | Provisión y Colocación de Cañería PVC Ø160mm tipo R.C.P., incluido transporte a obra y provisión de arena para construcción cama de asiento para cañerís.- | 85702.5 | 44.91% | 8.982% | 22.45% | 13.47%
4 | Ejecución de conexiones domiciliarias externa, incluido materiales (ramal "Y", curva a 45º, tapa, cañería Ø 110 mm hasta línea municipal) excavación, cama de asiento, relleno y compactación.- | 20350 | 10.66% | 2.133% | 5.332% | 3.199%
5 | Construcción de Boca de Registro, incluido losa de fondo, cuerpo de HºSº y losa superior de HºAº.- | 21470.69 | 11.25% | 2.25% | 5.625% | 3.375%
6 | Reparación de Pavimento.- | 4809 | 2.52% |  |  | 2.52%
|  | 190840.16 | 100%
AVANCE FISICO (%) |  |  | MENSUAL | 22.06% | 48.74% | 29.2%
|  |  | ACUMULADO | 22.06% | 70.8% | 100%
MONTO INVERSION (%) |  |  | MENSUAL | 42093.648 | 93015.58 | 55730.932
|  |  | ACUMULADO | 42093.648 | 135109.228 | 190840.16