Pliego General de Condiciones

Articulo Nº 1…………..Ley de Obras Públicas.-

Articulo Nº 2…………..Aclaraciones de Términos.-

Articulo Nº 3…………..Requisitos para presentaciones de Propuestas.-

Articulo Nº 4…………..Presentación de Propuestas.-

Articulo Nº 5…………..Garantías.-

Articulo Nº 6…………..Certificado de Inscripción en el Registro de Constructores de Obras Públicas.-

Articulo Nº 7…………..Plan de Trabajo.-

Articulo Nº 8…………..Presentación de un plan de Acopio de Materiales Comerciales no Perecederos

Junto con la Propuesta.-

Articulo Nº 9…………..Acto Licitatorio.-

Articulo Nº 10…………Mantenimiento de las Propuestas.-

Articulo Nº 11…………Adjudicación.-

Articulo Nº 12…………Contrato.-

Articulo Nº 13…………Replanteo e Iniciación de las Obras.-

Articulo Nº 14…………Conducción del Trabajo – Representante del Contratista.-

Articulo Nº 15…………Ejecución de los Trabajos – Ordenes de la Inspección.-

Articulo Nº 16…………Medidas de Seguridad – Perjuicios por Incendio.-

Articulo Nº 17…………Materiales a emplear en las Obras.-

Articulo Nº 18…………Materiales Rechazados.-

Articulo Nº 19…………Materiales a Proveer por la Administración.-

Articulo Nº 20…………Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones.-

Articulo Nº 21…………Trabajos Defectuosos.-

Articulo Nº 22………...Obras Cubiertas y Trabajos en Medición Ulterior Imposible.-

Articulo Nº 23…………Pruebas de Obras y Ensayos de Materiales.-

Articulo Nº 24…………Precios Unitarios.-

Articulo Nº 25…………Pago de Materiales Acopiados.-

Articulo Nº 26…………Precio Unitario de Nuevos Items.-

Articulo Nº 27…………Instalaciones Afectadas por las Obras.-

Articulo Nº 28…………Medición de las Obras.-

Articulo Nº 29…………Divergencia Durante la Ejecución de los Trabajos, Plazos para la Presentación de

Reglamentaciones o Solicitudes.-

Articulo Nº 30…………Pago de las Obras.-

Articulo Nº 31…………Cesiones de Acciones y Derechos o de Créditos.-

Articulo Nº 32…………Fondo de Reparo, Sustitución de los Importes Retenidos.-

Articulo Nº 33…………Causas de Demora en la Ejecución de las Obras, Justificación, Ampliación de

Plazo.-

Articulo Nº 34…………Régimen de Multas.-

Articulo Nº 35…………Recepción Provisional – Periodo de Garantía – Recepción Definitiva.-

Articulo Nº 36…………Responsabilidad Ulterior del Contratista.-

Articulo Nº 37…………De La Rescisión del Contrato y sus Efectos.-

Articulo Nº 38…………Salario del Personal Obrero – Accidentes de Trabajos.-

Articulo Nº 39…………Nacionalidad y Procedencia del Personal Obrero.-

Articulo Nº 40…………Trabajos Nocturnos o en Días Festivos – Autorización para Trabajar en Horario

Extraordinario.-

Articulo Nº 41…………Terrenos Fiscales Ocupados por la Contratista.-

Articulo Nº 42…………Compensación de Créditos y Deudas.-

Articulo Nº 43…………Mantenimiento de Amojonamiento y Marcadores.-

Articulo Nº 44…………Anticipo.-

Articulo Nº 45…………Libros a Llevar en Obra.-

ANEXO 1……………..Decretos Reglamentarios y Documentación Legal.-

#### Articulo Nº 1: Ley de Obras Públicas.-

La construcción o trabajo o servicio de industrias que deberá realizarse de acuerdo con la documentación adjunta se encuentra sometida al régimen de la Ley Nº 6351 de OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 S. O. Y S. P. .-

#### Articulo Nº 2: Aclaraciones de Términos.-

A los efectos de la aplicación de la Ley y Decreto mencionados en el Articulo anterior y de éste Pliego de Condiciones Generales, queda entendido que cuando se menciona a la Repartición, a la Dirección, a la Autoridad Competente o la Administración Pública, se hace referencia a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIA DE ENTRE RIOS.-

#### Articulo Nº 3: Requisitos para la Presentación de Propuestas.-

La presentación se admitirá hasta la fecha y hora indicada para el Acto de Apertura de la Licitación, bajo sobre cerrado, que sólo ostentará la individualización de la Licitación correspondiente y que contendrá:

SOBRE Nº1:

a. La constancia de la constitución de la Garantía de Oferta equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:

I).- Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. o en TESORERIA GENERAL DE     LA PROVINCIA.-

II).- Títulos o Bonos de la deuda pública con cotización en Bolsa.-

III).- Fianza Bancaria.-

IV).- Seguro de Caución (a través del  INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO).-

V).- Certificado de Crédito líquido y exigible que tuviere el Proponente contra la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL.-

b. El Certificado de Capacidad de Contratación Anual o Constancia de haber iniciado el trámite de actualización otorgado por el DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS Y VARIACIONES DE COSTOS.-

c. La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la                    Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Ríos, debiendo constituir domicilio en la misma.-

d. El original de la constancia de haber adquirido el legajo de la presente licitación mediante un recibo extendido por la Repartición, y de las circulares emitidas por el contratante. En el caso de que el oferente este constituido por Empresas asociadas, la constancia de adquisición del legajo debiere estar extendida a nombre de dicha sociedad.-

e. Plan de trabajo e inversiones (en %). -

f.- Plan de acopio de materiales comerciales no perecederos (en %). –

g.- Nómina de equipos a emplear en la Obra.-

h.- DOCUMENTACION LEGAL DEL/LOS PROPONENTES/S.

- Carta de presentación, firmada por el Oferente o Representante Legal con poderes suficientes para obligar a la firma, de acuerdo al modelo adjunto.-

- Datos del Proponente de acuerdo a modelo adjunto, debidamente certificados y legalizados.

- En el caso de firmas extranjeras, declaración jurada de la Nacionalidad del Proponente, de acuerdo al modelo adjunto.

- Copia autenticada del Contrato Social o de los Estatutos.

- Constancia de Inscripción al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los Ingresos Brutos, Convenio Multilateral, Impuesto a las Ganancias y toda otra Inscripción para desarrollar actividades comerciales requeridas por las autoridades competentes.

i.- Antecedentes técnicos del/los Proponentes/s, en obras similares debidamente certificadas por los comitentes.

j.- Designación del Representante Técnico y antecedentes del mismo.

k.- Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador Público independiente, debidamente legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos.

Deberán estar aprobados por el Organo competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Económicas e informe de Sindicatura o Comisión fiscalizadora si correspondiera.-

En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una antigüedad mayor a tres (3) meses, a la fecha de la presentación de la oferta, deberá presentarse adicionalmente Estados Contables, especialmente confeccionados con una antigüedad no superior a los tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoría de Revisión Limitada aplicables para periodos intermedios.

l.- Sobre Nº 2.

m.- Variantes alternativas.-

SOBRE Nº 2:

I).- Las Planillas de Propuesta por duplicado, debidamente selladas y firmadas por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa en todas y cada una de sus fojas.- En caso de discrepancia entre el Original y Duplicado, se tendrá por válido el Original.-

II).- Los análisis de precios por duplicado de cada uno de los items que integran la oferta, con excepción de aquellos cuyo monto no supere el Dos por Ciento (2%) del monto de la misma, sin sobrepasar en conjunto el Cinco por Ciento (5%) de dicho total, firmado por el Proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.-

III).- Curva de inversiones ( en Montos ).

La omisión de los requisitos exigidos en los incisos a), b) y l), serán causal de rechazo automático de la presentación, e impedirá en los casos a) y b), la apertura del sobre Propuesta (sobre Nº2) por la autoridad que presida el acto.-

La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de Dos (2) días hábiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio, si la observación hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término desde que se intimó al Proponente al cumplimiento de los requisitos faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada la Propuesta.-

#### Articulo Nº 4: Presentación de la Propuesta.-

La o las Propuestas, en dos ejemplares de un mismo tenor, se redactará en idioma nacional en los formularios modelos que entregará la Dirección.-

El Proponente escribirá en número y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada Item, consignando a la vez, los importes parciales de los mismos y total correspondiente a su Propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras Ofertas presentadas en la Licitación.-

No se tomarán en consideración las Propuestas que modifiquen las bases de la Licitación o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras o entrelineas que no hubieren sido debidamente salvados al pie de las mismas.-

En caso de comprobarse errores de operación en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el importe total de la Propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando la cantidad correspondiente a cada Item. Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario, se dará prioridad al escrito en letras.-

La presentación de las Propuestas implica que el Proponente ha examinado los documentos que integran el legajo para la Licitación y recogido en el terreno o donde corresponda, las informaciones sobre la naturaleza del suelo y subsuelo, precio de materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancias que puedan influir en el costo de la obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitación.-

En caso de que se requiera, el o los firmantes de la Propuesta están obligados a justificar que se hallan debidamente facultados para suscribirla.-

Las Sociedades Proponentes deberán tener una duración por lo menos igual al tiempo fijado para la ejecución de las obras.-

El Proponente deberá estudiar cuidadosamente toda la presente documentación y preferentemente los cómputos métricos y presupuestos, pues si una vez adjudicada la obra resultare que hay errores en el Proyecto, el Adjudicatario no tendrá derecho a percibir el beneficio que los mismos pudiesen aportarle.-

Si el Proponente tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de la documentación o detectare posibles inconvenientes que dificulten la normal ejecución de las obras, deberán solicitar su aclaración o exponer su criterio por  escrito por lo menos con Diez (10) días corridos de antelación a la fecha de la Licitación.-

Las aclaraciones y respuestas se llevarán a conocimiento de todos los adquirientes de los pliegos por medio de volantes circulares numerados que pasarán a formar parte de los mismos y se entregarán en mano o por correo en el domicilio denunciado al retirar la documentación.-

No obstante la no recepción en la forma antedicha no da derecho a reclamo alguno debiendo inexcusablemente los concurrentes notificarse de esas aclaraciones en la Dependencia donde retiró la Documentación, al tercer día hábil anterior al de apertura de las Ofertas.- La no concurrencia en esa fecha se entenderá por conocimiento y aceptación de las aclaraciones expedidas.-

#### Articulo Nº 5: Garantías :

Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones los Proponentes y Adjudicatarios deberán presentar las siguientes Garantías :

a).- De Oferta: Uno por Ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial.- La garantía o el comprobante respectivo según el caso, será adjuntado a la Propuesta.-

b).- Para la contratación : La garantía señalada en a) será aumentada al Cinco por Ciento (5%) del monto adjudicado.-

I).- Cuando la constitución de la Garantía se realice en efectivo, deberá ser depositada en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a la orden del TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA o en la TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA.-

En caso de depósito Bancario la respectiva boleta será suficiente constancia de la constitución de la Garantía.-

En el segundo la Tesorería expedirá la constancia con mención de la Licitación para la cual se efectúa el depósito.-

II).- Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 6351 o éste Pliego mencionan “Títulos o Bonos de la deuda pública con cotización en Bolsa se refiere a Títulos emitidos por la Nación o la Provincia de Entre Ríos, con cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y se considerarán con un Cinco por Ciento (5%) de descuento sobre un valor corriente en plaza al día anterior a la fecha de su presentación, ex – cupón corrido.- En caso de incumplimiento de las obligaciones del Oferente, adjudicatario o Contratista, el órgano comitente procederá a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama colacionado, para que en un plazo perentorio de Tres (3) días efectivice el importe de la Garantía, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de los Títulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen.-

III).-Cuando las Garantías se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, además de los recaudos establecidos en el apartado 12º del Articulo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 6351, deberá reunir los requisitos y ajustarse a la condiciones que se mencionan a continuación:

a).- El Banco se constituirá en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo 2013 y concordantes del Codigo CIVIL.-

b).- Individualización de la obra para la cual se extiende la fianza.-

c).- Monto de la fianza.-

d).- Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del Oferente, Adjudicatario o Contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al órgano comitente de la Obra dentro de los Quince (15) días de serle requerido, sin necesidad de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza.-

e).- Fijar que la fianza subsistirá hasta la recepción provisional de la Obra, excepto en el caso de sustituir el fondo de reparo por ésta, lo que pasará a tener vigencia hasta la recepción definitiva de las Obras.-

IV).- Cuando las Garantías se constituyen y/o se sustituyen con Seguros de Caución, éstos deberán contratarse con el INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO Y las pólizas además de los recaudos establecidos en el Apartado Nº 12 del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 6351, deberán reunir las siguientes condiciones básicas:

a).- Instituir al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS como “Asegurado”.

b).- Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una LICITACION, Adjudicatario o Contratista que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del asegurador.-

c).- Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en las mismas medidas en que de acuerdo a la ley y el Contrato respectivo corresponda afectar total o parcialmente las Garantías respectivas.-

d).- Establecer que dictada la resolución Administrativa que establezca la responsabilidad del participante, Adjudicatario o Contratista por incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado podrá exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpelación ni acción previa contra sus bienes.-

e).- Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, Adjudicatario o Contratista, sin  que éste haya satisfecho tal requerimiento y el asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro los Quince (15) días corridos de serle requerido.-

f).- Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando prescriba las acciones del asegurador contra el participante, Adjudicatario o Contratista, según el caso, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales aplicables.-

#### Articulo Nº 6: Certificado de Inscripción en la Dirección General de Registro de Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costo.-

Las Empresas que concurran a la presente Licitación, deberán presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de Capacidad de Contratación Anual otorgado por la Dirección General de Registro de Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos.-

Este trámite debe ser realizado con una anticipación mínima de Tres (3) días corridos a la fecha del Acto Licitatorio.-

La Dirección de Saneamiento exigirá del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicación, la presentación de un nuevo Certificado extendido por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de Entre Ríos en el que conste una Capacidad de contratación Anual actualizada y suficiente.-

La Adjudicación quedará supeditada a la presentación de este certificado, el cual deberá ser cumplimentado dentro de los Quince (15) días corridos de habérsele exigido por la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos.-

Si transcurrido ese plazo del presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la Repartición se reserva el derecho a desestimar la oferta.-

#### Artículo Nº 7 : Plan de Trabajo.-

El contratista está obligado a presentar con la Propuesta el Plan de Trabajo e Inversiones al que se compromete a ajustarse.-

Una vez realizado el replanteo, si es necesario, se efectuará un ajuste de Plan de Trabajo e Inversiones, debido al nuevo órden cronológico que fija como fecha de iniciación de la obra, la de aquel.-

Este nuevo Plan deberá estar en un todo de acuerdo con el presentado en la Propuesta y su presentación deberá ser cumplimentada dentro de los Quince (15) días corridos de efectuado el replanteo.-

Dicho plan será presentado en forma de gráfico de barras con porcentajes acumulados por Items, o grupos de Items, por etapas de ejecución simultáneas y una Curva de Inversiones en forma analítica con importes acumulados mensualmente.-

El Plan deberá estar concebido de modo tal que permita dar cumplimiento a la ejecución de las Obras dentro del plazo contractual; juntamente con el mismo se indicará el equipo y plantel que se estime adecuado para su desarrollo, obligándose al contratista a incorporar a la obra dichos elementos u otros similares en la medida y oportunidad que se haya indicado en el Plan referido.-

El Plan, una vez aprobado por la Administración, será el que regule la ejecución de los trabajos y en el caso de que la marcha real de los mismos sea un ritmo inferior al previsto o no satisfaga las demás condiciones en el especificadas,  se considerará que el Contratista deja de satisfacer las respectivas estipulaciones contractuales.-

La aprobación del Plan por parte de la Dirección no la obliga a aceptar responsabilidades, si durante la ejecución de las Obras, las previsiones de aquel produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades para realizar y terminar los trabajos con arreglos al Contrato.-

Artículo Nº 8 : Presentación de un Plan de Acopio de Materiales Comerciales no Perecederos Junto con La Propuesta.-

Junto con la Propuesta, el Oferente debe presentar el Plan de Acopio de cada uno de los elementos comerciales que establece el Pliego Complementario de Condiciones, el que deberá estar en consonancia con el Plan de Trabajo previstos a desarrollar y en el que se destaque mes por mes, las cantidades a incorporar en calidad de acopio, de cada uno de estos materiales.-

Antes de firmar el Contrato, la Dirección lo aprobará o requerirá las correcciones que fueran necesarias, y una vez presentada la conformidad por parte de la misma, dicho Plan de Acopio formará parte del Contrato.-

#### Artículo Nº 9 : Acto Licitatorio.-

En el lugar, día y hora establecido en los avisos o en el día hábil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhábil, se dará comienzo al Acto Licitatorio.-

Antes de proceder a la apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones.-

A continuación, se procederá a la apertura de los sobres externos Nº 1, verificando y registrando la documentación presentada, reservándose sin abrir los sobres Nº 2 y alternativas, los cuales debidamente firmados por las Autoridades que presidan el Actos y presentes que deseen hacerlo, y certificadas sus firmas, por el representante de la Escribanía Mayor de Gobierno, quedarán en custodia de la Escribanía Mayor de Gobierno.-

La documentación del sobre Nº 1, será derivada a la Comisión que el Poder Ejecutivo designe al efecto previo al Acto Licitatorio, para su estudio y determinación de admisibilidad.-

La Comisión se encargará del estudio de admisibilidad de las presentaciones, y se expedirá mediante Resolución en un término de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de apertura del sobre Nº 1.-

Dicha Resolución será notificada a cada proponente, los que podrán impugnarla, dentro de los cuatro (4) días hábiles de notificada, previo depósito en efectivo, en la Tesorería  General de la Provincia, de una suma equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto Oficial, el que será devuelto en el caso de ser acogida favorablemente la impugnación o se perderá a favor de la Provincia en caso contrario.-

La Comisión resolverá la admisibilidad definitiva de las presentaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles, a contar desde el vencimiento del plazo para presentar impugnaciones, hecho lo cual notificará lo resuelto a todos los proponentes y fijará la fecha de apertura de los sobres Nº 2 y Alternativas.-

En el lugar, día y hora fijados se procederá a la apertura de los sobres Nº 2 y Alternativas de las propuestas declaradas admisibles y la devolución de los correspondientes a las ofertas cuyo sobre Nº 1 no fuera admitido.-

De todo lo actuado se labrará Acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo.-

#### Artículo Nº 10 : Mantenimiento de las Propuestas.-

Si el Proponente desistiese de su Oferta antes de vencido el plazo de Sesenta (60) días corridos desde la fecha de la Licitación, perderá el depósito efectuado al presentar su Propuesta.-

Si vencido el plazo sin que la Administración, se haya expedido y el Contratista no hubiese especialmente desistido antes por nota, éste queda automáticamente prorrogado en Treinta (30) días más.-

#### Articulo Nº 11 : Adjudicación.-

La adjudicación, se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones de la Licitación.- La Administración tendrá en cuenta los antecedentes de la Empresa, su Capacidad Técnica Económica, Financiera y de Ejecución, el monto de la Propuesta y el informe de la Dirección General de Registro de Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos.-

En el caso en que dos o más Ofertas resulten igualmente convenientes se llamará a mejoras de precios entre los Proponentes en paridad de condiciones.-

Este segundo llamado se hará dentro del plazo de mantenimiento de las Ofertas y se realizará un nuevo Acto Licitatorio en las mismas condiciones que establece la Ley y sus Reglamentos.

La notificación de la adjudicación se hará dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas o de su prórroga y no excederá de los cinco (5) días corridos de resuelta la adjudicación.-

La notificación se hará en forma fehaciente en el domicilio constituido.-

Dentro de diez (10) días corrido de resuelta la adjudicación, la Administración procederá de oficio a devolver los depósitos de Garantías de los Proponentes cuyas Ofertas sean rechazadas.-

Artículo Nº 12 : Contrato.-

Dentro de los veinte (20) días corridos a partir de la fecha de notificación de la Adjudicación, el Adjudicatario deberá integrar la Garantía del cinco (5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar Contrato para la ejecución de las Obras dentro de los treinta (30) días corridos a partir de aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de la ley Nº 6351.-

La Administración podrá prorrogar dicho término por causas justificadas.-

Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negase a firmar el contrato en la forma y el tiempo establecido, perderá el importe de la garantía de la Propuesta en beneficio de la Administración y además se comunicará tal hecho a la Dirección General de Registro de Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos a sus efectos.-

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo, ni cederlo en todo o parte a otra persona o entidad ni asociarse para su cumplimiento sin autorización y aprobación de la Administración.-

La Dirección entregará sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos completos de la documentación oficial de la Obra.

En caso de solicitarle mayor número que el indicado precedentemente, el Contratista deberá abonar por cada nuevo legajo completo el importe establecido en la cláusula particular para la venta de éstos para el llamado a licitación y por cada copia de plano suelto el sellado que fije la Ley de sellos.-

Articulo Nº 13 : Replanteo e Iniciación de las Obras.-

La Administración comunicará al Contratista con una anticipación mínima de quince (15) días corridos, la fecha de Iniciación del replanteo, que deberá realizarse dentro del plazo de treinta (30) días corridos, computado a partir de la fecha de la firma del Contrato.- En la fecha indicada, el inspector iniciará el replanteo con asistencia del Contratista y de su Representante Técnico autorizado, estableciendo marca, señales, estacas, mojones, puntos fijos de referencia, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.-

En base a dichas marcas, señales, puntos fijos, etc. el Contratista complementará, a medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la Inspección introduzca durante el curso de los trabajos.-

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utilidad y materiales que ocasionen el replanteo, así como los de revisión de los replanteos de detalles que la Administración considera conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.-

En general, el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para la obra a ejecutar y se efectuará íntegramente.-

Cuando por circunstancia especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se efectuará un replanteo parcial de las mismas.- En este caso el replanteo parcial deberá comprender como mínimo, una sección continua de la obra, en la que se pueda efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total del Contrato.-

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un  tercio del plazo contractual a contar desde la fecha en que se efectúan el primer replanteo parcial.- Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo precedente, por causa no imputables al Contratista, éste podrá exigir :

a).- Ampliación del plazo Contractual, pero sólo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a  la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual.-

b).- Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido, se le ha ocasionado daños o perjuicios materiales.-

Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un acta en la que conste habérselo efectuado con arreglo al Proyecto, que será firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante.-

Cualquier observación que desease formular el Contratista, relacionado con el replanteo y que pudiera dar a reclamos, deberá constar al pié del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno.-

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de Replanteo deberá ser presentado dentro de los veinte (20) días corridos posteriores a la firma de dicha Acta.- Vencido este plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva.-

El plazo contractual se contará a partir de la fecha del primer replanteo.- Si el contratista no concurriese al replanteo inicial se fijará una nueva fecha con diez (10) días corridos de anticipación.- Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo juicio de la Administración, causas justificadas que lo hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se negase a firmar el Acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o autoridad competente se considerará que el Contratista hace abandono de la obra contratada, pudiendo en ese caso la Administración declarar rescindido el Contrato con las penalidades que correspondan.-

Se deja establecido que las obras deberán iniciarse dentro del plazo máximo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo precedentemente expuesto.-

Articulo Nº 14 : Conducción del Trabajo – Representante del Contratista.-

El contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, siempre que posea titulo habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional, o por Escuelas Industriales o Técnicas Oficiales, según se exija en el Pliego Complementario de Condiciones y siempre que tenga antecedentes que satisfagan a la Dirección de haber trabajado en obras similares.- Asimismo deberá estar inscripto en el Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos correspondiente.-

En el caso de que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberán ser conducidas por un Representante del mismo que cumpla esas exigencias.- El Representante se entenderá con la inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del contratista, no pudiendo discutir este último la eficacia o validez de los actos que hubiesen ejecutado, el Representante sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejecutar.-

La designación de dicho Representante Técnico, deberá merecer la aprobación de la repartición antes de la iniciación de los trabajos.-

Dicho Representante se considera autorizado para suscribir fojas de mediciones.- El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel además queda autorizado para suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, a este ultimo efecto extenderá el poder correspondiente.-

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la  Obra o en las proximidades de las mismas durante su ejecución, debiendo estar presente en la Obra en forma permanente, ya que es responsable de su dirección.-

Toda justificación de inasistencia del Representante Técnico o del Contratista, según el caso, se hará por escrito ante la Inspección y esta podrá aceptar o rechazar las causales aducidas por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra.-

En su ausencia quedara siempre en la obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra.- En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y ordenes impartidas por la Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Reprentante Técnico.-

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales y firmar las fojas de medición correspondiente.-

Toda  modificación de obra, análisis de precios y en general toda presentación de carácter técnico deberá ser firmada por el Representante Técnico además del Contratista.- Toda notificación hecha al sustituto en ausencia del Contratista, o en caso del Representante Técnico, tendrá el mismo valor que si se hubiera formulado a este.-

La Dirección podrá ordenar al contratista el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por causa justificada a juicio de la misma.-

No podrán actuar en representación del Contratista los Técnicos que hayan sido empleados de la Administración, hasta después de haber transcurrido el plazo mínimo de un año desde la fecha de cesación de sus servicios en la misma.-

Articulo N° 15 : Ejecución de los Trabajos – Ordenes de la Inspección.-

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las estipulaciones no mencionen todo los detalles necesarios al efecto.-

Los materiales provistos o los trabajos ejecutados en tal virtud serán iguales a los estipulados en el Contrato.- Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y con materiales aprobados por la Inspección.-

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los deberá solicitar o presentar los propios a su aprobación con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos, con respecto a la fecha de su utilización en la obra.- El Contratista no podrá, sin orden escrita de la Inspección, introducir ninguna modificación.-

Cuando existiese contradicción entre alguna pieza del Contrato, el orden de prioridades, salvo flagrante error material, será el siguiente : Ley de Obras Publicas, Decreto Reglamentario, Contrato, Pliego Complementario de Condiciones, Pliego General de Condiciones, pliego Complementario de Especificaciones Técnicas, Pliego General de Especificaciones Técnicas, Planos tipo, Planos de Detalles, Planos Generales, Cómputos, Presupuesto y Memoria Descriptiva.-

Cuando la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras, primará esta última.- Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demás indicadas en los mismos y se consideran como Especificaciones complementarias.- El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de implementos o sistemas de construcción patentados.-

Articulo N° 16 : Medidas de Seguridad – Perjuicios por Incendio.-

En caso de realizarse trabajos en edificios en funcionamiento, el Pliego Complementario establecerá las Condiciones en que deban desarrollarse las Obras.- El Contratista deberá extremar las medidas de precaución  para evitar incendios en las obras durante su ejecución y conservación, debiendo por tal objeto disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.-

Será responsable el Contratista y serán de su exclusiva cuenta los perjuicios ocasionados a la obra, a la Administración o a tercero en caso de incendio; debiendo el Contratista probar, para eximirse de responsabilidades de que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas exteriores al personal y a la obra.-

Articulo N° 17 : Materiales a Emplear en las Obras.-

Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la inspección.- Esta aprobación requerirá la intervención de los laboratorios centrales o de los que expresamente se autoricen a tal efecto, para todo aquellos materiales cuyo análisis no puedan ser efectuados en la obra.- Para esta clase de materiales, el Contratista presentará muestras de acuerdo con lo que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas o como lo indique la Inspección, en los casos previstos por aquel, debiendo ser entregadas con antelación suficiente.-

Los gastos de provisión, extracción, envasado y transporte de las muestras hasta el lugar donde deban realizarse los ensayos, los aranceles de laboratorios y cualquier otro que se origine como consecuencia de esta tarea será por cuenta exclusiva del Contratista.- Parte de las muestras del material aceptado serán conservadas en las obras como testigos.-

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, esta será de ocho (8) días corridos para los materiales a inspeccionar en la obra y de treinta (30) días corridos, mas los necesarios para el envío de las muestras, en el caso de los materiales que deban ser estudiados en los laboratorios centrales o en otros autorizados.- Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la Inspección extraerá periódicamente muestras en las obras y cuando alguna partida de material acopiado no reuniese las condiciones del material previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo.- Sin perjuicio de ello, déjase establecido que la Dirección por vías de excepción podrá  disponer la aceptación de un material aún cuando el mismo no cumpliera estrictamente las condiciones previstas en las especificaciones y siempre que el conjunto de ensayos a que fuere sometido permita opinión favorable de dicho material y que su precio no sea, sensiblemente inferior al del especificado.- En este último caso podrá disponer la aceptación siempre que se efectúe un ajuste de precios.- Si la Dirección estimase que no es del caso la aplicación de este procedimiento de excepción, el rechazo del material será inapelable.-

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista.- El Contratista esta obligado a emplear materiales nuevos en todas las obras, salvo en los casos en que a juicio de la Dirección Provincial De Obras Sanitarias se estime aceptable la utilización de materiales usados para lo cual el Contratista deberá ser previamente autorizado por escrito, efectuándose en cada caso la reducción que corresponda del precio contractual.- El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados.-

Articulo N° 18 : Materiales Rechazados.-

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) días corridos de notificado por orden de servicio.-

Cuando el Contratista no cumpliese la orden, la Inspección, previa notificación con indicación del lugar de depósito, podrá retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del contratista los gastos que se originen.- La Administración, no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiere ocasionar al Contratista.-

Articulo N° 19 : Materiales a Proveer por la Administración.-

Cuando las circunstancias así lo aconsejan y la Dirección lo crea conveniente, la Administración podrá proveer los materiales a incorporar a la obra y cuyo detalle figurara expresamente en los cómputos métricos y en el Pliego Complementario de Condiciones.- En éste caso queda anulada toda disposición contenida en la documentación del Proyecto que establezca la provisión de aquellos materiales a cargo del Contratista.-

La provisión se hará  del modo, la forma y en los lugares que indique la Repartición en las Especificaciones Complementarias.-

Al retirar los envíos en los lugares fijados por la Administración, el Contratista deberá verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la única oportunidad en que pueda reclamar por falta o desperfecto de los artículos remitidos, dejándose establecido que desde ese momento se constituye en depositario de los mismos y queda responsable de la cantidad y buen estado de todo lo recibido.-

En cuando al control de inversión del material recibido y tolerancia de los desperdicios, regirán las normas establecidas en las respectivas especificaciones complementarias de provisión de los mismos.-

El Contratista formulará los pedidos de materiales con una anticipación de por lo menos cuarenta y cinco (45) días corridos al de su necesidad de llegada al punto de destino, no dándole derecho a reclamación ninguna, la demora de entrega en el caso de no haber cumplido con ese requisito.-

Cuando sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear materiales provisto por la Administración, se descontara al Contratista el importe que resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que la provisión no represente una carga extra –

Articulo Nº 20 : Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones.-

El Contratista o su Representante hará entrega inmediata a la Inspección de todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y la Ley Nº 9080.--

Cuando se efectúen demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en los Items del Contrato, los materiales productos de la demolición quedaran de propiedad del Contratista, excepto en  aquellos casos en que  la Administración resuelva retenerlos o que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros.- En estos dos últimos casos le serán abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostración del importe de los mismos.-

Cuando el pago de las demoliciones esté previsto en el Contrato, salvo disposición expresa del Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones deberán ser apilados en un punto de fácil acceso para camiones y vigilados hasta que la Inspección disponga su retiro.- Los gastos de vigilancia producidos después de un plazo de cuatro (4) semanas serán abonados al contratista previa demostración de su importe.-

Articulo Nº 21 : Trabajos Defectuosos.-

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de materiales o de la mano de obra, será según lo disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costa y dentro del plazo que se fije.-

En caso de que no lo hiciere, la Dirección podrá realizarlos por cuenta de aquel.-

Articulo Nº 22 : Obras Cubiertas y Trabajos de Medición Ulterior Imposible.-

El Contratista gestionará de la Inspección en tiempo oportuno la  autorización para ejecutar trabajos que cubran obra, cuya cantidad y calidad no se  podría comprobar una vez cubiertos, o trabajos de medición ulterior imposibles.-

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras, se labrará un Acta en la  que  se dejará constancia del estado y medidas de tales obras y de toda otra circunstancia que se considere conveniente.-

Articulo Nº 23 : Pruebas de Obras y Ensayos de Materiales.-

Antes de proceder a Recepción Provisoria de la Obra la Inspección efectuará las pruebas que establezcan las Especificaciones.-

El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, salvo expresa indicación contraria en el Pliego de Condiciones, el personal y los elementos necesarios para efectuar estas pruebas.- Si después de Diez (10) días corridos de dada la orden respectiva el Contratista no hubiese provisto dichos elementos, la  Inspección podrá efectuar las pruebas por cuenta del mismo sin que éste tenga derecho a reclamar.-

El importe de los gastos así ocasionados le será deducido de cualquier suma que tenga a cobrar.-

Será también por cuenta exclusiva del Contratista el personal obrero, elementos de transporte y locales previstos en las Especificaciones para la realización de los ensayos de materiales.-

Articulo Nº 24 : Precios Unitarios.-

Los precios unitarios estipulados en el Contrato se aplicarán a cantidades netas de las obras concluidas, salvo cuando las especificaciones establezcan otra forma de liquidación.-

En los precios unitarios  de Contrato están incluido el valor de los materiales provistos por el Contratista, el costo de todos los gastos que demanda la utilización de los materiales suministrados por la Administración (que de acuerdo con la documentación estén a cargo del Contratista), el costo de la mano de obra, provisión y depreciación de equipos y materiales que no se incorporen a la obra, combustibles y lubricantes, gastos generales, beneficios, impuestos al valor agregado, así como todo otro medio de trabajo necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.-

Articulo Nº 25 : Pago de Materiales Acopiados.-

Será condición previa a la Certificación de los materiales acopiados, que los mismos respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes insertas a este preyecto y en caso de no estar determinadas, se ejecutarán a las dispuestas por las Normas IRAM (Instituto de Racionalización Argentino de Materiales).- A este efecto la Inspección realizará los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reúne las condiciones satisfactorias.- Todo material queda sujeto a las disposiciones del Articulo Nº 18 “Materiales Rechazados”, de este Pliego General de Condiciones y el aprobado deberá depositarse en lugares aceptados por la Inspección.-

Será obligación del Contratista la custodia y conservación de todos los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, teniendo además carácter de depositario por cualquier pérdida, deterioro o sustracción que pudiera ocurrir en el material, debiendo el Contratista reponer de inmediato la cantidad de materiales perdido, deteriorado o sustraído.-

Si una vez incorporado el material a la obra, este fuese rechazado por defectos de la construcción, el Contratista está obligado a reponer por su exclusiva cuenta el material inutilizado, aún cuando hubiera sido aprobado en el momento de la certificación.-

La cantidad de materiales a certificar resultará del balance que surja de lo entregado y consumido en el mes (positivo, nulo o negativo), cuyo control se realizará por medio de la Planilla de Movimiento de Materiales.-

El material acopiado que exceda al total neto necesario para la obra Proyectada, incluido desperdicios, será certificado quedando bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista los acopios que efectuare en exceso.- Si no obstante ello por error, se hubiera liquidado un exceso de certificación y el mismo no proviniese de una reducción de obra ordenada por la Administración, descontará del Certificado inmediato la suma que se haya abonado por el mismo actualizando el valor del descuento y liquidando los intereses que correspondan por ese descuento.-

El monto a reconocer será liquidado en el primer Certificado que se extienda después de la llegada a obra de cada partida en el rubro “Materiales Acopiados”, siempre que se haya dado cumplimiento a todo lo dispuesto en las presentes Normas Generales y será “Desacopiado” en el mismo rubro anteriormente mencionado, en el momento de ejecución del Item en el cual interviene el material.-

A los efectos del Pago de los Materiales Acopiados se procederá a la siguiente forma :

1º).- El Contratista deberá consignar claramente en sus análisis de precios el costo directo del material en el lugar de origen, su o sus transportes al píe de obra, gastos de manipuleo y desperdicios.-

2º).- Recibirán pago de acopio solamente los materiales que establece el Pliego Complementario de Condiciones, que son considerados fundamentalmente en cuanto a su uso y en cuanto a su incidencia en el costo directo del total de la obra.- La dirección se reserva el derecho de aceptar la incorporación para el pago de acopio, de cualquier otro material no considerado en el listado, que se utilice en la obra y que el Contratista demuestra que reviste importancia por su aplicación e incidencia en el costo general.-

3º).- El precio a reconocer para el material acopiado será  el que surja de la suma del costo del material en origen, más el costo del transporte al píe de la obra, mas gastos de manipuleo, mas desperdicios, al cual se le adicionará el porcentaje previsto por el Contratista en sus análisis de precios en concepto de Impuesto al valor Agregado.- No se tendrá en cuenta en la determinación de este precio los transportes internos de obra, los Gastos Generales, el Beneficio y cualquier otro rubro que no haya sido descripto en el párrafo anterior.-

Articulo Nº 26 : Precio Unitario de Nuevos Items.-

Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenido con la Repartición y establecido en un  todo de acuerdo con lo determinado por el Articulo Nº 49 del Decreto Nº 958 S.O. y S.P., reglamentario de la Ley de Obras Públicas Nº 6351.- Al costo neto resultante se le adicionará los porcentajes que el Contratista haya fijado en los Análisis de precios presentados con su propuesta, en concepto de gastos generales, beneficios e impuestos al Valor Agregado.-

Articulo Nº 27 : Instalaciones Afectadas por las Obras :

El Contratista gestionará ante las Empresas y Organismos correspondientes la remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo contratado.- La gestión deberá hacerse en tiempo y forma de manera que no afecte el correcto desarrollo de la obra.-

El Contratista deberá evaluar las incidencias de las Instalaciones que pudieran poseer las Empresas y Organismos antedicho para la correcta confección de su Propuesta.-

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el Contratista tomará las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos.-

El Contratista será responsable de todo desperfecto que le causare, debiendo entenderce directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del daño causado.-

La Administración no abonará suplemento alguno sobre los precios del Contrato a causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obliguen la presencia de tales impedimentos.- Solamente tendrá derecho a indemnización el Contratista cuando pueda demostrar fehacientemente que no pudieron ser detectados dichos obstáculos para evaluar la Propuesta.-

Articulo Nº 28 : Medición de Obras.-

Las Obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones se medirán mensualmente, salvo pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, para postergar las mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obras nuevas o de acopio.-

La Contratista o su Representante debidamente autorizado, está obligado a asistir a todas las mediciones para el pago o para la confección de los certificados de reconocimiento de deuda de las obras ejecutadas,  así como para la recepción final de las mismas.-

Si la Contratista expresare disconformidad por la medición, se labrará un Acta haciendo constar el fundamento de la misma, la que se tendrá presente en la medición final.-

Sin perjuicio de ello, la Contratista, podrá presentarse en la Administración dentro de los cinco (5) días corridos de labrada el Acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada.- La Administración deberá resolver dentro de los treinta (30) días corridos si hace o no lugar al reclamo.-

Transcurrido dicho plazo sin que la Administración se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado.-

Las mediciones parciales tienen carácter provisional y están supeditadas al resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición.-

Articulo Nº 29 : Divergencia durante la Ejecución de los Trabajos y Plazo para la Presentación de Reclamaciones o Solicitudes.-

En caso de divergencias entre la Inspección y el Contratista, este podrá reclamar ante la Repartición.- En ningún caso el contratista podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente, fundado en divergencia con la Inspección, las reclamaciones o pedidos del contratista para cuyas presentaciones no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Públicas y su Reglamento deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) días corridos computados a partir del vencimiento del primer término.-

Vencido dichos plazos, o alguno de ellos, el Contratista perderá el derecho a formular reclamo.-

Articulo Nº 30 : Pago de las Obras y Reconocimiento de Deuda.-

El pago de las obras o reconocimiento de la deuda se hará, previo los trámites de práctica, mediante certificados mensuales expedidos por la Inspección a este efecto se aplicarán los precios unitarios, o los deducidos del ajuste alzado, contratados a cada una de  las cantidades de obra  ejecutada en los Item correspondientes.-

Del importe así obtenido se retendrá el cinco por ciento (5%) del mismo para formar el fondo de reparo hasta la recepción definitiva de las obras.-

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo “Medición de Obras” de este Pliego, los certificados parciales tendrán carácter de documento provisionales y asumirán carácter definitivo en el certificado de recepción provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modificación que resultare de ajuste practicados por disposición de la Administración.-

Los pagos de las sumas a percibir derivados del presente Contrato, se efectuarán sin excepción en la Tesorería General de la Provincia o en la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos.- Cuando corresponda el pago de los Certificados de Obras, con excepción de los correspondientes a la Recepción  Provisoria, se efectuará dentro de los sesenta (60) días corridos contados a partir del primer día del mes siguiente a aquel que fueron realizados los trabajos o acopios.- Dentro de los setenta y cinco (75) días corridos a partir de la Recepción Provisional(Certificado R.P.; Recepción Provisoria) se procederá a expedir el Certificado de Liquidación Final.

Para este Certificado, el plazo de sesenta (60) días corridos, fijados anteriormente se comenzará a contar a partir de la fecha de la firma de los mismos por la Contratista, o desde aquella en que se cumplen los setenta y cinco (75) días que se indican al comienzo de este párrafo, la que se produzca primero.-

Las Comisiones Bancarias que se originen por transferencia de fondos serán por cuenta de quién las solicite.- Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de obligaciones del mismo de carácter perentorio, la Recepción le deducirá el importe de las Comisiones Bancarias que resulten.-

Articulo Nº 31 : Cesiones de Acciones y Derechos o de Créditos.-

En materia de cesiones de acciones y derechos o de crédito se distinguirá :

a).- El contratista no podrá contratar las cesiones de acciones y derechos por acto previo a la ejecución de las obras o a la expedición de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibición, ellas sólo podrá ser cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en forma fehaciente a la Administración, con el importe líquido que resulten una vez operada la compensación estipulada en el Articulo Nº 41 de este pliego y previa deducción de todo otro crédito a cargo que corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).-

b).- La Administración cumplirá también las cesiones de créditos correspondientes a Certificados de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesión.-

Para ello será necesario que la notificación a la Administración se haga en forma fehaciente.-

Su cumplimiento se hará con el importe líquido de los certificados previa retención de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u órdenes judiciales por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo Nº 55 – Ley Nº 6351).-

c).- Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sólo podrán hacerse por el importe íntegro del Certificado, no admitiendo la Administración cesiones parciales.-

Articulo Nº 32 : Fondo de reparo – Sustitución de los Importes Retenidos.-

Del importe de cada Certificado, excepto de los acopios e intereses se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como garantía de la correcta ejecución de la obra o fondo de reparo.-

En caso de ser afectado al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar al Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo perentorio de Díez (10) días corridos, bajo apercibimiento de rescisión del contrato, igualmente se procederá cuando la afectación esté referida a la garantía del Contrato.-

Los medios de sustitución de los importes deducidos de los certificados en concepto de “Garantía de la Ejecución de las Obra”, o de “Fondo de Reparo”, serán los mismos que establecidos para la constitución de la Garantía de Propuesta.-

Articulo Nº 33 : Causa de Demora de la Ejecución de las Obras – Justificación Ampliación del Plazo.-

La Obra deberá ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones.-

La Administración podrá justificar moras si el Contratista mostrase, que por causas que no le son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.-

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor plazo la Administración acordará la prorroga que estime conveniente, tomando como base de comparación la relación del plazo contractual a volumen de obra contratada.-

Articulo Nº 34 : Régimen de Multas.-

I).- Mora de la ejecución de los trabajos: Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y expirasen éstos sin quedar  terminados los trabajos que corresponden, el Contratista será pasible de la  aplicación de los siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se calcularán sobre los importes contractuales actualizados de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:

a).- Durante las cuatro (4) primeras semanas de mora….

......................................................................................3º/oo (tres por mil) por cada semana o fracción.-

b).- Durante las cuatro (4) semanas subsiguientes….

......................................................................................5º/oo (cinco por mil) por cada semana o fracción.-

c).- Durante las ocho (8) semanas subsiguiente….

......................................................................................6º/oo (seis por mil) por cada semana o fraccíon.-

d).- Durante las semanas subsiguientes….

......................................................................................7º/oo(siete por mil) por cada semana o fracción.-

Los importes de las multas se descontarán a partir del primer Certificado que se emita y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos vencidos.- Los importes descontados no son reintegrables.-

Cuando el monto líquido del certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto de multa, se descontará el mismo sobre las Garantías constituidas.- En este caso el Contratista deberá reponer la suma afectada en el plazo perentorio de Díez (10) día corridos de notificado.-

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminación total de la obra, el Contratista pagará además los gastos de Inspección producidos durante la misma.-

Para el cálculo de los importes contractuales actualizados, que se citan en el primer párrafos de este Articulo, se aplicará la variación del índice General de Precios Mayoristas calculado por el INDEC; entre el mes anterior al de la fecha de licitación de la obra y el mes anterior a aquel en  que se aplicará la multa.-

II):_ Ausencia del Contratista o del Representante Técnico : Toda ausencia en la obra del Contratista o del Representante Técnico, que no obedezca a razones justificadas de la Repartición, dará motivo a la aplicación de las siguientes penalidades por vía de ausencia :

a).- Ingenieros Civiles, Ingenieros en Construcciones o Arquitectos :  El equivalente a quince (15) jornales obreros.-

b).- Otros Ingenieros o Agrimensores : El monto equivalente a diez (10) jornales Obreros.-

c).-Maestro Mayor de Obras o Técnicos : El monto equivalente a siete (7) jornales obreros.-

Se tomará a los fines antes citados, el jornal básico para el Oficial Especializado de la Industria de la Construcción, vigente a la fecha de producida la ausencia.-

III).- Suspención injustificada del Trabajo : Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la Repartición, por un periodo de ocho (8) días corridos o mayor, se hará pasible a una multa equivalente al cinco por mil (5º/oo) del monto de los trabajos previstos a realizar en dicho periodo, actualizando dicho monto contractual en la forma dispuesta en el Inciso I de este Articulo.-

IV).- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicio :El incumplimiento de Ordenes de Servicios motivará una multa equivalente a treinta (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las órdenes de servicios motivará la sucesiva duplicación de los montos a aplicar.-

Se tomará a los fines citados el jornal básico para el oficial especializado de la Industria de la Construcción vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio.-

Articulo Nº 35 : Recepción Provisional – Periodo de Garantía – Recepción Definitiva.-

Dentro de los Treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista, la Administración procederá a efectuar las recepciones correspondientes.- Las Recepciones provisorias y definitivas, podrán ser parciales o totales.-

En el caso de que el Pliego Complementario de Condiciones y/o Pliego Complementario d Especificaciones Técnicas estableciera realizar Recepciones Parciales, estás liberaran la parte proporcional de Garantía correspondiente a la cantidad de obra recibida.-

Una vez terminadas las obras se realizará la Recepción Provisional, para lo cual la Dirección efectuará una inspección para verificar que las obras han sido terminadas con arreglo a las condiciones del Contrato.-

En caso de que no hubiesen sido hecha a satisfacción se podrá suspender la recepción hasta tanto el Contratista las ejecute de conformidad, para lo cual se fijará un plazo transcurrido el cual, si no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, la Administración podrá ejecutarlas por si o por medio de terceros cargando los gastos que se originen al Contratista, sin perjuicio de las sanciones que le correspondieren.-

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación de las obras, podrá realizarse la Recepción Provisional dejando constancia en el acta el plazo fijado para subsanar los inconvenientes, el que no deberá exceder el plazo de garantía.-

La Recepción Provisional motivará el reintegro de las sumas correspondiente a la garantía contractual, el que se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Provisional.-

En el Pliego Complementario de Condiciones se fijará la extensión del plazo de Garantía, que se computará a partir de la fecha en que se firme el Acta de Recepción Provisoria.- Durante este plazo las obras estarán habilitadas para su uso, siendo por exclusiva cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que se produjeran por vicios de construcción o cualquier otra causa imputable al mismo.- Si éste no realizase esos trabajos de conservación y reparación, previa intimación y vencido el término que se le establezca, la Administración podrá realizarlos o mandarlos a realizar por terceros por cuenta  y cargo de aquel.-

Vencidos el plazo de Garantía y siempre que las obras se encuentren en estado satisfactorio, se efectuará la Recepción Definitiva, por lo cual se labrará el Acta correspondiente.- La Recepción Definitiva motivará el reintegro de los importes retenidos en conceptos de “Fondo de Reparo”, el que se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la fecha de efectuada aquella.-

Articulo Nº 36 : Responsabilidad Ulterior del Contratista.-

La Recepción Definitiva de las obras y la devolución de las sumas retenidas al Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Articulo 1646 del Código Civil.-

Articulo Nº 37 : de la Rescisión del Contrato y sus efectos.-

En todos los casos serán de aplicación las disposiciones de los Artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77y 78 de la Ley de Obras Públicas Nº 6351 y su concordante de igual numeración del Decreto Reglamentario Nº 958/79 S.O.y S.P..-

Articulo Nª 38 : Salario del Personal Obrero – Accidente de Trabajo.-

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplea en la obra y dará estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en las leyes laborales, provisionales, de seguro contra accidente de trabajo Ley Nº 19587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo y Ley Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial Nº 4035, etc., y las que en adelante se dictarán.-

Sin perjuicio de que toda Infracción en el Incumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligente grave y pasible de la aplicación del Inciso e) del Articulo Nº 73 de la Ley de Obras Públicas Nº 6351, su incumplimiento dará lugar a la aplicación de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo Nº 56 de la Ley de Obras Públicas Nº 6351.-

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho (18) años, que ocupen en la obra, no podrá ser inferior al jornal básico que para cada categoría fijen las disposiciones legales en vigencia.-

El Contratista está obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y deberá mantener permanentemente al día el libro de sueldo y jornales que establece el Articulo Nº 56 de la Ley Nº 20774.-El Contratista será el único responsable ante la Administración por el pago de los obreros que hubiesen trabajado en la obra sin excepción alguna.- La Administración podrá abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentasen en reclamación y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.-

Articulo Nº 39 : Nacionalidad y Procedencia del Personal Obrero.-

El sesenta por ciento (60%) como mínimo del personal obrero que el Contratista emplea en las obras deberá ser Argentino nativo o naturalizado y por lo menos el ochenta por ciento (80%) del personal obrero no especializado, deberá estar radicado en la zona de los trabajos.- Todo personal y en particular los capataces, deberán conocer y utilizar en la obra el idioma nacional.-

Articulo Nº 40 : Trabajos Nocturnos o en Día Festivos – Autorizados para Trabajar en Horarios Extraordinarios.-

Sé prohibe en obra el trabajo nocturno.- Queda igualmente prohibido trabajar los días de descanso obligatorio sin discriminación de hora y los días sábados después de la hora trece (13).- Cuando medirán causas de urgencia justificada la Repartición, a pedido del Contratista, podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas :

1).- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle de programa de tareas a ejecutar.-

2).- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.-

3).- Debe recaer resolución escrita de la Dirección en cada caso, la que ha de contener :

a).- Consideración de las razones que la justifican.-

b).- Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales.- Tiempo por el cual se extiende la autorización.-

c).- Cargo que se efectuará al contratista.-

d).- Advertencia al contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorización que se concede.-

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorización en iguales condiciones, conforme a la eficacia que haya demostrado el contratista hasta ese momento.- La jefatura autorizante por su parte dispondrá que el inspector de la obra destaque al personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado responsabilizándose por ello.- Debe notificarse tanto el personal como al Contratista.-

Se considerarán horas extras:

De Lunes a Viernes : Las que excedan de una Jornada de ocho (8) horas.-

Días Sábados : Las que excedan de cuatro (4) horas por la mañana.-

Días Domingos y Feriados: La totalidad

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por hora extras que las disposiciones vigentes establecen para el personal a sus órdenes.-

Pagos de las horas extras al Personal de Inspección : Por otra parte serán también por cuenta del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspección, las que se calcularán sobre la base del cociente que resulte de dividir la retribución total y permanente mensual que perciba por veinte (20) días, y por el Nº de horas que tenga asignada la jornada normal de labor.- No  procederá al pago por  servicio extraordinario en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que en cambio, podrán acumularce mensualmente para completar ese lapso.- La jornada normal de labor para el personal de Inspección de Obra será la establecida para el personal de la Administración Pública Provincial.-

e).- Bonificación por horas Extras: La retribución por hora establecida, se bonificará con los porcientos que  se indican a continuación cuando la tarea se realice :

De Lunes a Viernes :

Hasta las 22.00 horas........................................................................ +   50%.-

Entre las 22.00 horas y las 6,00 hs ................................................... + 100%.-

Sábados – Domingos – Feriados no Laborables :

Día completo...................................................................................... + 100%.-

Deducción de los Importes Correspondientes :

Los importes que resulten de las retribuciones e indemnizaciones anteriormente descripta, la Contratista deberá depositarlos en la Tesorería de la Comitente dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente al de las horas trabajadas.-

Pago por horas extras en caso de tarea en horas  extraordinarias Ordenadas por el Comitente : Cuando se trabajen horas por orden expresa de la Comitente, serán por cuenta de ésta todas las retribuciones por servicios extraordinarios del Personal de Inspección de Obra.-

Articulo Nº 41 : Terrenos Fiscales Ocupados por el Contratista.-

Serán por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos del arrendamiento u ocupación que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, ya sean Nacionales, Provinciales o Municipales, o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la instalación de depósitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la Obra.-

Articulo Nº 42 : Compensación de Créditos y Deudas.-

La compensación del crédito del Contratista y su deuda por pagos tomados por la administración a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de la Administración ante el Contratista, se operará automáticamente desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas, efectuándose la compensación correspondiente en el  primer Certificado de pago que se emitan.-

Articulo Nº 43 : Mantenimiento de Amojonamientos y Marcaciones.-

Cuando para la ejecución de las obras se requiera la remoción de algún Punto Fijo de Amojonamiento o Marcaciones Oficiales, el Contratista deberá comunicarlo con la antelación debida a la Administración a efectos de que la misma tome las providencias correspondientes.-

Estará también a cargo del Contratista el mantenimiento de esas marcas o mojones y deberá tomar las precauciones necesarias para que las mismas no sufran alteración alguna durante la construcción de las Obras.-

Articulo Nº 44 : Anticipo .-

A los fines de facilitar el comienzo de las obras que se licitan por el presente llamado a licitación, la Provincia otorgará un anticipo equivalente al 20% del monto del contrato.-

Para obtener el beneficio del anticipo, se debe además tener presente lo expresado en el artículo Nº 14 de la Ley 6351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos y el artículo Nº 14 del Decreto 958/79 S.O.y S.P. Reglamentario de la citada Ley.-

Articulo Nº 45 : Libros a llevar en la Obra.-

Los libros que deberán obligatoriamente llevarse, provistos por el Contratista, serán :

1.- Libros de Actas y Ordenes de Servicios.-

2.- Libros de Pedido y Reclamaciones del Contratista.-

3.- Libro Diario.-

4.- Libro de Movimiento de Materiales.-

5.- Libro de Sueldo y Jornales.-

Todos los libros deberán permanecer en obra y con excepción del Libro de Sueldo y Jornales, los restantes tendrán dos (2) hojas móviles y una (1) fija.-

El Libro de Pedido y Reclamaciones del Contratista, quedará en poder de éste o su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspección.-

##### Anexo I

##### Decretos Reglamentarios

DECRETO Nº       4748               MHEyOP

EXPTE       Nº     35109               SOySP

Paraná, 19 de Noviembre de 1985.-

VISTO

La gestión del CONSEJO DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS, recomendando la modificación del Articulo 13, Apartado 6º, Inciso b) del Decreto Nº 958/79 SOySP, reglamentario del Decreto – Ley de Obras Públicas Nº 6351 – ratificado por Ley Nº 7495 suprimiendo la expresión: “....O constancia del haber Iniciado él tramite de Inscripción......”; y

CONSIDERANDO

Que el CONSEJO mediante Resolución Nº 484 de fecha 04/03/84, solicitó al PODER EJECUTIVO la modificación del texto legal aludido y por Resolución Nº 614 del 17/07/85 ratifica en todos sus términos la misma;

Que la emisión o extensión de una constancia de Inscripción en trámite deja en desigualdad de condiciones al resto de los Oferentes que ya han registrado su Inscripción o tienen en trámite su actualización ;

Que en el supuesto de que la Empresa que se ha presentado con dicha Constancia resultare Preadjudicataria, podría obstaculizar la Adjudicación de la Obra de dos formas : a) No completando la documentación necesaria para su capacitación y en consecuencia conseguir un desistimiento de su Oferta sin sanción alguna, o b) Exigir al REGISTRO la determinación de una Capacidad sin que existan los elementos necesarios para tal fin, dado que el mismo, por reglamento, tiene un plazo para expedirse de  NOVENTA (90) días hábiles y las Adjudicaciones se resuelven en un plazo MAXIMO DE TREITA días desde la fecha de la Apertura de la Licitación;

Que a fs. 6 y 6vta. Tomó intervención la ASESORIA LEGAL de la SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y a fs. 26 FISCALIA DE ESTADO :

Por ello :

###### EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A  :

Articulo 1º :  Modifícase el Inciso b) del Apartado 6º del Artículo 13º del Decreto Nº 958/79 reglamentario del Decreto – Ley de Obras Públicas N 6351 – ratificado por Ley Nº 7495 – por el siguiente texto: “b) El Certificado de Capacidad de Contratación o constancia de haber iniciado el trámite de actualización de la capacidad de Contratación Anual. Tales circunstancias se acreditarán únicamente con los Certificados o Constancia que al efecto expida el REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS.- La Adjudicación quedará supeditada a la presentación del Certificado antes mencionado”.-

Articulo 2º : El presente Decreto será refrendado por el Señor MINISTRO de HACIENDA, ECONOMIA y OBRAS PÚBLICAS.-

Articulo 3º : Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº         3919            MGJOySP

Paraná, 11 de Agosto de 1988.-

VISTO

El Articulo 17º del Decreto Ley Nº 6351 de Obras Públicas ratificado por Ley 7495 que establece que la adjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones y que el menor precio no será factor exclusivamente determinante de la decisión ; y

CONSIDERANDO :

Que su concordante del Decreto reglamentario 958/79 SoySP da pautas generales a tener en cuenta, las que deben ser ampliadas porque el concepto de conveniencia también comprende factores tales como preservación de la industria y comercio local, defensa de la fuente y mano de obra local, así como el cumplimiento en el pago de las distintas tasas e impuestos en el territorio provincial al igual que los salarios, leyes sociales y gremiales :

Que la Obra Pública tiene como objetivo el beneficio de la comunidad al concretarse para su uso, pero el estado provincial debe asegurar la defensa de ese beneficio en su sentido integral, como generadora de empleo productivo y promoción de la industria y el comercio local, y no restringiendo su análisis al aspecto económico y técnico del proyecto ;

Por Ello ;

###### EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTRO

D E C R E T A  :

Articulo 1º : Modificase el Articulo 17º del Decreto Nº 958/79 reglamentario del Decreto – Ley Nº 6351 de Obras Públicas ratificado por Ley Nº 7495, el que quedará redactado de la siguiente manera :

Articulo 17º : Apartado 1º) para ser adjudicada una obra, la administración deberá tener en cuenta los antecedentes de la Empresa, su capacidad técnica, económica, financiera y de contratación anual libre y suficiente expedida por el Registro de Constructores de Obras Públicas; porcentajes de obreros, empleados y profesionales locales en el plantel estable de la Empresa, localidad donde normalmente realiza el mayor aporte de tasas e impuestos municipales, provinciales o nacionales, antecedente de los Oferentes sobre inversiones en la provincia, el monto de la Propuesta y el informe del Registro de Constructores de Obras Públicas.-

Apartado 2º) La  Administración rechazará todas las propuestas en las que se compruebe que existe  acuerdo entre dos o más proponente.-

Apartado 3º) en los casos que considere pertinente, la Administración podrá requerir:

- Plan de Trabajo y detalle del equipo que se compromete a utilizar.-

- Cualquier otra información, para lo cual fijará el plazo apropiado, el que no podrá ser menor de Diez (10) días corridos.-

La Administración se reserva la facultad de no considerar las Ofertas cuando hubiesen transcurrido los plazos fijados sin que los Proponentes dieren cumplimiento a los requerimientos formulados.-

Articulo 2º : El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros en Acuerdo General.-

Articulo 3º : Regístrese, comuníquese, publíquese, archívase.-

DECRETO Nº          4381            MGJOySP

Paraná, 30 de Agosto de 1988.-

VISTO

La necesidad de unificar criterios en el trámite de estudios previo a las Adjudicaciones para ejecución de Obras Públicas ; y

CONSIDERANDO

Que previo a toda adjudicación es conveniente contar con el informe de una comisión que a partir del estudio y evaluación de la documentación complementaria y propuesta aconseje con fundamento la oferta más conveniente para los intereses del Estado y de la Comunidad.-

Que la normativa vigente determina que el concepto de oferta más conveniente comprende los aspectos económico y técnicos que hacen al cumplimiento del Proyecto y también conceptos tales como defensa de la fuente de trabajo local, de la preservación de la industria y el comercio local, de las condiciones morales del adjudicatario, su relación empresario – trabajador, empresario – estado, el pago de salarios, leyes sociales y gremiales; tasa e impuestos en el territorio provincial.-

Que es premisa del Gobierno del pueblo de Entre Ríos la participación de todos los sectores de la Administración en los temas que interelacionados hacen al desarrollo de las acciones propuestas para cumplir con el mandato popular.-

Que en el tema planteado tiene injerencia además de los respectivos Organismos Técnicos Constructivos la Subsecretaria de Trabajo que, a partir de la inspección y vigilancia del trabajo, fiscalización del cumplimiento de las normas, convenciones colectivas, reglamentaciones ante toda persona física y o Jurídica que tiene personal en relación de dependencia, conciliación y arbitraje en los conflictos laborales, tiene los antecedentes de las empresas contratistas que registra y hacen a los conceptos enunciados.-

Que para lograr efectividad en el objetivo propuesto deben asegurarse los medios para evaluación de esos conceptos y fundamenten la Resolución a adoptar.-

Que de tal manera es procedente disponer que toda contratación de obras pública que realicen los Organismos Centralizados; Descentralizados; Autárquicos; Empresas del Estados; Entidades Intermedias; municipios y Juntas de Gobierno que actúen por Administración Delegada; por Licitación Pública o Privada, Concurso o Cotejo de Precios, cuenten con el informe fundado de una Comisión basado en una calificación por puntaje de cada uno de los conceptos determinados en el Artículo 17º del Decreto Nº 958/79 del Decreto Ley de Obras Públicas.-

Por Ello :

###### EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A   :

Artículo 1º : Dispónese que toda contratación de Obra Pública que realicen los Organismos Centralizados; Autárquicos; Empresas del Estado; Entidades Intermedias; Municipios y Juntas de Gobierno que actúen por Administración delegada; por Licitación Pública o Privada, Concurso o Cotejo de Precios deben contar con un informe fundado de una comisión que estará integrada también por un Representante de la Subsecretaria de trabajo.-

Artículo 2º : La Comisión trabajará sobre una planilla tipo por el sistema de puntaje, que reglamentará el Ministro de Gobierno, Justicia, Obra y Servicios Públicos y fundará, por simple mayoría su consejo.-

Artículo 3º : La comisión no generará gastos adicionales correspondiendo a los funcionarios y agentes que la integren el cumplimiento dentro de sus funciones específicas y en su relación de dependencia establecida.-

Articulo 4º : El Organismo o Funcionario que propicie no aceptar el Consejo de la Comisión deberá fundar expresamente y por escrito su disidencia y la nueva Propuesta.-

Artículo 5º : El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros en Acuerdo General.-

Artículo 6º : Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº       2.229           MGJOySP

Paraná, 4 de Octubre de 1988

VISTO

El Decreto Nº 4381/88 MGJOySP, que dispone la creación de Comisiones de Estudios de Propuesta y en su Articulo 2º establece que el Ministerio de Gobierno, Justicia, Obras y Servicios Públicos, reglamente el sistema; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario fijar las pautas y tópicos fundamentales a tener en cuenta, como así mismo el puntaje para cada uno;

Que es necesario que el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas proporcione la calificación de los Proponentes respecto a las condiciones Económico – Financieros, Técnicos y Moral;

Que en lo referente a los temas sobre cumplimiento de normas laborales y sociales, higiene y seguridad laboral, la puntuación es privativa de la Subsecretaria de Trabajo, quien además y si lo estima conveniente opinará de los otros tópicos;

Por Ello :

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA , OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

R E S U E L V E  :

Artículo 1º : Establecer en el marco del Decrto Nº 4381/88 MGJOySP, la siguiente reglamentación para el accionar de las Comisiones de Estudio de Propuesta, para la ejecución de Obras Públicas.-

Artículo 2º: Los Organismos designarán a los Agentes que integran cada Comisión de Estudio con individualización de la Obra y requerirá en caso de ser necesario la colaboración de otras Reparticiones.-

Artículo 3º : El estudio de las Ofertas se hará bajo las siguientes pautas y puntajes .

- Monto de la Propuesta – Puntaje de 1 a 10.-

- Equipo propuesto – Puntaje de 1 a 5 en Obras de Arquitectura y de 1 a 10 en Obras de Ingenieria.-

- Plan de trabajo y curva de inversiones – Propuesta – Puntaje de 1 a 5 .-

- Análisis de precios en relación a la fórmula de Variaciones de costo – Puntaje de 1 a 5  si es por el índice Global, 1 a 10 si es por fórmula polinómica.-

- Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel de la Empresa – Puntaje de 1 a 5 .-

- Relación laboral social, antecedentes, puntaje de 1 a 10 privativo de la Subsecretaria de trabajo.-

- Informe sobre antecedentes empresarios – Puntaje de 1 a 10 privativo del Registro de Constructores de Obra Públicas, al que debe solicitárselo la  comisión enviándole solamente el listado de los Oferentes y el nombre, presupuesto oficial y plazo de la obra licitada.-

- Otro que la comisión por unanimidad considere necesario fundamentando su importancia como así mismo la puntuación utilizada de 1 a 5  ó 1 a 10.-

Artículo  4º: a la suma del puntaje que cada oferente obtenga, resultante de la aplicación del Articulo 3º, se le adicionará el siguiente porcentaje:

- 20% si la firma es local.-

- 15% si la firma es provincial.-

- 10% si la firma no siendo provincial, está radicada, trabajando en Obras Públicas en forma ininterrumpida durante los últimos diez (10) años en el ámbito provincial.-

- 5% si la firma no siendo Provincial, está radicada, trabajando en Obras Públicas en forma ininterrumpida, durante los últimos cinco (5) años en el ámbito Provincial.-

- Sin porcentaje si no Provincial, ni se dan los presupuestos precedentes.-

Los elementos para considerar a una firma como local o Provincial son :

a)   Si es unipersonal en que Delegación de la Dirección General Impositiva, ha realizado su inscripción.-

- Si se trata de Sociedades el lugar donde inscribió el Contrato Social y Delegación de la Dirección General Impositiva donde se inscribió.-

Articulo  5 : La calificación asignada deberá, en todos los casos ser fundamentada, por unanimidad y/o mayoría expresándose los casos de disidencia y sus motivos.-

De cada reunión, se labrará Acta de sus conclusiones.-

Articulo  6 : La firma que obtenga, luego de aplicado lo determinado en el Articulo 4º mayor puntaje será considerada como la más conveniente y por lo tanto la aconsejada por la Comisión.-

Articulo  7 : Los Organismos Trimestralmente elevarán a la Secretaría Ministerial De Obras y Servicios Públicos, informe sobre la aplicación del presente o toda vez que lo estime conveniente y los elementos que a su criterios permitirán corregir y/o perfeccionar en el presente sistema de puntaje.-

Articulo 8º : Registrar, comunicar, publicar y archivar.-

Es copia                                                                 Ing. HERNAN DARIO ORDUNA

RESOLUCION Nº    647       M.E.O.S.P.

Paraná, 24 de Marzo de 1992

VISTO

La Resolución Nº 2229/88 por la que se reglamenta el Decreto Nº 4381/88 MGJOSP : y

CONSIDERANDO:

Que por los artículos 3º y 4º de la citada norma se establecen las pautas y porcentajes a tener en cuenta por las comisiones de estudios de propuestas al momento de calificar las ofertas  presentadas;

Que si bien las pautas mencionadas han servido para unificar el criterio de las distintas reparticiones para la adjudicación de las obras públicas a contratar, se advierte la necesidad de modificar las mismas a fin de obtener un mejor resultado en la selección contratista;

Que en consecuencia se estima conveniente sustituir el texto de los artículos 3º y 4º de la Resolución Nº 2229/88 sin alterar el espíritu de las norma ni del decreto Nº 4381/88 MGJOSP al cual reglamenta;

Por Ello

EL MINISTRO DE ECONOMIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

R E S U E L V E :

Artículo 1º : Sustituir los textos de los Artículos 3º y 4º de la Resolución Nº 2229/88 MGJOSP que quedarán redactado de la siguiente forma : “ARTICULO 3º.-  El estudio de las ofertas se hará bajo las siguientes pautas y puntajes:

- Monto de la propuesta :puntaje de 1 a 40.-

- Equipo propuesto : Puntaje de 1 a 10.-

- Plan de trabajo, plan de acopio y plan de inversiones : de 1 a 15.-

- Análisis de precios en relación a su claridad y ajuste a las condiciones establecidas por el pliego : de 1 a 10.-

- Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel estable de la empresa : de 1 a 5.-

- Relación laboral social, antecedentes, puntaje de 1 a 5 privativo de la Subsecretaria de Trabajo.-

- Informe sobre antecedentes empresarios : puntaje de 1 a 10.- Privativo del Registro de Constructores de Obras Públicas al que debe solicitárcelo la comisión enviándole solamente el listado de los oferentes y el nombre, presupuesto oficial y plazo de la obra.-

- Otro que la Comisión por unanimidad considere necesario, fundamentado su importancia como asimismo la puntuación utilizada – 1 a 5.-“

“Artículo 4º.- A la suma del puntaje que cada oferente obtenga, resultante de la aplicación del Articulo 3º, se le adicionará el siguiente puntaje :

- Si la firma es provincial : 5% sobre el punto a).-

- Si la firma no siendo provincial está radicada trabajando en obras públicas en forma ininterrumpidas durante los últimos 5 años en el ámbito provincial : 1% sobre el punto a).-

Los elementos para considerar a una firma como local o provincial son :

- Si es unipersonal, en que Delegación de la Dirección Generál Impositiva ha realizado su inscripción;

- Si se trata de Sociedades, el lugar donde inscribió el Contrato Social y Delegación de la Dirección General Impositiva, donde se inscribió.-“

Articulo 2º : Registrar, comunicar, publicar y archivar.-

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Señores de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos.-

La firma                (nombre de la Firma o Firmas Asociadas                representada legalmente por el/los señor/res                                                                                                 abajo firmantes, con domicilio legal en la calle                    Nº                        de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos de la República Argentina, presenta su propuesta para la Licitación Pública Nº          para la Obra                                                                                   y declara expresamente que :

a).- Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la Licitación y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas en legal forma;

b).- garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo licitante a solicitar las informaciones pertinentes a organismos oficiales, compañías de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica;

c).- renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada en error propio en la interpretación de la documentación del llamado a Licitación;

d).- conoce la normativa legal y especificaciones que se aplican a la presente Licitación;

e).- se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta Licitación;

f).- conoce la incidencia que la falta de cumplimiento de los plazos de entrega tendrá en los plazos de ejecución de la Obra                                                            Licitación Nº                       .-

Se acompaña constancia de la garantía de oferta consistente en : (Depósito en efectivo, fianza bancaria o póliza de seguro de caución, indicando Banco o Compañía) por la suma de pesos                              ($-----------), también se adjuntan los datos del Proponente y la declaración jurada de nacionalidad.-

Lugar y Fecha             .

Firma del Proponente                                .

DATOS DEL PROPONENTE

Denominación de la firma o Firmas Asociadas :                                                                                  .-

Nacionalidad de las Firmas :             (las extranjeras deberán agregar la declaración jurada de la nacionalidad del Proponente                                            .-

Tipo de Sociedad :                    (Antigüedad de la sociedad con su denominación actual)                     .-

Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás representante del proponente :                                                                                                                                         .-

NOTA : Los datos de la presente declaración deberá ser certificados por Escribano Público y legalizado            por el Colegio Notarial.-

Adjuntar copia simple de los instrumentos tenidos en cuenta por el Escribano interviniente, a los efectos de la presente certificación.-

En el caso de Firmas extranjeras, la certificación será realizada por la institución que corresponda del país de origen, traducidas por traductor público y certificadas por autoridad consular.-

Para Proponentes y de Origen extranjero :

###### Formulario de Declaración Jurada

De la Nacionalidad del Proponente

(Nombre y Cargo)                                                          debidamente juramentado, testifica y declara que la firma                                                                                                 :

a).- Está constituida y legalmente organizada en                                (País)                                             .-

b).- Tiene sede principal de su negocios en                                      (País)                                                .-

c).- Más del cincuenta por ciento (50%) de su capital es propiedad de la/s empresa/s                                .

constituida/s en :                     (País)                         y/o de los siguientes ciudadanos o residentes “bona – fide” de los países que se mencionan :

Nombre                                     Domicilio Autorizado                                       País

............................................              .......................................................................      ..................................................

............................................              .......................................................................      ..................................................

............................................               ......................................................................      ..................................................

............................................              .......................................................................      ..................................................

d).- Constituye  una parte integral de la economía de                (País)                                                      .-

e).- No existe arreglo alguno en virtud del cual una parte sustancial de las utilidades netas o de otros benéficos tangibles de la Empresa sean acreditados o pagados a personas que no sean ciudadanos o residentes “bona – fide” de los países elegibles.-

(Lugar y Fecha)          .                    (firma)          .                    (aclaración firma          .

NOTAS : En Caso de Consorcio de Firmas, la declaración jurada debe presentarse para cada Firma miembro del Consorcio.-

Cada Firma subcontratista extranjera debe completar este formulario por separado.-