## EQUIPO
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE AMORTIZACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
| Valor Residual: |  |  |  |  | 10%
| Horas / día: |  |  |  |  | 8 | Hs.
| Vida Útil: |  |  |  |  | 10000 | Hs.
Amortización
| V. Res x $Costo del Equipo x Hs./días |  |  |  | = | $/Días | 0.00072
| Vida Util | [5 empty] | + | 0.00086
Interes
| T. Int. x $Costo del Equipo x Hs./días |  |  |  | = | $/Días | 0.00014
2 * 2000 Hs.
| Tasa de interés anual: |  |  |  |  | 7%
| Costo del gasoil sin IVA: |  |  |  |  | 1.2521 | $/litro
| Consumo de combustible: |  |  |  |  | 0.16 | litro/HP Hs.
Reparaciones y Repuestos (s/amortización):
| 75% |  | Amortización |  |  | $/Días | 0.00054
Lubricantes (s/combustibles):
Cons. de Comb. x Hs./días x Cost. Gasoil $/litros x 1,5 (lub.) = | [6 empty] | 2.9376
COSTOS DIARIOS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Nº | Equipo | Cotización | Valor en dólares | Valor en pesos | HP | Amortización e Intereses | Reparaciones y Repuestos | Combustibles y Lubricante | Costo Diario
|  |  | $ | $ |  | $/día | $/día | $/día | $/día
1 | Acoplado playo | 3.1 | 13640 | 42284 | 0 | 36.3642 | 22.8334 | 0 | 59.1976
2 | Acoplado playo c/barandas volcables | 3.1 | 17440 | 54064 | 0 | 46.495 | 29.1946 | 0 | 75.6896
3 | Adicional para lavado de aridos | 2 | 6000 | 12000 | 0 | 10.32 | 6.48 | 0 | 16.8
4 | Aplanadora Bittelli 7 a 10 Tn. | 3.1 | 98274 | 304649.4 | 100 | 261.9985 | 164.5107 | 293.76 | 720.2692
5 | Aplanadora Marini 3 a 5 Tn. | 3.1 | 39000 | 120900 | 55 | 103.974 | 65.286 | 161.568 | 330.828
6 | Aplanadora Marini 5 a 8 Tn. | 3.1 | 55600 | 172360 | 70 | 148.2296 | 93.0744 | 205.632 | 446.936
7 | Aserradero de juntas | 3.1 | 5600 | 17360 | 11 | 14.9296 | 9.3744 | 32.3136 | 56.6176
8 | Banco de corte y doblado | 2 | 11000 | 22000 | 3 | 18.92 | 11.88 | 8.8128 | 39.6128
9 | Barredora sopladora | 3.1 | 19500 | 60450 | 60 | 51.987 | 32.643 | 176.256 | 260.886
10 | Báscula 20 t | 2 | 10000 | 20000 | 0 | 17.2 | 10.8 | 0 | 28
11 | Bomba para hormigón | 2 | 5000 | 10000 | 6 | 8.6 | 5.4 | 17.6256 | 31.6256
12 | Camaras y cubiertas camión | 3.1 | 200 | 620 | 0 | 0.5332 | 0.3348 | 0 | 0.868
13 | Camaras y cubiertas camioneta | 3.1 | 90 | 279 | 0 | 0.23994 | 0.15066 | 0 | 0.3906
14 | Camión Distribuidor de Asfalto | 3.1 | 62000 | 192200 | 180 | 165.292 | 103.788 | 528.768 | 797.848
15 | Camión distribuidor de asfalto | 2 | 181500 | 363000 | 145 | 312.18 | 196.02 | 425.952 | 934.152
16 | Camión grúa | 3.1 | 150000 | 465000 | 180 | 399.9 | 251.1 | 528.768 | 1179.768
17 | Camión motohormigonero | 2 | 290000 | 580000 | 260 | 498.8 | 313.2 | 763.776 | 1575.776
18 | Camión regador de agua | 2 | 165000 | 330000 | 145 | 283.8 | 178.2 | 425.952 | 887.952
19 | Camión Regador de agua de 7 m3 | 3.1 | 46800 | 145080 | 140 | 124.7688 | 78.3432 | 411.264 | 614.376
20 | Camion volcador | 2 | 181500 | 363000 | 160 | 312.18 | 196.02 | 470.016 | 978.216
21 | Camión volcador Ford F14000 | 3.1 | 43800 | 135780 | 140 | 116.7708 | 73.3212 | 411.264 | 601.356
22 | Camión volcador Internacional | 3.1 | 89450 | 277295 | 275 | 238.4737 | 149.7393 | 807.84 | 1196.053
23 | Camioneta Chevrolete C10 /4 X 4 | 3.1 | 28999 | 89896.9 | 120 | 77.3113 | 48.5443 | 352.512 | 478.3677
24 | Camioneta Ford F-100 | 3.1 | 17000 | 52700 | 115 | 45.322 | 28.458 | 337.824 | 411.604
25 | Cargad Komatzu WA500L | 3.1 | 364000 | 1128400 | 291 | 970.424 | 609.336 | 854.8416 | 2434.6016
26 | Cargadora frontal | 2 | 257000 | 514000 | 170 | 442.04 | 277.56 | 499.392 | 1218.992
27 | Cargadora Frontal Cat 918 F | 3.1 | 108100 | 335110 | 120 | 288.1946 | 180.9594 | 352.512 | 821.666
28 | Cargadora Frontal Cat 924 F | 3.1 | 108100 | 335110 | 120 | 288.1946 | 180.9594 | 352.512 | 821.666
29 | Cargadora Frontal Cat 928 F | 3.1 | 148600 | 460660 | 150 | 396.1676 | 248.7564 | 440.64 | 1085.564
30 | Cargadora Frontal Cat 966 | 3.1 | 197900 | 613490 | 200 | 527.6014 | 331.2846 | 587.52 | 1446.406
31 | Compactador Manual | 3.1 | 6596 | 20447.6 | 8 | 17.5849 | 11.0417 | 23.5008 | 52.1274
32 | Compactador manual | 2 | 20000 | 40000 | 8 | 34.4 | 21.6 | 23.5008 | 79.5008
33 | Compresor | 2 | 56000 | 112000 | 105 | 96.32 | 60.48 | 308.448 | 465.248
34 | Compresor Alta Copco | 3.1 | 15000 | 46500 | 70 | 39.99 | 25.11 | 205.632 | 270.732
35 | Cortadora de hierro motorizada | 2 | 5500 | 11000 | 3 | 9.46 | 5.94 | 8.8128 | 24.2128
36 | Depósito de agua | 2 | 6600 | 13200 | 0 | 11.352 | 7.128 | 0 | 18.48
37 | Depósito de agua para planta | 2 | 2270 | 4540 | 0 | 3.9044 | 2.4516 | 0 | 6.356
38 | Distribuidor de mezcla autoprop. | 2 | 60000 | 120000 | 60 | 103.2 | 64.8 | 176.256 | 344.256
39 | Distribuidor de mezcla p/planta fija | 3.1 | 47000 | 145700 | 50 | 125.302 | 78.678 | 146.88 | 350.86
40 | Distribuidor de piedra | 3.1 | 13200 | 40920 | 0 | 35.1912 | 22.0968 | 0 | 57.288
41 | Distribuidor de piedra autopropulsado | 3.1 | 89000 | 275900 | 60 | 237.274 | 148.986 | 176.256 | 562.516
42 | Dobladora de barras de acero | 2 | 11000 | 22000 | 3 | 18.92 | 11.88 | 8.8128 | 39.6128
43 | Equipo de hinca de pilotes completo | 3.1 | 300000 | 930000 | 0 | 799.8 | 502.2 | 0 | 1302
44 | Equipo para sellado de junta | 3.1 | 17000 | 52700 | 20 | 45.322 | 28.458 | 58.752 | 132.532
45 | Equipo pulverizador | 3.1 | 15895 | 49274.5 | 60 | 42.3761 | 26.6082 | 176.256 | 245.2403
46 | Estab. De suelos autop. REX HDS-W | 3.1 | 130330 | 404023 | 80 | 347.4598 | 218.1724 | 235.008 | 800.6402
47 | Excavadora TO 160 (0.76 m3) | 3.1 | 113000 | 350300 | 106 | 301.258 | 189.162 | 311.3856 | 801.8056
48 | Excavadora TO 270 (1.35 m3) | 3.1 | 140000 | 434000 | 145 | 373.24 | 234.36 | 425.952 | 1033.552
49 | Fusor pintura termoplástica | 2 | 125000 | 250000 | 140 | 215 | 135 | 411.264 | 761.264
50 | Fusores para juntas de Hº | 3.1 | 18000 | 55800 | 20 | 47.988 | 30.132 | 58.752 | 136.872
51 | Grua sobre orugas 35 Tn. | 3.1 | 420000 | 1302000 | 100 | 1119.72 | 703.08 | 293.76 | 2116.56
52 | Grupo Electrógeno | 3.1 | 31200 | 96720 | 85 | 83.1792 | 52.2288 | 249.696 | 385.104
53 | Grupo electrógeno | 2 | 69300 | 138600 | 98 | 119.196 | 74.844 | 287.8848 | 481.9248
54 | Grupo electrógeno Cat 3306 180Kw | 3.1 | 40000 | 124000 | 250 | 106.64 | 66.96 | 734.4 | 908
55 | Guinche Bucyrus C/pilotera | 3.1 | 487200 | 1510320 | 160 | 1298.8752 | 815.5728 | 470.016 | 2584.464
56 | Herramientas menores | 3.1 | 50 | 155 | 0 | 0.1333 | 0.0837 | 0 | 0.217
j | Hormigonera 300 Lts. | 2 | 5000 | 10000 | 4 | 8.6 | 5.4 | 11.7504 | 25.7504
58 | Hormigonera de 240 Lts. | 2 | 1600 | 3200 | 3 | 2.752 | 1.728 | 8.8128 | 13.2928
59 | Hormigonera de 500 Lts. | 2 | 15500 | 31000 | 10 | 26.66 | 16.74 | 29.376 | 72.776
60 | Laboratorio | 3.1 | 5890 | 18259 | 0 | 15.7027 | 9.8599 | 0 | 25.5626
61 | Moldes de chapa | 2 | 1000 | 2000 | 0 | 1.72 | 1.08 | 0 | 2.8
62 | Motobomba c/manguera de 2" (50m3/h) | 2 | 1470 | 2940 | 8 | 2.5284 | 1.5876 | 23.5008 | 27.6168
63 | Motomixer de 6m3 | 3.1 | 121000 | 375100 | 220 | 322.586 | 202.554 | 646.272 | 1171.412
64 | Motoniveladora | 2 | 286000 | 572000 | 180 | 491.92 | 308.88 | 528.768 | 1329.568
65 | Motoniveladora CAT 140 G | 3.1 | 189300 | 586830 | 180 | 504.6738 | 316.8882 | 528.768 | 1350.33
66 | Motoniveladora CAT 16 G | 3.1 | 665900 | 2064290 | 275 | 1775.2894 | 1114.7166 | 807.84 | 3697.846
67 | Motoniveladora HW 165SSA | 3.1 | 135500 | 420050 | 165 | 361.243 | 226.827 | 484.704 | 1072.774
68 | Motosierra | 2 | 2500 | 5000 | 2 | 4.3 | 2.7 | 5.8752 | 12.8752
69 | Motovolquete con pala | 3.1 | 9900 | 30690 | 25 | 26.3934 | 16.5726 | 73.44 | 116.406
70 | Pala de arrastre | 2 | 50000 | 100000 | 0 | 86 | 54 | 0 | 140
71 | Pala de arrastre doble (11m3) | 3.1 | 10000 | 31000 | 0 | 26.66 | 16.74 | 0 | 43.4
72 | Pala de arrastre simple (5.5m3) | 3.1 | 5153 | 15974.3 | 0 | 13.7379 | 8.6261 | 0 | 22.364
73 | Pavimentadora de Hº GHP2800 | 3.1 | 1500000 | 4650000 | 200 | 3999 | 2511 | 587.52 | 7097.52
74 | Planta Zarandeado y Clas. De tortones | 3.1 | 50000 | 155000 | 40 | 133.3 | 83.7 | 117.504 | 334.504
75 | Planta asfáltica | 2 | 650000 | 1300000 | 300 | 1118 | 702 | 881.28 | 2701.28
76 | Planta asfaltica Marini (160Tn./h) | 3.1 | 880000 | 2728000 | 500 | 2346.08 | 1473.12 | 1468.8 | 5288
77 | Planta asfaltica Marini (80Tn./h) | 3.1 | 500000 | 1550000 | 300 | 1333 | 837 | 881.28 | 3051.28
78 | Planta de hormigon (40m3/h) | 3.1 | 70000 | 217000 | 125 | 186.62 | 117.18 | 367.2 | 671
79 | Planta de hormigon PMS 200 | 3.1 | 120000 | 372000 | 0 | 319.92 | 200.88 | 0 | 520.8
80 | Planta dosificadora (25m3/h) | 2 | 50300 | 100600 | 80 | 86.516 | 54.324 | 235.008 | 375.848
81 | Planta dosificadora Hº | 2 | 132000 | 264000 | 80 | 227.04 | 142.56 | 235.008 | 604.608
82 | Planta estabilizadora | 2 | 210000 | 420000 | 100 | 361.2 | 226.8 | 293.76 | 881.76
83 | Planta estabilizadora fija (120m3/h) | 3.1 | 129400 | 401140 |  | 344.9804 | 216.6156 | 0 | 561.596
84 | Planta fija completa | 2 | 250000 | 500000 | 100 | 430 | 270 | 293.76 | 993.76
85 | Planta trituradora faso 90 RB | 3.1 | 200000 | 620000 | 180 | 533.2 | 334.8 | 528.768 | 1396.768
86 | Rastra de Cepillos de acero | 2 | 900 | 1800 | 0 | 1.548 | 0.972 | 0 | 2.52
87 | Rastra de discos | 2 | 27500 | 55000 | 0 | 47.3 | 29.7 | 0 | 77
88 | Rastra de Discos Rome | 3.1 | 6000 | 18600 | 0 | 15.996 | 10.044 | 0 | 26.04
89 | Recicladora CMIRS 500B | 3.1 | 530000 | 1643000 | 400 | 1412.98 | 887.22 | 1175.04 | 3475.24
90 | Reclamadora | 3.1 | 475000 | 1472500 | 450 | 1266.35 | 795.15 | 1321.92 | 3383.42
91 | Reclamadora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Regla vibratoria | 2 | 18000 | 36000 | 10 | 30.96 | 19.44 | 29.376 | 79.776
93 | Retroexcavadora | 2 | 264000 | 528000 | 185 | 454.08 | 285.12 | 543.456 | 1282.656
94 | Retroexcavadora CAT 320 BL | 3.1 | 164300 | 509330 | 128 | 438.0238 | 275.0382 | 376.0128 | 1089.0748
95 | Retroexcavadora CAT 330 LME | 3.1 | 276100 | 855910 | 222 | 736.0826 | 462.1914 | 652.1472 | 1850.4212
96 | Retroexcavadora-Cargadora CAT 416B | 3.1 | 65000 | 201500 | 80 | 173.29 | 108.81 | 235.008 | 517.108
97 | Rodillo compactador Autop. 825 B | 3.1 | 603000 | 1869300 | 300 | 1607.598 | 1009.422 | 881.28 | 3498.3
98 | Rodillo compactador Autop. CA25D | 3.1 | 66375 | 205762.5 | 115 | 176.9557 | 111.1118 | 337.824 | 625.8915
99 | Rodillo liso vibratorio | 2 | 209000 | 418000 | 80 | 359.48 | 225.72 | 235.008 | 820.208
100 | Rodillo Neumático Autop. Dynapac | 3.1 | 81000 | 251100 | 100 | 215.946 | 135.594 | 293.76 | 645.3
101 | Rodillo Neumático Autop. Tortone | 3.1 | 69500 | 215450 | 130 | 185.287 | 116.343 | 381.888 | 683.518
102 | Rodillo neumático autoprop. | 2 | 264000 | 528000 | 110 | 454.08 | 285.12 | 323.136 | 1062.336
103 | Rodillo Neumático de Arrastre | 3.1 | 19140 | 59334 | 0 | 51.0272 | 32.0404 | 0 | 83.0676
104 | Rodillo Pata de Cabra Autop. Cat. 825 B | 3.1 | 603000 | 1869300 | 300 | 1607.598 | 1009.422 | 881.28 | 3498.3
105 | Rodillo Pata de Cabra de 1 cuerpo | 2 | 6800 | 13600 | 0 | 11.696 | 7.344 | 0 | 19.04
106 | Rodillo Pata de Cabra de 2cuerpo | 2 | 14000 | 28000 | 0 | 24.08 | 15.12 | 0 | 39.2
107 | Rodillo pata de cabra | 2 | 180000 | 360000 | 85 | 309.6 | 194.4 | 249.696 | 753.696
108 | Rodillo Vibrante Autopropulsado Bitelli | 3.1 | 72781 | 225621.1 | 100 | 194.0341 | 121.8354 | 293.76 | 609.6295
109 | Rodillo Vibrante R.V.T. 100 Lts. | 3.1 | 47000 | 145700 | 80 | 125.302 | 78.678 | 235.008 | 438.988
110 | Silos de cemento o cal | 2 | 8400 | 16800 | 0 | 14.448 | 9.072 | 0 | 23.52
111 | Tanque asfalto | 2 | 17600 | 35200 | 0 | 30.272 | 19.008 | 0 | 49.28
112 | Tanque p/ Alm. De Asfálto en Cal. (50m3) | 2 | 26100 | 52200 | 0 | 44.892 | 28.188 | 0 | 73.08
113 | Tanque p/ Alm. De Asfálto en Fri. (30m3) | 1.8 | 8000 | 14400 | 0 | 12.384 | 7.776 | 0 | 20.16
114 | Terminadora asfaltica | 2 | 270000 | 540000 | 145 | 464.4 | 291.6 | 425.952 | 1181.952
115 | Terminadora Asfáltica | 3.1 | 220700 | 684170 | 80 | 588.3862 | 369.4518 | 235.008 | 1192.846
116 | Terminadora asfáltica | 2 | 270000 | 540000 | 145 | 464.4 | 291.6 | 425.952 | 1181.952
117 | Terminadora de Hº CMIFR200 | 3.1 | 62600 | 194060 | 20 | 166.8916 | 104.7924 | 58.752 | 330.436
118 | Topadora Cat D-5 | 3.1 | 136000 | 421600 | 105 | 362.576 | 227.664 | 308.448 | 898.688
119 | Topadora Cat D-6 | 3.1 | 173700 | 538470 | 140 | 463.0842 | 290.7738 | 411.264 | 1165.122
120 | Topadora Cat D-7K | 3.1 | 414500 | 1284950 | 200 | 1105.057 | 693.873 | 587.52 | 2386.45
121 | Topadora Cat D-8K | 3.1 | 478900 | 1484590 | 300 | 1276.7474 | 801.6786 | 881.28 | 2959.706
122 | Tractor Deutz A144 | 3.1 | 49000 | 151900 | 140 | 130.634 | 82.026 | 411.264 | 623.924
123 | Tractor Deutz A85 | 3.1 | 32100 | 99510 | 100 | 85.5786 | 53.7354 | 293.76 | 433.074
124 | Tractor Deutz A85 C/Cort. De Pasto | 2 | 35000 | 70000 | 100 | 60.2 | 37.8 | 293.76 | 391.76
125 | Tractor Oruga Komatzu D-85 | 3.1 | 265000 | 821500 | 220 | 706.49 | 443.61 | 646.272 | 1796.372
126 | Tractor s/neumáticos | 2 | 148500 | 297000 | 120 | 255.42 | 160.38 | 352.512 | 768.312
127 | Tractor topador | 2 | 340000 | 680000 | 300 | 584.8 | 367.2 | 881.28 | 1833.28
128 | Vibrador de Inmersión | 2 | 1000 | 2000 | 10 | 1.72 | 1.08 | 29.376 | 32.176
129 | Vibrador de inmersión | 2 | 3850 | 7700 | 2 | 6.622 | 4.158 | 5.8752 | 16.6552
130 | Zanjadora | 3.1 | 40000 | 124000 | 60 | 106.64 | 66.96 | 176.256 | 349.856

## Analisis de Precios
| D.P.O.S.E.R. |  |  |  |  | OBRA: AMPLIACIÓN y OPTIMIZACIÓN
|  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS |  | DESAGÜES CLOACALES
| DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS |  |  | 2006-10-01 |  | LOCALIDAD: ALDEA SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO: GUALEGUAYCHU
JORNALES DE APLICACIÓN | [7 empty] | Hoja 1
|  | OFIC. ESP. |  | OFIC. |  | 1/2 OFIC. |  | AYUD.
a) Básico Convenio CAC-UAC-UOCRA |  | 41.6 |  | 35.28 |  | 32.8 |  | 31.52
Nº 76/75 (Res.Nº 229/03 ST del MTE y SS).
b) Cargas sociales 102,07% |  | 42.4611 |  | 36.0103 |  | 33.479 |  | 32.1725
c) Incidencias Horas extras 15,00% |  | 6.24 |  | 5.292 |  | 4.92 |  | 4.728
d) Autoseguro 37% |  | 15.392 |  | 13.0536 |  | 12.136 |  | 11.6624
|  | 105.6931 |  | 89.6359 |  | 83.335 |  | 80.0829
e) Vigilan. 10% de a+b+c+d+e |  | 10.5693 |  | 8.9636 |  | 8.3335 |  | 8.0083
Jornal de Aplicación por Día |  | 116.2624 |  | 98.5995 |  | 91.6685 |  | 88.0912
Jornal de Aplicación por Hora |  | 14.5328 |  | 12.3249 |  | 11.4586 |  | 11.0114
COEFICIENTE DE RESUMEN
(a-b-c) COSTO NETO....................................................................................................... |  |  |  | 1 | (1)
(d) GASTOS GENERALES.................................................. |  | 20% | DE (1) | 0.2
SUB TOTAL (2).................................................................................................... |  |  |  | 1.2 | (2)
(e) BENEFICIOS.................................................................. |  | 10% | DE (2) | 0.12
(f) GASTOS FINANCIEROS............................... |  | 0% | DE (2) | 0
SUB-TOTAL (3)................................................................................................. |  |  |  | 1.32 | (3)
(g) I.V.A............................................................................................................ |  | 21% | DE (3) | 0.2762
(h) INGRESOS BRUTOS.......................................................................................................... |  | 0% | DE (3) | 0
TOTAL COEF. DE RESUMEN (C.R.) = (3) + (g) + (h)................. |  |  |  | 1.5962
0.5962
SE ADOPTA...................................................................................................... |  |  |  | 60%
PAUTAS BASICAS
AMORTIZACIONES E INTERESES
VALOR RESIDUAL 0,10 |  |  | INTERES PARA FINANCIACION DE EQUIPO
0.9 x $ COSTO EQUIPO x 8 H |  | + | COSTO EQUIPO x 0,07 x 8 H/Día |  |  | = | 0.00086 | $/DIA
10000 HORAS |  |  | 2 | x 2000 HORAS
0.00072 |  | + |  | 0.00014 |  | = | 0.00086 | $/DIA
RESPUESTOS Y REPARACIONES
75 % DE AMORTIZACIONES.......................................................................................................................... | [5 empty] | = | 0.00054 | $/DIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS OIL: 0,16 LTS/HP.H x 8H/Día x 1,53 $/LTS x 1,50 (LUB)…………………………………………. | [5 empty] | = | 2.9376 | $/DIA
COSTO DE MATERIALES | [7 empty] | Hoja 2
CEMENTO
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Tn | 299 |  | 360
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 100 | KM. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/Tn.Km. | 307 | = $/Tn | 6.14
COSTO CEMENTO.................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Tn | 313.14
CAL HIDRATADA
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Tn | 165
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 100 | KM. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/Tn.Km. | 173 | = $/Tn | 3.46
COSTO CAL................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Tn | 176.46
CEMENTO DE ALBAÑILERIA
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Tn | 256 |  | 160
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 100 | KM. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/Tn.Km. | 264 | = $/Tn | 5.28
COSTO CEMENTO DE ALBAÑILERIA........................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Tn | 269.28
CANTO RODADO
Costo en origen........................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/M3 | 95
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  |  | 100 | KM. | x $/M3.Km. | 0.08 | = $/M3 | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/M3.Km. | 103 | = $/M3 | 2.06
COSTO CANTO RODADO .............................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/M3 | 105.06
CASCOTE DE LADRILLO
Costo en origen............................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/M3 | 22
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  |  | 100 | KM. | x $/M3.Km. | 0.08 | = $/M3 | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 4 | % | x $/M3.Km. | 30 | = $/M3 | 1.2
COSTO SUELO CALCAREO.................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/M3 | 31.2
ARENA PARA HORMIGON
Costo en origen................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/M3 | 33.5
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  |  | 100 | KM. | x $/M3.Km. | 0.1 | = $/M3 | 10
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/M3.Km. | 43.5 | = $/M3 | 0.87
COSTO ARENA PARA HORMIGON........................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/M3 | 44.37
ARENA PARA CAMA
Costo en origen................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/M3 | 17
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  |  | 100 | KM. | x $/M3.Km. | 0.1 | = $/M3 | 10
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/M3.Km. | 27 | = $/M3 | 0.54
COSTO ARENA PARA CAMA.................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/M3 | 27.54
LADRILLO COMUN DE CAMPO
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Millar | 400
Transporte de Hornos a Obras................................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Millar Km. | 0.08 | = $/Millar | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 2 | % | x $/Millar Km. | 408 | = $/Millar | 8.16
COSTO LADRILLOS COMUN DE CAMPO...................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Millar | 416.16
ACERO EN BARRAS
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Tn | 2995
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 700 | KM. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 56
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 4 | % | x $/Tn.Km. | 3051 | = $/Tn | 122.04
COSTO ACERO EN BARRA y PASADORES............................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Tn | 3173.04
CAÑO PVC Ø 110 MM - UD
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Ml | 21.2317
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | Km | x $/Ml Km | 0.003 | = $/Ml | 0.3
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 1 | % | x $/Ml Km | 21.5317 | = $/Ml | 0.21532
COSTO TOTAL................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Ml | 21.75
COSTO DE MATERIALES | [7 empty] | Hoja 3
CAÑO PVC Ø 160 MM - UD
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Ml | 32.3002
Transporte carretero................................................................... |  |  | 100 | Km | x $/Ml Km | 0.003 | = $/Ml | 0.3
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 1 | % | x $/Ml Km | 32.6002 | = $/Ml | 0.326
COSTO TOTAL...................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Ml | 32.9262
CAÑO PVC Ø 200 MM - UD
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Ml | 49.8787
Transporte carretero................................................................... |  |  | 100 | Km | x $/Ml Km | 0.003 | = $/Ml | 0.3
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 1 | % | x $/Ml Km | 50.1787 | = $/Ml | 0.50179
COSTO TOTAL...................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Ml | 50.6805
RAMAL "Y" de PVC Ø 160 x 110 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 28.98
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.001 | = $/Un | 0.1
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 29.08 | = $/Un | 0.2908
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 29.37
CURVA a 45º de PVC Ø 110 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 9.89
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.001 | = $/Un | 0.1
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 9.99 | = $/Un | 0.0999
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 10.09
CURVA a 90º de PVC Ø 110 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 14.99
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.001 | = $/Un | 0.1
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 15.09 | = $/Un | 0.1509
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 15.24
TAPA de PVC Ø 110 MM
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 1.5
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.003 | = $/Un | 0.3
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  |  | 1 | % | x $/Un.Km. | 1.8 | = $/Un | 0.018
Tapa de PVC Ø110mm | [6 empty] | = $/Un | 1.82
MARCO Y TAPA DE Fº Fº p/calzada
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 498.68
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.1 | = $/Un | 10
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Un.Km. | 508.68 | = $/Un | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 508.68
MADERA P/ENCOFRADO 1"x 6" saligna cepillada
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/M² | 11.9
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/M².Km. | 0.003 | = $/M² | 0.3
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/M².Km. | 12.2 | = $/M² | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/M² | 12.2
ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Ml | 5.5
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Ml.Km. | 0.001 | = $/Ml | 0.1
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0.001 | % | x $/Ml.Km. | 5.6 | = $/Ml | 5.6e-05
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Ml | 5.6
POSTE OLIMPICO (0,12m x 0,12m x 3m)
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 38.52
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.01 | = $/Un | 1
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Un.Km. | 39.52 | = $/Un | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 39.52
COSTO DE MATERIALES | [7 empty] | Hoja 4
POSTE OLIMPICO (0,15m x 0,15m x 3m)
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 38.52
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.01 | = $/Un | 1
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Un.Km. | 39.52 | = $/Un | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 39.52
ALAMBRE GALVANIZADO
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Kg | 4.58
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Kg.Km. | 0.002 | = $/Kg | 0.2
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Kg.Km. | 4.78 | = $/Kg | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Kg | 4.78
ALAMBRE de PUAS
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Kg | 5.2
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Kg.Km. | 0.002 | = $/Kg | 0.2
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Kg.Km. | 5.4 | = $/Kg | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Kg | 5.4
TORNILLO p/TENSAR
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 7.9
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.001 | = $/Un | 0.1
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Un.Km. | 8 | = $/Un | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 8
PLANCHUELA 3/16" x 1"
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Ml | 8.52
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Ml.Km. | 0.08 | = $/Ml | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Ml.Km. | 16.52 | = $/Ml | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Ml | 16.52
CAÑO ESTRUCTURAL
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Ml | 25
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Ml.Km. | 0.08 | = $/Ml | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Ml.Km. | 33 | = $/Ml | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Ml | 33
MALLA SIMA SOLDADA (5cm x 5cm x 4,2mm) 2,15m x 6,00m
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 45
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.08 | = $/Un | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Un.Km. | 53 | = $/Un | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 53
BISAGRA de HIERRO
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 5.5
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.08 | = $/Un | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Un.Km. | 13.5 | = $/Un | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 13.5
CAÑO CAMISA DE ACERO CON CONTURA Ø 250MM
Costo en origen.................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Ml | 519.98
Transporte carretero.......................................................................................................................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Ml.Km. | 0.004 | = $/Ml | 0.4
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 1 | % | x $/Ml.Km. | 520.38 | = $/Ml | 5.2038
COSTO CAÑO CAMISA DE ACERO c/COSTURA Ø 250 MM.................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Ml | 525.58
PASADOR de HIERRO
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 17.5
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.08 | = $/Un | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Un.Km. | 25.5 | = $/Un | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 25.5
REJA DE ALUMINIO | [9 empty] | Reja de aluminio....................................................................…...............…...….. |  | 705.8
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 800 |  | Compuerta de madera dura....................................................................…...............…...….. |  | 180.2
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.08 | = $/Un | 8 |  | Perfil Normal U....................................................................…...............…...….. |  | 48.15
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Un.Km. | 808 | = $/Un | 0 |  | Accesorios varios........................................................................... |  | 10
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 808
COMPUERTA DE MADERA DURA
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 198
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.08 | = $/Un | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Un.Km. | 206 | = $/Un | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 206
PERFIL NORMAL U
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 85
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.08 | = $/Un | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 0 | % | x $/Un.Km. | 93 | = $/Un | 0
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 93
PLANTINES
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/Un | 2.75
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.008 | = $/Un | 0.8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 2 | % | x $/Un.Km. | 3.55 | = $/Un | 0.071
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/Un | 3.62
TEPES
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/M3 | 5.5
Transporte carretero....................................................... |  |  | 100 | KM. | x $/Un.Km. | 0.08 | = $/M3 | 8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  |  | 2 | % | x $/Un.Km. | 13.5 | = $/M3 | 0.27
COSTO TOTAL | [6 empty] | = $/M3 | 13.77
ITEM Nº 1 :EXCAVACION A CIELO ABIERTO, incluido RELLENO y COMPACTACION | [6 empty] | Unidad | Hoja 1
ITEM Nº 1):PARA EJECUCION DE CAÑERIA | [6 empty] | m³
* EJECUCION
A - EQUIPOS |  | CANTIDAD
Retroexcavadora-Cargadora CAT 416B |  | 1 | 80 | H.P. | 201500
Camión volcador Ford F14000 |  | 2 | 280 | H.P. | 271560
Compactador Manual |  | 2 | 16 | H.P. | 40895.2
Herramientas menores |  | 1 | 0 | H.P. | 155
|  |  | 376 | H.P. | 514110.2
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 370.1593
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 71.9754
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 277.6195
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 1104.5376
SUB-TOTAL POR EQUIPOS: | [6 empty] | = $/Día | 1824.2919
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados |  | 2 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 14.5328 | = $/Día | 232.5149
Ayudantes |  | 3 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 264.2935
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO | [6 empty] | = $/Día | 496.8083
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO | [6 empty] | = $/Día | 2321.1002
RENDIMIENTO |  |  |  | 80 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO | [6 empty] | = $/m³ | 29.0138
COEFICIENTE DE RESUMEN |  |  |  |  | 60% |  | = $/m³ | 17.4083
PRECIO UNITARIO | [6 empty] | = $/m³ | 46.422
SE ADOPTA:...................................$/m³ |  | 46.5
ITEM Nº 2 :EXCAVACION A CIELO ABIERTO, incluido RELLENO y COMPACTACION | [6 empty] | Unidad | Hoja 2
ITEM Nº 2):PARA EJECUCIÓN DE BOCA DE REGISTRO | [6 empty] | m³
* EJECUCION
A - EQUIPOS |  | CANTIDAD
Retroexcavadora-Cargadora CAT 416B |  | 1 | 80 | H.P. | 201500
Camión volcador Ford F14000 |  | 2 | 280 | H.P. | 271560
Compactador Manual |  | 2 | 16 | H.P. | 40895.2
Herramientas menores |  | 1 | 0 | H.P. | 155
|  |  | 376 | H.P. | 514110.2
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 370.1593
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 71.9754
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 277.6195
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 1104.5376
SUB-TOTAL POR EQUIPOS | [6 empty] | = $/Día | 1824.2919
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados |  | 2 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 14.5328 | = $/Día | 232.5149
Ayudantes |  | 3 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 264.2935
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO | [6 empty] | = $/Día | 496.8083
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO | [6 empty] | = $/Día | 2321.1002
RENDIMIENTO |  |  |  | 80 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO | [6 empty] | = $/m³ | 29.0138
COEFICIENTE DE RESUMEN |  |  |  |  | 60% |  | = $/m³ | 17.4083
PRECIO UNITARIO | [6 empty] | = $/m³ | 46.422
SE ADOPTA:...................................$/m³ |  | 46.5
ITEM Nº 3 :EXCAVACION A CIELO ABIERTO, incluido RELLENO y COMPACTACION | [6 empty] | Unidad | Hoja 3
ITEM Nº 3):CÁMARA DE REJA | [6 empty] | m³
* EJECUCION
A - EQUIPOS |  | CANTIDAD
Retroexcavadora-Cargadora CAT 416B |  | 0.5 | 40 | H.P. | 100750
Camión volcador Ford F14000 |  | 0.5 | 70 | H.P. | 67890
Compactador Manual |  | 1 | 8 | H.P. | 20447.6
Herramientas menores |  | 1 | 0 | H.P. | 155
|  |  | 118 | H.P. | 189242.6
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 136.2547
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 26.494
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 102.191
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 346.6368
SUB-TOTAL POR EQUIPOS: | [6 empty] | = $/Día | 611.5764
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados |  | 1 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 14.5328 | = $/Día | 116.2524
Ayudantes |  | 3 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 264.2935
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO | [6 empty] | = $/Día | 380.5459
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO | [6 empty] | = $/Día | 992.1223
RENDIMIENTO |  |  |  | 100 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO | [6 empty] | = $/m³ | 9.9212
COEFICIENTE DE RESUMEN |  |  |  |  | 60% |  | = $/m³ | 5.9527
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m³ | 15.874
SE ADOPTA:...................................$/m³ |  | 15.874
ITEM Nº 4 :EXCAVACION A CIELO ABIERTO, incluido RELLENO y COMPACTACION | [6 empty] | Unidad | Hoja 4
ITEM Nº 4):PARA EJECUCIÓN DE LAGUNAS DE TRATAMIENTO | [6 empty] | m³
* EJECUCION
A - EQUIPOS |  | CANTIDAD
Retroexcavadora-Cargadora CAT 416B |  | 2 | 160 | H.P. | 403000
Camión volcador Ford F14000 |  | 3 | 420 | H.P. | 407340
Motoniveladora HW 165SSA |  | 1 | 165 | H.P. | 420050
Tractor Deutz A144 |  | 2 | 280 | H.P. | 303800
Pala de arrastre simple (5.5m3) |  | 2 | 0 | H.P. | 31948.6
Rodillo Pata de Cabra de 2cuerpo |  | 1.5 | 0 | H.P. | 42000
Camión Regador de agua de 7 m3 |  | 1.3 | 182 | H.P. | 188604
Herramientas menores |  | 1 | 0 | H.P. | 300
|  |  | 1207 | H.P. | 1797042.6
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 1293.8707
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 251.586
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 970.403
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 3545.6832
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 6061.5428
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... |  | 2 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 14.5328 | = $/Día | 232.5149
Ayudantes..................................................................... |  | 4 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 352.3846
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 584.8995
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO | [6 empty] | = $/Día | 6646.4423
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 250 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO.............................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/m³ | 26.5858
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/m³ | 15.9515
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m³ | 42.5372
SE ADOPTA:...................................$/m³ |  | 42.7
ITEM Nº 5 : PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS | [6 empty] | Unidad | Hoja 5
ITEM Nº 5):PARA CAÑOS DE P.V.C. Ø 160mm. Espesor 3,2 mm | [6 empty] | ml
* MATERIALES Y EJECUCION
A - MATERIALES
Caño PVC Ø160 x 3,2mm |  |  |  | 1 | ml/m. x $/ml | 32.9262 | = $/m | 32.9262
Accesorios varios |  |  |  | 1 | Gl/m. x $/Gl | 7.85 | = $/m | 7.85
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m | 40.7762
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/dia x $/Hs | 12.3249 | = $/dia | 98.5995
Ayudantes.............................................................. |  | 3 | x | 8 | Hs/dia x $/Hs | 11.0114 | = $/dia | 264.2735
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/dia | 362.8729
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 90 | m/día
SUB-TOTAL M.O. .................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 4.0319
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA ..................……......................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 44.8081
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/m | 26.8849
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 75.72
SE ADOPTA:....................................$/ml |  | 75.78
ITEM Nº 6: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS | [6 empty] | Unidad | Hoja 6
ITEM Nº 6):PARA CAÑOS DE P.V.C. Ø 200mm. Espesor 4,0 mm | [6 empty] | ml
* MATERIALES Y EJECUCION
A - MATERIALES
Caño PVC Ø200 x 4,0 mm |  |  |  | 1 | ml/m. x $/ml | 50.6805 | = $/m | 50.6805
Accesorios varios |  |  |  | 1 | Gl/m. x $/Gl | 7.05 | = $/m | 7.05
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m | 57.7305
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/dia x $/Hs | 12.3249 | = $/dia | 98.5995
Ayudantes.............................................................. |  | 3 | x | 8 | Hs/dia x $/Hs | 11.0114 | = $/dia | 264.2735
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/dia | 362.8729
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 90 | m/día
SUB-TOTAL M.O. .................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 4.0319
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA ..................……......................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 61.7624
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/m | 37.0574
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 102.85
SE ADOPTA:....................................$/ml |  | 102.85
ITEM Nº 7 : APROVISIONAMIENTO DE ARENA | [6 empty] | Unidad | Hoja 7
ITEM Nº 7):PARA ASIENTO DE CAÑERIA DE P.V.C. Ø 160mm. | [6 empty] | m
* MATERIALES Y EJECUCION
A - MATERIALES
Arena para asiento |  |  |  | 0.145 | m³/m x $/m³ | 27.54 | = $/m | 3.9933 |  | 0
Accesorios varios |  |  |  | 1 | Gl/m x $/Gl | 10 | = $/m | 10 |  | 0.165
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m | 13.9933 |  | 0.1449
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales .................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 12.3249 | = $/Dia | 98.5995
Ayudantes.............................................................. |  | 2 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 11.0114 | = $/Dia | 176.1823
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Dia | 274.7818
C - EQUIPOS |  | CANTIDAD
Retroexcavadora-Cargadora CAT 416B |  | 0.3 | 24 | H.P. | 60450
Camión volcador Ford F14000 |  | 0.3 | 42 | H.P. | 40734
|  |  | 66 | H.P. | 101184
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 72.8525
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 14.1658
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 54.6394
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 193.8816
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 335.5392
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... |  | 0.3 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 14.5328 | = $/Día | 34.8787
Ayudantes..................................................................... |  | 1 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 88.0912
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 122.9699
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [6 empty] | = $/Día | 733.2909
[10 empty] | 100 | m³/Día | 1818.1818
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 100 | m/Día |  |  |  |  | 0.055 |  | 1
TOTAL POR EQUIPO.............................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/m | 7.3329
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPO..................……......................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 21.33
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/m | 12.798
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 34.128
SE ADOPTA:....................................$/m |  | 34.128
ITEM Nº 8 : APROVISIONAMIENTO DE ARENA | [6 empty] | Unidad | Hoja 8
ITEM Nº 8):PARA ASIENTO DE CAÑERIA DE P.V.C. | [6 empty] | m
* MATERIALES Y EJECUCION
A - MATERIALES
Arena para asiento |  |  |  | 0.16 | m³/m x $/m³ | 27.54 | = $/m | 4.4064 |  | 0.06
Accesorios varios |  |  |  | 1 | Gl/m x $/Gl | 17.25 | = $/m | 17.25 |  |  | 0.1599
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m | 21.6564
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales .................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 12.3249 | = $/Dia | 98.5995
Ayudantes.............................................................. |  | 2 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 11.0114 | = $/Dia | 176.1823
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Dia | 274.7818
C - EQUIPOS |  | CANTIDAD
Retroexcavadora-Cargadora CAT 416B |  | 0.3 | 24 | H.P. | 60450
Camión volcador Ford F14000 |  | 0.3 | 42 | H.P. | 40734
|  |  | 66 | H.P. | 101184
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 72.8525
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 14.1658
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 54.6394
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 193.8816
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 335.5392
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... |  | 0.2 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 14.5328 | = $/Día | 23.2525
Ayudantes..................................................................... |  | 1 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 88.0912
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 111.3436
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [6 empty] | = $/Día | 721.6646
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 100 | m/Día
TOTAL POR EQUIPO.............................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/m | 7.2166
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPO..................……......................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 28.87
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/m | 17.322
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m | 46.192
SE ADOPTA:....................................$/m |  | 46.18
ITEM Nº 9 : EJECUCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO | [6 empty] | Unidad | Hoja 9
ITEM Nº 9):LOSA SUPERIOR DE Hº Aº TIPO III(en calzada incluyendo marco y tapa) | [6 empty] | Un.
a) - LOSA SUPERIOR DE Hº Aº TIPO III en calzada
A - MATERIALES
Cemento |  |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 313.14 | 0.34 | m³/U =$/U | 37.264 |  | 0.34163
Arena |  |  | 0.48 | m³/m³Hº x $/m³ | 44.37 | 0.34 | m³/U =$/U | 7.241
Canto Rodado |  |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/m³ | 105.06 | 0.34 | m³/U =$/U | 25.719
Acero en barras |  |  | 0.11 | Tn/m³Hº x $/Tn | 3173.04 | 0.34 | m³/U =$/U | 118.672
Marco y Tapa de F°F° p/calzada |  |  | 1 | N°/m³Hº x $/U | 508.68 | 1 | U/U =$/U | 508.68
Encofrado y accesorios varios |  |  | 1 | Gl/U x $/Gl | 62 | 1 | U/U =$/U | 62
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/U | 759.576
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Díasx $/Hs | 12.3249 | = $/Día | 98.5995
Ayudantes.............................................................. |  | 4 | x | 8 | Hs/Díasx $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 352.3646
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 450.9641
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. |  | 1 | 4 | H.P. | 10000
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 155
|  |  | 4 | H.P. | 10155
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 7.31
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 1.42
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 5.4837
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 25.9641
2.5
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 2.5 | U/Día
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/U | 190.7713
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS................................................................................................................ | [6 empty] | = $/U | 950.3473
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/U | 570.2084
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/U | 1520.5556
SE ADOPTA:.....................................$/U |  | 1520.6
ITEM Nº 10 : EJECUCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO | [6 empty] | Unidad | Hoja 10
ITEM Nº 10):LOSA INFERIORDE Hº Sº TIPO B ( incluyendo cojinetes) | [6 empty] | Un.
b) - LOSA INFERIOR DE Hº Sº TIPO B (incluye cojinete)
A - MATERIALES
Cemento |  |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 313.14 | 0.4 | m³/U =$/U | 43.8396 |  | 0.40192
Arena |  |  | 0.6 | m³/m³Hº x $/m³ | 44.37 | 0.4 | m³/U =$/U | 10.6488
Canto Rodado |  |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/m³ | 105.06 | 0.4 | m³/U =$/U | 30.2573
Encofrado y accesorios varios |  |  | 1 | Gl/U x $/Gl | 158 | 1 | U/U =$/U | 158
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/U | 242.7457
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Díasx $/Hs | 12.3249 | = $/Día | 98.5995
Ayudantes.............................................................. |  | 2 | x | 8 | Hs/Díasx $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 176.1823
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 274.7818
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. |  | 1 | 4 | H.P. | 10000
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 50
|  |  | 4 | H.P. | 10050
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 7.24
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 1.407
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 5.427
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 25.8244
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 3 | U/Día
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 100.2021
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Día | 342.9477
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/Día | 205.7686
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Día | 548.7164
SE ADOPTA:.....................................$/U |  | 548.5
ITEM Nº 11: EJECUCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO | [6 empty] | Unidad | Hoja 11
ITEM Nº 11):CUERPO DE Hº Sº TIPO B p/profundidad menor a 2,50 m | [6 empty] | ml.
c) CUERPO DE Hº Sº TIPO B p/profundidad menor a 2,50 m
A - MATERIALES
Cemento |  |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 313.14 | 0.88 | m³/ml =$/ml | 96.4471 |  | 2.0096 | 1.1304
Arena |  |  | 0.48 | m³/m³Hº x $/m³ | 44.37 | 0.88 | m³/ml =$/ml | 18.7419 |  | 0.8792
Canto Rodado |  |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/m³ | 105.06 | 0.88 | m³/ml =$/ml | 66.566
Encofrado y accesorios varios |  |  | 1 | Gl/U x $/Gl | 108.5 | 1 | U/ml =$/ml | 108.5
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/ml | 290.255 |  | 10
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1.1 | x | 8 | Hs/Díasx $/Hs | 12.3249 | = $/Día | 108.46
Ayudantes.............................................................. |  | 3 | x | 8 | Hs/Díasx $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 264.27
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 372.73
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. |  | 1 | 4 | H.P. | 10000
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 50
|  |  | 4 | H.P. | 10050
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 7.24
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 1.41
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 5.427
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUBTOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 25.8274
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 4.5 | ml/Día
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 88.5683
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Día | 378.8233
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/Día | 227.294
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Día | 606.1173
SE ADOPTA:....................................$/ml |  | 606.35
ITEM Nº 12: EJECUCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO | [6 empty] | Unidad | Hoja 12
ITEM Nº 12):CUERPO DE Hº Sº TIPO B p/profundidad mayores 2,50 m | [6 empty] | ml.
c) CUERPO DE Hº Sº TIPO B p/profundidad mauyores a 2,50 m
A - MATERIALES
Cemento......................................................................…...............…...….. |  |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 313.14 | 0.88 | m³/ml =$/ml | 96.4471
Arena....................................................................................................… |  |  | 0.48 | m³/m³Hº x $/m³ | 44.37 | 0.88 | m³/ml =$/ml | 18.7419
Canto Rodado....…..........................................................................……… |  |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/m³ | 105.06 | 0.88 | m³/ml =$/ml | 66.566
Escalera Metalica |  |  | 1 | m/m³Hº x $/m³ | 48.16 | 1 | U/ml =$/ml | 48.16
Encofrado y accesorios varios............…....…....…...........................… |  |  | 1 | Gl/U x $/Gl | 62 | 1 | U/ml =$/ml | 62
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/ml | 291.915
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Díasx $/Hs | 12.3249 | = $/Día | 98.6
Ayudantes.............................................................. |  | 3 | x | 8 | Hs/Díasx $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 264.27
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 362.87
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. |  | 1 | 4 | H.P. | 10000
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 50
|  |  | 4 | H.P. | 10050
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 7.24
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 1.41
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 5.427
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUBTOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 25.8274
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 3 | ml/Día
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 129.5658
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Día | 421.4808
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/Día | 252.8885
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Día | 674.3693
SE ADOPTA:....................................$/ml |  | 674.6
ITEM Nº 13 : EJECUCIÓN DE CONEXIÓNES DOMICILIARIAS | [6 empty] | Unidad | Hoja 13
ITEM Nº 13): PARA CONEXIÓNES | [6 empty] | Un.
A - MATERIALES
Ramal "Y" HHH de PVC Ø 160 x 110 mm................................................................................................. |  |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 29.37 | = $/U | 29.37
Curvas a 45º de PVC Ø 110 mm........................................................................................................... |  |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 10.09 | = $/U | 10.09
Curvas a 90º de PVC Ø 110 mm........................................................................................................... |  |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 15.24 | = $/U | 15.24
Tapa de PVC Ø 110 mm.......................................................................................................................... |  |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 1.82 | = $/U | 1.82
Caño de PVC Ø 110 x 3,2 mm........................................................................................ |  |  |  | 6 | ml/Un x $/Un | 21.75 | = $/U | 130.5
Arena para cama.................................................................................................. |  |  |  | 0.136 | m³/Un x $/m³ | 44.37 | = $/U | 6.0343
Encofrado y accesorios varios............…....…....…...........................… |  |  |  | 1 | Gl/Un x $/Gl | 101.5 | = $/U | 101.5
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/U | 294.5543
B- MANO DE OBRA
Oficiales............................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 12.3249 | = $/Días | 98.5995
Ayudantes............................................................ |  | 2 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 11.0114 | = $/Días | 176.1823
TOTAL MANO DE OBRA ………………..………………...…..………................................................................. | [6 empty] | = $/Días | 274.7818
C- EXCAVACIÓN, TAPADO Y COMPACTACIÓN
* EJECUCION (EQUIPOS)
DESIGNACION |  | CANTIDAD
Retroexcavadora-Cargadora CAT 416B |  | 1 | 80 | H.P. | 201500
Compactador Manual |  | 1 | 8 | H.P. | 20447.6
|  |  | 88 | H.P. | 221947.6
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Días | 159.8023
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Días | 31.0727
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Días | 119.8517
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Días | 258.5088
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Días | 569.2354
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... |  | 1 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 14.5328 | = $/Días | 116.2624
Ayudantes..................................................................... |  | 2 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 11.0114 | = $/Días | 176.1823
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Días | 292.4447
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [6 empty] | = $/Días | 1136.462
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 100 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO.............................................................................................................................................................. |  |  |  | 11.3646 | $/m³ x m³/U | 6 | = $/U | 68.1877
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS................................................................................................................ | [6 empty] | = $/U | 362.742
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/U | 217.6452
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/U | 580.3873
SE ADOPTA:.....................................$/U |  | 580.4
ITEM Nº 14 : CRUCE DE OBRA DE VIAS FERREAS | [6 empty] | Unidad | Hoja 14
ITEM Nº 14): CAÑO CAMISA | [6 empty] | ml.
A - MATERIALES
Caño Camisa |  |  | 1 | m/m x $/m | 525.58 | 1 | - | 525.58
Cemento |  |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 313.14 | 0.033333 | m3/ml | 3.6533
Arena |  |  | 0.6 | m³/m³Hº x $/m³ | 44.37 | 0.033333 | m3/ml | 0.8874
Canto Rodado |  |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/m³ | 105.06 | 0.033333 | m3/ml | 2.5214
Encofrado y accesorios varios |  |  | 1 | m/m x $/m | 26.9 | 1 | - | 26.9
TOTAL MATERIALES | [6 empty] | $/ml | 559.5421
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales .................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 12.3249 | $/Días | 98.5995
Ayudantes.............................................................. |  | 3 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 11.0114 | $/Días | 264.2735
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/Días | 362.8729
TOTAL MATERIALES + MANO DE OBRA | [6 empty] | $/ml
TOTAL DE BASES |  |  |  | 15 | ml/Días |  | $/m | 583.7337
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | $/m | 350.2402
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/m | 933.9739
SE ADOPTA:....................................$/ml |  | 933.9
ITEM Nº 15 : EJECUCIÓN CÁMARA DE REJA | [6 empty] | Unidad | Hoja 15
ITEM Nº 15):LOSA SUPERIOR DE Hº Aº TIPO III | [6 empty] | Un.
A - MATERIALES
Cemento |  |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 313.14 | 1.1171 | m³/U | 122.431
Arena |  |  | 0.48 | m³/m³Hº x $/m³ | 44.37 | 1.1171 | m³/U | 23.791
Canto Rodado |  |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/m³ | 105.06 | 1.1171 | m³/U | 84.5
Acero en barras |  |  | 0.11 | Tn/m³Hº x $/Tn | 3173.04 | 0.33512 | m³/U | 116.97
Encofrado y accesorios varios |  |  | 1 | Gl/U x $/Gl | 15 | 1 | U/U | 15
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | $/U | 362.692
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Díasx $/Hs | 12.3249 | $/Día | 98.5995
Ayudantes.............................................................. |  | 4 | x | 8 | Hs/Díasx $/Hs | 11.0114 | $/Día | 352.3646
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/Día | 450.9641
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. |  | 1 | 4 | H.P. | 10000
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 50
|  |  | 4 | H.P. | 10050
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | $/Día | 7.24
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | $/Día | 1.41
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | $/Día | 5.427
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | $/Día | 11.7504
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/Día | 25.8274
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 2.5 | U/Día
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/U | 190.7166
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS................................................................................................................ | [6 empty] | $/U | 553.4086
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | $/U | 332.0452
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................ | [6 empty] | $/U | 885.4538
SE ADOPTA:.....................................$/Un |  | 885.4538
ITEM Nº 16 : EJECUCIÓN CÁMARA DE REJA | [6 empty] | Unidad | Hoja 16
ITEM Nº 16):LOSA INFERIORDE Hº Sº TIPO B | [6 empty] | Un.
b) - LOSA INFERIOR DE Hº Sº TIPO B
A - MATERIALES
Cemento |  |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 313.14 | 2.855 | m³/U =$/U | 312.9008
Arena |  |  | 0.6 | m³/m³Hº x $/m³ | 44.37 | 2.855 | m³/U =$/U | 76.0047
Canto Rodado |  |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/m³ | 105.06 | 2.855 | m³/U =$/U | 215.9583
Encofrado y accesorios varios |  |  | 1 | Gl/U x $/Gl | 15 | 1 | U/U =$/U | 15
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/U | 619.8638
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Díasx $/Hs | 12.3249 | = $/Día | 98.5995
Ayudantes.............................................................. |  | 2 | x | 8 | Hs/Díasx $/Hs | 11.0114 | = $/Día | 176.1823
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 274.7818
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. |  | 1 | 4 | H.P. | 10000
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 50
|  |  | 4 | H.P. | 10050
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 7.24
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 1.407
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 5.427
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 25.8244
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 3 | U/Día
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/U | 100.2021
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS................................................................................................................ | [6 empty] | $/U | 720.0659
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | $/U | 432.0395
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................ | [6 empty] | $/U | 1152.1054
SE ADOPTA:.....................................$/Un |  | 1152.1054
ITEM Nº 17 : EJECUCIÓN CÁMARA DE REJA | [6 empty] | Unidad | Hoja 17
ITEM Nº 17):CARPETA DE ASIENTO H° S° TIPO C | [6 empty] | Un.
8b) LOSA INFERIOR y RELLENO DE H°P°
A - MATERIALES
Cemento |  |  | 0.25 | Tn/m³ x $/Tn | 313.14 | 2.5219 | m³/U | 197.4285 |  | 2.5219
Arena |  |  | 0.48 | m³/m³ x $/m³ | 44.37 | 2.5219 | m³/U | 53.7108
Cascote de ladrillo |  |  | 0.72 | Tn/m³ x $/Tn | 31.2 | 2.5219 | m³/U | 56.6524
Accesorios varios |  |  | 1 | Gl/Gl x $/Gl | 15 | 1 | U/U | 15
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | $/U | 322.7918
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Gl x $/Hs | 12.3249 | $/Días | 98.5995
Ayudantes.............................................................. |  | 2 | x | 8 | Hs/Gl x $/Hs | 11.0114 | $/Días | 176.1823
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/Días | 274.7818
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. |  | 1 | 4 | H.P. | 10000
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 50
|  |  | 4 | H.P. | 10050
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | $/Días | 7.236
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | $/Días | 1.407
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | $/Días | 5.427
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | $/Días | 11.7504
SUBTOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/Días | 25.8204
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 4.5 | U/Día
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/U | 66.8005
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPO........................................................................................... | [6 empty] | $/U | 389.59
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | $/U | 233.754
PRECIO UNITARIO..................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/U | 623.344
SE ADOPTA:...................................$/Un |  | 623.344
ITEM Nº 18 : EJECUCIÓN CÁMARA DE REJA | [6 empty] | Unidad | Hoja 18
ITEM Nº 18):MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN | [6 empty] | Gl.
8 D) MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMÚN
- MATERIALES | [11 empty] | 2.3 | 2.14 | 4.922
Cemento....................................................................…...............…...….. |  |  | 0.06 | Tn/m³ x $/Tn | 313.14 | 12.29 | m3/Gl=$/Gl | 230.9094 |  | 0.39636 |  | 2.3 | 5.2 | 11.96
Arena.....................................................................................................… |  |  | 0.045 | m³/m³ x $/m³ | 44.37 | 12.29 | m3/Gl=$/Gl | 24.5388 | [5 empty] | 16.882
Cal....…...........................................................................……… |  |  | 0.07 | Tn/m³ x $/Tn | 76 | 12.29 | m3/Gl=$/Gl | 65.3828 |  | 76 | 1
Ladrillos.........................................................……… |  |  | 150 | Mil/m³ x $/Mil | 0.41616 | 12.29 | m3/Gl=$/Gl | 767.191 |  | 1283.032 | 16.882
Accesorios varios........................................................................... |  |  | 1 | Gl/Gl x $/Gl | 15 | 1 | $/Gl | 15
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | $/Gl | 1103.022
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Gl x $/Hs | 12.3249 | $/Día | 98.5995 |  | 0.0065
Ayudantes.............................................................. |  | 3 | x | 8 | Hs/Gl x $/Hs | 11.0114 | $/Día | 264.2735 |  | 10.0035
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/Día | 362.8729
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. |  | 1 | 4 | H.P. | 10000
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 50
|  |  | 4 | H.P. | 10050
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | $/Día | 7.24
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | $/Día | 1.407
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | $/Día | 5.427
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | $/Día | 11.7504
SUBTOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/Día | 25.82
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 2 | Días/Gl.
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 777.3859
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPO........................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 1880.4079
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/Gl | 1128.2447
PRECIO UNITARIO..................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 3008.6526
SE ADOPTA:...................................$/Gl |  | 3008.7
ITEM Nº 19 : EJECUCIÓN CÁMARA DE REJA | [6 empty] | Unidad | Hoja 19
ITEM Nº 19):REVOQUE IMPERMEABLE | [6 empty] | Gl.
8 e) REVOQUE IMPERMEABLE
A - MATERIALES
Cemento....................................................................…...............…...….. |  |  | 0.022 | Tn/m² x $/Tn | 313.14 | 93.61 | m²/Gl=$/Gl | 644.89 |  | 11.1708
Arena.....................................................................................................… |  |  | 0.03 | m³/m² x $/m³ | 44.37 | 93.61 | m²/Gl=$/Gl | 124.6 |  | 9.416
Hidrofugo.....................................................................................................… |  |  | 0.75 | kg/m² x $/kg | 2 | 93.61 | m²/Gl=$/Gl | 140.42 |  | 22.968
Accesorios varios........................................................................... |  |  | 1 | Gl/Gl x $/Gl | 15 | 1 | Gl/Gl = $/Gl | 15 |  | 43.5548
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | $/Gl | 924.91
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 12.3249 | $/Días | 98.6 |  | 5.22 | 2.3 | 2 | 24.012
Ayudantes.............................................................. |  | 3 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 11.0114 | $/Días | 264.2735 |  | 2.14 | 2.3 | 4 | 19.688
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/Días | 362.87 | 1.54 | 1.54 | 2.3 | 4 | 14.168
[9 empty] | 4.62 | 4.62 | 2.3 | 2 | 21.252
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD | [7 empty] | 3.15 | 2.3 | 2 | 14.49
Hormigonera 300 Lts. |  | 1 | 4 | H.P. | 10000 | [7 empty] | 93.61
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 50
|  |  | 4 | H.P. | 10050
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | $/Día | 7.24
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | $/Día | 1.41
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | $/Día | 5.43
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | $/Día | 11.75
SUBTOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/Día | 25.83 |  |  | 24
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 2 | Días/Gl.
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/Gl | 777.4
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPO........................................................................................... | [6 empty] | $/Gl | 1702.31
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | $/Gl | 1021.39
PRECIO UNITARIO..................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/Gl | 2723.7
SE ADOPTA:...................................$/Gl |  | 2723.7
ITEM Nº 20 :EJECUCIÓN CÁMARA DE REJA | [6 empty] | Unidad | Hoja 20
ITEM Nº 20):PIEZAS Y ACCESORIOS | [6 empty] | Gl.
8 f) PIEZAS y ACCESORIOS
A - MATERIALES
Reja de Hierro....................................................................…...............…...….. |  |  |  | 1 | U/Gl x $/U | 715 | $/Gl | 715
Compuerta de madera dura....................................................................…...............…...….. |  |  |  | 1 | U/Gl x $/U | 206 | $/Gl | 206
Perfil Normal U....................................................................…...............…...….. |  |  |  | 1 | U/Gl x $/U | 93 | $/Gl | 93
Accesorios varios........................................................................... |  |  |  | 1 | U/Gl x $/U | 15 | $/Gl | 15
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | $/Gl | 1029
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Gl x $/Hs | 12.3249 | $/Gl | 98.6
Ayudantes.............................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Gl x $/Hs | 11.0114 | $/Gl | 88.09
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/Gl | 186.69
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA........................................................................................... | [6 empty] | $/Gl | 1215.69
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | $/Gl | 729.41
PRECIO UNITARIO..................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/Gl | 1945.1
SE ADOPTA:...................................$/Gl |  | 1945.1
3008.7
ITEM Nº 21 :EJECUCIÓN PANTA VIVA | [6 empty] | Unidad | Hoja 21
ITEM Nº 21):PANTALLA VIVA | [6 empty] | Gl.
A - MATERIALES
Árbol....................................................................…...............…...….. |  |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 3.62 | = $/Un | 3.62
Accesorios varios........................................................................... |  |  |  | 1 | Un/Un x $/Un | 1 | = $/Un | 1
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Un | 4.62
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Ayudantes.............................................................. |  | 2 | x | 0.25 | Hs/Un x $/Hs | 11.0114 | = $/Un | 5.5057
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Un | 5.5057
TOTAL DE UNIDADES |  |  |  | 160 | Un/Gl.
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA ........................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl. | 4069.8111
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/Gl. | 2441.8867
PRECIO UNITARIO..................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl. | 6511.6978
SE ADOPTA:...................................$/Gl |  | 6511.7
ITEM Nº 22 :INTERCONEXION Y CONEXIÓN DE LAGUNAS | [6 empty] | Unidad | Hoja 23
ITEM Nº 22):ESTRUCTURA DE H°A° P/SOPORTE Y APOYO DE CAÑERIA | [6 empty] | Gl.
ESTRUCTURA DE H°A°
A - MATERIALES
Cemento.........................................................…...............…...….. |  |  | 0.35 | Tn/m³ x $/Tn | 313.14 | 6 | m³/Gl=$/Gl | 657.594
Arena..........................................................................................… |  |  | 0.48 | m³/m³ x $/m³ | 44.37 | 6 | m³/Gl=$/Gl | 127.7856
Canto rodado....................................................................……… |  |  | 0.72 | m³/m³ x $/m³ | 105.06 | 6 | m³/Gl=$/Gl | 453.8592
Acero en barra..................................................................……… |  |  | 0.1 | Tn/m³ x $/Tn | 3173.04 | 6 | m³/Gl=$/Gl | 1903.824 |  |  | 0.2826 | 6 | 1.6956
Madera p/encofrado 1" x 6" (saligna cepillada).............. |  |  | 3 | m²/m³ x $/m² | 12.2 | 6 | m³/Gl=$/Gl | 219.6
Caño de PVC Ø 200mm...............................................……… |  |  | 145 | m/Gl x $/m | 50.6805 | 1 | Gl/Gl = $/Gl | 7348.6657 |  |  | 0.42 | 6 | 2.52
Caño Camisa C/cost. de PVC Ø 250mm.....................… |  |  | 0 | m/Gl x $/m | 525.58 | 1 | Gl/Gl = $/Gl | 0
Accesorios varios......................................... |  |  | 1 | Gl/Gl x $/Gl | 4.8 | 1 | Gl/Gl = $/Gl | 4.8 |  |  |  |  | 4.2156
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/Gl | 10716.1285
B - MANO DE OBRA |  | CANTIDAD
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 12.3249 | = $/Días | 98.5995
Ayudantes.............................................................. |  | 3 | x | 8 | Hs/Días x $/Hs | 11.0114 | = $/Días | 264.2735 |  | 15
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Días | 362.8729
C - EQUIPOS: |  | CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. |  | 1 | 4 | H.P. | 10000
Herramientas menores............................................. |  | 1 | 0 | H.P. | 50
|  |  | 4 | H.P. | 10050
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 7.236
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 1.407
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 5.427
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUBTOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 25.8204
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 5 | Día
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 1943.4667
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPO........................................................................................... | [6 empty] | = $/Días | 12659.5952
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 60% | ........................... | = $/Gl | 7595.7571
PRECIO UNITARIO..................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 20255.3523
SE ADOPTA:...................................$/Gl |  | 20255.35
[5 empty] | 36220 |  | 36220
0

## presupuesto
| D.P.O.S.E.R. |  | OBRA: RED CLOACAL Y LAG. TRATAMIENTO
|  | PRESUPUESTO OFICIAL | LOCALIDAD: SAN MARCIAL
| DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS | 2006-10-01 | DEPARTAMENTO: URUGUAY
ITEM | DENOMINACIÓN |  | UNIDAD | CANT, | PRECIOS
[5 empty] | UNITARIOS | TOTAL
1 | Excavación a cielo abierto de zanjas p/colocación de cañerias, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existente.- |  | m³ | 9838.1891 | 46.5 | 457475.79
2 | Excavación a cielo abierto de Bocas de Registro, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existente.- |  | m³ | 391.44 | 46.5 | 18201.96
3 | Terraplen para la protección de las lagunas de estabilización del ingreso de agua superficial proveniente de lluvias |  | m³ | 2070 | 27 | 55890
4 | Excavación a cielo abierto de Laguna nueva, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existente.- |  | m³ | 6832 | 42.7 | 291726.4
5 | Provisión y colocación de Cañeria P.V.C. Tipo RCP. Con unión deslizante c/aros de goma aptos para liquidos cloacales, c/sello IRAM de Ø160 mm e:3,2 mm, incluido transporte a obra y pruebas s/pliego. |  | m | 10140.67 | 75.78 | 768459.97
6 | Provisión y colocación de Cañeria P.V.C. Tipo RCP. Con unión deslizante c/aros de goma aptos para liquidos cloacales, c/sello IRAM de Ø200 mm e:4,0 mm, incluido transporte a obra y pruebas s/pliego. |  | m | 312.55 | 102.85 | 32145.7675
7 | Aprovicionamiento de Arena para Cama p/cañeria de P.V.C de Ø160 mm y de Ø200 mm. |  | m3 | 1526.56 | 46.18 | 70496.5408
8 | Construcción B.R. incluido losa de fondo y cuerpo de Hº Sº, losa superior de HºAº, juego de marco y tapa de FºFº,cojinetes, comprende mano de obra y materiales.- |  | - | - | - | -
8 --1 | Losa Superior de HºAº incluye marco y tapa de FºFº o Fº Dº |  | Un | 72 | 1520.6 | 109483.2
8 -- 2 | Losa Inferior de HºSº |  | Un | 72 | 548.5 | 39492
8 -- 3 | Cuerpo de HºSº - Profundidad menor a 2,50 m |  | ml | 186.13 | 606.35 | 112859.9255
8 -- 4 | Cuerpo de HºSº - Profundidad mayor a 2,50 m |  | ml | 8.56 | 674.6 | 5774.576
9 | Ejecución de conexiones domiciiarias externas, incluido materiales(ramal "Y", curvas a 45º, tapa, cañeria Ø 110 mm hasta linea municipal), excavación, cama de arena, relleno y compactación.- |  | N | 130 | 580.4 | 75452
10 | Cruce de Vias Ferreas con caño camisa con costura Ø250 |  | m | 45 | 933.9 | 42025.5
11 | Camara de rejas antes del ingreso a las lagunas de estabilización, columnas de sosten de cañerías de ingreso y egreso, y cañerías. Colocación de tepes y Pantalla de arboles. |  | Gl | 1 | 36219.9994 | 36219.9994
TOTAL: | DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS TRES CON 63/100 |  |  |  |  | 2115703.6292
2115703.63

## Plan de trabajo
PLANILLA PLAN DE AVANCE DE OBRA
OBRA: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE DESAGÜES CLOACALES
LOCALIDAD: SAN MARCIAL
DEPARTAMENTO: URUGUAY
|  | MONTO | % | AVANCE PORCENTUAL POR MES
MESES
Item | Descripción | RUBRO ($) | INCIDENCIA | 1ro | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to | 7mo | 8vo
1 | Excavación a cielo abierto de zanjas p/colocación de cañerias, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existente.- | 457475.79 | 21.62% |  | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
[5 empty] | 2.162% | 3.243% | 3.243% | 4.325% | 4.325% | 4.325% |  | 21.62%
2 | Excavación a cielo abierto de Bocas de Registro, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existente.- | 18201.96 | 0.8603% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 0.3441% | 0.08603% | 0.08603% | 0.08603% | 0.08603% | 0.08603% | 0.08603% |  | 0.8603%
3 | Excavación a cielo abierto de Camara de rejas, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existente.- | 55890 | 2.642% | MESES 7mo: 100% | 100%
|  |  |  | MESES 7mo: 2.642% | 2.642%
4 | Excavación a cielo abierto de Laguna nueva, incluído posterior relleno, compactación y retiro de materiales existente.- | 291726.4 | 13.79% | MESES 5to: 15%; MESES 6to: 20%; MESES 7mo: 30%; MESES 8vo: 35% | 100%
|  |  |  | MESES 5to: 2.068%; MESES 6to: 2.758%; MESES 7mo: 4.137%; MESES 8vo: 4.826% | 13.79%
5 | Provisión y colocación de Cañeria P.V.C. Tipo RCP. Con unión deslizante c/aros de goma aptos para liquidos cloacales, c/sello IRAM de Ø160 mm e:3,2 mm, incluido transporte a obra y pruebas s/pliego. | 768459.97 | 36.32% | MESES 3ro: 5%; MESES 4to: 10%; MESES 5to: 25%; MESES 6to: 60% | 100%
|  |  |  | MESES 3ro: 1.816%; MESES 4to: 3.632%; MESES 5to: 9.08%; MESES 6to: 21.79% | 36.32%
6 | Provisión y colocación de Cañeria P.V.C. Tipo RCP. Con unión deslizante c/aros de goma aptos para liquidos cloacales, c/sello IRAM de Ø200 mm e:4,0 mm, incluido transporte a obra y pruebas s/pliego. | 32145.7675 | 1.519% | MESES 7mo: 60%; MESES 8vo: 40% | 100%
|  |  |  | MESES 7mo: 0.9116%; MESES 8vo: 0.6078% | 1.519%
7 | Aprovicionamiento de Arena para Cama p/cañeria de P.V.C de Ø160 mm y de Ø200 mm. | 70496.5408 | 3.332% | MESES 3ro: 15%; MESES 4to: 30%; MESES 5to: 55% | 100%
|  |  |  | MESES 3ro: 0.4998%; MESES 4to: 0.9996%; MESES 5to: 1.833% | 3.332%
8 | Construcción B.R. incluido losa de fondo y cuerpo de Hº Sº, losa superior de HºAº, juego de marco y tapa de FºFº,cojinetes, comprende mano de obra y materiales.- | - | -
- | bar: MESES 1ro to MESES 8vo
2006-01-08 | Losa Superior de HºAº incluye marco y tapa de FºFº o FºDº | 109483.2 | 5.175% | MESES 3ro: 15%; MESES 4to: 20%; MESES 5to: 25%; MESES 6to: 40% | 100%
|  |  |  | MESES 3ro: 0.7762%; MESES 4to: 1.035%; MESES 5to: 1.294%; MESES 6to: 2.07% | 5.175%
2006-02-08 | Losa Inferior de HºSº | 39492 | 1.867% | MESES 1ro: 20%; MESES 2do: 30%; MESES 3ro: 30%; MESES 4to: 20% | 100%
|  |  |  | MESES 1ro: 0.3733%; MESES 2do: 0.56%; MESES 3ro: 0.56%; MESES 4to: 0.3733% | 1.867%
2006-03-08 | Cuerpo de HºSº - Profundidad menor a 2,50 m | 112859.9255 | 5.334% | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0.5334% | 1.067% | 1.6% | 1.6% | 0.5334% |  |  |  | 5.334%
2006-04-08 | Cuerpo de HºSº - Profundidad mayor a 2,50 m | 5774.576 | 0.2729% | MESES 1ro: 10%; MESES 2do: 20%; MESES 3ro: 30%; MESES 4to: 40% | 100%
|  |  |  | MESES 1ro: 0.02729%; MESES 2do: 0.05459%; MESES 3ro: 0.08188%; MESES 4to: 0.1092% | 0.2729%
9 | Ejecución de conexiones domiciiarias externas, incluido materiales(ramal "Y", curvas a 45º, tapa, cañeria Ø 110 mm hasta linea municipal), excavación, cama de arena, relleno y comp.- | 75452 | 3.566% | MESES 5to: 10%; MESES 6to: 40%; MESES 7mo: 35%; MESES 8vo: 15% | 100%
3.1 |  | 132979 | bar: MESES 5to to MESES 8vo
|  |  |  | MESES 5to: 0.3566%; MESES 6to: 1.427%; MESES 7mo: 1.248%; MESES 8vo: 0.5349% | 3.566%
10 | Cruce de Vias Ferreas con caño camisa con costura Ø250 | 42025.5 | 1.986% | MESES 4to: 100% | 100%
4 |  | 37657.3559 | bar: MESES 4to
|  |  |  | MESES 4to: 1.986% | 1.986%
11 | Camara de rejas antes del ingreso a las lagunas de estabilización, columnas de sosten de cañerías de ingreso y egreso, y cañerías. Colocación de tepes y Pantalla de arboles. | 36219.9994 | 1.712% | MESES 7mo: 100% | 100%
|  |  |  | MESES 7mo: 1.712% | 1.712%
|  | 2115703.6292 | 100%
100%
AVANCE FISICO (%) |  |  | MENSUAL | 1.278% | 3.93% | 8.664% | 13.07% | 19.58% | 32.46% | 15.06% | 5.969% | 100%
|  |  | ACUMULADO | 1.278% | 5.208% | 13.87% | 26.94% | 46.51% | 78.97% | 94.03% | 100% | 100%
MONTO INVERSION (%) |  |  | MENSUAL | 27042.6342 | 83142.2753 | 183299.4746 | 276424.8718 | 414164.3965 | 686710.696 | 318638.9339 | 126280.347 | 2115703.6292
|  |  | ACUMULADO | 27042.6342 | 110184.9095 | 293484.384 | 569909.2558 | 984073.6523 | 1670784.3483 | 1989423.2822 | 2115703.6292 | 2115703.6292
|  |  |  | 0 | 1ro | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to | 7mo | 8vo
|  |  |  | 0 | 27042.6342 | 110184.9095 | 293484.384 | 569909.2558 | 984073.6523 | 1670784.3483 | 1989423.2822 | 2115703.6292

## GRAFICO
¦

## computo
| D.P.O.S.E.R. |  |  | OBRA: RED COL.CLOACALyLAG.
|  | COMPUTO METRICO |  | LOCALIDAD: Villa San Marcial
| DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS | 2006-10-01 |  | DEPARTAMENTO: Uruguay
Item | Designación | Dimensiones |  |  |  | Cantidad
Excavación a cielo abierto de zanja p/colocación de cañerias, incluido relleno y compactación y retiro de materiales existentes.-
1 | Excavación de tramos | Longitud (m) | Ancho (m) | Profundidad (m) |  | Volumen parcial (m³)
| P/ Cañeria de Ø160 mm. | 10140.67 | 0.55 | - |  | 9522.4675
| P/ Cañeria de Ø200 mm. | 312.55 | 0.6 | - |  | 315.7217
|  | 10453.22 |  |  |  | 9838.1891
|  |  |  | Subtotal |  | 9838.1891
| Excavación a cielo abierto de bocas de registro,incluido posterior relleno, compactación y retiro de material existente | Diametro (m) | Superficie (m²) | Profundidad (m) |  | Volumen parcial (m³)
2 | Excavación de B. R.
| BR (P/Profundidades mayores de 2,5 m) | 1.6 | 2.011 | - |  | 52.4571
| BR (P/Profundidades menores de 2,5 m) | 1.6 | 2.011 | - |  | 338.9804
391.4374
|  |  |  | Total |  | 391.44
3 | Terraplenamientopara la proteccion de la laguna de estabilización | Longitud (m) | Ancho (m) | Profundidad (m) |  | Volumen parcial (m³)
Terraplenamiento
a | volumen de Camara de Reja | - | - | - |  | -
|  |  |  | Total |  | 2070
4 | Excavación a cielo abierto de Lagunas de tratamiento, incluido posterior relleno, compactación y retiro de material existente | Diametro (m) | Superficie (m²) | Profundidad (m) |  | Volumen parcial (m³)
a | Excavación
| Volumen de laguna de tratamiento |  | 6832 | -
6832
| Provisión y colocación de Cañería P.V.C.tipo RCP. Con unión deslizante c/aros de goma aptos para liquidos cloacales, c/sello IRAM, incluido transporte a obra y pruebas s/pliegos | Longitud (m) | Cantidad iguales |  |  | Longitud parcial (m)
5 | Ø160 mm: TRAMOS
|  | 10140.67 | 1 |  |  | 10140.67 | 0.34163
6 | Ø 200 mm: TRAMOS |  | Total de cañeria en Ø 160 mm |  |  | 10140.67
|  | 312.55 | 1 |  |  | 312.55
|  |  | Total de cañeria en Ø 200 mm |  |  | 312.55
7 | Provisión de arena y construcción cama de asiento, cañeria, relleno y compactación lateral hasta intrados.- | m3/m | long | Volumen parcial (m³) |  | Volumen total (m³)
a | a) Ø160 mm: TRAMOS
|  | 0.145 | 10140.67 | - |  | 1470.3972 | 0.099904
| b) Ø 200 mm: TRAMOS |  | Total de Arena |  | m
b |  | 0.17969 | 312.55 | - |  | 56.1621
|  |  | Total de Arena |  | m3 | 1526.56
8 | Construcción B.R. Incluido losa de fondo y cuerpo de Hº Sº, losa superior de Hº Aº, juego de marco y tapa de Fº Fº, o Fº Dº cojinetes, comprende mano de obra y materiales.- | Cantidad Parcial |  |  |  | Cantidad total
1 | losa superior incluido marco y tapa Fº Fº, o Fº Dº |  | Volumen m3/Un.
|  | 72 | 0.342 |  |  | 72
2 |  |  | Total de H°A° tipo III |  | m3 | 72
| Losa inferior HºSº | 72 | 0.402 |  |  | 72
|  |  | Total de H°S° tipo C |  | m3 | 72
- |  | Cantidad Parcial | metros | Volumen. m3/m |  | Volumen. m3/m
Excavación de B. R.
3 | d) BR (P/Profundidades mayores de 2,5 m) | - | 8.56 | 0.8792 |  | 7.526
|  |  | Total de H°S° tipo C |  | m | 8.56
4 | e) BR (P/Profundidades menores de 2,5 m) | - | 186.13 | 0.8792 |  | 163.6455
|  |  | Total de H°S° tipo C |  | m | 186.13
9 | Ejecución de conexiones domiciliaria externas, incluido materiales (ramal Y, curvas a 45 grados, tapa, cañeria diametro 110mm hasta linea municipal), excavacion, cama de arena, relleno y compactación.- | Cantidad Parcial |  |  |  | Cantidad total
|  | 130 | - | - |  | 130
10 | Cruce de Vias Ferreas | Unidad | Cantidad | - | Unidad | -
|  | m | 45 | - | m | 45
11 | CÁMARA PARTIDORA DE CAUDALES | - | Cantidad | - | Unidad
15 | Losa superior H°A° (tipo III) | - | 1 | - | Un | 1
A | Losa inferior H°S° (tipo B) | - | 1 | - | Un | 1
B | Contrapiso de relleno de H°S° (tipo C) | - | 1 | - | Un | 1
C | Mamposteria | - | 1 | - | Gl | 100%
D | Revoque | - | 1 | - | Gl | 100%
E | Piezas y Accesorios | - | 1 | - | Gl | 100%
Reja de aluminio
Compuerta de madera dura
Perfil Normal U N°10 p/guia de la compuerta de madera