## computo
OBRA: DESAGÜES CLOACALES Y LAGUNAS DE
| D.P.O.S.E.R. | CÓMPUTO |  |  |  | TRATAMIENTO - 1º ETAPA.
|  | METRICO |  |  | LOCALIDAD: SAN BENITO - COLONIA AVELLANEDA
| DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS | 2005-11-01 |  |  | DEPARTAMENTO: PARANÁ
ITEM | D E S I G N A C I O N | UNID | DIMENSIONES |  | Cotas Entrada |  | Cotas Salida |  | TOTAL | CANTIDAD
N° |  |  | Longitud | Ancho | Terr.Nat. | Fondo | Terr.Nat. | Fondo | PARCIAL | TOTAL
1 | Excavación en cualquier clase de terreno
| y a cualquier profundidad | m³
| Tramo : BR.N - BR.O |  | 80 | 0.9 | 37.826 | 34.545 | 38.961 | 34.465 | 279.972
| Tramo : BR.O - BR.P |  | 228.4 | 0.9 | 38.961 | 34.465 | 37.277 | 34.245 | 773.7278
| Tramo : BR.P - BR.Q |  | 190.5 | 0.9 | 37.277 | 34.245 | 33.213 | 31.455 | 410.6228
| Tramo : BR.Q - BR.R |  | 81 | 0.9 | 33.213 | 31.455 | 33.897 | 31.355 | 156.735
| Tramo : BR.R - BR.S |  | 110 | 0.9 | 33.897 | 31.355 | 33.88 | 31.205 | 258.2415
| Tramo : BR.S - BR.T |  | 105 | 0.9 | 33.88 | 31.205 | 34.12 | 30.245 | 309.4875
| Tramo : BR.T - BR.U |  | 35 | 0.9 | 34.12 | 30.245 | 31.44 | 29.685 | 88.6725
| Tramo : BR.U - BR.115 |  | 115 | 0.9 | 31.44 | 29.685 | 32.35 | 29.565 | 234.945
| Tramo : BR.115 - BR.116 |  | 177 | 0.9 | 32.35 | 29.565 | 32 | 29.345 | 433.296
| Total Item. 1 | [8 empty] | 2945.7001
2 | Provisión y colocación cañerías PVC: | m
Ø 355mm.
| Tramo : BR.N - BR.O |  | 80 | [5 empty] | 80
| Tramo : BR.O - BR.P |  | 228.4 | [5 empty] | 228.4
| Tramo : BR.P - BR.Q |  | 190.5 | [5 empty] | 190.5
| Tramo : BR.Q - BR.R |  | 81 | [5 empty] | 81
| Tramo : BR.R - BR.S |  | 110 | [5 empty] | 110
| Tramo : BR.S - BR.T |  | 105 | [5 empty] | 105
| Tramo : BR.T - BR.U |  | 35 | [5 empty] | 35
| Tramo : BR.U - BR.115 |  | 115 | [5 empty] | 115
| Tramo : BR.115 - BR.116 |  | 177 | [5 empty] | 177
| Para ingreso, egreso e inteconexión de Lagunas |  | 30 | [5 empty] | 30
| Total Item. 2 | [8 empty] | 1151.9
ITEM | D E S I G N A C I O N | UNID | Cantidad | [5 empty] | TOTAL | CANTIDAD
N° | [8 empty] | PARCIAL | TOTAL
3 | Construcción de Bocas de Registro
| 3.1 - Losa superior en calzada. | Un | 10
| Total Sub-item. | [8 empty] | 10
| 3.2 - Losa inferior incluido cojinete. | Un | 10
| Total Sub-item. | [8 empty] | 10
| 3.3 - Cuerpo de Hº Sº para B.R. | m
| B.R. N |  | 3.081 | [5 empty] | 3.081
| B.R. O |  | 4.296 | [5 empty] | 4.296
| B.R. P |  | 2.832 | [5 empty] | 2.832
| B.R. Q |  | 1.558 | [5 empty] | 1.558
| B.R. R |  | 2.342 | [5 empty] | 2.342
| B.R. S |  | 2.475 | [5 empty] | 2.475
| B.R. T |  | 3.675 | [5 empty] | 3.675
| B.R. U |  | 1.555 | [5 empty] | 1.555
| B.R. 115 |  | 2.585 | [5 empty] | 2.585
| B.R. 116 |  | 2.455 | [5 empty] | 2.455
| Total Sub-item. | [8 empty] | 26.854
4 | Lagunas de Tratamiento. |  |  | m³
| 4.1 - Excavación | m³
| Desmonte hasta cota 30,55 según planos |  | 333.86 | [5 empty] | 333.86
| Desmonte hasta cota 32,00 según planos |  | 9918.5 | [5 empty] | 9918.5
| Excavación cuneta lateral |  | 1199 | [5 empty] | 1199
| Excavación Laguna Anaeróbica |  | 22775 | [5 empty] | 22775
| Excavación Laguna Facultativa |  | 39295 | [5 empty] | 39295
73521.36
| 4.2 - Terraplenamiento | m³ | 300 | [5 empty] | 300
300
ITEM | D E S I G N A C I O N | UNID | Cantidad | [5 empty] | TOTAL | CANTIDAD
N° | [8 empty] | PARCIAL | TOTAL
5 | Cámara de Rejas |  |  | Gl.
5.1 - Hº Tipo III
| Para losa de fondo y cabezales | m³ | 1.2 | [6 empty] | 1.2
5.2 - Hº Tipo "C"
| Para contrapiso de cámara | m³ | 1 | [6 empty] | 1
5.3 - Mampostería
| De ladrillos de 0,15m de espesor | m² | 30 | [6 empty] | 30
5.4 - Aceros
Perfil Normal "T" Nº10
Rejas de Planchuela de acero de 4,5mm x 5mm
| de espesor con separación de 2cm. Panel de | Gl. | 100% | [6 empty] | 100%
2,30m x 0,50m de sección.
Cesto de chapa Nº14
6 | Cámaras de Interconexión entre Lagunas y extracción de muestras
| y Pilares para sostén de cañería. |  |  | Gl.
6.1 - Hº Tipo "B"
| Para losa de fondo y Cuerpo de cámaras | m³ | 1.5 | [6 empty] | 1.5
6.2 - Hº Tipo "C"
| Para relleno de pilares de apoyo de cañería y cámara. | m³ | 3 | [6 empty] | 3
6.3 - Tubos premoldeados de Hormigón
| Para pilares de apoyo de cañería de interconexión y descarga de lagunas | m | 15 | [6 empty] | 15
6.4 - Piezas Especiales
| Chapa de alumunio, bulones, planchuelas, etc. Según planos de detalle | Gl. | 100% | [6 empty] | 100%
ITEM | D E S I G N A C I O N | UNID | Cantidad | [5 empty] | TOTAL | CANTIDAD
N° | [8 empty] | PARCIAL | TOTAL
7 | Cerco Perimetral para todo el predio de Lagunas y Portón de Ingreso. |  |  | Gl.
Postes olímpicos, alambre romboidal, alambre de púas, portón de ingreso
| a predio, etc. | Gl. | 100% | [6 empty] | 100%
8 | Construcción de alcantarilla c/tubos de HºAº y cruce con caño camisa |  |  | Gl.
| Caño Camisa de Acero Ø18" (e=1/4") | m | 12
| Tubos de HºAº premoldeados Ø1000mm | m | 20
| Hº Aº para losa y cabezales (e=0,15m) | m³ | 20
| HºSº para dados de anclaje de 0,8 x 0,8 x 0,8. | m³ | 1
100%

## analisis precios
OBRA: DESAGÜES CLOACALES Y LAGUNAS DE
D.P.O.S.E.R. |  | ANÁLISIS |  |  | TRATAMIENTO - 1º ETAPA.
|  | DE PRECIOS |  | LOCALIDAD: SAN BENITO - COLONIA AVELLANEDA
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS |  |  |  | DEPARTAMENTO: PARANÁ
CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN
(a-b-c) COSTO NETO....................................................................................................... |  |  | 1
(d) GASTOS GENERALES.................................................. | 15% | DE (1) | 0.15
SUB TOTAL (2).................................................................................................... |  |  | 1.15
(e) BENEFICIOS.................................................................. | 10% | DE (2) | 0.115
(f) GASTOS FINANCIEROS............................... | 0% | DE (2) | 0
SUB-TOTAL (3)................................................................................................. |  |  | 1.265
(g) I.V.A............................................................................................................ | 21% | DE (3) | 0.26565
(h) INGRESOS BRUTOS.......................................................................................................... | 0% | DE (3) | 0
TOTAL COEFICIENTE DE RESUMEN (C.R.) = (3) + (g) + (h)......................................................... |  |  | 1.5307
SE ADOPTA...................................................................................................... |  |  | 53%
JORNALES DE APLICACION | OFICIAL ESP. |  | OFICIAL |  | 1/2 OFICIAL |  | AYUDANTE
a) Básico s/convenio CAC-UAC-UOCRA
N°76/75 (RES N°229/03 ST del MTE y SS | 37.84 |  | 32 |  | 29.84 |  | 28.64
b) Cargas Sociales 102,07% | 38.62 |  | 32.66 |  | 30.46 |  | 29.23
c) Incidencias Horas extras 15,00% | 5.68 |  | 4.8 |  | 4.48 |  | 4.3
d) Autoseguro 37% | 14 |  | 11.84 |  | 11.04 |  | 10.6
e) Asignación esp.N.R. (Ene-06 a Marz-06) | 8.8636 |  | 7.6705 |  | 6.8182 |  | 5.4545
| 105.0036 |  | 88.9705 |  | 82.6382 |  | 78.2245
f) Vigilan. 10% de a+b+c+d+e | 10.5004 |  | 8.897 |  | 8.2638 |  | 7.8225
Jornal de Aplicación por Día | 115.504 |  | 97.8675 |  | 90.902 |  | 86.047
Jornal de Aplicación por Hora | 14.438 |  | 12.2334 |  | 11.3628 |  | 10.7559
PLANILLA AUXILIAR DE ANALISIS DE PRECIOS
AMORTIZACIONES E INTERESES
0.9 x $ COSTO EQUIPO x 8 H | + | COSTO EQUIPO x 0,07 x 8 H/Día |  |  | = | 0.00086 | $/Día
10000 HORAS |  | 2 | x 2000 HORAS
0.00072 | + |  | 0.00014 |  | = | 0.00086 | $/Día
RESPUESTOS Y REPARACIONES
75 % DE AMORTIZACIONES.......................................................................................................................... |  |  |  |  | = | 0.00054 | $/Día
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GAS OIL: 0,16 LTS/H.P x 8H/dia x $ 1,53 x 1,50 (LUB) |  |  |  |  | = | 2.9376 | $/Día
COSTO DE MATERIALES
MATERIAL: CEMENTO
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Tn | 281
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  | 10 | Km. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 0.8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 2 | % | x $/Tn | 281 | = $/Tn | 5.62
COSTO CEMENTO.................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Tn | 287.42
MATERIAL: CANTO RODADO
Costo en origen........................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m³ | 113.1
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  | 10 | Km. | x $/m³.Km. | 0.08 | = $/m³ | 0.8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 2 | % | x $/m³ | 113.1 | = $/m³ | 2.262
COSTO CANTO RODADO .............................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/m³ | 116.16
MATERIAL: ARENA PARA HORMIGON
Costo en origen................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/m³ | 27.65
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  | 10 | Km. | x $/m³.Km. | 0.08 | = $/m³ | 0.8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 2 | % | x $/m³ | 27.65 | = $/m³ | 0.553
COSTO ARENA PARA HORMIGON........................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/m³ | 29
MATERIAL: ARENA PARA CAMA
Costo en origen................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/m³ | 16
Transporte de Cantera a la Obra.................................................................. |  | 10 | Km. | x $/m³.Km. | 0.08 | = $/m³ | 0.8
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 2 | % | x $/m³ | 16 | = $/m³ | 0.32
COSTO ARENA PARA CAMA.................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m³ | 17.12
MATERIAL: ACERO EN BARRAS y PASADORES
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Tn | 2760.4
Transporte de Planta a la Obra.................................................................. |  | 0 | Km. | x $/Tn.Km. | 0.08 | = $/Tn | 0
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas........................................................... |  | 1 | % | x $/Tn | 2760.4 | = $/Tn | 27.604
COSTO ACERO EN BARRAS y PASADORES............................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Tn | 2788
CAÑO DE PVC Ø 355 C-6 Cloaca.
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/ml | 114.38
Transporte carretero....................................................... |  | 10 | Km. | x $/ml.Km. | 0.004 | = $/ml | 0.04
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  | 1 | % | x $/ml.Km. | 114.38 | = $/ml | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 114.42
JUEGO DE MARCO Y TAPA P/CALZADA DE HºFº
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Un | 465
Transporte carretero....................................................... |  | 10 | Km x $/Un.Km |  | 0.1 | = $/Un | 1
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  | 0 | % x $/Un |  | 465 | = $/Un | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 466
Planchuela de Hierro de 25,4 x 3,17m
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/m | 10.9
Transporte carretero....................................................... |  | 0 | Km x $/Un.Km |  | 0.001 | = $/m | 0
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  | 0 | % x $/Un |  | 10.9 | = $/m | 0
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m | 10.9
REJA DE PLANCHUELAS Y TAPAS DE HIERRO PINTADAS
Costo en origen................................................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Gl | 1500
Transporte carretero....................................................... |  | 0 | Km x $/Gl.Km |  | 0.01 | = $/Gl | 0
Manipuleo, Clasificación y Pérdidas................................................ |  | 3 | % x $/Gl |  | 1500 | = $/Gl | 45
Costo Total................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Gl | 1545
ITEM Nº 1 - Excavación en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, incluido relleno y compactación | [6 empty] | Unidad: m³
(A) - EXCAVACION
EJECUCION (EQUIPOS)
DESIGNACION | CANTIDAD
Retroexcavadora........................................................................... | 1 | 95 | H.P. | 150000
Camión volcador………………………………………………………………… | 2 | 280 | H.P. | 240000
Compactador Mecánico Manual……………………………………. | 2 | 8 | H.P. | 17000
|  | 383 | H.P. | 407000
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 293.04
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 56.98
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 219.78
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 1125.1008
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 1694.9008
MANO DE OBRA DEL EQUIPO DE EXCAVACION
Oficiales Especializados....................................... | 3 | x | 8 | Hs/Dia x $/hs | 14.438 | = $/Día | 346.512
Ayudantes..................................................................... | 3 | x | 8 | Hs/Dia x $/hs | 10.7559 | = $/Día | 258.141
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 604.653
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [5 empty] | = $/Día | 2299.5538
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 180 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO (I)........................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m³ | 12.7753
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | .......................... | = $/m³ | 6.7709
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m³ | 19.5462
SE ADOPTA:.....................................$/m | 19.5 | $/m
ITEM Nº 2 - Provisión y Colocacion de cañeria de PVC Ø 355 mm. RCP Cloacal. | [6 empty] | Unidad: ml
A - MATERIALES
Caño PVC 355 mm C-6........................................................................................ |  |  | 1 | ml/m. x $/ml | 114.42 | = $/m | 114.42
Accesorios Varios……………………….…...…..….…………………………………………………………… |  |  | 1 | Gl/m x $/Gl | 1 | = $/m | 1
Arena para cama………..……………………….………………………………………………………………… |  |  | 0.3 | m³/m. x $/m³ | 17.12 | = $/m | 5.136
TOTAL MATERIALES (A)................................................................................... | [5 empty] | = $/m | 120.556
B - MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 8 | Hs/m. x $/hs | 12.2334 | m/Día | 97.8675
Ayudantes.............................................................. | 3 | x | 8 | Hs/m. x $/hs | 10.7559 | m/Día | 258.141
TOTAL MANO DE OBRA.................................................................................................. | [5 empty] | m/Día | 356.0085
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 120 | m/Día
SUB TOTAL= MANO DE OBRA (B).................................................................................. | [5 empty] | =$/m | 2.9667
SUMA MANO DE OBRA (B) + MATERIALES (A)......................................................... | [5 empty] | =$/m | 123.5227
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | .................... | =$/m | 65.4671
PRECIO UNITARIO................................................................................................................. | [5 empty] | =$/m | 188.9898
SE ADOPTA:.....................................$/M | 189 | $/m
ITEM Nº 3 - Ejecución de Bocas de registro: | [6 empty] | Unidad: Un
3.1 - Losa Superior de HºAº (Tipo III) en calzada
A - MATERIALES
Cemento.......................................................................................................................... |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 287.42 | 0.32 | = $/Un | 32.191
Arena................................................................................................................................. |  | 0.48 | m3/m³Hº x $/m3 | 29 | 0.32 | = $/Un | 4.4544
Canto Rodado............................................................................................................ |  | 0.72 | m3/m³Hº x $/m3 | 116.16 | 0.32 | = $/Un | 26.7633
Acero en barras............................................................................................................ |  | 0.21 | Tn/m³Hº x $/Tn | 2788 | 0.32 | = $/Un | 187.3536
Tapa de HºFº para calzada......................................................................... |  | 1 | Un/Gl x $/Un | 466 | 1 | = $/Un | 466
Encofrado y accesorios varios........................................................................... |  | 1 | Gl/Un x $/Gl | 10 | 1 | = $/Un | 10
TOTAL MATERIALES (A)............................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 726.7623
B - MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 2.5 | Hs/Unx $/hs | 12.2334 | =$/Día | 30.5836
Ayudantes.............................................................. | 4 | x | 2.5 | Hs/Unx $/hs | 10.7559 | =$/Día | 107.5588
SUMA MANO DE OBRA ............................................................................................................................................. | [5 empty] | =$/Día | 138.1423
C - EQUIPOS: | Cantidad
Hormigonera 250 lts............................................... | 1 | 4 | H.P. | 5000
Herramientas menores............................................. | 1 | 0 | H.P. | 50
|  | 4 | H.P. | 5050
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 3.636
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 0.707
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 2.727
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 18.8204
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 3 | Un/Día
TOTAL POR EQUIPO (C)................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 6.2735
RESUMEN DEL ITEM
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 871.1781
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | ........................... | = $/Un | 461.7244
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 1332.9025
SE ADOPTA:.....................................$/Un | 1333 | $/Un
ITEM Nº 3 - Ejecución de Bocas de registro: | [6 empty] | Unidad: Un
3.2 - Losa Inferior de Hº Tipo B, incluyendo cojinete.
A - MATERIALES
Cemento.......................................................................................................................... |  | 0.35 | Tn/Un x $/Tn | 287.42 | 0.7 | = $/Un | 70.4179
Arena................................................................................................................................. |  | 0.48 | m3/Un x $/m3 | 29 | 0.7 | = $/Un | 9.744
Canto Rodado............................................................................................................ |  | 0.72 | m3/Un x $/m3 | 116.16 | 0.7 | = $/Un | 58.5446
Encofrado y accesorios varios........................................................................... |  | 1 | Gl/Un x $/Gl | 10 | 1 | = $/Un | 10
TOTAL MATERIALES (A)..................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 148.7065
B - MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 2 | Hs/Unx $/hs | 12.2334 | = $/Un | 24.4669
Ayudantes.............................................................. | 2 | x | 2 | Hs/Unx $/hs | 10.7559 | = $/Un | 43.0235
TOTAL MANO DE OBRA (B)........................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 67.4904
C - EQUIPOS: | Cantidad
Hormigonera 250 lts............................................... | 1 | 4 | H.P. | 5000
Herramientas menores............................................. | 1 | 0 | H.P. | 50
|  | 4 | H.P. | 5050
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 3.636
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 0.707
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 2.727
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 18.8204
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 4 | Un/Día
TOTAL POR EQUIPO (I)............................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 4.7051
RESUMEN DEL ITEM
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA+ (C)TOTAL POR EQUIPO.................................................................... | [5 empty] | = $/Un | 220.902
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | ........................... | = $/Un | 117.0781
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Un | 337.9801
SE ADOPTA:.....................................$/Un | 338 | $/Un
ITEM Nº 3 - Ejecución de Bocas de registro: | [6 empty] | Unidad: m
3.3 - Cuerpo de Hormigón Tipo B.
A - MATERIALES
Cemento.......................................................................................................................... |  | 0.35 | Tn/m³Hº x $/Tn | 287.42 | 1.3 | m³/ml | = $/ml | 130.7761
Arena................................................................................................................................. |  | 0.48 | m³/m³Hº x $/Tn | 29 | 1.3 | m³/ml | = $/ml | 18.096
Canto Rodado............................................................................................................ |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/Tn | 116.16 | 1.3 | m³/ml | = $/ml | 108.7258
Encofrado y accesorios varios........................................................................... |  | 1 | Gl/Un x $/Gl | 15 | 1 | Un/ml | = $/ml | 15
TOTAL MATERIALES (A)..................................................................................................................................................... | [5 empty] | m³/ml | = $/ml | 272.5979
B) MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 2 | Hs/ml x $/Hs | 12.2334 | = $/ml | 24.4669
Ayudantes.............................................................. | 3 | x | 2 | Hs/ml x $/Hs | 10.7559 | = $/ml | 64.5353
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 89.0021
C - EQUIPOS: | Cantidad
Hormigonera 250 lts............................................... | 1 | 4 | H.P. | 5000
Herramientas menores............................................. | 1 | 0 | H.P. | 50
|  | 4 | H.P. | 5050
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 3.636
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 0.707
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 2.727
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 18.8204
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 5 | ml/Día
TOTAL POR EQUIPO................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/ml | 3.7641
MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS................................................................. | [5 empty] | = $/ml | 365.3641
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  | 53% | .................. | = $/ml | 193.643
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/ml | 559.007
SE ADOPTA:.....................................$/ml | 559 | $/ml
ITEM Nº 4 - Ejecución lagunas de tratamiento | [6 empty] | Unidad: m³
4.2 - Terraplenamiento y Perfilado
|  | Cantidad | Potencia | Potencia total | Costo | Costo Total
A - EQUIPOS |  |  | (HP) | (HP) | ($) | ($)
Motoniveladora HW -165 SSA.......................................................................... |  | 1 | 165 | 165 | 250881 | 250881
Camión volcador............................................... |  | 1 | 120 | 120 | 120000 | 120000
Pala cargadora............................... |  | 1 | 85 | 85 | 80500 | 80500
Rodillo Neumático autoprop. 23Tn............................... |  | 0.5 | 120 | 60 | 93650 | 46825
Tractor Neumático c/tanque regador............................... |  | 1 | 100 | 100 | 82144 | 82144
|  |  |  | 530 |  | 580350
AMORTIZACION |  |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 417.852
INTERESES |  |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 81.249
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 313.389
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 1556.928
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 2369.418
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados....................................... |  | 3 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 14.438 | = $/Día | 346.512
1/2 oficial..................................................................... |  | 2 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 11.3628 | = $/Día | 181.804
Ayudantes..................................................................... |  | 2 | x | 8 | Hs/Día x $/Hs | 10.7559 | = $/Día | 172.094
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO...................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Día | 700.41
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............................................................................................. | [6 empty] | = $/Día | 3069.828
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  |  | 280 | m³/Día
TOTAL POR EQUIPO.............................................................................................................................................................. | [6 empty] | = $/m³ | 10.9637
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................... |  |  |  |  | 53% | ........................... | = $/m³ | 5.8107
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m³ | 16.7744
SE ADOPTA:...................................$/m³ |  | 16.8 | $/m³
ITEM Nº 5 - Construcción Cámara de Rejas | [6 empty] | Unidad: Gl.
5.1 - Hº Tipo III para losa de fondo y cabezales
A - MATERIALES
Cemento.......................................................................................................................... |  |  | 0.35 | Tn/m³ x $/Tn | 287.42 | 1,2 | = $/Gl | #VALUE!
Arena............................................................................................................................... |  |  | 0.48 | m³/m³Hº x $/m³ | 29 | 1,2 | = $/Gl | #VALUE!
Canto Rodado…................................................................................................................ |  |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/m³ | 116.16 | 1,2 | = $/Gl | #VALUE!
Acero en barras............................................................................................................... |  |  | 0.21 | Tn/m³ x $/Tn | 2788 | 1,2 | = $/Gl | #VALUE!
Encofrado y accesorios varios........................................................................... |  |  | 1 | Gl/m³ x $/Gl | 50 | 1 | = $/Gl | 50
TOTAL MATERIALES (A)..................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | #VALUE!
B - MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 8 | Hs/Día x $/hs | 12.2334 | =$/Día | 97.8675
Ayudantes.............................................................. | 2 | x | 8 | Hs/Día x $/hs | 10.7559 | =$/Día | 172.094
SUMA MANO DE OBRA ............................................................................................................................................. | [5 empty] | =$/Día | 269.9615
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 1 | Días
TOTAL MANO DE OBRA (B).............................................................................................. | [5 empty] | = $/Gl | 269.9615
C - EQUIPOS: | Cantidad
Hormigonera 250 lts............................................... | 1 | 4 | H.P. | 5000
Herramientas menores............................................. | 1 | 0 | H.P. | 50
|  | 4 | H.P. | 5050
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 3.636
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 0.707
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 2.727
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 11.7504
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 18.8204
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 5 | m³/Día
(C) TOTAL POR EQUIPO - Global para 1,20m³ de Hº................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Gl | 4.5169
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO............................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Gl | #VALUE!
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................................................................. |  |  |  | 53% | ........................... | = $/Gl | #VALUE!
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Gl | #VALUE!
SE ADOPTA:..............................$/Gl | #VALUE! | $/Gl
5.2 - Hº Tipo "C" para contrapiso de C.R.
A - MATERIALES
Cemento.......................................................................................................................... |  |  | 0.25 | Tn/m³ x $/Tn | 287.42 | $/m³ | 71.855
Arena................................................................................................................................. |  |  | 0.5 | m³/m³Hº x $/m³ | 29 | $/m³ | 14.5
Cascote picado ............................................................................................................ |  |  | 0.7 | m³/m³Hº x $/m³ | 12 | $/m³ | 8.4
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [5 empty] | $/m³ | 94.755
B - MANO DE OBRA |  | Cantidad
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 1.5 | Hs/m3 x $/hs | 12.2334 | $/m³ | 18.3502
Ayudantes.............................................................. |  | 1 | x | 1.5 | Hs/m3 x $/hs | 10.7559 | $/m³ | 16.1338
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/m³ | 34.484
MATERIALES + MANO DE OBRA ......................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 129.239
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 53% | ........................... | = $/Gl | 68.4967
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 197.7356
SE ADOPTA:...................$/Gl | 197.7 | $/Gl
5.3 - MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS de 0,15m
A - MATERIALES
Cemento de albañilería.......................................................................................................................... |  |  | 0.06 | Tn/m² x $/Tn | 287.42 | $/m² | 17.2452
Arena................................................................................................................................. |  |  | 0.045 | m³/m²x $/m³ | 29 | $/m² | 1.305
Ladrillos............................................................................................................... |  |  | 76 | U/m² x $/U | 0.2 | $/m² | 15.2
[6 empty] | $/m² | 33.7502
B - MANO DE OBRA
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 2.5 | Hs/m2 x $/hs | 12.2334 | $/m² | 30.5836
Ayudantes.............................................................. | 2 | x | 2.5 | Hs/m2 x $/hs | 10.7559 | $/m² | 53.7794
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | $/m² | 84.363
MATERIALES+ MANO DE OBRA…….…………………………………...….……………………..……..........……………………….…………............................................................. | [5 empty] | = $/m² | 118.1132
COEFICIENTE DE RESUMEN……………................................................................................................................ |  |  |  | 53% | ........................... | = $/m² | 62.6
PRECIO UNITARIO .......................................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/m² | 180.7131
PRECIO GLOBAL (Para 30 m² de mampostería) .......................................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Gl | 5421.3944
SE ADOPTA :...........................$/Gl | 5421.4 | $/Gl
5.4 - ACEROS
A - MATERIALES
Perfil Normal "T" Nº10.......................................................................................................................... |  |  | 2.5 | m/Gl x $/m | 59 | $/Gl | 147.5
Rejas de Planchuelas de acero - Panel de 2,30 x 0,50m.................................................................................................................................. |  |  | 100% | Un/Gl x $/Un | 1250 | $/Gl | 1250
Cesto de Chapa Nº14............................................................................................................... |  |  | 100% | Un/Gl x $/Un | 58 | $/Gl | 58
[6 empty] | $/Gl | 1455.5
TOTAL MATERIALES…....……………...…...…………………………...….……………………..……..........……………………….…………............................................................. | [5 empty] | $/Gl | 1455.5
COEFICIENTE DE RESUMEN……………................................................................................................................ |  |  |  | 53% | ........................... | $/Gl | 771.415
PRECIO GLOBAL .......................................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Gl | 2226.915
SE ADOPTA :...........................$/Gl | 2226.9 | $/Gl
TOTAL ITEM…………..………………………………………………... | #VALUE! | $/Gl
ITEM Nº 6 - Cámaras de Interconexión entre Lagunas, extracción de muestras y pilares sostén de cañería. | [6 empty] | Unidad: Gl.
6.1 - Hº Tipo "B" para losa de fondo y cuerpo de Cámara.
A - MATERIALES
Cemento.......................................................................................................................... |  |  | 0.35 | Tn/m³ x $/Tn | 287.42 | 2 | = $/Gl | 201.194
Arena............................................................................................................................... |  |  | 0.48 | m³/m³Hº x $/m³ | 29 | 2 | = $/Gl | 27.84
Canto Rodado…................................................................................................................ |  |  | 0.72 | m³/m³Hº x $/m³ | 116.16 | 2 | = $/Gl | 167.2704
Encofrado y accesorios varios........................................................................... |  |  | 1 | Gl/m³ x $/Gl | 20 | 1 | = $/Gl | 20
TOTAL MATERIALES (A)..................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 416.3044
B - MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 8 | Hs/Día x $/hs | 12.2334 | =$/Día | 97.8675
Ayudantes.............................................................. | 2 | x | 8 | Hs/Día x $/hs | 10.7559 | =$/Día | 172.094
SUMA MANO DE OBRA ............................................................................................................................................. | [5 empty] | =$/Día | 269.9615
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 0.5 | Días
TOTAL MANO DE OBRA (B).............................................................................................. | [5 empty] | = $/Gl | 134.9808
C - EQUIPOS: | Cantidad
Hormigonera 250 lts............................................... | 1 | 4 | H.P. | 5000
Herramientas menores............................................. | 1 | 0 | H.P. | 50
|  | 4 | H.P. | 5050
AMORTIZACION |  |  | E ($) x | 0.00072 |  | = $/Día | 269.9615
INTERESES |  |  | E ($) x | 0.00014 |  | = $/Día | 0
REPARACION Y RESPUESTOS: |  |  | E ($) x | 0.00054 |  | = $/Día | 269.9615
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: |  |  | E(HP) x | 2.9376 |  | = $/Día | 0
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Día | 539.923
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 15 | m³/Día
(C) TOTAL POR EQUIPO - Global para 1,50m³ de Hº................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Gl | 43.1938
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO............................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Gl | 594.479
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................................................................. |  |  |  | 53% | ........................... | = $/Gl | 315.0739
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Gl | 909.5529
SE ADOPTA:..............................$/Gl | 909.6 | $/Gl
6.2 - Hº Tipo "C" para relleno de C.R.
A - MATERIALES
Cemento.......................................................................................................................... |  | 0.25 | Tn/m³ x $/Tn | 287.42 | $/m³ | 1 | = $/m² | 71.855
Arena................................................................................................................................. |  | 0.3 | m³/m³Hº x $/m³ | 29 | $/m³ | 1 | = $/m² | 8.7
Cascote picado ............................................................................................................ |  | 0.7 | m³/m³Hº x $/m³ | 10 | $/m³ | 1 | = $/m² | 7
TOTAL MATERIALES........................................................................................................................................................ | [6 empty] | = $/m² | 87.555
B - MANO DE OBRA |  | Cantidad
Oficiales.................................................................. |  | 1 | x | 0.5 | Hs/m3 x $/hs | 12.2334 | $/m³ | 6.1167
Ayudantes.............................................................. |  | 2 | x | 0.5 | Hs/m3 x $/hs | 10.7559 | $/m³ | 10.7559
TOTAL MANO DE OBRA...................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | $/m³ | 16.8726
MATERIALES + MANO DE OBRA ......................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/m² | 104.4276
TOTAL Materiales + Mano de Obra - Global para 3,00m³ de Hº................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Gl |  | 313.2828
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 53% | ........................... | = $/Gl | 166.0399
PRECIO UNITARIO......................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 479.3227
SE ADOPTA:...................$/Gl | 479.3 | $/Gl
6.3 - Tubos Premoldeados de Hº para Pilares de apoyo cañería y Piezas Especiales
A - MATERIALES
Tubos de Hº Premoldeados Ø 0,60m………………...………………………………………………….. |  |  | 100% | Un/Gl x $/Un | 870 | = $/Gl | 870
Chapa de aluminio, bulones planchuelas,etc................................................................................................................................. |  |  | 100% | m³/m²x $/m³ | 450 | = $/Gl | 450
[5 empty] | TOTAL | = $/Gl | 1320
COEFICIENTE DE RESUMEN……………................................................................................................................ |  |  |  | 53% | ........................... | = $/Gl | 699.6
PRECIO UNITARIO .......................................................................................................................................................................................................... | [5 empty] | = $/Gl | 2019.6
SE ADOPTA :...........................$/Gl | 2019.6 | $/Gl
TOTAL ITEM…………..………………………………………………... | 3408.5 | $/Gl
ITEM Nº 7 - Construcción de Cerco Perimetral. | [6 empty] | Unidad: Gl.
A - MATERIALES
Alambre tejido romboidal (malla 76mm-h=1,80m)...................... |  | 1 | m/m x $/m | 7.8 | = $/m | 705 | $/Gl | 5499
Postes Olímpicos (0,12m x 0,12m x 3m)................................................. |  | 0.2 | Un/m x $/Un | 23 | = $/m | 705 | $/Gl | 3243
Postes Olímpicos (0,15m x 0,15m x 3m)............................................ |  | 0.2 | Un/m x $/Un | 23 | = $/m | 705 | $/Gl | 3243
Alambre galvanizado.............................................................................. |  | 0.5 | kg/m x $/kg | 4.52 | = $/m | 705 | $/Gl | 1593.3
Alambre de Puas Nº14......................................................................... |  | 0.3 | kg/m x $/kg | 4.5 | = $/m | 705 | $/Gl | 951.75
Tornillos p/tensar................................................................................. |  | 3 | Un/m x $/Un | 7.9 | = $/m | 705 | $/Gl | 16708.5
Planchuela de 3/16" x 1"................................................................... |  | 1.1 | m/m x $/m | 3.25 | = $/m | 705 | $/Gl | 2520.375
accesorios varios.............................................................................. |  | 1 | Gl/m x $/m | 2 | = $/m | 705 | $/Gl | 1410
Caño estructural soldado................................................................................... |  | 25 | m/Gl x $/m | 38 | = $/Gl | 1 | $/Gl | 950
Pasador de hierro......................................................................... |  | 2 | Un/Gl x $/Un | 8.41 | = $/Gl | 1 | $/Gl | 16.82
Visagra de hierro...................................................................................... |  | 4 | Un/Gl x $/Un | 5.41 | = $/Gl | 1 | $/Gl | 21.64
accesorios varios........................................................................... |  | 1 | Un/Gl x $/Un | 15 | = $/Gl | 1 | $/Gl | 15
Cemento....................................................................…...............…...….. |  | 0.3 | Tn/m³Hº x $/Tn | 287.42 | $/m³ | 8 | $/Gl | 689.808
Arena.....................................................................................................… |  | 0.65 | m³/m³Hº x $/m³ | 29 | $/m³ | 8 | $/Gl | 150.8
Canto Rodado....…...........................................................................……… |  | 0.65 | m³/m³Hº x $/m³ | 116.16 | $/m³ | 8 | $/Gl | 604.032
TOTAL MATERIALES (A)..................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 37617.025
B - MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 8 | Hs/Día x $/hs | 12.2334 | =$/Día | 97.8675
Ayudantes.............................................................. | 3 | x | 8 | Hs/Día x $/hs | 10.7559 | =$/Día | 258.141
SUMA MANO DE OBRA ............................................................................................................................................. | [5 empty] | =$/Día | 356.0085
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 4 | Días
TOTAL MANO DE OBRA (B).............................................................................................. | [5 empty] | = $/Gl | 1424.034
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA .............................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Gl | 39041.059
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................................................................. |  |  |  | 53% | ........................... | = $/Gl | 20691.7613
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Gl | 59732.8203
TOTAL ITEM…………..………………………………………………... | 59732.8 | $/Gl
ITEM Nº 8 - Construcción de Alcantarilla con Tubos de Hormigón y cruce con caño camisa de acero. | [6 empty] | Unidad: Gl.
A - MATERIALES
Tubos de Hormigon Premoldeado Ø1000mm...................... |  | 1 | m/m x $/m | 161 | $/m | 20 | = $/Gl | 3220
Caño Camisa de Acero Ø 18" (e = 0,15m)................................................. |  | 0.2 | Un/m x $/Un | 625 | $/m | 12 | = $/Gl | 1500
accesorios varios........................................................................... |  | 1 | Un/Gl x $/Un | 50 | $/Gl | 1 | = $/Gl | 50
Cemento....................................................................…...............…...….. |  | 0.3 | Tn/m³Hº x $/Tn | 287.42 | $/m³ | 4 | = $/Gl | 344.904
Arena.....................................................................................................… |  | 0.65 | m³/m³Hº x $/m³ | 29 | $/m³ | 4 | = $/Gl | 75.4
Canto Rodado....…...........................................................................……… |  | 0.65 | m³/m³Hº x $/m³ | 116.16 | $/m³ | 4 | = $/Gl | 302.016
Acero en barras…….…............................................................................... |  | 0.05 | Tn/m³ x $/Tn | 2788 | $/m³ | 4 | = $/Gl | 557.6
TOTAL MATERIALES (A)..................................................................................................................................... | [6 empty] | = $/Gl | 6049.92
B - MANO DE OBRA | Cantidad
Oficiales.................................................................. | 1 | x | 8 | Hs/Día x $/hs | 12.2334 | =$/Día | 97.8675
Ayudantes.............................................................. | 3 | x | 8 | Hs/Día x $/hs | 10.7559 | =$/Día | 258.141
SUMA MANO DE OBRA ............................................................................................................................................. | [5 empty] | =$/Día | 356.0085
RENDIMIENTO ............................................................................................... |  |  | 4 | Días
TOTAL MANO DE OBRA (B).............................................................................................. | [5 empty] | = $/Gl | 1424.034
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA .............................................................................................................................................. | [5 empty] | = $/Gl | 6053.92
COEFICIENTE DE RESUMEN............................................................................................................................................. |  |  |  | 53% | ........................... | = $/Gl | 3208.5776
PRECIO UNITARIO............................................................................................................................................................................................................ | [5 empty] | = $/Gl | 9262.4976
TOTAL ITEM…………..………………………………………………... | 9262.5 | $/Gl

## presupuesto
| OBRA: DESAGÜES CLOACALES Y LAGUNAS DE TRATAMIENTO - 1º ETAPA . | D.P.O.S.E.R.
| LOCALIDAD: SAN BENITO - COLONIA AVELLANEDA | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS
| DEPARTAMENTO : PARANÁ Febrero 2006 | DE ENTRE RÍOS
ITEM | D E S I G N A C I O N | UNID. | CANTIDAD | P R E C I O S
N° |  |  |  | UNITARIO | T O T A L
1 | Excavación en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, relleno, compactación y posterior retiro del material sobrante, para colocación
| de cañería y bocas de registro, incluye extracción de árboles donde corresponda, en un todo de acuerdo a Pliego y Especific. Técnicas | m³ | 2945.7001 | 19.5 | 57441.1518
Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de cañería de PVC con unión deslizante a espiga y enchufe con aros de goma sintética, confor-
me a Normas IRAM y con sellos de calidad IRAM, incluyendo la provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de cama de arena para asiento
2 | de cañería de 0,10 metros de espesor en fondo de zanja y tapando totalmente el caño en 0,05 metros sobre el intradós del mismo, en un todo de
acuerdo a Pliego y Especificaciones Técnicas en:
| Ø 355 mm tipo cloacal RCPD | m | 1151.9 | 189 | 217709.1
BOCAS DE REGISTRO: Ejecución, transporte a obra. acarreo y colocación de B. R. de acuerdo a Plano Tipo y Especificaciones Técnicas de a-
cuerdo al siguiente detalle:
| 3.1 - Losa Superior de H°A° tipo III, incluído Marco y Tapa de F°F° en calzada | N° | 10 | 1333 | 13330
3
| 3.2 - Losa Inferior Incluyendo cojinete | N° | 10 | 338 | 3380
| 3.3 - Cuerpo de H°S° | m | 26.854 | 559 | 15011.386
LAGUNAS DE TRATAMIENTO: Ejecución de lagunas de tratamiento incluyendo excavación y terraplenamiento, compactación y todo otro trabajo
4 | necesario para la correcta construcción de un juego de lagunas (anaeróbica y facultativa)
| 4.1 - Excavación | m³ | 73521.36 | 19.5 | 1433666.52
| 4.2 - Terraplenamiento y Perfilado. | m³ | 300 | 16.8 | 5040
5 | Construcción de CÁMARA DE REJAS, completa . | Gl. | 100% | #VALUE! | #VALUE!
6 | Cámaras de Interconexión entre Lagunas, Cámaras de extracción de muestras y Pilares de Hº para sosten de cañería de entrada y salida de Lagunas. | Gl. | 100% | 3408.5 | 3408.5
7 | Ejecución de CERCO PERIMETRAL para todo el predio de Lagunas y PORTÓN DE INGRESO. | Gl. | 100% | 59732.8 | 59732.8
8 | Construcción de ALCANTARILLA con Tubos Hº y caño camisa para cruce cañada. | Gl | 100% | 9262.5 | 9262.5
|  | T O T A L ..............................$ |  |  | #VALUE!

## plan trabajos
OBRA: DESAGUES CLOACALES Y LAGUNAS DE TRATAMIENTO - 1º ETAPA.
| D.P.O.S.E.R. | LOCALIDAD: SAN BENITO - COLONIA AVELLANEDA.
DEPARTAMENTO: PARANA.
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS
|  | MONTO | % | AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2006 | [6 empty] | AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007
Item | Descripción | RUBRO ($) | INCIDENCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Excavación en cualquier clase de terreno y a cualquier prof., relleno, compactación y posterior retiro del | 57441.1518 | #VALUE! | AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2006 6: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2006 7: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 8: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 9: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 10: #VALUE!
material sobrante, p/colocación de cañería y BR, en un todo de acuerdo a Pliego y Esp. Técnicas.
2 | Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de cañería de PVC c/unión deslizante a espiga y enchufe
con aros de goma sintética, conforme a Normas IRAM y con sellos de calidad IRAM, incluyendo la provisión,
transporte a obra, acarreo y colocación de la cama de arena para asiento de cañería de 0,10 m de espesor
en fondo de zanja y cubriendo el caño en 0,05 m sobre el intradós del mismo, en un todo de acuerdo a Pliego
y a Especificaciones Técnicas en:
| Ø 355 mm tipo cloacal RCPD | 217709.1 | #VALUE! | AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2006 6: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2006 7: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 8: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 9: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 10: #VALUE!
3 | BOCAS DE REGISTRO: Ejecución, transporte a obra. acarreo y colocación de B. R. de acuerdo a Plano
| Tipo y Especificaciones Técnicas. | 31721.386 | #VALUE! | AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2006 6: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2006 7: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 8: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 9: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 10: #VALUE!
4 | LAGUNAS DE TRATAMIENTO: Ejecución de lagunas de tratamiento incluyendo excavación y
terraplenamiento, compactación y todo otro trabajo necesario para la correcta construcción de un juego
| de Lagunas Anaeróbica y Facultativa). | 1438706.52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | Construcción de CÁMARA DE REJAS, completa . | #VALUE! | #VALUE! | AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 9: #VALUE!
6 | Cámaras de Interconexión entre Lagunas, Cámaras de extracción de muestras y Pilares de Hº para sosten | 3408.5 | #VALUE! | AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 9: #VALUE!
de cañería de entrada y salida de Lagunas.
7 | Ejecución de CERCO PERIMETRAL para todo el predio de Lagunas y PORTÓN DE INGRESO. | 59732.8 | #VALUE! | AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 8: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 9: #VALUE!; AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2007 10: #VALUE!
8 | Construcción de ALCANTARILLA con Tubos Hº y caño camisa para cruce cañada. | 9262.5 | #VALUE! | AVANCE PORCENTUAL POR MES - AÑO 2006 7: #VALUE!
|  | #VALUE! | 100%
AVANCE FISICO (%) |  |  | MENSUAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ACUMULADO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MONTOS |  |  | MENSUAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ACUMULADO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!